SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

- Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

………………..

se sídlem:	………………..

………………..

zastoupenou/jednající: .............................

IČO: .............................

DIČ: ............................

bankovní spojení/číslo účtu

(plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

….. (doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci plochých střech na objektu ČNB Hradec Králové, Hořická 1652, včetně dodávky a montáže fotovoltaické elektrárny (..............) kWp (dodavatel doplní údaj dle skutečně instalovaného výkonu) (dále také jen „FVE“) a provedení elektroinstalačních prací s tímto souvisejících, podle projektové dokumentace vypracované společností Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o., IČO: 47469218, se sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, v souladu s požadavky ČEZ Distribuce, a. s., které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy, a v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů a stavebního úřadu, která tvoří přílohu č. 7 této smlouvy (dále jen „dílo“).

- Součástí díla je zejména:

- vypracování podrobného harmonogramu prací. Harmonogram odsouhlasený objednatelem se stává volně připojenou přílohou č. 3 této smlouvy,

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (s důrazem na kladečské plány souvrství střechy, technologické řešení montáže panelů FVE, včetně výkonů FVE a trasy elektroinstalace),

- vypracování projektu organizace výstavby pro realizaci díla, odsouhlasený projekt se stává volně připojenou přílohou č. 4 této smlouvy,

- ověření dodatečné zátěže pro jednotlivé plastové vany FVE statikem podle Eurocode 1 (EN 1991) (uchycení fotovoltaických modulů pomocí přitíženého konstrukčního systému, který spočívá v rozmístění plastových van naplněných zátěží) a posouzení zatížení střechy vzhledem ke zvolenému technologickému řešení FVE a nového střešního souvrství, vydání zprávy statika s výsledkem vyhovující, rovněž posouzení celé konstrukce FVE ve vztahu zatížení větrem s výsledkem vyhovující,

- zřízení a následná likvidace staveniště a záborů komunikace a následné uvedení prostoru do původního stavu; veškeré správní poplatky související s těmito činnostmi jsou zahrnuty v ceně díla,

- dodávka a montáž nového střešního souvrství, včetně opracování všech detailů a prostupů střechy,

- demontáž stávajícího střešního souvrství a oplechování atiky v rozsahu pro řádné provedení všech detailů a ekologická likvidace demontovaného materiálu,

- prokazatelné provedení zkoušky těsnosti nového střešního souvrství dle požadavků objednatele a s ohledem na konkrétní místo střechy (např. optická zkouška zkušební jehlou, vakuová zkouška dle ČSN EN 1593 na místech požadovaných objednatelem, zátopová zkouška provedená s přihlédnutím k ČSN 75 0905 po dobu trvání 48 hodin nebo elektroimpulzní zkouška atd.) v počtu opakování potřebném pro úspěšný výsledek provedené zkoušky,

- dodávka, montáž a zprovoznění FVE, včetně splnění technických podmínek pro připojení daných ČEZ Distribuce, a.s., a uvedených v příloze č. 6 této smlouvy, a to zejména nastavení parametrů měniče/měničů, výměnu transformátorů proudu za nové v hodnotě 250/5A s třídou přesnosti 0,5S, zhotovení projektové dokumentace FVE v požadované podrobnosti a její předložení k odsouhlasení před vlastní realizací,

- dodržení všech podmínek stanovených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy uvedených v příloze č. 7 této smlouvy a zajištění všech dokladů potřebných ke splnění těchto podmínek, a to i v zastoupení objednatele; veškeré náklady s tímto související jsou součástí ceny díla,

- odzkoušení díla a jeho zkušební provoz v délce trvání 6 dnů,

- provedení výchozích revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) závazných v ČR a platných ČSN a EN. Všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad,

- zaškolení určených pracovníků objednatele v celkovém max. počtu 5 osob,

- vypracování dokumentace skutečného provedení ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení na DVD, CD nebo USB disku (jednou celou kompletní dokumentaci ve formátu PDF a zároveň veškeré výkresy v DWG a texty v DOC, DOCX, XLS či XLSX),

- vypracování a předání všech dokladů prokazujících splnění požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie – netýká se stavebního deníku) a 1x v elektronické podobě na DVD, CD nebo USB disku, není-li dále uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),

  - technická dokumentace použitých materiálů, komponentů a zařízení, montážní předpisy,

  - revizní zprávy, výchozí revizní zprávy elektro a uzemnění,

  - protokol o úspěšné funkční zkoušce FVE vydaný zhotovitelem na základě zkušebního provozu dle písm. k) tohoto odstavce, včetně protokolu z proměření systému s vyhodnocením zjištěných parametrů, v nichž technologie pracuje, ve vztahu ke garantovaným parametrům (pro eliminaci vlivu počasí může být provedeno srovnání produkce s jinou FVE ve stejném období),

  - provozní předpis FVE,

  - protokol o zkoušce těsnosti střešního souvrství,

  - prohlášení o kompletnosti díla,

  - certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím, doklady o montáži, funkční zkoušce nebo koordinační funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, tj. osvědčení o odbornosti, prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.,

  - prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

  - návody k obsluze a údržbě, včetně uvedení četnosti provádění těchto činností,

  - zprávu statika v rozsahu dle písm. d) tohoto odstavce,

  - originál stavebního deníku.

- Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací a dodávek v žádném případě nezvyšuje cenu díla dle čl. III.

- Veškerá technologická zařízení a výrobky dodané v rámci předmětu plnění této smlouvy musí být nové a nepoužité (maximálně zapnuté pro ověření funkčnosti) v provedení dle aktuálně vyráběných produktů výrobce.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržení požadovaného minimálního energetického výnosu instalace FVE, který činí 950 kWh/kWp s povolenou maximální odchylkou do -10 %. Tohoto výnosu musí být dosaženo během následujících 5 let, a to alespoň v jednom ze sledovaných období. Sledovaným obdobím se rozumí 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích v průběhu 5 let od  okamžiku osazení elektroměrového rozvaděče elektroměrem společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

- Místem plnění je budova ČNB na adrese Hořická ulice 1652, 502 00 Hradec Králové.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu plnění sjednanou v čl. III  této smlouvy.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje:

    - nejpozději do 20 pracovních dnů od uzavření smlouvy vypracovat a zaslat pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla v členění na dny a návrh projektu organizace výstavby v elektronické formě. Objednatel se zavazuje k těmto podkladům vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Čistopis harmonogramu a projektu organizace výstavby se zapracovanými připomínkami objednatele předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání připomínek objednatele,

    - předat koncept projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. I odst. 2 písm. b), tj. jednu celou kompletní dokumentaci ve formátu PDF a zároveň veškeré výkresy v DWG a texty v DOC, DOCX, XLS či XLSX, do 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Objednatel se zavazuje k dokumentaci vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Čistopis dokumentace pro provádění stavby s vypořádanými připomínkami objednatele předá zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předání,

    - převzít staveniště 2 týdny před plánovaným zahájením prací,

    - předat objednateli dokončené dílo do 20 týdnů od převzetí staveniště, nejpozději však 30. 9. 2021,

    - zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli po jeho úspěšném 6denním zkušebním provozu,

    - zkušební provoz je považován za úspěšný, pokud v jeho průběhu nedošlo k žádnému výpadku fotovoltaického systému nebo narušení provozu objednatele v důsledku jeho vady nebo chybné funkce. Pokud nebude ověřovací provoz úspěšný, rozhodne objednatel, zda se bude opakovat v celé délce. Opakováním ověřovacího provozu se neprodlužuje lhůta pro předání díla,

    - před zahájením zkušebního provozu zhotovitel zaškolí pracovníky objednatele,

    - odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem,

    - předat dokumenty dle čl. I odst. 2 písm. n) a o) nejpozději 2 týdny před předáním dokončeného díla.

Článek III

Cena a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje, cena bude vyplněna před uzavřením smlouvy podle nabídky vybraného dodavatele)

- Cena díla podle čl. I byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem ........... Kč bez DPH, z toho cena za zaškolení činí ........... Kč bez DPH.

- Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy, včetně nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí.

- Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah dodávek a prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni pro 1. pololetí aktuálního roku. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- zhotovitel je oprávněn vystavit první zálohovou fakturu na částku ve výši 40 % z ceny dle odstavce 1 tohoto článku, a to po dokončení bouracích prací a provedení nového střešního souvrství na střechách – 1A; 2; 3A dle označení v příloze č. 1 této smlouvy,

- zhotovitel je oprávněn vystavit druhou zálohovou fakturu na částku ve výši 30 % z ceny dle odstavce 1 tohoto článku, a to po dokončení bouracích prací a provedení nového střešního souvrství na střechách – 1B; 3B; 4A; 4B dle označení v příloze č. 1 této smlouvy,

- daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem; v daňovém dokladu na cenu plnění budou odečteny poskytnuté zálohy a zádržné ve výši 5 % z ceny díla; zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny,

- doklad k úhradě zádržného ve výši 3 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla,

- doklad k úhradě zádržného ve výši 2 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit, jakmile prokáže splnění požadovaného minimálního energetického výnosu díla dle čl. I odst. 5.

- Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhrady ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Splatnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Předání a převzetí staveniště a díla, pověřené osoby smluvních stran

- O předání a převzetí staveniště vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu.

- Dílo bude převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla vyhotoveném objednatelem a podepsaném kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu, a to po předání veškerých dokladů a dokumentace dle čl. I odst. 2. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a budou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. h).

- Pověřenými osobami jsou:

- za objednatele (ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy):

(doplní zadavatel před uzavřením smlouvy);

- za zhotovitele:

………………………, tel.: …………, e-mail: ………....,

………………………, tel.: …………, e-mail: ………....

(dodavatel doplní libovolný počet osob).

- V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 3 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V

Podmínky plnění

Zhotovitel se zavazuje:

- vést řádně dle příslušných norem a nařízení dokumentaci (např. stavební deník apod.) a fotodokumentaci průběhu prací,

- před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli,

- zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním,

- zajistit zábor veřejných komunikací v rozsahu nezbytném pro realizaci,

- účastnit se kontrolních dnů svolávaných objednatelem,

- projednat a odsouhlasit si s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací,

- provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, s právními předpisy EU závaznými pro Českou republiku, s ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám,

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací,

- provádět veškeré hlučné práce a činnosti, při kterých vznikají vibrace ve stavebních konstrukcích  (bourání, řezání a vrtání) v pracovních dnech v době od 17:00 do 20:00 hodin nebo mimo uvedenou dobu po dohodě s objednatelem a ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 20:00 hodin. Hlučné práce a činnosti musí být před jejich zahájením vždy nahlášeny a odsouhlaseny dohlížejícím pracovníkem ČNB, který zajistí souhlas bezpečnostního velínu objednatele. Důvodem tohoto opatření je zamezení aktivace bezpečnostních systémů objednatele,

- provádět ostatní práce v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 7:30 do 20:00 hodin, a v sobotu a v neděli od 8:00 do 20:00 hodin. V případě potřeby je možno provádět práce mimo uvedenou dobu pouze po předchozí dohodě s objednatelem,

- v průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště a odvoz odpadu ze staveniště,

- v případě znečištění prostor mimo staveniště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid,

- po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště a provést finální úklid všech dotčených prostor,

- jakožto původce veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy provést na své náklady ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech,

- realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 5 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla,

- přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“), včetně zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

- dodržovat platné předpisy BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí,

- na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

- budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele,

- plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány montážní a technologické předpisy, nejsou-li dodržovány podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy),

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,

- plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou,

Přerušení plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy či v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění.

- dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele,

- nejpozději 2 pracovní dny před provedením požárně nebezpečných prací požádat pověřeného pracovníka ČNB o vystavení povolení k jejich provádění a poskytnout veškeré potřebné údaje a dokumenty pro jeho vystavení. Po ukončení požárně nebezpečných prací zajistit na vlastní náklady následný požární dozor v délce 8 hod.,

- realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem. Harmonogram musí respektovat provádění prací za podmínek uvedených v odstavcích 9 a 10 tohoto článku,

- vyvzorkovat materiály pro izolační souvrství střechy, včetně doplňkových materiálů, materiály pro vybudování fotovoltaické elektrárny, dle požadavků objednatele. Zhotovitel je oprávněn objednat tyto materiály až po jejich odsouhlasení objednatelem, které bude zapsáno ve stavebním deníku,

- vést stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů,

- všechny činnosti v místě provádění díla bude zhotovitel provádět tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele. Při instalaci fotovoltaického zařízení, případně jiných pracích na napájecí soustavě, může dojít k přerušení dodávky elektrické energie do objektu výhradně v době odsouhlasené objednatelem,

- veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky,

- zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele prokázat, že jsou jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatele proškoleni a seznámeni s technologickými postupy výrobce na  jimi prováděné práce, případně prošli školeními určenými pro jejich pracovní činnost (např. vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, osvědčení o absolvování školení na provádění prací s hydroizolačními fóliemi atp.),

- zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek VI

Součinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 5 této smlouvy vstup do objektu.

- Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník objednatele provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.

- Objednatel umožní užívání určeného hygienického zařízení (toaleta, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.

- Bude-li to nezbytné, zmocní objednatel zhotovitele k zajištění dokladů potřebných k plnění této smlouvy.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele dnem podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na veškeré stavební práce a souvrství střechy, na fotovoltaickou elektrárnu záruku v délce 36 měsíců. Dále poskytuje zhotovitel na níže uvedené komponenty díla záruku:

- …... měsíců (dodavatel doplní jím nabízenou záruku, minimálně však v délce 120 měsíců) na fotovoltaické moduly typu ……………….. (doplní dodavatel),

- …... měsíců (dodavatel doplní jím nabízenou záruku, minimálně však v délce 60 měsíců) na měnič typu ……………….. (doplní dodavatel),

- …... měsíců (dodavatel doplní jím nabízenou záruku, minimálně však v délce 60 měsíců) na plastové konzole včetně úchytů.

Záruka počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruka se prodlužuje o tolik dnů, o kolik bude zařízení nefunkční z důvodu záruční vady.

- Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutá záruka není dotčena prováděním běžné údržby, kterou bude objednateli poskytovat jiný kvalifikovaný dodavatel, který pro objednatele provádí údržbu díla. Rozsah běžné údržby je zhotovitelem specifikován v provozních předpisech FVE, které jsou součástí předávané dokumentace dle čl. I odst. 2.

- Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: ……………….. (doplní dodavatel), s následným potvrzením na e-mailovou adresu: ……………….. (doplní dodavatel). V případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit objednateli na e-mailové adresy pověřených osob za objednatele, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit práva vyplývající ze záruky za komponenty přímo u dodavatelů jednotlivých komponent díla.

- Záruční vady na díle započne zhotovitel odstraňovat v místě plnění nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich ohlášení, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 5 pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vady, nebo v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem s ohledem na povahu vady. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez neodůvodněného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

- V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ani v dodatečné objednatelem stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu poskytnuté záruky na FVE (36 měsíců) provádět 1x ročně její servisní prohlídku.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

- Pokud odstranění záruční vady musí být provedeno mimo místo plnění, zajistí dopravu zhotovitel na své náklady.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. d) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. i) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 6 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování vady dle čl. VIII odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve stanovené lhůtě pro odstranění vady dle čl. VIII odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě neodůvodněného přerušení odstraňování vady zhotovitelem dle čl. VIII odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den neodůvodněného přerušení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek X

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

- Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v tomto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Článek XI

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.

- Za podstatné porušení smlouvy dle předchozího odstavce se považuje zejména:

ze strany zhotovitele

- prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 písm. d) o více než 15 dnů,

- opakované provádění prací na díle v rozporu s touto smlouvou, a to i přes opakované písemné upozornění objednatele,

- nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. X,

ze strany objednatele

- neposkytnutí součinnosti podle čl. VI, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele,

- prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného dokladu k úhradě zhotovitele ve lhůtě delší než 30 dnů.

- Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele.

- Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Neprodleně po skončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných závazků. Vypořádání bude provedeno s ohledem na konkrétní okolnosti a důvody odstoupení a dále stav a rozpracovanost díla.

- Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu.

Článek XII

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- 2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- 3.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

4.   Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

- Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

č. 1 – Projektová dokumentace (volně připojená příloha)

č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele (Položkový soupis prací, dodávek a služeb) (bude připojena při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky)

č. 3 – Podrobný harmonogram (volně připojená příloha) (bude připojen po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

č. 4 – Projekt organizace výstavby (volně připojená příloha) (bude připojen po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

č. 5 – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 6 – Technické podmínky připojení ČEZ Distribuce, a. s.

č. 7 – Vyjádření dotčených orgánů a stavebního úřadu

č. 8 – Vzor návrhu změnového listu

V Praze dne: ……………… 2021			V …………… dne:……………… 2021

Za objednatele:				            Za zhotovitele:

……………………………..				……………………………….

Ing. Zdeněk Virius					(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

Projektová dokumentace

(volně připojená příloha)

Příloha č. 2

Cenová nabídka zhotovitele (Položkový soupis prací, dodávek a služeb)

(bude připojena při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky)

Příloha č. 3

Podrobný harmonogram

(volně připojená příloha)

(bude připojen po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

Příloha č. 4

Projekt organizace výstavby

(volně připojená příloha)

(bude připojen po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

- Příloha č. 5

- Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob 
a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost 
k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně písemně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na tel. 495 711 101. Pověření pracovníci zhotovitele jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.

- Pokud bude zhotovitel uzamykat dveře v rámci prostoru staveniště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné události (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.

- Záložní klíče budou uloženy v řídicí místnosti technicko-bezpečnostních systémů. O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.

- Pověřený pracovník zhotovitele je povinen telefonicky informovat operátora řídicí místnosti technicko-bezpečnostních systémů o zahájení a ukončení prací v daný den, a to na tel. 495 711 101.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí žádným způsobem omezovat nebo vyřazovat z činnosti prvky technicko-bezpečnostního systému včetně CCTV. Veškeré požadavky na odpojení prvků (včetně zakrytí apod.) musí projednat s pověřenými osobami objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak.

- Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.

- V případě porušení povinností stanovených v bodech 9, 10, 12, 14, 15, 16 nebo 17 těchto bezpečnostních požadavků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Příloha č. 6

Technické podmínky připojení ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha č. 7

Vyjádření dotčených orgánů a stavebního úřadu

Příloha č. 8

Vzor návrhu změnového listu

- NÁVRH  ZMĚNOVÉHO  LISTU

č. …

- DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU:

- ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

- POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ:

- VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH -  SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O:

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH:

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ  - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ  - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO:

- Přílohy:

- VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

- __________________________

*)  nehodící se škrtněte!