## ČNB_Harmonogram_kreativa, exeku
odhad: | srpen | září |  |  | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | Microsite |  |  |  | Zkušební provoz |  |  |  |  | Provoz
Předpokládaný harmonogram kreativní a exekuční části
Výběr dodavatele kreativní a exekuční části
1. Příprava výchozích podkladů / Realizace kreativní a exekuční části (viz bod 13.1 Specifikace plnění)
Dopracování vybraného kreativního konceptu realizace komunikace (ideace, textace, výroba kreativ dle 4 cíl. skupin) (viz bod 10.7.1)
Dodání klíčových vizuálů pro předpokládané výchozí výstupy (viz bod 10.7.1)
Spolupráce s dodavatelem microsite, synchronizace obsahu microsite s komunikací (viz bod 10.7.1)
Zpracování tipů na další pražské atrakce pro mimopražské učitele, seniory a širokou veřejnost (viz bod 10.2)
2. Výstupy pro aktivaci cílových skupin (viz bod 13.2)
Příspěvky ve specializovaných FB skupinách (viz bod 10.6.1)
PR články (viz bod 10.5)
Newsletter pro učitele, seniory a veřejnost včetně retenční kampaně pro učitele a dotazníku spokojenosti (viz bod 10.4)
3. Budování dlouhodobých výstupů (viz bod 13.3)
Podpora výuky pro učitele (viz bod 10.1)
Venkovní aktivita typu únikové hry (viz bod 10.3)
4. Součinnost s dodavatelem mediální části a ČNB (viz bod 13.4)
Grafické adaptace (viz bod 10.7.2)
Dlouhodobá podpora na sociálních sítí (viz bod 10.6.2)
5. DOD ČNB - Slavnostní otevření
Projektové řízení (viz bod 10.8)
Legenda:
Dodání finálních schválených výstupů
Dodání schváleného dílčího plnění
Dodání výstupů k připomínkování ze strany ČNB
Dodavatel kreativní části
Dodavatel kreativní části - průběžná spolupráce a schvalování dílčích částí s ČNB
Spolupráce dodavatele kreativní a exekuční části s dodavatelem microsite
Průběžná spolupráce dodavatelů mediální části, kreativní části a ČNB
Klíčový milník

## harmonogram (hidden)
| březen | [23 empty] | duben
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | komentář
Analytická část | [44 empty] | Analytická část začíná sekundárním výzkumem - studiem poskytnutých podkladů a rešerší online zdrojů. Primární aktivitou analytické části je dotazníkové šetření, které má za cíl poznat cílové skupiny, jejich preference, motivace a potenciální roli NC ČNB a souvisejících aktivit v jejich životě. Na základě těchto poznatků budou stanoveny komunikační příležitosti pro strategii a mediální plán. Součástí přípravy na dotazování je prověření dostupnosti cílových skupin, které upřesní princip distribuce dotazníků. Po odevzdání výstupu je vždy uvažován pracovní týden na pripomínkování ze strany ČNB a dále pracovní týden na vypořádání připomínek. Výstupem z analytické části je zpracovaná a schválená Situační analýza pro komunikaci (PDF dokument nebo prezentace).
Analýza vstupních podkladů a rešerše online zdrojů
Analýza konkurence, rešerše a trhu
Prověření dostupnosti cílových skupin | [31 empty] | Legenda:
Příprava dotazníků
Pre-test dotazníků | [33 empty] | milníky
Milník: rozeslání dotazníku | [7 empty] | 15. 3. | [25 empty] | intenzivní práce
Sběr dat v rámci dotazníku | [33 empty] | průběžná práce
Zpracování dotazníků | [33 empty] | připomínkování ze strany ČNB
Vyhodnocení analytické části a stanovení závěrů
Příprava PDF výstupu z analytické části
Milník: odevzdání PDF výstupu k připomínkám | [17 empty] | 24. 3.
Připomínkování (od ČNB)
Zapracování připomínek
Milník: odevzdání výstupu z analytické části | [33 empty] | 9. 4.
Strategie a kreativa | [44 empty] | Strategická a mediální část řešení je zahájena po provedení sekundárního výzkumu. Jsou formulovány předběžné komunikační postupy, které budou v návaznosti na dotazník dopracovány a doplněny. K první aktualizaci dojde na základě předběžných výsledků z dotazování a k finalizaci na základě vyhodnoceného a uzavřeného dotazníkového šetření. Ideační a kreativní část, jejíž výstupem jsou dva kreativní koncepty a jejich vizualizace, navazuje na zpracované strategické a mediální podklady. Výstupem ze strategicko-kreativní části je zpracovaná a schválená Strategie komunikace včetně mediálního mixu a rozpočtových variant (PDF dokument nebo prezentace) včetně kreativních konceptů a vizualizací komunikačních prvků. Návrh doporučení rozpočtu k realizaci komunikační kampaně v druhé fázi bude k dispozici 2. 4. 2021. Po odevzdání výstupu je opět uvažován pracovní týden na pripomínkování ze strany ČNB a dále pracovní týden na vypořádání připomínek.
Nastavení obsahu sdělení
Komunikační strategie, stanovení konverzí
Řešení mediálních vazeb v rámci komunikace ČNB
Vytvoření sestavy mediálního mixu a metrik
Milník: doporučení varianty rozpočtu k realizaci | [26 empty] | 2. 4.
Příprava 2 variant kreativních konceptů
Příprava prezentačních materiálů, artboardů
Příprava PDF výstupů
Milník: odevzdání PDF výstupu k připomínkám | [26 empty] | 2. 4.
Připomínkování (od ČNB)
Zapracování připomínek
Milník: odevzdání výstupu za strategii a kreativu | [43 empty] | 19. 4.
Specifikace plnění | [44 empty] | Část specifikace plnění se soustředí na přípravu zadání k realizaci komunikace na základě analytických, strategických, mediálních a ideačních výstupů. Kreativně exekuční materiály věcně neovlivní výslednou logiku řešení. Proto mohou být zpracovány paralelně. V rámci finalizace výstupů k připomínkám ze strany ČNB budou do výstupů kreativně exekuční materiály doplněny. Po odevzdání výstupu je opět uvažován pracovní týden na pripomínkování ze strany ČNB a dále pracovní týden na vypořádání připomínek.
Příprava zadání k realizaci komunikace
Projektový plán
Milník: odevzdání PDF výstupu k připomínkám | [26 empty] | 2. 4.
Připomínkování (od ČNB)
Zapracování připomínek
Milník: odevzdání specifikace plnění
Návrhy termínů kontrolních schůzek
|  |  | 10. nebo 11. 3. | [7 empty] | 18. nebo 19. 3. |  |  |  |  | 23. nebo 24. 3. | [6 empty] | 30. nebo 31. 3. | [8 empty] | 8. nebo 9. 4. | [5 empty] | 14. nebo 15. 4. |  |  |  |  | 19. 4.
Note on D46: Kontrola analýzy a zadání pro dotazníkové šetření.
Note on F20: Prvotní formulace obsahu sdělení na základě rešerší.
Note on F22: Předběžný návrh mediálních vazeb na základě rešerší.
Note on H9: Vypuštění dotazníku v nedělním odpoledni za účelem dobré pozice v pondělních emailech.
Note on I13: Příprava formátů pro zpracování výstupů z rešerší.
Note on I26: Průběžné brainstormingy v návaznosti na aktuální výstupy z analýzy.
Note on L20: Formulace obsahu sdělení na základě průběžných výsledků z dotazníku.
Note on L46: Informace o průběžném stavu dotazníkového šetření, přípravy strategie a předběžných kreativních konceptech.
Note on Q26: Vytvoření finálních návrhů na základě výsledků z analýzy.
Note on Q46: Informace o závěru analýzy.
Note on W38: Zpracování specifikace plnění začíná v okamžiku, kdy kreativa pracuje na vizuálních prvcích, které neovlivní výslednou logiku řešení.
Note on X46: Diskuse nad připomínkami k výstupům z analytické části. Diskuse nad výstupy strategie a kreativy.
Note on AG46: Diskuse nad připomínkami k výstupům ze strategické a kreativní části. Diskuse nad připomínkami ke specifikaci plnění.
Note on AM46: Diskuse nad finalizací výstupů k odevzdání.
Note on AR46: Oficiální předání kompletních výstupů.

## Sheet2 (hidden)
| 2021 | [11 empty] | 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
příprava kampaně
výběrové řízení
příprava komunikace
příprava materiálů pro výuku
zpracování únikové hry
příprava soutěže Moje stopa v ekonomice
příprava projektu Finanční paměť národa
aktivační kampaň
oslovení učitelů na FB skupinách
rozeslání tiskovin pro učitele a žáky
rozeslání letáků pro kluby seniorů a U3V
PR články
sponzorovaná kampaň
TV
rádio
OOH
tisk
online kampaň, vyhledávače - náběh
online kampaň, vyhledávače - plný běh
newslettery
realizace doplňkových aktivit
Moje stopa v ekonomice
Finanční paměť národa
provozní věci NC ČNB
microsite
zkušební provoz
DOD ČNB, slavnostní otevření
řádný provoz