SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo:	Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČ: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupení:	Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Pavel Veselka, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….   (doplní uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební a technologické úpravy peněžního provozu pobočky Praha v budově ústředí objednatele spojené s rozšířením o stávající prostory PP324, PP824 a PP323, a to podle projektové dokumentace a Zásad organizace výstavby včetně harmonogramu realizace (ZOV) zpracovaných Ing. arch. Michalem Vondrou, které tvoří přílohu č. 1 poptávky na výběr dodavatele plnění dle této smlouvy, dále podle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a cenových nabídek objednatelem určených subdodavatelů zhotovitele, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy (dále jen „dílo“).

- Dílo bude provedeno ve 2 dílčích plnění takto:

- 1. dílčí plnění zahrnuje přípravu prostoru počítárny pro stavební úpravy (zakrytí/zabalení strojů BPS a dalších technologií), provedení stavebních úprav v prostoru PP322, 323, 324 a 823, provedení úprav centrálního odsávacího zařízení (COZ), výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, podtlakového vzduchu pro stroj BPS na pozici č. 5, přesuny a provedení potřebných úprav na rozšíření systému RECON pro stroje BPS na pozici č. 3 a 5, dodávku a montáž kabeláže, kamer a dalších bezpečnostních technologií;

- 2. dílčí plnění zahrnuje rozbalení strojů BPS na pozici č. 1, 2 a 4, jejich zprovoznění a ověření provozuschopnosti strojů BPS na pozicích č. 1, 2 a 4 testováním strojů sadou bankovek (Site Akceptance Test - SAT; testování provede určený subdodavatel KMX BT Praha, spol. s r.o. v součinnosti s objednatelem), nastěhování strojů BPS na pozice č. 3 a 5 a zprovoznění bezpečnostních technologií k zajištění provozu strojů na pozicích 1, 2 a 4.

Na plnění se budou podílet objednatelem určení subdodavatelé uvedení v odst. 4 tohoto článku, a to v rozsahu podle přílohy č. 3 smlouvy a v souladu s harmonogramem realizace, který je součástí ZOV.

- Součástí díla je dále:

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů, ČSN a EN;

- vypracování (zajištění) a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (1x originál, 1x kopie).

Jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),

  - technické listy použitých materiálů,

  - revizní zprávy,

  - certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím,

  - protokoly o provedených zkouškách,

  - prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

  - originál stavebního deníku.

- Objednatelem určenými subdodavateli jsou:

  - společnost KMX BT Praha, spol. s r.o., IČO: 25601024 se sídlem Puškinovo nám. 3, 160 00 Praha 6;

  - společnost SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o., IČO: 44015542, se sídlem Brno, Hrubého 11, PSČ: 612 00;

(dále jen „KMX“, „ST“, nebo „určený subdodavatel“, resp. „určení subdodavatelé“). Zhotovitel se zavazuje zadat subdodávky určených subdodavatelů při realizaci díla., a to v rozsahu dle nabídky těchto subdodavatelů, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy (dále i jen „subdodávka“) a koordinovat jejich činnost.

- Místem plnění je pobočka ČNB Praha na adrese: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Článek II

Lhůty plnění

Zhotovitel se zavazuje:

- zahájit práce na díle …………………………. 25. 7. 2014;

- dokončit a předat objednateli 1. dílčí plnění … nejpozději do 9. 8. 2014;

c) dokončit a předat objednateli 2. dílčí plnění … nejpozději do 11. 8. 2014 do 24,00 hod.

Článek III

Cena a platební podmínky

(uchazeč nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí maximálně ……. Kč bez DPH, z toho cena plnění zhotovitele činí ……. Kč bez DPH a cena za subdodávky činí u KMX 558 629,54 Kč bez DPH, u ST maximálně 276 549,90 Kč bez DPH.

- Konečná cena subdodávky ST bude vypočtena jako součin skutečně odpracovaných hodin a příslušné hodinové sazby dle nabídky určeného subdodavatele. Počet odpracovaných hodin bude předložen objednateli k odsouhlasení.

- Podrobná specifikace cen je uvedena v cenové tabulce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, a v cenových nabídkách určených subdodavatelů, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Daňový doklad na cenu příslušného dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel uhradí ceny subdodávek určených subdodavatelů přímo na jejich bankovní účet, a to ……………………………… Jedná se pouze o dohodnutou platební podmínku. V daňovém dokladu zhotovitel uvede celou cenu dílčího plnění s tím, že částka k úhradě bude snížena o částky placené přímo na účet určených subdodavatelů.

- Na 1 dílčí plnění, s výjimkou subdodávky prováděné firmou KMX, bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Daňový doklad bude vedle náležitostí stanovených zákonem o DPH a v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Přílohou daňového dokladu bude kopie protokolu o převzetí dílčího plnění. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- Doklady zašle zhotovitel na adresu:

Česká národní banka

Sekce rozpočtu a účetnictví

Odbor centrální účtárna

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1,

nebo elektronicky na adresu faktury@cnb.cz.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek IV

Podmínky plnění

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, v souladu s ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

- Zhotovitel předá objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.

- Zhotovitel se zavazuje provádět realizaci díla v pracovní dny od 11:00 do 05:00 hod. následujícího dne, během dnů pracovního klidu bez omezení od 00:00 hod do 24:00 hod. Zhotovitel se zavazuje organizovat provádění díla tak, aby práce v nočních hodinách byla maximálně omezena.

- Zaměstnanci zhotovitele budou každodenně hlásit dohodnutým způsobem nepřetržité ostraze budovy objednatele zahájení a ukončení prací.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka na staveništi. Zhotovitel určí nejpozději před předáním staveniště 2 odpovědné pracovníky, kteří se budou na staveništi v případě potřeby střídat a budou vzájemně zastupitelní.

- Veškeré práce budou zhotovitelem nebo jeho subdodavateli prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.

- Všechny činnosti v budově objednatele bude zhotovitel provádět tak, aby neohrožovaly a  neomezovaly provoz objednatele.

- Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, PO, ochraně životního prostředí a kvalitu prováděných prací.

- Zhotovitel se bude řídit bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 smlouvy a pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné předpisy BOZ, PO a předpisy na ochranu životního prostředí. Před započetím prací dle této smlouvy bezpečnostní technik ČNB provede seznámení s místními podmínkami.

- V případě porušení předpisů BOZ a PO, nekvalitního provádění prací, nedodržování montážních a technologických předpisů nebo provádění díla odchylně od projektové dokumentace bez písemného souhlasu objednatele ve stavebním deníku, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.

- Zhotovitel je původcem odpadu a je povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem.

- V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou nápravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- Před zahájením prací převezme zhotovitel protokolárně pracoviště a po ukončení prací bude protokolárně vráceno objednateli.

- Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním vč. případné odborné demontáže ohrožených koncových prvků bezpečnostních systémů a systémů požární ochrany.

- Zhotovitel se zavazuje provést účinná opatření proti prašnosti a úklid po každém provedení prašných prací.

- Zhotovitel se zavazuje průběžně odsávat vodu potřebnou pro chlazení řezných nástrojů při řezání a vrtání železobetonových konstrukcí a ochránit stavební konstrukce a zařízení před poškozením a znečištěním touto vodou. Zhotovitel je povinen tuto odpadní vodu likvidovat mimo objekt objednatele.

- V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nebudou pracovníci zhotovitele vylévat do kanalizace objednatele, ale jsou povinni zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy.

- Zhotovitel je povinen provádět práce na díle podle harmonogramu tvořícího nedílnou součást ZOV.

- Zhotovitel povede stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění prací s určenými subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební připravenosti pro určené subdodavatele v termínech dle harmonogramu.

Článek V

Předání dílčích plnění

- Objednatel převezme dílčí plnění, bude-li prosté zjevných vad a nedodělků, a to na základě protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění, podepsaného pověřenými osobami smluvních stran. Protokol o předání dílčího plnění bude podepsán rovněž zástupci určených subdodavatelů, kteří se podíleli na příslušném plnění. Protokoly připraví objednatel. Současně s předáním příslušného plnění zhotovitel předá objednateli doklady a dokumentaci dle čl. I odst. 3 písm. b).

- Podmínkou převzetí plnění je rovněž vyklizení a čistý úklid předmětných prostor zhotovitelem.

- K převzetí plnění vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 pracovní dny předem.

Článek VI

Součinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 1 smlouvy vstup do objektu.

- Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo, sprchu) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho subdodavatelů).

- Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště, případně v uzamykatelné místnosti.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele nejpozději při předání staveniště.

- Objednatel zajistí osmihodinový dohled po provedení požárně nebezpečných prací (sváření, řezání) a přenosný hasicí přístroj na staveništi.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody, vlastnické právo

- Nebezpečí škody a vlastnické právo přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo, s výjimkou subdodávek určených subdodavatelů, záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet dnem předání a převzetí příslušného dílčího plnění. Dílo jako celek bude mít vlastnosti uvedené v obecně platných předpisech, platných normách ČSN, EN a technických listech výrobců příslušných materiálů, konstrukcí a zařízení. Záruka na subdodávky se řídí podle stávajících servisních smluv uzavřených mezi objednatelem a určenými subdodavateli.

- Případné záruční vady díla, vyjma vad subdodávek určených subdodavatelů, ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na mobilní telefonní číslo: ……… s následným potvrzením e-mailovou adresu: ……………….   (doplní uchazeč).

- Záruční vady na díla započne zhotovitel odstraňovat do 5 pracovních dnů od nahlášení pověřenou osobou objednatele, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez zbytečného přerušení až do odstranění vady, nejdéle však do 14 kalendářních dnů od nahlášení vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

Článek IX

Záruka za jakost subdodávky

Podpisem protokolu o předání a převzetí dílčího plnění dle čl. V odst. 1 jsou určení subdodavatelé, v souladu se svým prohlášením, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy, vůči objednateli výhradním poskytovatelem záruky za poskytnutou subdodávku a objednatel bude u určených subdodavatelů uplatňovat případné záruční vady.

Článek X

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení práce na díle stanovené v čl. II písm. a) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání 1. dílčího plnění stanovené v čl. II písm. b) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání 2. dílčího plnění stanovené v čl. II písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou započatou hodinu plnění.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 6 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podle čl. VIII odst. 3 nebo v případě neodůvodněného přerušení je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení v zahájení opravy nebo neodůvodněného přerušení odstraňování započaté opravy.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k odstranění vady podle čl. VIII odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 364 obchodního zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek XI

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s maximální spoluúčastí 10 %.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu bude účinné do dokončení a předání díla objednateli a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XII

Pověřené osoby smluvních stran

- Pověřenými osobami jsou:

- za objednatele: ….  (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem)

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

- za zhotovitele:

………………………….

………………………….

………………………….  (doplní uchazeč)

- za určené subdodavatele:

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….  (doplní uchazeč)

2.	V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek XIII

Uveřejnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ.

- Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XIV

Odstoupení

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje zejména:

- ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro zahájení práce na díle podle čl. II písm. a) o více než 5 kalendářních dnů,

- ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. VI, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele

Článek XV

Ochrana osobních údajů

- Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů;

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá účelu zpracování, tedy obsahuje identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU;

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele;

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupná pouze vybraným zaměstnancům objednatele;

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:

č. 1 – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele …………. (bude doplněna při uzavření smlouvy)

č. 3 – Cenové nabídky určených subdodavatelů …. (bude doplněna při uzavření smlouvy)

č. 4 – Prohlášení určených subdodavatelů (volně připojená příloha smlouvy)

V Praze dne: ……………… 2014			V Praze dne: ……………… 2014

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………..				……………………………….

Ing. Zdeněk Virius					…………………………

ředitel sekce správní					…… (doplní uchazeč)

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci zhotovitele se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením (,,logem“) zhotovitele.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.