SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo:	Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupení:	Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Jakub Janák, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

… název společnosti …

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………… v …………………

oddíl …………………, vložka …………………

sídlo:	…………………

IČO:	…………………

DIČ:	…………………

zastoupení:	…………………

č. účtu: …………………/………………… (doplní dodavatel)

(plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy počítárny mincí včetně demontáže stávajícího nákladního výtahu A2N a následné dodávky a instalace nového evakuačního výtahu v souvislosti s výměnou technologického vybavení budovy pobočky ČNB, Rooseveltova 20, Brno podle projektové dokumentace pro ohlášení stavby zpracované firmou A. T. A. STUDIO, která tvoří volně připojenou přílohu č. 3 této smlouvy, a cenové tabulky – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).

Součástí díla je dále:

- vypracování prováděcí dokumentace v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. pro výtah včetně šachetních dveří, v zastoupení objednatele projednání této dokumentace s krajskou hygienickou stanicí a hasičským záchranným sborem a získání jejich souhlasného vyjádření k této dokumentaci (souhlasné vyjádření k umístění výtahu odborem památkové péče a stavebním úřadem je již přílohou této smlouvy);

- vypracování doplňku dokumentace požárně bezpečnostního řešení v souladu s platnými právními předpisy se zapracováním vyprojektovaného výtahu;

- vypracování podrobného projektu organizace výstavby, jehož součástí bude podrobný harmonogram (dále též „HMG“) průběhu realizace díla v členění na týdny. V HMG bude zřetelně vyznačena požadovaná součinnost servisních organizací objednatele (zejména při zásazích do slaboproudé instalace, silnoproudé instalace, rozvodů tepla, rozvodů chladu, zdravotně technických instalací, vzduchotechniky a měření a regulace). Zhotovitel je povinen na každém kontrolním dni vyhodnotit, zda je HMG plněn, nebo zda dochází k prodlevě v plnění;

- vypracování výrobní dokumentace a její předložení ke schválení objednateli, a to

- pro dodávky uvedené  v technické zprávě oddílu dokumentace D.1.1 – odstavec 4.15 - výplně otvorů - dvoukřídlé asymetrické dveře s nadsvětlíkem mezi m.č. 210 a 201 a dále jednokřídlé dveře s požární odolností mezi m. č. 201 manipulační chodbou před výtahem;

- pro dodávky uvedené tamtéž v odstavci – 4.18 – truhlářské výrobky - náhrada pracovní a obkladové desky přesouvané kuchyně a nově dodávaná sestava šuplíkových skříněk do niky na chodbě m.č. 201;

- k provedení kabiny dodávaného výtahu;

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, a platných ČSN a EN, provedení měření osvětlenosti včetně dalších měření potřebných pro kolaudaci díla (např. měření množství vzduchu na vyústkách VZT);

- vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie), není-li dále uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

Jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u výrobků uvedených na trh po 1. 7. 2013);

  - technické a bezpečnostní listy použitých materiálů;

  - revizní zprávy;

  - knihu zdvihacího zařízení, knihu odborných prohlídek, knihu dozorce výtahu a pasportu zdvihacího zařízení;

  - doklad o provedení montážní zkoušky a výchozí revize dle vyhl. č. 19/1979 Sb. a dále doklad o provedení kontroly provozuschopnosti PBZ-evakuační výtah;

  - doklady o provedení inspekční prohlídky TI;

  - protokol o měření rovnoměrnosti a intenzity osvětlení;

  - doklady k protipožárním konstrukcím a uzávěrům, včetně vydání knihy požárního uzávěru (pokud budou instalovány protipožární ucpávky);

  - návody k obsluze a údržbě instalovaných výrobků;

  - protokoly o provedených zkouškách VZT a klimatizace a jejich zaregulování;

  - protokoly o provedených tlakových zkouškách;

  - prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel;

  - originál stavebního deníku;

  - ostatní doklady požadované ve vyjádření dotčených organizací;

- vypracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle požadavků stavebního úřadu, která bude obsahovat zapracování změn oproti dokumentaci pro ohlášení stavby, v listinné formě pro potřeby kolaudačního řízení;

- vypracování a předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v elektronické podobě na flash disku (AutoCAD max. verze 2010, formát *dwg, pdf, Word, Excel max. verze 2010) a 2x v listinné podobě;

- zajištění kolaudačního souhlasu a předání originálu objednateli, zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a předání jejich originálů. Veškeré správní poplatky související s jejich vydáním jsou zahrnuty v ceně díla;

- provedení úspěšného ověřovacího provozu výtahu. Úspěšným provedením ověřovacího provozu se rozumí bezporuchový provoz výtahu v běžném provozu po dobu 5 pracovních dnů, a to za podmínek stanovených dle čl. II odst. 1 písm. f) této smlouvy. Úspěšný ověřovací provoz výtahu bude ukončen na základě protokolu o úspěšném ukončení ověřovacího provozu podepsaného kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu;

- proškolení zaměstnanců objednatele v maximálním počtu 5 osob k obsluze výtahu, včetně vyprošťování osob, a k systému měření a regulace;

- Zhotovitel se dále zavazuje provádět po dobu záruky dle podmínek stanovených ve smlouvě pravidelnou údržbu, odborné prohlídky a odborné zkoušky výtahu v rozsahu a četnosti dle platných ČNS a EN a předpisů a provádět mimozáruční opravy.

- Místem plnění je objekt ČNB na adrese: Rooseveltova 20, 601 10 Brno.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje:

    - nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy vypracovat a zaslat elektronicky pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla podle čl. I odst. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou č. 4 smlouvy;

    - zahájit stavební práce převzetím staveniště, a to nejdříve dnem 1. 8. 2022, zhotovitel si v předstihu zajistí dodávky materiálů a výrobků s dlouhou dodací lhůtou;

    - nejpozději do okamžiku předání díla předložit objednateli veškeré (finální znění) dokumenty a doklady dle čl. I odst. 2 – 9, před předložením finálního znění výrobní dokumentace dle čl. I odst. 5 se pro připomínkování a schválení výrobní dokumentace uplatní postup jako v případě čl. II odst. 1 písm. a) věty druhé a třetí;

    - předat objednateli dokončené dílo (bez kolaudačního souhlasu) nejpozději do 7. 10. 2022;

    - podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději v den předání díla objednateli;

    - úspěšně ukončit ověřovací provoz výtahu a předat dokončený výtah objednateli do 1 týdne od jeho zahájení. V případě, že dojde k přerušení ověřovacího provozu na dobu delší než 6 hodin v pracovní době (pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod.), bude konečný termín posunut o dobu, po kterou došlo k přerušení, minimálně však o jeden pracovní den. V případě, že k obnovení provozu výtahu dojde do 6 hodin, nepovažuje se toto přerušení ověřovacího provozu za poruchu. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, při jakékoliv poruše výtahu nebo zjevném nedodržení deklarovaných vlastností výtahu bude ověřovací provoz opakován v celém rozsahu, lhůta stanovená pro ukončení ověřovacího provozu a předání díla tím není dotčena;

    - předat objednateli doklad o podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavebním úřadě nejpozději do 3 pracovních dnů od podání na stavební úřad;

    - odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla do 15 pracovních dnů od předání díla;

    - předat originál kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů od jeho doručení včetně jednoho listinného vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. I odst. 8 smlouvy orazítkované stavebním úřadem.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději 10 pracovních dní před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické a bezpečnostní listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty. Zhotovitel nemůže zahájit práce v profesích silnoproud, slaboproud, VZT a klimatizace bez odsouhlaseného vzorkování a výrobní dokumentace, předem odsouhlasené objednatelem. Objednatel se vyjádří k předloženému vzorkování a výrobní dokumentaci do 10 pracovních dnů. S touto podmínkou musí zhotovitel počítat při přípravě harmonogramu provádění díla.

- Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit lhůtu(y) uvedenou(é) v tomto článku, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) dle tohoto článku a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůt(y) bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

Článek III

Cena a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem …………. Kč bez DPH, přičemž cena za proškolení zaměstnanců objednatele dle čl. I odst. 12 činí …….. Kč bez DPH.

- Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové tabulce – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah dodávek a prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude zhotovitelem zpracován změnový list, při kterém se bude vycházet z položek v cenové nabídce zhotovitele. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle Cenové soustavy ÚRS, vydané ÚRS Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni prvního pololetí roku uzavření této smlouvy. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami dle ÚRS ani položkami z cenové nabídky zhotovitele, provede zhotovitel individuální kalkulaci, při které bude vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu nebo výrobku si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou, a určit zhotoviteli, kde materiál nebo výrobek odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- zhotovitel je oprávněn vystavit první zálohovou fakturu ve výši 10 % ceny díla po předložení odsouhlasené dokumentace dle čl. I odst. 2, 3 objednateli;

- zhotovitel je oprávněn vystavit druhou zálohovou fakturu ve výši 5 % ceny díla po předložení dokumentace dle čl. I odst. 4, 5 na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran;

- zhotovitel je oprávněn vystavit třetí zálohovou fakturu ve výši 20 % ceny díla po dokončení demontáží stávajícího výtahu a dodání pohonu a kabiny výtahu do objektu ČNB Brno;

- daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu plnění budou vyúčtovány poskytnuté zálohy a bude odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny tohoto plnění. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny;

- doklad k úhradě zádržného ve výši 7 % z ceny plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla;

- doklad k úhradě zádržného ve výši 3 % z ceny plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den doručení kolaudačního souhlasu objednateli a předání oboustranně podepsaného protokolu o úspěšném dokončení ověřovacího provozu výtahu.

- Ceny za provádění pravidelné údržby, odborných prohlídek a odborné zkoušky výtahu dle čl. I odst. 13 této smlouvy jsou stanoveny jako paušální a jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. Ceny zahrnují náklady na výjezd, veškerá maziva a čisticí prostředky a drobný materiál.

- Cena za provedení mimozáruční opravy bude stanovena jako součet ceny prací, ceny za výjezd a popř. ceny náhradních dílů. Cena prací se stanoví jako součin skutečně odpracovaného času a příslušné hodinové sazby. Hodinové sazby a ceny za výjezd jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

- Případné potřebné náhradní díly na mimozáruční opravy zajistí zhotovitel, a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že  zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).

- Na plnění dle této smlouvy je uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se  plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny plnění bez ohledu na zádržné.

- Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu hodinových sazeb (za mimozáruční opravy) a paušálních cen za pravidelné činnosti dle čl. I odst. 13 (odborné prohlídky, odborné zkoušky) v návaznosti na vývoj Indexu cen průmyslových výrobců, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index CM 331 Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení, sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhlašuje Český statistický úřad. Úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek IV

Podmínky plnění

- Při provádění díla je zhotovitel povinen:

  - zajistit dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích dotčených orgánů a organizací, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, a v souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Náklady související s jejich dodržením jsou součástí ceny díla,

  - postupovat v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice a včetně obecně závazných předpisů týkajících se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby,

  - postupovat v souladu s příslušnými ČSN a dalšími normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), o kterých tímto prohlašuje, že je s jejich obsahem seznámen,

  - vést stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů,

  - postupovat v souladu s touto smlouvou včetně všech jejích příloh s důrazem na bezpečnostní požadavky objednatele,

  - provádět práce na díle podle odsouhlaseného harmonogramu,

  - činit neprodleně veškeré potřebné úkony pro splnění požadavků stavebního úřadu a dotčených organizací pro vydání kolaudačního souhlasu,

  - dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany. Zhotovitel nesmí zahájit práce se zvýšeným požárním nebezpečím bez předchozího písemného povolení objednatele,

  - přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, kvalitu prováděných prací a zavazuje se dodržovat platné právní předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a předpisy na ochranu životního prostředí,

  - v případě porušení předpisů BOZP a PO, nedodržení podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností,

  - dodat objednateli v rámci provádění díla pouze taková zařízení, výrobky a další movité věci, které mají zajištěn servis v České republice, popř. na území státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace a předat k nim objednateli potřebnou dokumentaci.

- V místě plnění se zhotovitel zavazuje:

  - převzít staveniště před zahájením prací a po ukončení provádění díla staveniště předat formou vyhotovení zápisu o předání a převzetí staveniště podepsaného pověřenými osobami za objednatele a zhotovitele,

  - před zahájením prací provést řádnou ochranu konstrukcí, zařízení a vnitřního vybavení staveniště, popř. transportních cest před možným poškozením,

  - dodržovat příslušné technologické a montážní předpisy vydané výrobcem,

  - provést účinná opatření proti prašnosti. Zhotovitel je povinen zabránit průniku prachu do budovy ČNB, zejména do peněžního provozu, a v rámci peněžního provozu především do prostor počítárny bankovek – místnost číslo 202, 203 (podrobněji viz níže), a to jak v průběhu prací, tak během transportu materiálů a zařízení. Rovněž je povinen provést účinná opatření na zabránění vniknutí prachu do systému VZT.

Proti vniknutí prachu musí být v prvé řadě zajištěny dvoukřídlé dveře v prosklené stěně z chodby 201 do  počítárny bankovek 202 a všechny ostatní průchody instalací do tohoto prostoru, včetně části v nadpodhledu.

  - V průběhu realizace bude objednatel provádět 1x za 14 dní pravidelnou servisní činnost na vybavení umístěném v místnosti číslo 202. Pro tyto účely je zhotovitel povinen umožnit průchod do těchto prostor přes staveniště a zároveň provést dočasnou demontáž protiprašných ochran pro průchod a opětovnou montáž protiprašných ochran,

  - veškeré práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky, na vyzvání předložit jejich proškolení nebo odbornost pro jimi vykonávanou činnost dle platných právních předpisů,

  - nepřerušovat započaté provádění plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení,

  - zajistit průběžný a závěrečný řádný úklid a vyčištění staveniště, transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených stavební činností, dle standardů ČNB, tzn. odpovídající stavu před znečištěním,

  - nevylévat zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů do kanalizace objednatele a zabezpečit jejich likvidaci mimo objekty objednatele v souladu s platnými právními předpisy,

  - ukládat suť a odpadový materiál do prachotěsně uzavřených plastových pytlů a zajistit jejich denní odvoz po trasách určených objednatelem,

  - určit pověřenou osobu zhotovitele (stavbyvedoucího, mistra), která bude trvale přítomna na pracovišti po dobu provádění prací, tato osoba musí být znalá probíhajících prací a smlouvy a může být zastoupena pouze na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele,

  - zajistit osmihodinový dohled po provedení požárně nebezpečných prací (sváření, řezání, rozbrušování aj.), a to na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje umístit na staveništi na svoje náklady potřebné množství hasiva, před započetím požárně nebezpečných prací je zhotovitel povinen požádat objednatele o vydání příkazu k provádění požárně nebezpečné činnosti,

  - pro svoje zaměstnance staveniště vybavit lékárničkou první pomoci,

  - že pracovníci budou při plnění úkonů dodržovat pokyny bankovní policie, režim vstupu do provozních prostor objednatele a další bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1,

  - po celou dobu plnění nesmí být činností zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů ohrožena provozuschopnost náhradních zdrojů elektrické energie (UPS a dieselagregátu), požární bezpečnost objektů a provozuschopnost provozů objednatele.

- Pracovní doba pro realizaci stavby je vymezena v pracovní dny v čase 8:00 – 19:00 hodin. Pokud bude zhotovitel plánovat práce mimo tuto vymezenou pracovní dobu nebo o víkendu, požádá vždy minimálně 1 týden předem o souhlas objednatele. V žádosti bude specifikováno, zda se jedná o časový úsek 8:00 - 16:00 hod. nebo 16:00 – 22:00 hod. V případě, že ohlášené práce v daném čase ze strany zhotovitele neproběhnou, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli úhradu souvisejících nákladů v plné výši.

- V pracovní dny v čase realizace stavby uvedeném v odst. 3 tohoto článku je platné omezení pohybu zhotovitele po zásobovacích a přístupových trasách, v prostoru předaného staveniště, dotačních boxů (108 a 109), případně povinnost zhotovitele na výzvu ČNB setrvat mimo budovu ČNB. Zhotovitel je povinen tyto prostory opustit v časech potřebných pro zachování řádného plnění provozu objektu. Toto omezení je 2x denně vždy na dobu 30 minut v časech od 11:00 hodin do 11:30 hodin a od 14:15 hodin do 14:45 hodin.  Zhotovitel je dále mimo vymezené období povinen na výzvu objednatele strpět omezení pohybu a opustit výše uvedené prostory, případně opustit budovu ČNB po dobu nezbytně nutnou z důvodu řešení aktuálních potřeb peněžního oběhu.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinaci a součinnost se společností, která pro objednatele zajišťuje servis a úpravu technicko-bezpečnostního systému (kamerový systém, systém kontroly vstupu, poplachový zabezpečovací a tísňový systém), který bude v době stavebních prací upravován. Zhotovitel je povinen strpět jejich přítomnost a práce na stavbě a zavazuje se koordinovat s touto společností především dobu, způsob instalace kabeláže pro technicko-bezpečnostní systém a v případě potřeby poskytnout v tomto smyslu stavební součinnost.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo (zejména konstrukční detaily apod.) ve standardu budovy, jejích stávajících konstrukcí, resp. přilehlých prostor staveniště, nebude-li stanoveno v příloze č. 3 jinak.

- Zhotovitel se zavazuje vždy nejpozději 1 pracovní den před demontáží stávajícího zařízení ověřit u objednatele, zda si zařízení nebo jeho část nepřeje ponechat.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího a v případě jeho nepřítomnosti vyvolané závažnými důvody jeho zástupce na pravidelných kontrolních dnech stavby, které budou zpravidla jednou týdně v prostorách objednatele vždy v konkrétním termínu dohodnutém s objednatelem. Zhotovitel je povinen s ohledem na postup prací zajistit účast i dalších osob a členů týmu zhotovitele podílejících se na plnění díla, a to po dohodě s objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje pořídit z každého kontrolního dne písemný zápis a doručit ho prostřednictvím e-mailu na adresu určené pověřené osoby objednatele ke kontrole nejpozději následující pracovní den.

- Bourací práce a demontáže se zhotovitel zavazuje provádět způsobem, který zamezí pádu těžších kusů bouraného materiálu nebo demontované konstrukce na podlahu.

- Zhotovitel se zavazuje umožnit účast pověřené osoby objednatele na všech zkouškách, měřeních a revizích prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. Den, hodinu a místo konání jakékoli zkoušky, měření či revize je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem. Zajistit provádění zkoušek, měření a revizí autorizovanou osobou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou ve smyslu příslušných platných právních předpisů.

- Veškeré zkoušky, měření a revize se zhotovitel zavazuje organizovat tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu v budově objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje kontrolovat veškeré prostory a konstrukce, které se v průběhu provádění díla stanou nepřístupné, zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, zařízení, rozvodů a čistoty zakrývaného prostoru. Zhotovitel je povinen přizvat nejpozději 1 pracovní den předem oprávněnou osobu objednatele ke kontrole zakrývaných částí díla a provést její zakrytí až po písemném souhlasu zapsaném ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je původcem odpadu a je povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem.

- V případě, že v důsledku provádění plnění zhotovitelem dojde k poškození majetku objednatele nebo k negativnímu ovlivnění provozu objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou nápravu. Pokud zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- V případě, že zhotovitel neprovede řádně opatření proti prašnosti dle odstavce 2 písm. d) tohoto článku a v důsledku toho dojde při provádění díla k průniku prachu do zařízení souvisejících se zpracováním bankovek, a tím k přerušení provozu zpracování bankovek, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu tím vznikne.

- V případě využití výtahů je zhotovitel povinen provést jejich řádnou ochranu proti mechanickému poškození interiéru jejich obedněním.

Článek V

Vzorky a technologické postupy

- Zhotovitel vytvoří seznam vzorků materiálů a výrobků určených k zabudování do stavby. Seznam předloží ke schválení a doplnění objednateli v souladu s harmonogramem dle čl. II odst. 1 písm. a), objednatel se k předloženému seznamu vyjádří do 3 pracovních dnů. Vzorkování předloží zhotovitel objednateli formou technických listů, montážních listů, katalogových listů, případně předložením fyzického vzorku, nebo vytvořením výrobní dokumentace s popisem v dostatečném předstihu před objednáním.

- Vzorky budou prezentovány vhodnou formou dohodnutou oběma smluvními stranami.

- Objednatel předložený vzorek odsouhlasí, nebo vzorek odmítne s odůvodněním zapsaným ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze tehdy, pokud jejich parametry či vlastnosti nejsou v souladu s plněním této smlouvy a jejími přílohami nebo by použití vzorku mělo negativní vliv na výsledný vzhled interiérů objednatele.

- V případě odmítnutí vzorku objednatelem je zhotovitel povinen předložit nový vzorek daného materiálu, výrobku nebo zařízení odpovídajícího této smlouvě, a to i opakovaně. Odmítnutí vzorku nemá vliv na termíny plnění.

Článek VI

Součinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště za podmínek stanovených v příloze č. 1.

- Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.

- Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů).

- Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.

- Pro skladování materiálů v uzavřených obalech, určených k novému zabudování bude zhotoviteli poskytnut prostor místnosti č. 203 v úrovni plánované rekonstrukce. Prostor dotačního boxu (108) je možné využít pro parkování vozidel zhotovitele výhradně v období plánované pracovní činnosti na staveništi. Dotační box (109) je určen jako komunikační cesta pro přístup osob na staveniště a pro transport materiálu na a ze staveniště. Oba dotační boxy (108 a 109) nelze využívat ke skladování stavebního materiálu a jiných předmětů a musí zůstat průjezdné pro potřeby vjezdu vozidel CIT (bezpečnostní agentury) a dotačních vozidel ČNB. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele uvolnit dotační boxy (108 a 109) pro potřeby vjezdu vozidel CIT a vozidel ČNB.

- Objednatel zmocní zhotovitele k zajištění kolaudačního souhlasu.

Článek VII

Předání a převzetí díla

- Dílo bude předáno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší dvě pověřené osoby objednatele a jedna z pověřených osob zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Lhůta pro jejich odstranění je stanovena v čl. II. odst. 1 písm. h) této smlouvy.

- Pověřenými osobami smluvních stran k předání a převzetí díla jsou osoby uvedené v čl. XIII této smlouvy.

Článek VIII

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IX

Záruka, odstranění záručních a mimozáručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

- Smlouva se v rozsahu poskytování mimozáručních oprav uzavírá na dobu neurčitou. Na mimozáruční opravy výtahu poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců ode dne předání opravy objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

- Případné záruční a mimozáruční opravy vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na číslo mobilního telefonu: ……. s následným potvrzením na e-mailovou adresu: …… (doplní dodavatel).

- Záruční a mimozáruční vady na výtahu a vady bránící řádnému užívání díla započne zhotovitel odstraňovat nejpozději následující pracovní den od jejich nahlášení, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak. Ostatní vady na stavebních částech díla započne zhotovitel odstraňovat nejpozději do 3 pracovních dnů od telefonického nahlášení pověřenou osobou objednatele, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez zbytečného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

- Zhotovitel odstraní záruční a mimozáruční vadu ve lhůtě dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran. V případě, že pověřené osoby smluvních stran lhůtu nedohodnou, platí lhůta pro odstranění vady 5 pracovních dnů ode dne nahlášení vady. V případě nedodržení těchto lhůt má objednatel právo sám zajistit odstranění závady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

Článek X

Podmínky provádění údržby, odborných zkoušek a prohlídek

- Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem konkrétní datum a čas konání údržby, odborné prohlídky nebo odborné zkoušky.

- Provádění pravidelné údržby, odborných prohlídek a odborných zkoušek výtahu bude probíhat zpravidla v pracovních dnech v pracovní době objednatele v době 15:00 – 18:00 hod., nebude-li dohodnuto stranami jinak.

Článek XI

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení s předáním díla dle čl. II odst. 1 písm. d) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. e) je objednatel oprávněn požadovat pokutu 1 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 1 písm. f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v předávacím protokolu dle čl. II odst. 1 písm. h) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. IV odst. 1 písm. j) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši  1 000 Kč za každý případ.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 9 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podle čl. IX odst. 4 nebo v případě neodůvodněného přerušení odstraňování vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení v zahájení opravy nebo neodůvodněného přerušení odstraňování vady.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady dle čl. IX odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě porušení povinností stanovených v příloze č. 1 odst. 9, 11, 15, 23, 29, 34, 35, nebo 40 ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení.

- V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek XII

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) s maximální spoluúčastí 10 %.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XIII

Pověřené osoby smluvních stran

- Pověřenými osobami jsou:

- za objednatele:

Filip Volák, tel. 224 412 694, e-mail: filip.volak@cnb.cz,

Ing. Tomáš Rokos, tel. 224 413 864, e-mail: tomas.rokos@cnb.cz,

Ing. Monika Sokolová, tel: 542 137 318, e-mail: monika.sokolova@cnb.cz,

Jiří Mikeš, tel.: 542 137 327, e-mail: jiri.mikes@cnb.cz;

- za zhotovitele:

……………………………………………

…………………………………………… (doplní dodavatel).

2.	V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany bez nutnosti uzavření dodatku.

Článek XIV

Licenční ujednání

- Vzhledem k tomu, že dokumentace vytvořené podle této smlouvy nebo některé, resp. jejich části, návrhy nebo koncepty, mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní a časově neomezené právo užít autorské dílo (dále též „licence“), zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití stanoveným v této smlouvě.

- Zhotovitel souhlasí s rozpracováním autorského díla či zapracováním částí autorského díla a to i prostřednictvím třetí osoby.

- Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku:

    - zveřejnit (sdělit veřejnosti), a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;

    - rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky;

    - sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího ochraně podle AutZ;

    - objednatel může jakékoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně;

    - dokončit nehotové autorské dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání autorského díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do autorského díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo zachyceno.

- Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

Článek XV

Uveřejnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XVI

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje zejména:

- ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II odst. 1 písm. d) o více než 15 kalendářních dnů;

- ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. VI smlouvy, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.

- Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

- Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

- Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou stejnopisech a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:

č. 1 –	Bezpečnostní podmínky objednatele

č. 2 –	Cenová tabulka – výkaz výměr

(bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky)

č. 3 –	Dokumentace pro ohlášení stavby (volně připojená příloha)

č. 4 –	Harmonogram (volně připojená příloha)

č. 5 –	Závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací (volně připojená příloha)

č. 6 –	Akceptace ohlášení stavby s následnou kolaudací (volně připojená příloha)

V Praze dne: …..…… 2022				V ………….……….. dne: ……..… 2022

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………..				………………………

Ing. Zdeněk Virius	(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Jakub Janák

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat  pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“).  Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti a aktuální výpis s rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB písemnou formou (e-mail: +rmbpbrno@cnb.cz) minimálně jeden (1) den před požadovanou účinností a to nejpozději do 16:00 hod. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.

- Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,

- dojde-li ke změně příjmení pracovníka,

- byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.

- Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v  nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

- Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.

- Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu, vyjma prostoru staveniště, kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenosná. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB na telefon 731 597 091 s nepřetržitou službou. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití karty při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.

- Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle bodu 6 – 8, budou po příchodu do objektu ČNB, bankovními policisty na vstupu, vybaveni identifikační visačkou ČNB.

- Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně v prostoru staveniště v objektu ČNB. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu ČNB včetně prostoru pracoviště je možný pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Pracovník zhotovitele je povinen vydanou identifikační visačku ČNB vrátit při svém posledním odchodu ze staveniště v objektu ČNB zpět bankovním policistům na vstupu, kteří vedou evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den.

- Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána identifikační visačka ČNB, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo jejího poškození, které brání řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB na telefon 731 597 091 nepřetržitá služba. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití visačky při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.

Pokud zhotovitel nedodal předem výpis s rejstříku trestů pracovníků vstupujících do prostor staveniště, musí tak učinit přímo tito pracovníci před prvním vstupem na staveniště. Výpis s rejstříku trestů nebude objednavatel vyžadovat od osob zhotovitele, pokud se budou zdržovat jen v prostoru dotačních boxů.

- ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

- Pracovníci zhotovitele, včetně příslušníků vlastní ostrahy staveniště, nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

- Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB, včetně předaného staveniště, je zakázán.

- Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho dodavatelů do dotačních boxů nebo garáže může být umožněn pouze za účelem vykládky nebo nakládky materiálu. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán určeným zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB, a to na základě písemného požadavku pověřené osoby zhotovitele (e-mail, sms). Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB.
Řidič i případná posádka vozidla musí splnit standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB  (podrobí se bezpečnostní kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu/visačku a budou mít doprovod zaměstnancem ČNB).

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- ČNB nezodpovídá za zajištění ani za ostrahu dočasného záboru pro potřeby stavby Sukova případně Rooseveltova. Dále pak ČNB neodpovídá za ztráty nebo odcizení materiálu nebo věcí pracovníků zhotovitele v prostoru staveniště ani v prostoru pracoviště.

- Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni vždy na vyzvání dozorující osoby objednavatele nebo bankovního policisty daný prostor banky opustit a setrvat na určeném místě nebo mimo prostory ČNB.

- Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru mimo staveniště v objektu ČNB. Vstup resp. průchod takto uzavřeným místem je možný pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu.

- Práce v prostoru pracoviště (tzn. mimo prostor staveniště) bude prováděna dle minimálně týden předem oznámeného a potvrzeného harmonogramu prací, případné změny je zhotovitel oznámit minimálně 24 hodin před započetím činnosti v prostoru daného pracoviště. Pohyb pracovníků zhotovitele mezi prostorem staveniště a prostorem pracoviště, případně vstupem do budovy ČNB musí být realizován v souladu s těmito bezpečnostními požadavky objednatele.

- Zhotovitel nebude plánovat provádění  prací vyžadujících doprovod zaměstnancem ČNB pro více než dva prostory pracoviště zároveň během jednoho pracovního dne (24 hodin).

- Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění transportní trasy pro materiál, který nebude možno dopravit do prostoru staveniště nebo prostoru pracoviště standardní přístupovou trasou (bez doprovodu zaměstnancem ČNB nebo nutnosti zpřístupnit jinak uzavřené prostory) dle právě probíhající etapy dílčího plnění.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

- Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na tel. 731 597 091, v budově na linku 8739. Pověření pracovníci zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným označením logem zhotovitele.

- Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:

- dodržování právních předpisů o požární ochraně,

- předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

- zhotovitel zajistí, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny vždy jen osobou s příslušnou odbornou kvalifikací,

- průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.

- před započetím prací se zvýšeným požárním nebezpečím vždy tuto skutečnost ohlásí na ŘM TBS Brno tel. 731 597 091 a vyčká souhlasu operátora ŘM TBS. Ukončení prací ohlásí stejným způsobem.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- Bez písemného povolení ČNB (ředitel odboru bankovní bezpečnost a krizového řízení) je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru staveniště v souvislosti s dokumentací průběhu stavby.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a  bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.

- ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.

- Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci prostoru  staveniště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.

- Záložní klíče budou uloženy v řídicí místnosti technicko–bezpečnostních systémů ČNB Brno a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.

- Pověřený pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) je povinen telefonicky informovat operátora řídicí místnosti technicko–bezpečnostních systémů ČNB Brno o zahájení a ukončení prací v daný den, a to na tel. 731 597 091, nebo lince 8739.

- Zhotovitel je povinen sdělit objednavateli a bankovní policii kontaktní odpovědnou osobu za zhotovitele včetně telefonního čísla případně e-mailu.  Změnu kontaktní osoby je povinen zhotovitel oznámit s předstihem.