# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

……….. obchodní firma

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ………………… v …………………, oddíl …………………, vložka ………………… (v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)

sídlo/místo podnikání: …………………

zastoupenou:…………………

IČO: …………………

DIČ: ………………… (bylo-li přiděleno)

č. účtu: …………………/kód banky... (plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH) (doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

### Předmět smlouvy, místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve výměně ústředen plynového stabilního hasicího zařízení, včetně detekčních a komunikačních prvků, a to v souladu s přílohami č. 1, 3 a 4 této smlouvy (dále jen „dílo“). Dílo zahrnuje 4 dílčí plnění a bude prováděno postupně po jednotlivých dílčích plněních, blíže specifikovaných dále v této smlouvě a jejích přílohách.

- Dílo zahrnuje zejména:

  - vypracování realizační dokumentace a podrobného harmonogramu provádění díla,

  - demontáž stávajících ústředen, navazujících rozvodů a detekčních zařízení určených k výměně, včetně jejich naložení, odvozu a ekologické likvidace v souladu s platnými právními předpisy,

  - kompletní dodávku a montáž dodaných ústředen, navazujících rozvodů a detekčních zařízení, informačních zařízení včetně napojení komunikace na systém elektrické požární signalizace (EPS) a systém měření a regulace (MaR),

  - provedení všech zkoušek a revizí požadovaných platnými právními předpisy a příslušnými ČSN a EN,

  - zaškolení vždy maximálně 10 odborných pracovníků objednatele, včetně předání písemných podkladů v českém jazyce, v rozsahu potřebném pro obsluhu a provoz díla,

  - uvedení díla (resp. příslušného dílčího plnění) do provozu,

  - provedení úspěšného ověřovacího provozu v rámci každého dílčího plnění v souladu s touto smlouvou a provedení všech úkonů, jejichž potřeba se ukáže v průběhu příslušného ověřovacího provozu,

  - vypracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli 1x v elektronické podobě na CD, DVD nebo uzamčeném USB disku (AutoCAD max. verze 2010, formát *dwg; Word, Excel max. verze 2010) a 2x v listinné podobě,

  - dokladovou část:

- originál stavebního deníku,

- doklady o ekologické likvidaci všech demontovaných zařízení, prvků a rozvodů v rámci prováděného plnění,

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků,

- technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením,

- montážní předpisy,

- revizní zprávy elektro, jsou-li vyžadovány obecně závaznými předpisy,

- návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce včetně uvedení četnosti provádění těchto činností,

- protokoly o provedení funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

- protokoly o zahájení ověřovacího provozu,

- protokoly o úspěšném provedení ověřovacího provozu,

- protokol/y o zaškolení odborných pracovníků objednatele.

- Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele provádět po dobu záruky i mimozáruční opravy, zkoušky provozuschopnosti a revize zařízení a kontrolu tlakových nádob dle čl. VII odst. 11 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit ceny plnění sjednané v čl. III této smlouvy.

- Místem plnění je budova ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Článek II

Realizace díla, lhůty a předání dílčích plnění

- Dílo bude zhotovitel provádět po jednotlivých dílčích plněních, blíže specifikovaných v přílohách č. 1, 3 a 4 této smlouvy. Každé dílčí plnění odpovídá 1 hasebnímu úseku. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy zaslat na e-mailové adresy pověřených osob objednatele k připomínkám návrh realizační dokumentace a podrobného harmonogramu provádění díla dle jednotlivých dílčích plnění. Objednatel se zavazuje zaslat na e-mailové adresy pověřených osob zhotovitele připomínky k předané dokumentaci a harmonogramu nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení návrhu zhotovitele. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a předat čistopis realizační dokumentace a harmonogramu provádění díla objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení připomínek objednatele. Ujednání předchozích vět tohoto odstavce nemá povahu odkládací podmínky účinnosti smlouvy, aplikace ustanovení § 1748 občanského zákoníku se tak vylučuje.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak, avšak bez dopadu na lhůtu dle odst. 7 tohoto článku. Změna v dílčí lhůtě (termínu) bude zaznamenána do stavebního deníku a podepsána alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu.

- Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením prací na 1. dílčím plnění:

  - příslušné montážní předpisy,

  - technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením.

- Zhotovitel oznámí předpokládané datum zahájení každého ověřovacího provozu objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem.

- Zhotovitel je povinen nejpozději 1 pracovní den před zahájením ověřovacího provozu  zaškolit odborné pracovníky objednatele dle čl. I odst. 2 písm. e) této smlouvy (pouze v rámci 1. dílčího plnění, pokud v ostatních dílčích plněních budou použita stejná zařízení). O zaškolení vyhotoví zhotovitel protokol, který podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli každé dílčí plnění bez vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů po úspěšném ověřovacím provozu příslušného dílčího plnění, a to na základě podpisu protokolu o předání a převzetí dílčího plnění alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran na jiné lhůtě. Nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění objednatelem je zhotovitel povinen předat objednateli následující doklady:

- revizní zprávy elektro, jsou-li vyžadovány předpisy,

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (postačí pouze v rámci 1. dílčího plnění, pokud v ostatních dílčích plněních budou použita stejná zařízení),

- návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce včetně uvedení četnosti provádění těchto činností (postačí pouze v rámci 1. dílčího plnění, pokud v ostatních dílčích plněních budou použita stejná zařízení),

- protokol o provedení funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

- protokol o zahájení ověřovacího provozu,

- protokol o úspěšném provedení ověřovacího provozu,

- realizační dokumentaci se zakreslenými změnami oproti dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku (tzv. v tužce), došlo-li v průběhu provádění příslušného dílčího plnění ke změnám,

- v případě 4. dílčího plnění je zhotovitel povinen dále předat objednateli dokumentaci skutečného provedení dle čl. I odst. 2 písm. h), doklady o ekologické likvidaci všech demontovaných zařízení, prvků a rozvodů v rámci provádění díla, originál stavebního deníku a seznam poddodavatelů (pokud existovali), který bude obsahovat jméno a příjmení/obchodní firmu, tel. číslo a  e-mailovou adresu poddodavatele a specifikaci poddodávky.

- Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit lhůty uvedené v této smlouvě (stanovené na základě této smlouvy, např. v harmonogramu), a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem ani zhotovitelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) dle této smlouvy a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůt(y) bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

Článek III

Cena a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje, bude doplněno při uzavření smlouvy dle

cenové nabídky vybraného dodavatele)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem ................. Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny díla je uvedena v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, včetně všech nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí.

- Cena za provedení mimozáruční opravy bude stanovena jako součin hodinové sazby 
dle odst. 4 tohoto článku a počtu skutečně odpracovaných hodin. K ceně za provedení opravy bude připočítána cena za výjezd dle odst. 5 nebo 6 tohoto článku a cena náhradních dílů a materiálu, účtovaných v souladu s odst. 7 tohoto článku. Zhotovitel je povinen uvést ve vyúčtování přesnou specifikaci vyměněného náhradního dílu nebo materiálu, včetně ceny. Součástí dodávky náhradních dílů budou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech výrobku, bezpečností listy apod.)

- Hodinová sazba za provedení mimozáruční opravy díla činí:

a) 	v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.: ............ Kč bez DPH,

b) 	v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního klidu: ......... Kč bez DPH.

- Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.) činí .......... Kč bez DPH.

- Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne) a ve dnech pracovního klidu činí ......... Kč bez DPH.

- Případné potřebné náhradní díly nebo materiál na opravy zajistí zhotovitel, 
a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud zhotovitel neposkytne objednateli svůj ceník, sdělí pověřené osobě objednatele cenu náhradních dílů nebo materiálu, které hodlá k opravě použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich změně. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu/materiálu, že zhotovitel dodal náhradní díl/materiál za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu/materiálu, a to nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy apod.).

- Cena za provedení zkoušky provozuschopnosti a revize zařízení dle čl. VII odst. 10 činí …… Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s provedením zkoušky včetně dopravného a cestovného.

- Cena za provedení kontroly tlakových nádob dle čl. VII odst. 11 bude stanovena jako součin počtu tlakových nádob, u kterých byla provedena kontrola, a ceny ......... Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s provedením kontroly včetně dopravného a cestovného.

- Daňový doklad na úhradu dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění dle čl. II odst. 6.

- Daňový doklad na cenu mimozáruční opravy, zkoušky provozuschopnosti a revize zařízení nebo kontroly tlakových nádob bude vystaven zhotovitelem nejdříve v den potvrzení servisního listu o provedení mimozáruční opravy/zkoušky a revize/kontroly, jehož kopie bude tvořit přílohu daňového dokladu. Přílohou daňového dokladu bude v případě opravy soupis provedených činností včetně použitých náhradních dílů a materiálu.

- U plnění podle odstavce 1 a u plnění dle odstavců 4 až 6, která jsou poskytnutím stavebních nebo montážních prací, které odpovídají kódům 41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit daňové doklady na úhradu ceny plnění s režimem podle § 92e zákona nejdéle do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede objednatel. V ostatních případech bude k cenám připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou 
e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Podmínky provádění díla

- Zhotovitel je povinen:

  - provádět práce na díle v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 7:00 do 20:00 hod. a o víkendech bez omezení, nebude-li dohodnuto zápisem ve stavebním deníku s objednatelem jinak;

  - provádět hlučné práce, tj. jakékoliv bourání, řezání nebo vrtání, v pracovní dny od 17:00 hod. do 6:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního klidu po celý den; tyto práce musí být nahlášeny pověřené osobě objednatele a nesmí být zahájeny do vydání souhlasu s jejich provedením; zhotovitel je oprávněn tyto práce provádět pouze v souladu s organizačními pokyny objednatele;

  - provádět práce v souladu s objednatelem odsouhlaseným čistopisem realizační dokumentace a harmonogramu dle této smlouvy, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak;

  - převzít protokolárně před zahájením každého dílčího plnění pracoviště a při předání dílčího plnění do ověřovacího provozu je protokolárně vrátit objednateli;

  - postupovat při provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla neohrozil provoz a majetek objednatele;

  - koordinovat provádění díla s provozními potřebami objednatele podle pokynů jeho odpovědných zaměstnanců. Jména a kontaktní údaje těchto zaměstnanců zapíše objednatel do stavebního deníku při předání pracoviště;

  - zajistit po celou dobu plnění plnou koordinaci a součinnost s pracovníky technologického velínu objednatele, zajišťujícími dálkovou kontrolu technologických zařízení. Kontaktní údaje těchto zaměstnanců zapíše objednatel do stavebního deníku při předání pracoviště;

  - realizovat dílo v souladu s montážními postupy, technologickými předpisy a technickými listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením;

  - zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka na pozici vedoucího provádění díla, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřeným pracovníkem ČNB jiným pracovníkem s příslušnou odborností pro vykonávané činnosti. Takový odpovědný pracovník bude řídit a kontrolovat veškeré práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele a poddodavatelů, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací apod.;

  - provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám;

  - každodenně hlásit dohodnutým způsobem určené osobě objednatele zahájení a ukončení prací;

  - odborné práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky;

  - zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy;

  - dodržovat předpisy požární ochrany (dále jen „PO“). Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

  - v případě porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních či technologických předpisů zhotovitelem okamžitě přerušit provádění prací na výzvu objednatele a provést okamžitou nápravu;

  - zajistit řádnou ochranu konstrukcí, zařízení, technologií a majetku objednatele proti možnému poškození nebo znečištění před zahájením prací a v jejich průběhu s důrazem na účinnou ochranu výpočetní techniky a provádět opatření proti prašnosti;

  - v případě poškození majetku objednatele v rámci provádění díla provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli;

  - v průběhu provádění díla vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je znečistil v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy,

  - po dokončení díla, resp. příslušného dílčího plnění, je zhotovitel povinen na svoje náklady vyklidit staveniště (pracoviště) tak, aby v prostorech dotčených prováděním díla/příslušného dílčího plnění nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a před předáním dílčího plnění provést finální čistý úklid v rozsahu dle písm. r) tohoto odstavce, a to včetně řádného provedení případných malířských prací stavebními pracemi dotčených prostor;

  - veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy jako původce tohoto odpadu na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy zejména na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s veškerým nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech“), kdy je zejména povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s tímto zákonem o odpadech a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy;

  - zajistit, že veškerá komunikace při plnění této smlouvy bude mezi objednatelem a pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním případě dohodnuto jinak;

  - zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním dle této smlouvy zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele;

  - objednatel je oprávněn plnění povinností dle písm. v) tohoto odstavce kdykoliv kontrolovat. Je-li k provedení této kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele;

  - zajistit, aby se na realizaci díla podílela osoba splňující kvalifikaci dle bodu 8.3 písm. b) zadávací dokumentace zadávacího řízení na předmět této smlouvy.

- Zhotovitel je dále povinen:

  - poskytnout objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se následně zapojí do plnění předmětu dle této smlouvy a nejsou uvedeni v příloze č. 5 této smlouvy, a to nejpozději před zahájením plnění dle této smlouvy poddodavatelem. Seznam poddodavatelů platný ke dni uzavření smlouvy tvoří přílohu č. 5 této smlouvy;

  - v případě změny poddodavatele je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas s touto změnou, který nesmí být bezdůvodně odepřen;

  - v případě, že zhotovitel splnil některý z požadavků stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na předmět této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, je povinen za účelem udělení souhlasu dle písm. b) tohoto odstavce prokázat, že nový poddodavatel tento požadavek splňuje, a to nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem zahájení poskytování plnění dle této smlouvy poddodavatelem;

  - odsouhlasení změny poddodavatele bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě;

  - za plnění poskytovaná poddodavatelem je zhotovitel odpovědný jako by toto plnění poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje plnění poskytované poddodavatelem řádně koordinovat;

  - zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli, pokud bude i část plnění poskytována poddodavatelem, seznam kontaktních údajů na osoby provádějící plnění za poddodavatele.

Objednatel si vyhrazuje právo komunikovat za účelem zajištění řádného průběhu plnění smlouvy přímo s poddodavateli zhotovitele, a to prostřednictvím kontaktních údajů předaných objednateli zhotovitelem.

Článek V

Součinnost objednatele

- Objednatel předá protokolárně pracoviště zhotoviteli dle schváleného harmonogramu a umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu objednatele za podmínek stanovených v příloze č. 2 této smlouvy.

- Při předání pracoviště objednatel určí místa napojení na elektrickou energii, prostory pro uskladnění materiálu a stanoví transportní cesty.

- Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo, místo pro převlékání) pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů). Hygienické zařízení bude určeno v protokolu o předání pracoviště.

- Před započetím prací určený pracovník objednatele provede seznámení pracovníků určených zhotovitelem s místními podmínkami PO a BOZP.

Článek VI

Předání a převzetí díla, dílčích plnění, ověřovací provoz

- Za účelem ověření provozuschopnosti dílčího plnění bude, po provedení všech souvisejících prací, v rámci každého dílčího plnění zahájen 30denní ověřovací provoz, spočívající v bezporuchovém automatickém provozu dílčího plnění.

- Ověřovací provoz může být zahájen, bude-li příslušné dílčí plnění realizováno bez vad a nedodělků bránících užívání, budou-li provedeny veškeré zkoušky a revize požadované příslušnými předpisy a bude-li provedeno zaškolení pracovníků objednatele (obsluhy) dle čl. II odst. 5.

- O zahájení každého ověřovacího provozu bude sepsán objednatelem protokol podepsaný alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu.

- Ukončení každého ověřovacího provozu bude potvrzeno podpisem protokolu o úspěšném provedení ověřovacího provozu, který připraví objednatel a podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu. Ověřovací provoz je považován za úspěšný, pokud v průběhu ověřovacího provozu nedošlo k žádnému výpadku, nefunkčnosti nebo narušení provozu objednatele v důsledku vady nebo chybné funkce zařízení instalovaných zhotovitelem. Zařízení bude po celou dobu pracovat v automatickém provozu, bez nutnosti zásahu obsluhy. Pokud nebude ověřovací provoz úspěšný, objednatel rozhodne, zda se bude ověřovací provoz opakovat v celém či částečném rozsahu. Opakování ověřovacího provozu je možné zahájit po úplném odstranění vady nebo chybné funkce, která byla důvodem pro ukončení ověřovacího provozu. Opakováním ověřovacího provozu nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení lhůt dle čl. II či dle sjednaného harmonogramu díla. Nebude-li ověřovací provoz úspěšný ani po třetím opakování, jeho další opakování bude možné pouze na základě souhlasu alespoň jedné z pověřených osob za objednatele. Výskyt vad, chybných funkcí či opakování ověřovacího provozu včetně jeho délky bude zaznamenán pověřenou osobou objednatele do stavebního deníku a podepsán alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu.

Článek VII

Záruka, odstranění záručních a mimozáručních vad,

provádění zkoušek a revizí, kontrola tlakových nádob

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruka počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí prvního dílčího plnění dle čl. II odst. 6 a trvá 60 měsíců od podpisu protokolu o předání a převzetí posledního dílčího plnění dle čl. II odst. 6.

- Po dobu záruční doby bude zhotovitel provádět veškeré záruční opravy na své náklady, mimo závad způsobených objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. Po dobu záruční vady dochází k pozastavení běhu záruční doby u příslušného dílčího plnění.

- Případné záruční nebo mimozáruční vady ohlásí určení pracovníci objednatele zhotoviteli na telefonním čísle: ……. (doplní dodavatel) s následným potvrzení na e-mailovou adresu nebo ji ohlásí jen na e-mailovou adresu: ……. (doplní dodavatel). V případě změny telefonního čísla či e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu zaslat na e-mailové adresy pověřených osob objednatele, bez povinnosti uzavření dodatku.

- Zhotovitel se zavazuje, že odstraňování záruční či mimozáruční vady zahájí na výzvu objednatele. Zahájením odstraňování vady se rozumí zahájení konkrétních úkonů příslušného technika v místě plnění vedoucích k odstranění vady v místě plnění. Zhotovitel zahájí odstraňování vady takto:

  - v případě vady mající vliv na provozuschopnost zařízení do 24 hodin od nahlášení vady objednatelem, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran na jiné lhůtě. Touto vadou je myšlena jakákoliv závada, která má vliv na vyhodnocování vzniku požáru a následnou reakci plynového hasicího zařízení nebo jeho ovládání. V započaté opravě se zhotovitel zavazuje pokračovat bez neodůvodněného přerušení až do odstranění vady, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak,

  - v případě ostatních vad do 3 pracovních dnů ode dne nahlášení vady, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran na jiné lhůtě.

Kvalifikaci vady a tím i stanovení lhůty pro zahájení odstranění vady určuje objednatel.

- Lhůta pro odstranění vady bude dohodnuta mezi pověřenými osobami smluvních stran (popř. mezi technikem provádějícím opravu a pověřenou osobou objednatele) s přihlédnutím k povaze vady, dostupnosti náhradních dílů a vhodnosti provádění prací formou podepsaného zápisu.

- Nebude-li dohodnuto mezi pověřenými osobami smluvních stran jinak, je zhotovitel povinen odstranit:

  - vadu dle odst. 4 písm. a) do 24 hodin od zahájení opravy,

  - vadu dle odst. 4 písm. b) do 10 pracovních dnů od zahájení opravy.

- V případě prodlení zhotovitele s nastoupením na odstraňování vady nebo s odstraněním vady ve stanovené lhůtě (popř. ve lhůtě sjednané pověřenými osobami smluvních stran) má objednatel právo sám zajistit odstranění těchto vad a v případě záručních vad vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení s nástupem na odstranění vady až do doby jejího odstranění.

- Opravy vad dle odst. 4 písm. b) tohoto článku bude zhotovitel provádět v pracovní dny v době od 6:00 hod. do 18:00 hod., opravy vad dle odst. 4 písm. a) tohoto článku bez časového omezení, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. Zhotovitel se zavazuje při opravách používat pouze originální nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení apod.

- Pokud se v době záruky vyskytnou tři vady stejného charakteru na stejném zařízení/prvku/dílu atp., je zhotovitel povinen na vlastní náklady vyměnit dotčenou část díla za novou. Výměnu provede zhotovitel do 10 pracovních dnů od nahlášení požadavku objednatele na výměnu dle tohoto odstavce, nedomluví-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. Na každé nově dodané zařízení/prvek/díl atp. zhotovitel poskytne záruku v délce 60 měsíců od jeho výměny.

- Zkoušky provozuschopnosti a revize zařízení (díla) budou prováděny 1x za 6 měsíců, v rozsahu stanoveném výrobcem zařízení a platnou legislativou a v termínu uvedeném ve výzvě objednatele zaslané na e-mailové adresy pověřených osob zhotovitele alespoň 10 pracovních dnů předem, nedohodnou-li pověřené osoby smluvních stran termín jiný.

- Kontrolu tlakových nádob (měření tloušťky stěn ultrazvukem) provede zhotovitel v termínu uvedeném ve výzvě objednatele zaslané na e-mailové adresy pověřených osob zhotovitele alespoň 10 pracovních dnů předem, nedohodnou-li pověřené osoby smluvních stran termín jiný. Kontrola proběhne 1x po dobu trvání této smlouvy, a to v roce 2027.

- Po provedené opravě, zkoušce či kontrole dle tohoto článku vystaví zhotovitel servisní list, který potvrdí pověřená osoba objednatele. V servisním listě bude uvedeno, mimo jiné, v případě odstraňování vady, zda se jednalo o záruční či mimozáruční vadu.

Článek VIII

Vlastnické právo, nebezpečí škody

- Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 7 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv jiné lhůtě dle čl. II odst. 1 nebo 3, či v kterékoliv lhůtě (termínu) stanovené v odsouhlaseném harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP nebo PO, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý takový případ porušení, a to i opakovaně.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 12 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování vady dle čl. VII odst. 4 písm. a) nebo ve lhůtě pro odstranění vady dle čl. VII odst. 6 písm. a), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou hodinu prodlení. V případě souběhu smluvních pokut dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn účtovat jen jednu z nich.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování vady dle čl. VII odst. 4 písm. b) nebo ve lhůtě pro odstranění vady dle čl. VII odst. 6 písm. b), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení. V případě souběhu smluvních pokut dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn účtovat jen jednu z nich.

- V případě prodlení zhotovitele v termínu pro provedení zkoušky provozuschopnosti a revizí dle čl. VII odst. 10 nebo pro provedení kontroly tlakových nádob dle čl. VII odst. 11 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doložení sjednaného pojištění dle čl. X odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele, popř. jeho zástupce dle dohody s objednatelem, dle čl. IV odst. 1 písm. i) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou započatou hodinu nepřítomnosti tohoto odpovědného pracovníka (zástupce) zhotovitele.

- V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. IV odst. 1 písm. b), e), j), m), n), p), r) či x) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení, a to i opakovaně.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro výměnu nového zařízení/prvku/dílu atp. dle čl. VII odst. 9 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě porušení závazku mlčenlivosti dle čl. XII odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně.

- V případě prodlení objednatele s úhradou dokladů je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

Článek X

Pojištění

- Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).

- Zhotovitel prohlašuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu trvání této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XI

Pověřené osoby smluvních stran

- Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

  - za objednatele:

Martin Hora, tel.: 224 412 709, e-mail: martin.hora@cnb.cz,

Ing. Ladislav Eliáš, tel: 224 413 570, e-mail: ladislav.elias@cnb.cz,

osoba zodpovědná za oblast bezpečnosti práce a požární ochrany:

Ing. Jakub Milion, tel: 224 414 281, e-mail: jakub.milion@cnb.cz,

  - za zhotovitele:

........................., tel.: ........................., e-mail: ......................... (dodavatel doplní libovolný počet osob).

- Případnou změnu v osobě či kontaktních údajích uvedených v odst. 1 tohoto článku dotčená smluvní strana bez zbytečného odkladu oznámí e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení, a to bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

- Tam, kde se smlouva odvolává na dohodu pověřených osob smluvních stran, nevyžaduje tato dohoda uzavření dodatku ke smlouvě.

Článek XII

Prohlášení a další závazky zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem díla podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý a kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaven. Zhotovitel prohlašuje, že lhůty uvedené v článku II této smlouvy jsou přiměřené a dostatečné pro řádné a včasné plnění.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy si vyjasnil všechny nejasné podmínky pro poskytování plnění s pověřenými osobami objednatele.

- Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním podle této smlouvy, vyjma plnění povinností stanovených právními předpisy a vyjma sdělení takových skutečností osobám, jež jsou na základě právních předpisů vázány stejnou nebo přísnější povinností mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci budou v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

- Na plnění poddodavatele se pohlíží, jako by je poskytl zhotovitel.

Článek XIII

## Stavební deník

# Zhotovitel je povinen vést o provádění díla do jeho předání a převzetí objednatelem stavební deník v souladu s platnými právními předpisy.

# Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku každý kalendářní den. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět nejpozději do 10:00 hodin následujícího dne. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně a nevynechávat při těchto zápisech volná místa.

# Deník bude po dobu provádění díla uložen na místě určeném pověřenou osobou objednatele.

# V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit k zápisu nejpozději do 1 pracovního dne své vyjádření, jinak v opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí.

- Článek XIV

- Trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

- Tato smlouva se v části týkající se poskytování mimozáručních oprav, zkoušek provozuschopnosti a revizí zařízení a kontrol tlakových nádob, blíže vymezených v čl. II, uzavírá na dobu určitou (bez možnosti výpovědi), a to po dobu trvání záruky na dílo.

- V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.

- Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

ze strany zhotovitele:

- prodlení v kterékoliv lhůtě stanovené v čl. II nebo odsouhlaseném harmonogramu o více než 30 dnů,

- v rámci jakéhokoli dílčího plnění není ověřovací provoz úspěšný ani po třetím opakování,

- porušení povinnosti stanovené v čl. IV odst. 1 písm. i), m) či x),

ze strany objednatele:

    - prodlení s předáním staveniště o více než 30 dnů,

    - neposkytnutí součinnosti dle čl. V, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele,

    - prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu zhotovitele ve lhůtě delší než 30 dnů.

- Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

- Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokuty, nároky z odpovědnosti za škodu, závazek mlčenlivosti zhotovitele či další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy.

Článek XV

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

- Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami/pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1740 odst. 3, § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, rovněž tak se vylučuje uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku.

- Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis./Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy (před uzavřením smlouvy bude zvolena varianta dle dohody smluvních stran).

- Nedílnou součástí smlouvy jsou všechny její přílohy. V případě rozporu mezi některými ustanoveními smlouvy a jejími přílohami má přednost smlouva, nedohodnou-li se smluvní strany (pověřené osoby smluvních stran) v konkrétním případě jinak.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace ceny díla (bude doplněno dle cenové nabídky vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy)

Příloha č. 2 - Bezpečnostní požadavky objednatele

Příloha č. 3 - Technické zadání a požadavky objednatele na dílo (volně připojená příloha)

Příloha č. 4 - Specifikace díla (doplní dodavatel)

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy)

V Praze dne: ………………				V ………...... dne: ……..……

Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………                                 …………………………….….

Ing. Zdeněk Virius					 (doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Jakub Janák

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

Specifikace ceny díla

(bude doplněno dle cenové nabídky vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy)

#### Příloha č. 2

- Bezpečnostní požadavky ČNB

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob 
a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost 
k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle odst. 2 této přílohy nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně písemně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) nebo vydanou vstupní kartou a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na tel. 224 413 006. Pověření pracovníci zhotovitele jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.

- Pokud bude zhotovitel uzamykat dveře v rámci prostoru staveniště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné události (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.

- Záložní klíče budou uloženy v řídicí místnosti technicko-bezpečnostních systémů. O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.

- Pověřený pracovník zhotovitele je povinen telefonicky informovat operátora řídicí místnosti technicko-bezpečnostních systémů o zahájení a ukončení prací v daný den, a to na tel. 224 413 006.

- Zhotovitel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty bude zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Za vystavení nové vstupní karty nebude nutné platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,

- dojde ke změně příjmení pracovníka,

- byla karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.

- Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.

- Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

- Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí žádným způsobem omezovat nebo vyřazovat z činnosti prvky technicko-bezpečnostního systému včetně CCTV. Veškeré požadavky na odpojení prvků (včetně zakrytí apod.) musí projednat s pověřenými osobami objednatele nejpozději tři pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak.

- Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.

- V případě porušení povinností stanovených v odst. 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20 nebo 21 těchto bezpečnostních požadavků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Příloha č. 3

Technické zadání objednatele a požadavky objednatele na dílo

(volně připojená příloha smlouvy)

Příloha č. 4

Specifikace díla

……………….

………………..

………………..

………………..

……………….

Dodavatel doplní detailní specifikaci plynových ústředen, hlásičů, sirén, tabel, tlačítek a popis detekčního systému a dále připojí (může být i jako volně připojená příloha smlouvy) jejich katalogové listy. Specifikace včetně katalogových listů může být provedena v českém nebo anglickém jazyce.

Veškeré dodávané zařízení, komponenty, díly, prvky atd. v rámci díla musí být nové a nepoužité.