**Příloha č. 5**

**Dílčí plnění**

Smlouva je rozdělena na více dílčích plnění. Podle dílčích plnění dodavatel dodá harmonogram prací, který bude splňovat veškeré ustanovení smlouvy (termíny). Zde se předpokládá instalace nového osvětlení zejména v měsících červenec a srpen 2023 a 2024. Období instalace nového osvětlení bude však závazně stanoveno v rámci harmonogramu v souladu s čl. I odst. 4 smlouvy.

**První dílčí plnění:**

Zhotovitel:

* Demontáž 4 ks svítidel typ1 - ID-VM 2/58W a montáž 2 ks nových svítidel (dočasná náhrada – viz příloha č. 4)
* Demontáž 4 ks svítidel typ2 - RCA 2/58W a montáž 2 ks nových svítidel (dočasná náhrada – viz příloha č. 4)

**následně:**

* V případě nedodání vyzařovací charakteristiky pro přestavěná svítidla bude provedeno orientační měření na pracovišti zhotovitele za účasti objednatele

**následně:**

* Demontáž 4 ks svítidel typ1 - ID-VM 2/58W a montáž a zprovoznění 4 ks repasovaných svítidel typ1 - ID-VM 2/58W
* Demontáž 4 ks svítidel typ2 - RCA 2/58W a montáž a zprovoznění 4 ks repasovaných svítidel typ2 - RCA 2/58W
* Demontáž 12 ks svítidel typ3 – CQF 2/18W TC a osvětlení niky. Montáž a zprovoznění 12 ks náhradních svítidel za typ3 – CQF 2/18W TC včetně nového LED osvětlení niky

**následně:**

Objednatel:

* Vyhotovení srovnávacího měření osvětlenosti místnosti, při použití stávajících svítidel a přestavěných.

**následně (pokud dojde ke splnění všech technických požadavků):**

Zhotovitel:

* Zajistí schválení repasovaného svítidla ID-VM 2/58W akreditovanou elektrotechnickou zkušebnou včetně vyhotovení dokladu
* Zajistí schválení repasovaného svítidla RCA 2/58W akreditovanou elektrotechnickou zkušebnou včetně vyhotovení dokladu
* Zajistí schválení náhradního svítidla za svítidlo CQF 2/18W TC akreditovanou elektrotechnickou zkušebnou včetně vyhotovení dokladu

**Konec prvního dílčího plnění:**

* Předání objednateli na základě předávacího protokolu spolu se všemi protokoly o schválení výše uvedených svítidel a další dokumentace dle čl. I odst. 5 smlouvy.

**Druhé dílčí plnění:**

Zhotovitel:

* Demontáž 16 ks svítidel typ1 - ID-VM 2/58W a montáž 16 ks nových svítidel (dočasná náhrada – viz příloha č. 4)
* Demontáž 16 ks svítidel typ2 - RCA 2/58W a montáž 10 ks nových svítidel (dočasná náhrada – viz příloha č. 4)

**následně:**

* Demontáž 20 ks svítidel typ1 - ID-VM 2/58W a montáž a zprovoznění 20 ks repasovaných svítidel typ1 - ID-VM 2/58W
* Demontáž 20 ks svítidel typ2 - RCA 2/58W a montáž a zprovoznění 20 ks repasovaných svítidel typ2 - RCA 2/58W
* Demontáž svítidel typ3 – CQF 2/18W TC a osvětlení niky a montáž a zprovoznění náhradních svítidel za typ3 – náhrada za CQF 2/18W TC včetně nového LED osvětlení niky v počtu stanoveném dle harmonogramu dle čl. I odst. 4 této smlouvy.

**Třetí a následující dílčí plnění:**

Zhotovitel:

* Demontáž 20 ks svítidel typ1 - ID-VM 2/58W
* Dodání a zprovoznění 20 ks repasovaných svítidel typ1 - ID-VM 2/58W
* Demontáž 20 ks svítidel typ2 - RCA 2/58W
* Dodání a zprovoznění 20 ks repasovaných svítidel typ2 - RCA 2/58W
* Demontáž svítidel typ3 – CQF 2/18W TC a osvětlení niky v počtu stanoveném podle harmonogramu podle čl. I odst. 4 smlouvy
* Dodání a zprovoznění svítidel typ3 – náhrada za CQF 2/18W TC včetně nového LED osvětlení niky v počtu stanoveném podle harmonogramu podle čl. I odst. 4 smlouvy.

**Poslední dílčí plnění:**

* Dodání a zprovoznění posledních ks repasovaných svítidel typ1 - ID-VM 2/58W
* Dodání a zprovoznění posledních ks repasovaných svítidel typ2 - RCA 2/58W
* Dodání a zprovoznění posledních ks svítidel typ3 – náhrada za CQF 2/18W TC včetně nového LED osvětlení niky dle harmonogramu dle čl. I odst. 4 smlouvy
* Demontáž všech dočasných svítidel