## List1
Příloha č. 1 smlouvy
Předběžný plán obnovy maleb a nátěrů (2. pololetí r. 2024 - 1. pololetí r. 2028)
| rok 2024 | (od 07/24)
| obnova maleb v gastrokomplexu |  | 3350 | m2
| obnova maleb WC, sprchy, šatny |  | 1510 | m2
| opravy maleb dle provozních potřeb ČNB |  | 3160 | m2
| opravy nátěrů dveří a obložek |  | 80 | m2
rok 2025
| obnova maleb na schodištích 1. etapa |  | 5670 | m2
| obnova maleb v gastrokomplexu |  | 3350 | m2
| obnova maleb v čajových kuchyňkách |  | 1313 | m2
| obnova nátěru plotu - Zličín* |  | 320 | m2
| obnova nátěrů střešních lávek 2. etapa |  | 470 | m2
| opravy maleb dle provozních potřeb |  | 2300 | m2
| opravy nátěrů dveří a obložek |  | 80 | m2
rok 2026
| obnova maleb na schodištích 2. etapa |  | 5670 | m2
| obnova maleb v gastrokomplexu |  | 3350 | m2
| obnova maleb zdravotního střediska |  | 250 | m2
| obnova nátěrů střešních lávek 3. etapa |  | 300 | m2
| opravy maleb dle provozních potřeb ČNB |  | 3460 | m2
| opravy nátěrů dveří a obložek |  | 80 | m2
rok 2027
| obnova maleb na chodbách 1. etapa |  | 5862 | m2
| obnova maleb v gastrokomplexu |  | 3350 | m2
| obnova maleb v čajových kuchyňkách |  | 1312 | m2
| obnova maleb v SRC |  | 570 | m2
| obnova maleb v pasáži ČNB |  | 200 | m2
| opravy maleb dle provozních potřeb ČNB |  | 2900 | m2
| opravy nátěrů dveří a obložek |  | 80 | m2
| rok 2028 | (do 06/28)
| obnova maleb v peněžním provozu ČNB |  | 3700 | m2
| obnova maleb na chodbách 2. etapa |  | 2500 | m2
| obnova maleb zdravotního střediska |  | 250 | m2
| opravy maleb dle provozních potřeb ČNB |  | 3360 | m2
| opravy nátěrů dveří a obložek |  | 100 | m2
* kromě tohoto plnění se plnění uvedené v této příloze týká budov ústředí ČNB