- SMLOUVA

o dodávce diskových kapacit, software a poskytování podpory

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

mezi:

- Českou národní bankou

- Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: 	Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

- IČO: 48136450

- DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

- ……………………………………

- zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u ................................................................

- se sídlem/místem podnikání: .........................................................................................

- zastoupenou: .................................................................

- IČO: .........................

- DIČ: .........................

- číslo účtu ............./kód banky .................. (plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(dále jen „zhotovitel“) (doplní dodavatel)

- Článek I

Předmět plnění, etapy díla

- Zhotovitel se zavazuje dodat, nainstalovat a zprovoznit technické a programové prostředky pro ukládání a zpracování dat informačních systémů kritické informační infrastruktury objednatele a významných informačních systémů objednatele (blíže viz čl. IX smlouvy), jakož i ostatních informačních systémů objednatele, vypracovat dokumentaci dle specifikace uvedené v příloze č. 2 smlouvy a zaškolit zaměstnance objednatele, a to za podmínek uvedených dále v této smlouvě (dále také jako „dílo“). Dílo (technické a programové prostředky) musí odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 1 smlouvy a splňovat požadavky objednatele uvedené v přílohách č. 5 a 5a smlouvy (v případě hodnocených požadavků dle přílohy č. 5 smlouvy musí dílo splňovat požadavky v rozsahu bodů obdržených v rámci hodnocení nabídky). Dílo bude  realizováno v souladu s návrhem technického řešení obsaženým v příloze č. 7 smlouvy, nedomluví-li se v konkrétním případě pověřené osoby smluvních stran jinak (při dodržení požadavků objednatele dle příloh č. 5 a 5a smlouvy).

- Dílo dle odst. 1 tohoto článku bude realizováno ve dvou etapách takto:

  - první etapa zahrnuje:

- 	vypracování realizačního projektu, který bude obsahovat veškeré informace nezbytné pro implementaci technických a programových prostředků do prostředí objednatele a zejména informace pro zajištění migrace dat ze stávajících diskových polí objednatele. Proběhnou nejméně 2 připomínková kola objednatele;

-	dodávku technických a programových prostředků dle specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy, instalaci technických prostředků a jejich implementaci do prostředí objednatele (zapojení do SAN), zprovoznění vzdáleného zrcadlení/„zrcadleného disku“, připojení nejméně 2 serverů objednatele a instalaci programových prostředků na tyto servery, instalaci SW pro management dodaných technických prostředků. Dodané technické prostředky podle této smlouvy budou nové a nepoužité (maximálně z továrny zahořelé z výroby, nebo zapnuté pro ověření funkčnosti v rámci kompletace prostředků zhotovitelem před dodáním). Uvedené se týká i všech komponent (zejména všech typů disků, SFP modulů, zdrojů apod.);

-	konfiguraci 10 LUNů, přiřazení k serverům;

-  testovací provoz v délce 2 týdnů zahrnující ukázky základních operací s diskovým polem. Předmětem testovacího provozu bude i vypínání diskového pole (simulace výpadku napájení) a další testy funkčnosti související s reakcí na výpadky jednotlivých komponent dodaných prostředků (FC port, celé pole, arbitr).

Výsledek testovacího provozu bude uveden v zápise, který bude podepsán alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu. Testovací provoz je úspěšný, splňuje-li dílo veškeré podmínky stanovené v čl. I odst. 1. Nebude-li testovací provoz úspěšný, zhotovitel odstraní vady uvedené v zápise o testovacím provozu a poté bude testovací provoz zopakován ve stejném rozsahu a délce, nestanoví-li pověřená osoba objednatele rozsah a/nebo dobu kratší. Opakování testovacího provozu nemá vliv na lhůty uvedené v čl. II odst. 1;

-	dodání dokumentace výrobce technických a programových prostředků a veškerých licenčních podmínek a v případě potřeby licenčních klíčů k dodávaným programovým prostředkům;

-	školení 6 odborných zaměstnanců objednatele v délce, kterou určí zhotovitel tak, aby  zaměstnanci byli vyškoleni v rozsahu dle přílohy č. 2 smlouvy. Školení musí být provedeno před implementací. Zhotovitel zajistí i příslušné školicí materiály (v češtině nebo angličtině). Součástí školení musí být prostředí, kde bude možné prakticky zkoušet probíranou látku (přístup může být vzdálený). V případě, že školení bude mimo Prahu (avšak musí být v ČR), musí zhotovitel na své náklady zajistit dopravu do místa školení a zpět, ubytování a celodenní stravování pro zaměstnance objednatele po dobu školení. Školicím jazykem bude čeština nebo angličtina (preferována je čeština). V případě, že školení bude mimo Prahu, je nutné školení organizovat pro 2 skupiny zaměstnanců. O provedeném školení bude zhotovitelem zpracován protokol.

O akceptaci první etapy díla bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu dle čl. IV odst. 2 a který bude rovněž zahrnovat průběh a výsledek testovacího provozu. První etapa může být objednatelem akceptována pouze v případě, že testovací provoz byl úspěšný a bylo provedeno (předáno) veškeré plnění vymezené pro tuto etapu díla.

  - druhá etapa zahrnuje:

- 	asistenci při konfiguraci dodaných technických prostředků dle požadavků objednatele (asistence při vytváření cca 50 LUNů pro konkrétní systémy), provedení instalace programového vybavení na ostatní servery dle přílohy č. 4 smlouvy a migraci dat dle přílohy č. 2 smlouvy ze stávajících diskových polí objednatele, úpravu nebo spolupráci na úpravě scriptů objednatele viz příloha č. 5 smlouvy;

-	vypracování realizační dokumentace, v níž bude zachycen popis konečného stavu a provozních postupů a jejíž součástí bude i havarijní plán. Realizační dokumentace bude zaslána e-mailem pověřeným osobám objednatele dle čl. IV odst. 2 k připomínkám;

-	předání zbývající dokumentace dle přílohy č. 2 smlouvy pověřeným osobám objednatele dle čl. IV odst. 2;

-	ověřovací provoz v délce 4 týdnů a provedení měření zátěže systému v závěru ověřovacího provozu a návrh optimalizace umístění dat. Ověřovací provoz může být zahájen po ukončení migrace, resp. nejdříve po převodu 90 % dat objednatele.

Výsledek ověřovacího provozu bude uveden v zápise, který bude podepsán alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu. Ověřovací provoz je úspěšný, splňuje-li dílo veškeré podmínky stanovené v čl. I odst. 1. Objednatel (pověřené osoby objednatele) je oprávněn, avšak není povinen, prodloužit dobu trvání ověřovacího provozu, je-li během ověřovacího provozu zjištěno, že dílo nesplňuje veškeré podmínky dle věty předchozí. Prodloužení nemá vliv na lhůty uvedené v čl. II odst. 1.

3.	Po realizaci druhé etapy díla bude dílo předáno objednateli na základě protokolu, který sepíše zhotovitel a podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu dle čl. IV odst. 2, jehož přílohou bude zápis o ověřovacím provozu dle odstavce předchozího. Dílo může být objednatelem převzato pouze v případě, že ověřovací provoz byl úspěšný a objednateli byla předána veškerá dokumentace dle odst. 2 písm. b) tohoto článku.

4.	Zhotovitel bude zajišťovat průběžně nebo v rámci příslušné etapy díla činnosti uvedené v příloze č. 2 smlouvy.

5.	Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli za podmínek uvedených dále v této smlouvě podporu:

a) technických prostředků a programových prostředků, které jsou nedílnou součástí technických prostředků,

b)	programových prostředků, které nejsou nedílnou součástí technických prostředků.

6.	Objednatel se zavazuje za poskytnutá plnění uhradit ceny dle čl. III.

- Článek II

Lhůty a místo plnění

- Smluvní strany se dohodly, že etapy díla budou provedeny v následujících lhůtách:

- první etapa bude realizována do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

- druhá etapa bude realizována a dílo bude předáno objednateli do 26 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

2.	Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit lhůty uvedené v odst. 1 tohoto článku (stanovené na základě této smlouvy), a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu objednatel neposkytl povinnou a nezbytnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, které se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Změna lhůt uvedených v tomto článku bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Ostatní lhůty uvedené, resp. stanovené na základě této smlouvy, mohou být měněny písemnou dohodou pověřených osob smluvních stran, avšak pouze za podmínky, že nemají dopad na lhůty uvedené v tomto článku, jinak je jejich změna možná jen formou dodatku ke smlouvě.

3.	Podpora všech dodaných technických a programových prostředků bude zahájena ke dni podpisu protokolu o akceptaci první etapy díla dle čl. I odst. 2 písm. a). V případě, že s ohledem na podmínky výrobce dodávaných technických a programových prostředků nebude možné zahájení poskytování podpory až od data podpisu protokolu o akceptaci první etapy díla, objednatel akceptuje zahájení podpory v průběhu provádění první etapy díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen informovat o datu zahájení podpory e-mailem pověřené osoby objednatele dle čl. IV odst. 2, a to nejpozději do 1 týdne od zahájení podpory.

4.	Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vykládku a úschovu technických prostředků určených k instalaci v prostorách objednatele v termínu, o kterém bude pověřená osoba zhotovitele informovat e-mailem pověřené osoby objednatele dle čl. IV odst. 2 nejméně 3 pracovní dny předem.

5.	Objednatel převezme technické prostředky do úschovy a zajistí jejich bezpečné uskladnění do zahájení instalace. O předání a převzetí prostředků do úschovy bude sepsán zhotovitelem protokol, který podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu dle čl. IV odst. 2.

6.	Místem plnění budou prostory výpočetního střediska v objektech objednatele na adresách: Praha 1, Senovážná 3 a Praha 5, Strojírenská 175.

- Článek III

Ceny plnění a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje, ceny budou doplněny dle nabídky vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy)

- Ceny plnění uvedené v tomto článku byly stanoveny dohodou smluvních stran a zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Cena díla dle čl. I odst. 1 činí celkem ………… Kč bez DPH. Bližší specifikace cen (včetně ceny za školení) je uvedena v příloze č. 8 smlouvy.

- Na cenu díla poskytne objednatel zhotoviteli zálohu ve výši maximálně 50 % ceny první etapy díla uvedené v příloze č. 8 smlouvy, a to na základě zálohové faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o akceptaci první etapy díla dle čl. I odst. 2 písm. a).

- Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, ve kterém bude vyúčtována poskytnutá záloha a který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. I odst. 3.

- Cena za 60 měsíců podpory technických prostředků činí ............ Kč bez DPH a cena za 60 měsíců podpory programových prostředků, které jsou nedílnou součástí technických prostředků, činí ............ Kč bez DPH.

- Paušální cena za podporu programových prostředků, které nejsou nedílnou součástí technických prostředků, činí ročně ............. Kč bez DPH.

- Paušální cena za podporu technických prostředků a programových prostředků, které jsou nedílnou součástí technických prostředků, po uplynutí 60 měsíců činí ročně ……….. Kč bez DPH.

- Cena podpory podle odst. 5 a cena podpory dle odst. 6 tohoto článku za prvních 12 měsíců bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného nejdříve po podpisu protokolu o akceptaci první etapy díla dle čl. I odst. 2 písm. a) a po doložení, že zhotovitel u výrobce uhradil částku za podporu technických a programových prostředků. Za doložení lze uznat, že na internetových stránkách výrobce bude uvedeno datum platnosti podpory na 60 měsíců u technických a programových prostředků, které jsou nedílnou součástí technických prostředků, a na 12 měsíců u programových prostředků, které nejsou nedílnou součástí technických prostředků, od data podpisu protokolu o akceptaci první etapy díla, popř. v souladu s čl. II odst. 3 ode dne nastalého v průběhu první etapy díla.

- Paušální cena podpory dle odst. 6 tohoto článku na další roční období a paušální cena podpory dle odst. 7 tohoto článku na další období (roční) budou hrazeny předem na základě daňového dokladu vystaveného nejdříve první den ročního období, ve kterém bude příslušné plnění poskytováno. Paušální ceny podpory zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s jejich poskytováním (včetně náhradních dílů, práce, dopravného, cestovného, plnění dle čl. V odst. 3 apod.).

- K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

- V případě, že smlouva skončí před uplynutím předplacené doby podpory (např. odstoupením, okamžitou výpovědí ze strany objednatele), vrátí zhotovitel objednateli alikvotní část předplacené ceny podpory, pokud tato nebude poskytována přímo výrobcem, případně jím pověřenou společností (osobou). Pokud bude podpora poskytována výrobcem, vrátí zhotovitel objednateli tu část ceny podpory, která by připadla za podporu poskytovanou zhotovitelem, což je povinen objednateli doložit.

- Doklady k úhradě zasílá zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References). Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Splatnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu paušální ceny za provozní podporu uvedenou v odst. 6 a 7 tohoto článku pro další období (konkrétně viz odst. 9 tohoto článku) v návaznosti na vývoj indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index „J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby“, sloupec „Průměr od počátku roku“, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhlašuje Český statistický úřad. Ceny mohou být upraveny maximálně o částku odpovídající výši předmětného inflačního indexu pouze za bezprostředně předcházející kalendářní rok. Úprava ceny/cen (v případě dohody smluvních stran na zvýšení) bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- Článek IV

Součinnost, pověřené osoby smluvních stran, prohlášení a závazky zhotovitele

- Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli k instalaci potřebné podmínky, zejména:

- spolupracovat při vytváření realizačního projektu;

- zajistit provozní odstávky aplikací dotčených migrací dat s tím, že v rámci geografického clusteru je v pracovní době možná odstávka vždy jen jednoho serveru clusteru. Odstávky celého clusteru je možné provádět jen během víkendu. Takovou odstávku je nutné avizovat nejméně 10 pracovních dnů dopředu (zasláním na                  e-mailové adresy pověřených osob objednatele dle odst. 2 tohoto článku);

- poskytnout plán stávajícího propojení objektů, informace o používaném označení portů stávajících zařízení (DWDM, patch panely, servery atd.), případně používaných konvencí pro tvorbu jejich označování, používané konvence pro označování portů v serverech a na paměťových zařízeních;

- umožnit prohlídky všech míst plnění s ohledem na fyzické umístění dodávaných prostředků;

- zajistit potřebné rekonfigurace všech technických a programových systémů dotčených přechodem na dodávané prostředky;

- přidělit IP adresy pro dodávané prostředky pro potřeby managementu;

- přidělit porty na FC switchích (SAN);

- zajistit přístup odborných pracovníků zhotovitele na příslušná pracoviště objednatele.

- Pověřenými osobami smluvních stran pro poskytování součinnosti pro zajištění řádného plnění smlouvy, technická jednání, testovací a ověřovací provoz a k předání a převzetí díla/  plnění a zápisů (protokolů) dle této smlouvy jsou:

za objednatele: ………. (bude doplněno před uzavřením smlouvy)

za zhotovitele: …….. tel.: ............................e-mail: ..................

…….. tel.: ............................e-mail: ..................

(dodavatel doplní libovolný počet osob)

- Smluvní strany se zavazují ohlásit změnu pověřených osob smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů uvedených v odst. 2 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany, bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu trvání smlouvy sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 15 000 000 Kč s tím, že jeho spoluúčast nepřevýší 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu trvání této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli prokázat.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, po celou dobu trvání smlouvy splňovali kvalifikační kritéria, která objednatel stanovil v bodě 7.3 písm. b) zadávací dokumentace veřejné zakázky na plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele splnění kvalifikace jednotlivých pracovníků doložit, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

- Zhotovitel je dále povinen zajistit:

  - legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;

  - řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitelem v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.

- Použije-li zhotovitel při své činnosti poddodavatele, hledí se na toto plnění, jako by jej poskytoval zhotovitel sám, a nahradí škodu poddodavatelem způsobenou tak, jakoby ji způsobil sám.

- Článek V

Podpora technických a programových prostředků

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli podporu všech dodaných technických a programových prostředků za podmínek uvedených níže v této smlouvě, a to dnem podpisu protokolu o akceptaci první etapy díla dle čl. I odst. 2 písm. a), popř. v souladu s čl. II odst. 3 zahájit poskytování podpory v průběhu první etapy díla.

- Podmínky pro podporu všech dodaných technických a programových prostředků jsou následující:

- pro uskutečnění servisního zásahu techniků zhotovitele platí nepřetržitý režim, tj. technici zhotovitele budou dostupní po dobu 24 hodin a 7 dnů v týdnu. Tento režim platí pro technické i programové prostředky;

- odstraňování kritických závad:

Za kritickou závadu se považuje taková závada, kdy uložená data nejsou dostupná na úrovni operačního systému serveru alespoň v jedné z lokalit. Mezi kritické závady dále patří také:

  - přerušení vzdáleného zrcadlení mezi lokalitami, které není způsobené na komunikační trase zajišťované objednatelem;

  - zásadní výkonnostní problémy (zejména snížení výkonu o více než 50 %).

Odstranění kritických závad musí být ukončeno do 12 hodin od nahlášení závady.

- odstraňování nekritických závad technických prostředků:

Za nekritickou závadu se považuje taková závada dodaných technických prostředků, která neohrožuje vlastní provoz těchto prostředků, zejména:

  - závady na managementu diskových polí;

  - výpadek první z redundantních komponent.

Odstranění nekritické závady musí být ukončeno do 96 hodin od nahlášení.

Pokud budou některé komponenty (typicky např. disky) v takovém množství, že i po výpadku některé z nich bude daná komponenta stále redundantní, je možné řešit výměnu dle doporučení výrobce a neplatí režim 96 hodin.

- při vzniku nekritické závady programových prostředků bude zahájeno řešení závady nejpozději do 4 hodin po jejím ohlášení zhotoviteli. Na jejím odstranění musí zhotovitel pracovat bez zbytečného odkladu a přerušení a musí využít všech prostředků k dosažení nápravy.

- Zhotovitel v rámci zajištění podpory zajistí náhradní díly dodaných technických prostředků, a to bez omezení, a nové a opravné verze všech dodaných programových prostředků včetně jejich implementace. Součástí podpory je také:

  - informování objednatele o nových nebo opravných verzích;

  - konzultace k plánovaným změnám.

- Pokud závadu zjistí zhotovitel, oznámí ji neprodleně objednateli a další postup se řídí ustanoveními tohoto článku.

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že veškerá komunikace při hlášení a řešení závad bude mezi objednatelem a pracovníky zhotovitele probíhat v českém jazyce, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

- Služby poskytované zhotovitelem musí vyhovovat technickým specifikacím a požadavkům výrobce příslušného technického prostředku.

- Požadavky na odstranění závad a na ostatní služby podle této smlouvy budou předávány způsobem uvedeným v příloze č. 3 smlouvy. Kritické závady objednatel současně oznámí telefonicky. Obdržení požadavku na odstranění kritické závady je zhotovitel povinen potvrdit e-mailem na adresu osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy nejpozději do 1 hodiny od obdržení požadavku. Obdržení požadavku na odstranění ostatních závad a provedení ostatních služeb je zhotovitel povinen potvrdit e-mailem na adresu osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy nejpozději do 2 hodin od obdržení požadavku. Potvrzení e-mailem není nutné v případě, kdy dojde k jinému prokazatelnému zahájení odstraňování závad nebo plnění ostatních služeb (např. telefonický kontakt, příjezd technika, e-mail od dopravce o odeslání náhradního dílu apod.).

- Zhotovitel se zavazuje převzít od objednatele vyměněné vadné díly a zajistit jejich odpovídající ekologickou likvidaci podle platných právních předpisů.

- Zhotovitel souhlasí s tím, že při výměně jakékoliv komponenty, na které jsou/byla data objednatele (typicky HDD/SSD/Flash technologie apod.), nebude tato komponenta po opravě vrácena zhotoviteli a objednatel zajistí její odpovídající likvidaci. Tuto část není nutné splnit, pokud budou data na těchto komponentách šifrovaná algoritmem dle doporučení NÚKIB „Minimální požadavky na kryptografické algoritmy“, kap. 3 a) s tím, že musí být splněny všechny poznámky a doporučení (zejména „Doporučujeme preferovat:“)

https://www.nukib.cz/download/uredni_deska/Minimalni%20pozadavky%20na%20kryptograficke%20algoritmy.pdf

Privátní část klíče k těmto datům nesmí být uložena mimo ČNB.

10.	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu protokolu o akceptaci první etapy díla dle čl. I odst. 2 písm. a) pověřenými osobami smluvních stran (popř. dříve v souladu s čl. II odst. 3) bude u výrobce sjednána podpora na období 60 měsíců u technických a programových prostředků, které jsou nedílnou součástí technických prostředků, a na 12 měsíců u programových prostředků, které nejsou nedílnou součástí technických prostředků, a že v krajním případě je možné čerpání této podpory (a jakékoliv další předplacené podpory, je-li taková) v rozsahu dle této smlouvy včetně nároků na nové verze HW a SW přímo u výrobce (nebo jím pověřené společnosti/osoby), a to bez jakýchkoli dodatečných finančních nákladů objednatele.

11.	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat podporu technických a programových prostředků, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, aniž by došlo k omezení/ztrátě podpory od výrobce. Zhotovitel dále prohlašuje, že veškeré technické a programové prostředky (HW a SW), včetně všech jejich součástí, které zhotovitel zamýšlí dodat objednateli/dodá objednateli v rámci plnění dle této smlouvy, jsou určeny výrobcem pro evropský trh, pokud výrobce takové určení provádí. V případě nepravdivosti prohlášení dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu v plné výši.

12.	Zhotovitel prohlašuje, že výrobce technických a programových prostředků, které jsou součástí díla, bude poskytovat jejich plnou podporu, a to nejméně do 28. února 2031, což dokládá potvrzením výrobce, které tvoří volně připojenou přílohu č. 9 smlouvy. Pokud výrobce takové potvrzení neposkytne, lze jej nahradit údajem z webu výrobce (či jiného relevantního zdroje), že výrobce poskytuje podporu nejméně 7 let od uvedení prostředků na trh a informaci o tom, kdy byly prostředky uvedeny na trh.

- Článek VI

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

  - V případě prodlení zhotovitele má objednatel právo požadovat smluvní pokutu:

- ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a),

- ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. b),

- ve výši 200 Kč za každý započatý den prodlení se zahájením poskytování podpory ve lhůtě dle čl. II odst. 3.

  - V případě prodlení zhotovitele má objednatel právo požadovat smluvní pokutu:

  - ve výši 20 000 Kč za každou hodinu nedostupnosti ani jednoho z kontaktů zhotovitele uvedených v příloze č. 3 smlouvy v době dle čl. V odst. 2 písm. a),

  - ve výši 20 000 Kč za každou hodinu prodlení ve lhůtě dle čl. V odst. 2 písm. b)

c)	ve výši 1 000 Kč za každou hodinu prodlení ve lhůtě dle čl. V odst. 2 písm. c);

d)	ve výši 1 000 Kč za každou hodinu prodlení ve lhůtě pro zahájení odstraňování závady nebo neodůvodněného přerušení odstraňování závady dle čl. V odst. 2 písm. d).

- V případě, že se po dobu 1 roku od podpisu protokolu o převzetí díla dle čl. I odst. 3 ukáže, že dílo nesplňuje některý z požadavků objednatele uvedených v příloze č. 5 (v případě hodnocených požadavků v rozsahu bodů obdržených v rámci hodnocení nabídky) či v příloze č. 5a smlouvy, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla uvedené v čl. III odst. 2 (v úrovni bez DPH), nejméně však 100 000 Kč, a to za každý případ nedodržení požadavku. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy či na náhradu vzniklé škody v plné výši.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. IV odst. 4 nebo 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. X odst. 5 a 6 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.

- V případě, že bude od převzetí díla na všech dodaných prostředcích či jejich komponentách více závad než 24 v každém roce (rokem se rozumí doba od převzetí díla do dalšího výročního dne převzetí díla), má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ závady nad počet 24.

- V případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. IV odst. 6 písm. a) či b) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ takového porušení, a to i opakovaně.

- V případě porušení závazku mlčenlivosti podle čl. VIII odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ takového porušení, a to i opakovaně.

- V případě porušení jakékoliv závazku/oprávnění zhotovitele stanoveného v čl. IX odst. 3, 6 až 8 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

- V případě porušení jakékoliv závazku zhotovitele stanoveného v čl. IX odst. 4 či 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

- V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. X odst. 1, 2 nebo 4 jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. X odst. 3, vzniká objednateli nárok účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé zjištěné nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé zjištěné porušení závazku zhotovitele.

- Výše uvedené smluvní pokuty se neuplatní, pokud prodlení zhotovitele bylo způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele či z jiného důvodu na straně objednatele.

- V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.

- Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

- Článek VII

Vlastnictví, nebezpečí škody na věci, licenční ujednání

- Vlastnictví k technickým prostředkům dle této smlouvy přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o převzetí díla dle čl. I odst. 3. Právo užívání programových prostředků dodaných dle této smlouvy přechází na objednatele dnem jejich instalace.

- Dnem převzetí technických prostředků objednatelem do úschovy přechází nebezpečí škody na těchto prostředcích na objednatele.

- Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní, nepřevoditelnou a časově neomezenou licenci umožňující užívat dle této smlouvy dodané programové prostředky pouze pro vnitřní potřebu objednatele.

- Licenční odměna za licenční oprávnění v rozsahu dle odst. 3 tohoto článku je zahrnuta v cenách uvedených v čl. III.

- Objednatel není povinen využít licenci ani z části.

- Zhotovitel prohlašuje, že práva, která touto smlouvou poskytuje, mu náleží bez jakýchkoliv omezení a že odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by se kdykoliv později zjistilo, že toto prohlášení bylo nepravdivé.

- Článek VIII

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena. Na pracovníky poddodavatele se pohlíží jako na pracovníky zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT, která jsou přílohou č. 6 smlouvy, a Bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou přílohou č. 6a smlouvy.

Článek IX

## Kybernetická bezpečnost

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je provozovatelem informačních systémů kritické informační infrastruktury dle ustanovení § 3 písm. c) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZKB“) a také provozovatelem významných informačních systémů dle ustanovení § 3 písm. e) ZKB, přičemž dílo bude využíváno jak pro tyto systémy, tak i pro ostatní informační systémy (viz čl. I odst. 1 smlouvy).

- Rozsah zapojení zhotovitele na zajištění aktiv informačních systémů kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů používaných v prostředí objednatele je určen předmětem této smlouvy.

- Zhotovitel je při poskytování plnění oprávněn užívat data, předaná mu objednatelem za účelem plnění předmětu smlouvy či data za tímto účelem získaná, pouze v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy a pouze v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, tj. zejména ZKB a vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „VKB“).

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci či poddodavatelé zhotovitele a jejich pracovníci v plném rozsahu dodržovali Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT uvedená v příloze č. 6 této smlouvy (dále jen „pravidla bezpečnosti“).

- Zhotovitel se zavazuje při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahujících se k pravidlům bezpečnosti, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s právními předpisy, a zajistit ve spolupráci s objednatelem náhradní způsob naplnění pravidel bezpečnosti, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní.

- Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání smlouvy dílo nebude obsahovat části, které pro své fungování na straně objednatele budou vyžadovat provozování nepodporovaných komponent systémového prostředí – tj. provozování komponent, které nejsou výrobcem těchto komponent podporovány (např. zastaralé verze operačního systému, databáze, prohlížeče apod.).

- Dojde-li u zhotovitele k výskytu bezpečnostních incidentů v souvislosti s plněním této smlouvy, zavazuje se zhotovitel o těchto bezpečnostních incidentech bezodkladně informovat objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje oznamovat objednateli bezodkladně neobvyklé chování informačních systémů objednatele.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly v případě ukončení smlouvy veškerá data a informace získané či vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy likvidovány bezpečným způsobem, který zaručí, že nebude možné zrekonstruovat jednotlivé datové struktury, části dat a informací do podoby, jež by umožnila identifikovat obsah a zpracování nebo použití dat a/nebo informací na konkrétním nosiči dat. Zhotovitel je přitom povinen zajistit soulad postupu při likvidaci dat s přílohou č. 4 VKB.

- Dojde-li za dobu trvání této smlouvy ke změnám ZKB a/nebo VKB takového charakteru a rozsahu, že s nimi nebude smlouva v souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran, a to bez zbytečného odkladu poté, co legislativní změny ZKB a/nebo VKB nabudou platnosti.

Článek X

Potvrzení zhotovitele, další závazky zhotovitele a objednatele

- Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplňují definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 833/2014“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP budou dále označovány jako „určené subjekty“.

- Zhotovitel dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.

- Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.

- Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.

- V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se zhotovitel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.

- Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabydou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým tvrzením nebo porušením povinností či závazků zhotovitele dle tohoto článku jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.

- Článek XI

- Trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

- Smlouva se v části týkající se podpory uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze v části týkající se podpory vypovědět písemnou výpovědí, která musí být doručena druhé smluvní straně nejpozději 6 měsíců přede dnem uplynutí předplacené doby podpory technických prostředků a programových prostředků, které jsou nedílnou součástí technických prostředků s tím, že závazky týkající se poskytování podpory zanikají uplynutím posledního dne předplacené doby podpory.

- Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je nezbytné, aby veškeré dodané technické a programové prostředky dle této smlouvy splňovaly veškeré požadavky objednatele uvedené v příloze č. 5 (v případě hodnocených požadavků v rozsahu bodů obdržených v rámci hodnocení nabídky) a v příloze č. 5a smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v období 1 roku od podpisu protokolu dle čl. I odst. 3, ukáže-li se, že některý z těchto požadavků dílo nesplňuje. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že:

a) 	zhotovitel bude v prodlení ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 1 písm. a) nebo b) delší než 30 dnů nebo bude zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování podpory po dobu delší než 30 dnů od podpisu protokolu o akceptaci první etapy díla dle čl. I odst. 2 písm. a);

b) nedojde v souladu s čl. V odst. 2 písm. b) k odstranění kritické závady do 24 hodin od nahlášení;

c)	nedojde v souladu s čl. V odst. 2 písm. c) k odstranění nekritické závady technických prostředků do 8 dnů od jejího nahlášení;

d)	nedojde v souladu s čl. V odst. 2 písm. d) k zahájení prací na odstraňování nekritické závady programových prostředků do 2 pracovních dnů od nahlášení, nebo pokud ani přes výzvu objednatele nebude zhotovitel pokračovat v pracích na odstraňování vady po jejich přerušení;

e) zhotovitel nebude schopen v rámci implementace dodržet maximálně stanovené časy odstávek v příloze č. 5 smlouvy, a to v požadavku „Migrace dat“;

f)	v případě jakéhokoliv rozporu mezi licencemi uvedenými v příloze č. 1 smlouvy a licencemi skutečně dodanými. Jedná se zejména o rozpory ve způsobu licencování nebo v jejich množství;

g) v případě, že se ukáže nepravdivé prohlášení (či jakákoliv jeho část) dle čl. V odst. 11.

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby či odstoupit od této smlouvy kdykoli, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel:

- 	nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu ve smyslu čl. X odst. 1,

-	se stane určenou osobou ve smyslu čl. X odst. 2,

- 	neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. X odst. 6,

- 	poruší závazek dle čl. X odst. 3 nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo

-	poruší povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy ve smyslu čl. X odst. 4.

Výpověď či odstoupení dle tohoto odstavce je účinné dnem doručení písemné výpovědi/odstoupení zhotoviteli.

5.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele či po vstupu zhotovitele do likvidace vypovědět tuto smlouvu v části týkající se podpory, a to ve 14denní výpovědní době, která počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

6.	Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu delším než 30 dnů.

7.	Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od samého počátku a smluvní strany vzájemně vypořádají již poskytnutá plnění. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokuty dle čl. VI, ani nárok na náhradu škody v plné výši.

8.	Zhotovitel je povinen do 30 dnů od účinnosti odstoupení odvézt veškeré dodané plnění, nestanoví-li objednatel jinak, či nedomluví-li se smluvní strany jinak, a vrátit jakékoliv finanční plnění (včetně zálohy), které již od objednatele obdržel, nedomluví-li se smluvní strany v rámci vypořádání písemně jinak.

9.	Pro účely náhrady škody v případě odstoupení od smlouvy se stanovuje, že cena práce každého ze zástupců zhotovitele i objednatele na plnění této smlouvy činí maximálně 1 300 Kč bez DPH/hod.

- Článek XII

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

- Článek XIII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními autorského zákona.

- Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami/pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním případě dohodnuto jinak, či nestanoví-li smlouva v konkrétním případě jinak.

- Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany vylučují na smluvní vztah založený touto smlouvou uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku a zhotovitel tak přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují uplatnění ustanovení § 2620 či uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku.

- Ukončením/zrušením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení/zrušení smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis./Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy (před uzavřením smlouvy bude zvolena varianta dle dohody smluvních stran).

- Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy č. 1 až 9. V případě rozporu mezi některými ustanoveními smlouvy a jejími přílohami má přednost smlouva, nedohodnou-li se smluvní strany (pověřené osoby smluvních stran) v konkrétním případě jinak.

Přílohy:

č. 1 – Specifikace technických a programových prostředků (doplní dodavatel)

č. 2 – Specifikace činností

č. 3 – Kontakty pro poskytování podpory, konzultací a řešení problémů při implementaci (doplní dodavatel)

č. 4 – Seznam typových platforem objednatele

č. 5 – Technická specifikace předmětu plnění

č. 5a –  Technické podmínky pro statické zatížení v místech plnění

č. 6 – Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT

č. 6a – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 7 – Návrh technického řešení (doplní dodavatel)

č. 8 – Cenová tabulka (bude doplněno před podpisem smlouvy z nabídky vybraného dodavatele )

č. 9 – Potvrzení výrobce o poskytování podpory technických a programových prostředků či jiný relevantní doklad (volně připojená příloha)

V Praze dne: …………….. 					V ……….… dne: ………..

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………..				……………………………….

Ing. Milan Zirnsák						(doplní dodavatel)

ředitel sekce informatiky

………………………………..

Ing. Zdeněk Virius

ředitel sekce správní

Příloha č. 1

- Specifikace technických a programových prostředků

- Specifikace technických prostředků a programových prostředků, které jsou nedílnou součástí technických prostředků

| Název [DOPLNÍ DODAVATEL] | Rozlišení HW/SW *) [DOPLNÍ DODAVATEL] | Množství (u HW počet ks, u SW počet licenčních jednotek) [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- | --- |
| Položky rozepsat na jednotlivé komponenty včetně uvedení jejich typového označení (např. diskové pole model xy, obsahuje HDD 146 GB/15 kRPM-x kusů, …, cache zx GB, xz FC portů 4 Gbit/s, …..). | - … | - … |
| - Položky rozepsat na jednotlivé programové prostředky. | - … | - … |
| - … | - … | - … |

Specifikace programových prostředků

| Název [DOPLNÍ DODAVATEL] | Rozlišení HW/SW *) [DOPLNÍ DODAVATEL] | Množství (u HW počet ks, u SW počet licenčních jednotek) [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- | --- |
| - Položky rozepsat na jednotlivé programové prostředky. | - … | - … |
| - … | - … | - … |

*) U položek technických prostředků uveďte „HW“ u programových prostředků uveďte „SW“.

U položek programových prostředků uveďte typ (jednotky) licencování např. „kapacita-TB“, „na storage“, „na server“, „na počet připojených zařízení“, „na CPU“, „na uživatele“ apod. Lze doplnit i textem pod tabulkou.

- Příloha č. 2

- Specifikace činností

- Detailní specifikace požadovaných činností zhotovitele:

| Činnost | Poznámka |
| --- | --- |
| Instalace HW/SW | Instalace diskových polí a základní konfigurace, instalace dohledového SW, zaškolení obsluhy. |
| Zapojení do datových struktur ČNB a testovací provoz | Zapojení do SAN, zprovoznění vzdáleného zrcadlení a “zrcadleného disku“, připojení nejméně 2 serverů, instalace management SW |
| Konfigurace polí | Asistence při konfiguraci jednotlivých disků pro servery rozsahu do 50 LUNů. |
| Instalace SW | Zajištění instalace veškerého dodaného SW na všech serverech. Instalace SW pro ovládání pole z příkazové řádky na všech serverech. V případě potřeby dodavatel zajistí i odinstalování stávajícího SW. V pracovní dny je možná odstávka vždy jen jednoho uzlu příslušného clusteru. |
| Migrace dat | Asistence při migraci dat na všech serverech Účast zástupce zhotovitele při migraci dat ze dvou serverů na každé z platforem (Linux, Windows), tj. zástupce dodavatele bude v ČNB dohlížet a řídit zaměstnance ČNB při migraci dat na 4 serverech. Migraci dat z ostatních serverů zajišťuje ČNB s tím, že v případě problémů souvisejících s dodanými komponentami bude k dispozici zástupce dodavatele pro telefonické konzultace a tyto problémy pomůže operativně řešit. |
| Skripty | Přepracování skriptů zejména clone/snapshot na Linux, VMware/SRM, atd. |
| Asistence při testování | Spolupráce při testovacím a ověřovacím provozu. |
| Školení | Před implementací zajistí dodavatel školení pro 6 odborných zaměstnanců ČNB v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu dodaných prostředků v ČNB (konfigurace, administrace, běžná správa). |
| Optimalizace rozložení dat na discích | Ověřovací provoz po migraci minimálně 90 % dat, provedení měření zátěže dodaného systému a návrh optimalizace umístění dat. |
| Dokumentace | - vedení deníku o instalaci, tj. průběžné zaznamenávání provedených změn v celém průběhu implementace*); - zajišťování zápisů z jednání a protokolů o předání funkčních celků; - zpracování realizační dokumentace (skutečný stav zapojení, nastavení systému, postupů při provozu, informace o pravidelných činnostech…); - zpracování havarijního plánu**); - zpracování protokolu o provedeném školení zaměstnanců objednatele; |
| Další povinné součásti dodávky | Optická kabeláž mezi dodanými zařízeními a prvním prvkem, do kterého budou zapojena (FC switch, maximální délka 25 m). |

*)   Instalační deník by měl být veden formou notesu/knihy, kde se průběžně (pokud možno okamžitě) zaznamenávají provedené akce a nastavení.

- **)  Havarijní plán bude obsahovat všechny nezbytné informace pro zaměstnance objednatele, jak mají postupovat v případě závady, tj. informace:

- o umístění nezbytných záznamů (logů) vedoucí k bližší identifikaci závady a základní informace o tom, jak logy analyzovat (případně informaci, že konkrétní log je určen pro analýzu ve vyšších stupních podpory a jak se tento log dá uložit do souboru, aby mohl být odeslán např. e-mailem)

- o postupech při typických závadách a chybových hlášeních a popis postupu/ů jak blíže identifikovat závadu. V této části by měl být uveden popis typických závad, které mohou nastat a mohou být odstraněny zaměstnanci objednatele (např. při výpadku „portu xy“ -> je potřeba uvést port do stavu on-line příkazem „abcd“; nefunguje komunikace mezi serverem a diskovým polem po jedné z FC tras-> je potřeba ověřit zda je příslušný port diskového pole a serveru zalogován do SAN a následně provést akci „xyz“; atd.). Rozsah těchto typických závad bude záviset na složitosti navrženého řešení. Mezi typické „závady“ je považován i postup při vypínání a zapínání systému jak po předchozím korektním vypnutí, tak i po neočekávaném vypnutí,

- o postupech při atypických závadách (např. informaci o tom, že se má kontaktovat servisní podpora),

- o postupu při havárii lokality, tj. zejména postup jak zprovoznit systémy na druhém zrcadleném systému,

- informace kam a jakým způsobem hlásit závady.

- Příloha č. 3

- Kontakty pro poskytování podpory, konzultací a řešení problémů při implementaci

- Kontaktní osoby objednatele:

…………………. (bude doplněno před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem)

Kontakt pro potvrzení přijetí požadavku:

e-mail: diskadmins@cnb.cz

případně telefonicky nejméně jedné kontaktní osobě objednatele

- Kontaktní osoby/centrum zhotovitele:

- pro poskytování konzultací nebo pro řešení problémů při implementaci:

.............................	tel: ...........................	e-mail: ........................................................

- pro poskytování podpory technických i programových prostředků:

.............................	tel: ...........................	e-mail: ........................................................

- způsob předávání požadavků objednatelem:

...........................................................................................................................................

(dodavatel doplní osoby zhotovitele, které budou uvedeny na seznamu techniků dle zadávací dokumentace, a jejich kontaktní údaje a způsob předávání požadavků objednatelem)

Telefonické kontakty musí být telefonní čísla v rámci ČR nebo musí být volání objednatele v režimu volání na účet volaného.

Případná změna v osobách či údajích, či způsobu předávání požadavků objednatelem dle této přílohy, bude zaslána bezodkladně e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany dle čl. IV odst. 2 smlouvy, bez potřeby uzavření dodatku ke smlouvě.

Příloha č. 4

- Seznam typových platforem objednatele

Pozn: pokud některý z uvedených operačních systémů již není podporován výrobcem tohoto OS, předpokládá se automaticky použití následovníka.

| Platforma | Popis |
| --- | --- |
| SAN | Dva fabricy složené z CISCO MDS 9396T, Mezi objekty propojení celkem 4x8 Gbps FC |
| Windows 2016, resp. Hyper-V | Jednotlivé servery nebo clustery*), výrobce typicky DELL, HPE, Lenovo |
| VMware 7.x/8.x | Hardwaroví výrobci DELL, HPE, Lenovo, FC adaptéry typicky Emulex |
| Virtualizace OLVM | Nejedná se o „Oracle Linux“, jedná se o platformu „Oracle Linux Virtualization Manager“ (Oracle obdoba oVirt). Hardwaroví výrobci DELL, HPE, Lenovo, FC adaptéry typicky Emulex |

*)  pro správnou funkci clusterů („stěhování“ IP adres clusterových skupin) jsou lokality propojeny protokolem TCP/IP na úrovni L2 z hlediska rozhraní Ethernet.

Příloha č. 5

- Technická specifikace předmětu plnění

Terminologie

Cache – vyrovnávací paměť zařazená mezi dvěma systémy vyrovnávající jejich rozdílnou rychlost. V případě diskového pole je cache umístěna na cestě mezi (frontend) portem a fyzickým diskem diskového pole. Z pohledu ČNB se jedná o paměť na bázi RAM (např. https://cs.wikipedia.org/wiki/RAM) s přístupovou dobou v řádu desítek nanosekund, nikoliv o tierování na bázi Flash/SSD technologií.

Cluster lokální – skupina zařízení (zpravidla serverů a diskových polí), která umožňuje zajistit obnovu zpracování v řádu jednotek minut po výpadku některé z komponent. Vzájemná vzdálenost zařízení od sebe může být do desítek metrů.

Cluster geografický/geocluster – obdoba lokálního clusteru s tím rozdílem, že i data jsou zdvojená a tato technologie umožňuje kompletní obnovu zpracování ve fyzicky jiné lokalitě (vzdálenost desítky kilometrů). V různých lokalitách jsou nejen servery a i diskové prostory.

Clone/klon, Snapshot – jedná se o různé způsoby autonomního vytvoření nezávislých kopií dat (disků). V případě „clone“ je vždy vytvořena plná kopie dat uvnitř diskového pole. Pro tento způsob vytváření kopií musí být vždy k dispozici plná kapacita. V případě „snapshotu“ se vytváří jen vnitřní tabulka. Až v případě zápisu konkrétního bloku na disk je vytvářena příslušná kopie „starších“ dat nebo jsou data zapisována do jiného místa a „starší“ (původní) data jsou zachována.

High Availability – řešení, které zajišťuje dohodnutou spolehlivost zpracování nebo systémů. V tomto řešení je typicky zajištěno, že při výpadku jedné (nebo i více komponent) diskového pole není zpracování narušeno.

IOPS (Input/Output Operations Per Second) – počet I/O operací za sekundu.

IS (Informační systém/aplikace) – je funkční celek, který slouží k získávání, uchovávání, přenášení, zpracovávání a poskytování informací pomocí informačních technologií. Zahrnuje informační technologie, data, správu informačního systému a zaměstnance, kteří ji zajišťují, uživatele a vzájemné vazby mezi nimi.

Fyzický disk – disková jednotka, která je fyzicky výměnná v rámci diskového pole (označováno též jako HDD).

Logický disk – část fyzického disku nebo více částí fyzických disků, která je vytvořena konfiguračními prostředky diskového pole a zpravidla je „prezentována“ serveru(ům).

LUN – jeden nebo skupina logických disků, které jsou prezentovány směrem k serveru a z pohledu serveru se tváří jako jeden disk.

LUN Masking – proces zajišťující, aby určitý disk (LUN) byl přístupný určitému serveru, tj. aby všechny servery neměly přístupné všechny disky připojené do SAN, resp. na stejný port diskového pole. Lze řešit na úrovni diskového zařízení, HBA (Host Bus Adapter) serveru nebo FC switche.

MSCS (Microsoft Cluster Service) – SW dodávaný firmou Microsoft zajišťující funkci clusteru. Tento SW je součástí MS Windows Enterprise Edition.

MP (MultiPath) – technologie, kdy je mezi počítačovým systémem (server) a úložným zařízením více cest, které jsou všechny využívány. Technologie tak umožňuje zvýšit spolehlivost (odolnost proti výpadku cest/y) a výkonnost (zvýšení kapacity spojení). Technologie je „obsluhována“ vrstvou operačního systému a pro uživatelskou aplikaci je zcela transparentní.

RHEL (Red Hat Enterprise Linux) – zkratka pro operační systém typu Linux vyvinutý firmou RedHat.

Synchronní/Asynchronní přenos - pojmem synchronní přenos je označován typ přenosu, kdy odesilateli je doručeno potvrzení o zpracování jeho požadavku až v okamžiku dokončení zpracování (tím vzniká časové zpoždění). Naproti tomu asynchronní přenos považuje operaci za ukončenou v okamžiku ukončení odeslání požadavku bez ohledu na to, zda operace je již dokončena a bez ohledu na to, zda byla ukončena korektně.

ZP – záložní pracoviště ČNB v Praze - Zličín.

Zrcadlení lokální/lokální zrcadlení – je technologie zajišťující zápis dat na 2 nebo více disků současně, které jsou umístěny v jednom systému (diskovém poli). Zpravidla bývá označováno jako RAID-1 nebo mirroring.

Zrcadlení vzdálené/vzdálené zrcadlení – je technologie zajišťující zápis dat do více diskových polí souběžně s tím, že nejméně jedno z těchto diskových polí umístěno v jiném objektu (vzdálenost v kilometrech). Rozlišujeme synchronní a asynchronní zrcadlení. V rámci této technologie obvykle bývá jedna z kopií dat určena pro čtení i zápis a druhá kopie je v normálním stavu nepřístupná (obvykle pro zápis). Teprve po provedení konfiguračních/řídících operací je tato kopie zpřístupněna (typicky pro čtení i zápis).

Zrcadlený disk – kombinace lokálního a vzdáleného zrcadlení, kdy server „vidí“ disk ze dvou různých diskových polí jako disk z jednoho pole (mí shodné ID včetně (virtuálního) sériového čísla diskového pole), a je tedy možné na něj aplikovat multipath. Zrcadlení dat je pak prováděno na úrovni diskových polí. Na obou polích je možné na disk zapisovat (disky jsou aktiv-aktiv).

Popis současného stavu a infrastruktury ČNB

Obecné informace

V ČNB jsou v provozu dvě výpočetní střediska. Obě tato střediska jsou provozována systémem aktiv-aktiv, tj. v obou střediscích jsou zpracovávány různé informační systémy. Běžný uživatel není schopen rozlišit, ve kterém středisku je jeho požadavek zpracován. V případě potřeby (havárie, údržba,….) je zpracování konkrétního informačního systému přesunuto na jiný uzel.

Do prostředí (geografických) clusterů jsou umísťovány IS přímo podporující jednu nebo více kritických činností ČNB. Jiné IS se do tohoto prostředí umisťují jen výjimečně (např. z licenčních důvodů, striktního požadavku na shodnost akceptačního a provozního prostředí apod.).

V případě havárie je výpadek ve zpracování (doba mezi zastavením IS a jeho nastartováním na jiném serveru) v délce do 5 minut pro ČNB akceptovatelný. V případě plánované údržby je nutné konkrétní dobu přesunu zpracování individuálně dohodnout se správcem příslušného IS (liší se dle IS, zpravidla na počátku nebo konci pracovní doby).

Komunikační infrastruktura/SAN

Jedno výpočetní středisko je umístěno v budově ústředí v Praze 1 a druhé v Praze 5 – Zličín (dále jen „ZP“). Obě střediska jsou plnohodnotně vybavena jak po stránce komunikační (LAN, SAN), tak i po stránce zpracování a uložení dat (servery, disková pole, magnetopáskové knihovny). Z kapacitního hlediska převažuje (počty serverů, objemy dat) objekt ústředí, ve kterém jsou také umístěny systémy nevyžadující zdvojení (méně významné IS, systémy pro testování a vývoj apod.).

Obě výpočetní střediska jsou propojena optickými vlákny (single mode) dvěma nezávislými trasami. Jedna z tras je dlouhá 22,0 km, druhá trasa je dlouhá 24,4 km. Obě trasy jsou rovnocenné z hlediska přenášených protokolů (TCP/IP, FC) a přibližně i objemu přenášených dat. Na obou koncích jsou umístěny multiplexory DWDM (specifikace viz příloha č. 4 smlouvy).

Obecné schéma zapojení SAN je v následujícím obrázku:

Všechny prvky SAN (FC switche) jsou ve shodné HW a SW konfiguraci (viz příloha č. 4 smlouvy). Jsou vytvořeny dva vzájemně oddělené fabricy, každý z nich je tvořen dvěma FC switchi umístěnými v jiné lokalitě (v obrázku jsou prvky fabricu propojeny vždy stejným typem čáry).  Každý z fabriců využívá obě optické komunikační trasy mezi objekty.

Páteřní optické rozvody v rámci objektu ústředí jsou 62,5 um, v objektu ZP Zličín jsou 50 um (typ vlákna OM3). Multimode páteřní optická kabeláž je zpravidla zakončena konektory typu SC na patch panelech v objektu ústředí. Ostatní kabeláž je zakončena konektory typu LC (patch panely v objektu ZP Zličín, prvky SAN v obou objektech).

Prostředí HighAvailability (HA)

V ČNB je několik typů prostředí HA. V zásadě jej lze rozdělit na prostředí, kde je HA podporováno na úrovni celých virtuálních strojů a na prostředí na úrovni jednotlivých aplikací uvnitř serveru (virtuálního nebo fyzického). Obě tyto úrovně mají různý stupeň automatizace.

V současné době jsou v ČNB provozovány tři virtualizační platformy – VMware, OLVM a Hyper-V. U platforem VMware a OLVM jsou využívány funkcionality typu FailOver  (přesun celého virtuálního stroje (VM) při havárii hypervizoru) a u VMware je využíváno SRM (VMware Site Recovery Manager).

V prostředí operačního systému Windows je provozován Microsoft Cluster Server (MSCS).

V prostředí OLVM je používáno pouze aplikační zabezpečení. V případě havárie je administrátorským postupem (script) zajištěn přesun aplikace do druhé lokality (zastavení aplikace, zrušení IP adresy, odmontování disků, otočení zrcadlení, příprava disků a IP adresy, start aplikace).

Prostředí výpočetních středisek

Obě výpočetní střediska jsou vybavena:

- zdvojenou podlahou;

- redundantním systémem udržování provozního prostředí (teplota, vlhkost);

- napájením prostřednictvím redundantních UPS (zdvojené přívody do prostor výpočetních středisek, přepěťové ochrany, z rozvaděčů ke spotřebičům rozvod 230V). Do rozvaděčů jsou přívody 400V, ale pro připojení zařízení s 3fázovým vstupem by byla nutná úprava rozvaděče;

- požární signalizací;

- samozhášecím systémem na bázi inertního plynu;

- detekcí úniku kapalin ve zdvojené podlaze;

- zabezpečením proti neoprávněnému vstupu.

Ostatní informace o výpočetních střediscích:

- zdvojená podlaha v objektu ústředí a v objektu ZP (viz příloha č. 5a smlouvy);

- vstup do obou výpočetních středisek má maximální výšku 197 cm;

- transportní trasy do výpočetních středisek v ústředí i ZP mají omezení s ohledem na nosnost v transportní trase nebo rozměry transportní trasy. V objektu ústředí je transport možný až po 18 hod.

- v objektu ústředí je k dispozici 2 standardní počítačový stojany s využitelnou výškou 2x21U šíře 80 cm a hloubky 100 cm. Je zde vytvořen systém tzv. „teplé uličky“. Rozložení do 2 stojanů je z důvodu nosnosti podlah.

- v objektu ZP dodavatel zajistí stojan (transportní trasa výšky 197 cm).

- Pro účely managementu bude k dispozici jeden fyzický server (32 GB RAM, 8x CPU, 200 GB disky).

- Případně je možné využít stávající instalaci STOR2RRD verze 1.35-1. V tomto případě však musí zhotovitel řádně uhradit podporu odpovídající dodanému rozšíření o další pole (společnost XORUX).

Standardy ČNB

Standardní komunikační vybavení:

- Páteřní LAN – Gigabit Ethernet;

- aktivní síťové prvky – platforma CISCO, plně přepínaná síť;

- Protokol TCP/IP;

Páteřní síťové služby:

- DNS

  - primární DNS pro domény cnb.cz, dealing.cnb.cz – provozováno v prostředí HP-UX nebo GNU Linux,;

  - primární DNS pro doménu ms.cnb.cz - provozováno v prostředí MS Windows;

- DHCP (v doméně ms.cnb.cz)

  - provozováno na platformě MS Windows 2016 Serveru (ústředí i pobočky);

- MTA

  - provozováno na HP-UX, sendmail;

- Přesný čas – NTP

Jako zdroj přesného času je použit server. Server je synchronizován externím časovým signálem z GNSS. Protokolem NTP (Network Time Protocol) se pak synchronizují další síťová zařízení. Struktura synchronizace je hierarchická.

Požadavky objednatele

V následující tabulce jsou uvedeny požadavky, které musí dílo splňovat. U jednoho „požadavku“ (=řádku tabulky) může být současně i několik požadovaných vlastností (viz např. požadavek „spolehlivost“), které musí být splněny všechny.

Použité výrazy jsou poplatné obecné terminologii a nejrozšířenějším technologiím. V některých místech se však mohou lišit od technologie nabízené zhotovitelem (vše není možné popsat zcela obecně). V tom případě musí zhotovitel jasně vysvětlit vzájemný vztah nabídnutého řešení a požadavku objednatele a zdůvodnit způsob splnění požadavku. Rozhodující je splnění příslušné funkce nebo vlastnosti po její funkční/výkonové stránce, nikoliv způsob, jakým je výsledku dosaženo.

Požadavky, které jsou předmětem hodnocení dle bodu 6 zadávací dokumentace, jsou níže v tabulce zeleně podbarveny (jedná se o 6 požadavků). Kromě těchto požadavků bude hodnoceno technické řešení jako celek, a to z hlediska jeho:

- konzistence, robustnosti,

- dostupnosti (počet „devítek“ dostupnosti technických prostředků a  programových prostředků,  které jsou nedílnou součástí technických prostředků),

- vyváženosti a modernosti architektury,

- administrovatelnosti a

- bezpečnosti.

Čím lépe splní navrhované technické řešení uvedená hlediska, tím obdrží nabídka vyšší počet bodů. Nejvyšší počet bodů za navrhované technické řešení (jako celek) je 20 bodů (žádná z nabídek nemusí obdržet nejvyšší počet bodů).

Bodové hodnocení 6 vybraných požadavků je uvedeno níže, a to u každého z hodnocených požadavků.

| Požadavek | Popis |
| --- | --- |
| Dostupnost | Pro potřeby ČNB je důležitá spolehlivost a bezvýpadkovost systému nejen jako celku, ale i jednotlivých komponent; zařízení jako celek musí být konstruováno pro provoz 24x7. |
| Spolehlivost | Je vyžadováno: - zajištění dostupnosti dat na úrovni operačního systému serveru alespoň v jedné lokalitě do 6 hodin. V tomto případě není rozhodující, zda se jedná o chybu HW nebo SW; - výměna libovolné jedné vadné komponenty za provozu (bez přerušení přístupu k datům, výkonnost může být částečně snížena); - upgrade všech komponent diskového pole za provozu; - upgrade FW/mikrokódu na všech komponentách bez narušení přístupu k datům a bez výpadku jakékoliv funkcionality diskového pole (výkonnost může být snížena nejvýše o 50 %), tj. - po dobu provádění upgrade musí být zachován I/O provoz minimálně na polovině FC portů diskového pole a s podmínkou, že nebude narušen provoz připojených zařízení (serverů), tj. nesmí dojít k přepínání aplikací/virtuálních strojů v clusterech nebo vybuzení jiné HA komponenty (např. u hypervizorů nesmí dojít ke stěhování virtuálních strojů mezi hypervizory; nesmí dojít ke ztrátě společného pooldisku, cluster disku apod.). Výslovně upozorňujeme na platformu OLVM; - po celou dobu provádění upgrade musí být zachována minimálně funkcionalita zrcadleného disku v plném rozsahu činnosti, a to v obou lokalitách (na obou diskových polích). Data musí být dostupná pro servery z obou diskových polí v libovolném okamžiku; - upgrade FW/mikrokódu musí být možné provádět na každém z polí samostatně; - další informace v požadavku „Duální FC připojení serverů (MultiPath)“. - pole nesmí mít SPOF (Single Point of Failure); - konfigurační změny online (viz dále); - minimálně 1 rezervní (spare) disk/kapacita v každém diskovém poli podle pokynů výrobce, minimálně musí být pro každý provozní typ disku dostupný alespoň 1 spare disk, který jej může nahradit. Je přípustná i „spare kapacita“, tj. disk nemusí být vyhrazen jako „spare“, ale musí být kapacita a zabezpečení (RAID nebo jeho obdoba) takové, aby výpadek jednoho disku (obecně komponenty s trvale uloženými daty) bylo možné nahradit „rezervami“, a to bez nutnosti zásahu lidské obsluhy; - zajištění funkce kontroly uložených dat, tj. diskové pole musí v době nižší aktivity autonomně provádět kontrolu čitelnosti uložených dat; - zajištění podpory výrobce zařízení tak, aby v případě vážné chyby mohl být výrobcem vytvořen fix pro tuto vážnou chybu, která se vyskytla v ČNB; - zajištění výměny potenciálně vadných komponent při překročení limitního počtu opravitelných i neopravitelných chyb stanovených výrobcem zařízení v rámci podpory (v některých případech se tak bude dít ještě před vyřazením příslušné komponenty z provozu). Tento požadavek se samozřejmě týká i případných SSD/flash komponent a limitního počtu odstavených paměťových bloků; - žádná z dodaných komponent nesmí být limitována počtem provedených operací (např. počet zápisů) z hlediska poskytování podpory, tj. zhotovitel po dobu trvání smlouvy opravuje/vyměňuje komponenty bez omezení; - SSD/flash technologie musí být ve verzi „enterprise“ umožňující vyšší počet zápisových cyklů (minimálně DWPD 3); - přetížení jedné komponenty nesmí způsobit zastavení pole jako celku. Jmenovitě nesmí dojít k situaci, kdy přetížením (zejména zápis) jednoho LUNu dojde k podstatnému ovlivnění více než 20 % dalších LUNů (v běžných typických konfiguracích tedy nesmí jeden LUN podstatně ovlivnit více disků než ty, s nimiž sdílí RAID groupu); - dodávané technické i programové prostředky musí být vyráběny sériově, nesmí být vyvíjeny pro potřeby této konkrétní zakázky. Dodaná verze FW/mikrokódu v době instalace musí být stabilní provozní verze instalovaná ve světě nejméně u 50 zákazníků v jejich produkčním prostředí. Vysoká spolehlivost provozu je součástí zajištění dostupnosti dat. Případné odstávky při výměně vadných komponent, upgrade FW/mikrokódu nebo konfigurační změny mající dopad na provoz systému jsou v ČNB organizačně náročné a znamenají významné náklady na pracnost zaměstnanců ČNB. I pouhé riziko výpadku je v ČNB potřeba ošetřit minimálně organizačně a činnosti přesouvat na mimopracovní dobu. Zajištění bezchybného uložení dat je pro ČNB jedním z prioritních požadavků. Požadavek na zajištění dostupnosti dat do 6 hod. je možné u SW problémů řešit i např. dočasným odinstalováním některé SW komponenty (např. vzdálené zrcadlení, snapshot apod.) ovšem za předpokladu, že budou data stále někde dostupná. Zhotovitel musí na základě svých kontraktů s výrobcem/distributorem zajistit takovou úroveň podpory, aby bylo možné problém/závadu eskalovat k výrobci (případně pověřené společnosti/osobě), kde se tímto problémem budou seriózně zabývat. Výsledné stanovisko samozřejmě může být závislé na konkrétní situaci (bude/nebude vytvořen fix, bude implementováno do nové verze FW apod.). S ohledem na význam diskových polí není naprosto přípustné, aby zhotovitel prováděl jakékoliv ladění FW/mikrokódu nebo jiného dodaného SW v prostředí ČNB. |
| Vzdálené zrcadlení (synchronní) | Diskové pole musí být schopno zajistit synchronní zrcadlení dat mezi dvěma různými lokalitami (vzdálenost cca 25 km). Zaslání potvrzení serveru smí nastat až po korektním zápisu dat do obou míst (synchronní režim). Technologie vzdáleného zrcadlení musí být transparentní a nesmí vyžadovat zásah do IS. Je vyžadována možnost uživatelského (CLI) otočení směru zrcadlení (určení primárního a sekundárního zrcadla, pokud v tomto smyslu existují). Otočení zrcadlení musí být dynamické bez potřeby plné synchronizace a bez nutnosti zrušení a znovu vytvoření zrcadleného páru. Zrcadlení musí probíhat vzájemně mezi oběma lokalitami – obě lokality jsou v režimu active/active. Stanovení směru zrcadlení (tj. stanovení, který z disků (LUNů) je primární a který sekundární) musí být možné provádět na uživatelské úrovni (bez nutnosti oprávnění na změnu konfigurace pole). Po dobu, kdy probíhá vzdálené zrcadlení, je nezbytné, aby vzdálená zrcadla (LUNy vzdáleného diskového pole) byla stále „viditelná“ příslušným záložním serverem (nejlépe v ReadOnly modu). Tato funkce je nezbytná z důvodu realizace clusteru na platformě RHEL, kdy nelze provádět dynamický scan sběrnice, ale je nutný reboot serveru. Na dodaném páru polí musí být aplikovatelná technologie VMware SRM (Site Recovery Manager). Požadována je certifikace od VMware pro non-uniform vMSC (VMware vSphere Metro Storage Cluster) pro vSphere 8.0 U2 nebo vyšší. https://core.vmware.com/resource/vmware-vsphere-metro-storage-cluster-recommended-practices Technologie vzdáleného zrcadlení nesmí vyžadovat zásadní změny v komunikační infrastruktuře ČNB (viz popis současného stavu). Pro zrcadlení objednatel předpokládá použití protokolu FC prostřednictvím SAN. Pouze v případě, že diskové pole technicky neumožňuje vzdálené zrcadlení po FC, je výjimečně možné poskytnout připojení Ethernet 10/25 Gbit/s optický/multimode (2x pro každé pole). Z důvodu výkonnosti a maximální platformní nezávislosti musí být vzdálené zrcadlení realizováno plně v režii dodávaných zařízení na úrovni blokového přenosu dat prostřednictvím FC protokolu (nikoliv objektové úrovni operačního systému). Dodaný systém musí umožnit vytvoření minimálně 500 párů vzdáleně zrcadlených LUNů, které budou v provozu současně. Z hlediska objemu a licencování je pro vzdálené zrcadlení požadována plná kapacita pole, i když poměr zrcadlených a nezrcadlených dat bude kolísat. Viz také požadavek „Celková kapacita“ Je požadováno vytvoření minimálně 55 „konzistentních skupin LUNů (virtuálních disků)“, tj. skupin vzdáleně zrcadlených LUNů, které budou obsahovat nejméně 2 disky a manipulace se „zrcadlem“ na nich musí proběhnout na všech společně (současně) z důvodu zachování konzistence dat. Ostatní vzdáleně zrcadlené disky mohou být samostatně. Zajištění konzistence na skupinách disků musí být trvalé. Výkonnostní dopad na realizaci vzdáleného zrcadlení nesmí být větší než 30%, tj. požadavky na zápis dat včetně vzdáleného zrcadlení mohou být zpomaleny nejvýše o 30 % oproti požadavkům na zápis bez vzdáleného zrcadlení (viz také požadavek „Výkonnost“). V aktuálních podmínkách propojení (SAN, DWDM, vzdálenost mezi objekty) je odpad vzdáleného zrcadlení při zápisových operacích cca 1 ms. Tento parametr nesmí být zhoršen. Po případném přerušení vzdáleného zrcadlení (ať již havárií nebo operátorsky přerušením zrcadlení jednoho nebo více LUNů) musí proběhnout pouze „rozdílové“ dorovnání stavu. Není tedy přípustná plná synchronizace všech dat. V současné době je „Update Copy Response“ v průměru 1,5 ms (celkový čas pro zápis do primárního systému včetně přenosu dat a potvrzení zápisu druhým systémem). Převážná většina požadavků je vyřízena do 2 ms. Výjimečně se objevují výkyvy do 4 ms. Vzdáleně zrcadlené disky (=vzdálené kopie) musí být trvale dostupné (=viditelné) záložními servery. Zda budou ve stavu ReadOnly nebo ReadWrite není rozhodující. Je požadováno synchronní zrcadlené, protože provozované informační systémy nejsou schopny se automaticky zotavit ze stavu, kdy přijdou o část již zpracovaných dat. |
| Zrcadlený disk | Je požadována funkcionalita, kdy se jednotlivé LUNy shodné velikosti ze dvou diskových polí umístěných ve dvou vzdálených lokalitách (vzdálenost cca 25 km) budou serverům prezentovat jako LUN z jednoho pole. Dva servery ve standardním clusteru (např. MSCS) se tedy budou chovat jako běžný lokální cluster, který sdílí tento zrcadlený disk. Obdobně VMware, resp. OLVM, budou pracovat nad jedním repository, které je trvale přístupné pro zápis. Takový LUN není nutné (s odstávkou aplikace) přepínat z režimu ReadOnly do režimu ReadWrite. Zrcadlení LUNů mezi jednotlivými poli musí být v synchronním režimu. Při výpadku jednoho pole/lokality tedy bude docházet ke standardnímu recovery na úrovni operačního systému, ale nebudou ztracena žádná uložená data. V zásadě vznikne virtuální cluster. Stejně jako u vzdáleného zrcadlení je požadováno vytvoření minimálně 55 „konzistentních skupin LUNů (virtuálních disků)“, tj. skupin zrcadlených LUNů, které budou obsahovat více než 1 LUN a manipulace se „zrcadlením“ na nich musí proběhnout na všech společně (současně) z důvodu zachování konzistence dat. Ostatní zrcadlené disky mohou být samostatně (=manipulace jen s jedním LUNem). Zajištění konzistence na skupinách disků musí být trvalé. V případě havárie celé lokality (při ztrátě majority) je povolen výpadek a není vyžadována 100% dostupnost LUNů. Musí však být postup, jak aktivovat disky ve zbývající (minoritní) části. Z důvodu zajištění majority (pro případ Disaster Recovery) předpokládáme umístění dalšího arbitračního uzlu v budově ČNB. Uzel bude umístěn ve stejné budově, bude však umístěn v jiné místnosti, než bude umístěno diskové pole. Dostupnost po TCP/IP je možná, pro FibreChannel je potřeba počítat s délkou optické kabeláže přibližně 100 m (optická kabeláž 62,5um; komunikace 4 Gbit/s je funkční, 8 Gbit/s má již problémy). Arbitrační uzel musí být součástí dodávky, ČNB poskytne pouze připojení do LAN nebo SAN, prostor ve stojanu (max. 4U), napájení a připojení ke KVM. Vzhledem k tomu, že ČNB provozuje arbitrační uzel na bázi diskového pole Hitachi Vantara G350, je možné je využít. V tom případě zhotovitel zajistí pro toto pole plnou podporu od 12. 4. 2027 do konce trvání této smlouvy, bez dopadu do ceny podpory. Pokud je tato funkcionalita licencována na TB, je licence požadována po celkovou dodávanou kapacitu. S využitím této technologie se disková pole z obou lokalit budou prezentovat jako jedno pole a bude možné na ně aplikovat standardní „lokální“ clustery včetně technologií jak „live migration“ (VMware) apod. Technologie tak umožní vyklizení výpočetního střediska bez nutnosti masivních odstávek IS. |
| Zabezpečení dat (disků) | Tento požadavek je předmětem hodnocení. Povinné (minimální) splnění požadavku (není předmětem hodnocení): Z důvodu zabezpečení dat je vyžadováno lokální zabezpečení dat. Typ tohoto zabezpečení je na zhotoviteli. Nemusí se jednat o standardní RAID, ale může jít např. o jeho obdobu na jiné technické úrovni. Podstatou je zajištění redundance dat tak, aby při výpadku některé komponenty pro trvalý záznam dat nedošlo ke ztrátě nebo poškození uložených informací. Objednatel důrazně upozorňuje na vysoký poměr zápisových operací – v poměru I/O tvoří zápisové operace cca 50 % aktivity (další podrobnosti v požadavku „Výkonnost“). Stejně tak objednatel zdůrazňuje nutnost dodržení všech výkonnostních požadavků. Hodnocení splnění hodnocené části požadavku: Předmětem hodnocení je doba rebuildu (po výpadku jednoho disku/komponenty) a to, jestli po výpadku disku/komponenty zůstávají data stále s nějakým typem ochrany. V kontextu výpadku „disku“ je v obecné rovině míněn výpadek jakékoliv komponenty (modul, deska apod.), na které jsou trvale uložena data a tato komponenta se mění jako celek. 10 bodů: Rebuild kratší než 1 hodina bez ohledu na zajištění zabezpečení a bez ohledu na zaplněnost pole nebo disku nebo rebuild delší než 1 hodina, ale data jsou stále zabezpečena redundancí (=při výpadku další komponenty nedojde ke ztrátě dat). 0 bodů: Rebuild delší než 1 hodina, data po dobu rebuildu bez zabezpečení. |
| Ochrana investic | Požadované funkce diskového pole musí být aplikačně nezávislé (změna verze IS nesmí mít vliv na funkce poskytované diskovým polem). Všechny funkce poskytované diskovým polem musí být nezávislé na provozovaných informačních systémech. Pro všechny informační systémy musí být poskytované služby transparentní, tj. nesmí existovat vazba mezi informačními systémy a diskovým polem ve smyslu nutnosti certifikace výrobcem dodaného HW nebo SW (netýká se HW a OS serverů a clusterových komponent). |
| Celková kapacita | Celková kapacita pole/polí musí být: - celková kapacita pro data (v každé lokalitě): nejméně 800 TiB =prostor „viditelný“ servery. Nezahrnuje lokální zabezpečení. Tato kapacita v sobě zahrnuje požadavek na vzdálené zrcadlení (viz „vzdálené zrcadlení“) i snapshoty. Celková kapacita je chápána tak, že po vytvoření 800 LUNů s velikostí 1 TiB a jejich přiřazení serverům bude možné na tyto LUNy celkově zapsat nejméně 720 TiB dat. Zbývající prostor cca 80 TiB je považován za režii operačního systému, resp. filesystému (nikoliv pole); - výše uvedená kapacita v sobě zahrnuje prostor pro snapshot/clone. Viz také požadavek „Pole pro KII-Huawei“ Další informace též v požadavku „Komprese a deduplikace“. V případě, že z navrženého řešení nebude zřejmé splnění požadavku na kapacitu, musí zhotovitel doložit výpočtem splnění tohoto parametru. V této souvislosti objednatel upozorňuje na rozdíly MB a MiB a na to, že určitá kapacita je mj. spotřebována interní inicializací disků v poli. Pozn: 1 KiB=1024 byte, 1 MiB=1024 KiB, … Značení jednotek viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Byte |
| Připojení serverů | Připojení serverů je vyžadováno prostřednictvím SAN protokolem FibreChannel po celé komunikační trase mezi diskovým polem a serverem. Další informace v požadavku „Výkonnost“. Je požadováno 8 FC portů 32 Gbps do každého ze dvou nezávislých fabriců SAN. Porty musí být rovnoměrně rozloženy přes kontroléry. Viz také požadavek „Pole pro KII-Huawei“. V ČNB je již vybudovaná infrastruktura SAN, která je v současnosti využívána jak pro připojení serverů, tak i pro zajištění vzdáleného zrcadlení dat. Zásadní zvýšení požadavků na kapacitu jiných komunikačních kanálů (např. TCP/IP protokolem) by vyvolalo nutnost jejich posílení, a není proto přípustné. |
| Diskový limit | Navržená technologie musí umožňovat vytvoření nejméně 1000 LUNů v každém z diskových polí. |
| Výkonnost | Každé diskové pole v nabízené konfiguraci musí být schopno zpracovat tyto typy zátěže: - v běžném provozu dlouhodobě (minimálně 10 hodin) zátěž 70 000 IOPS a 2 000 MB/s (při maximálně 50% cache hit a velikosti bloku 30 KiB a poměru zápis:čtení 50:50) na front-endu (připojení serverů). Typ zátěže: random; - v běžném provozu dlouhodobě sekvenční zátěž 30 000 IOPS a 6 000 MB/s po dobu 24 hodin (při maximálně 50% cache hit a velikosti bloku 200 KiB a poměru zápis:čtení 60:40 zápis:čtení) na front-endu (připojení serverů). Response time pro čtení v nejméně 80 % případů musí být menší než 1 ms, v 18 % případů musí být požadavek odbaven do 5 ms a ve zbývajících 2 % je povoleno odbavení do 20 ms. Response time pro zápis (=zápis do cache místního systému, transport do druhé lokality, zápis do cache a návrat potvrzení o zápisu do lokálního systému) musí být v 95 % vybaven do 3 ms (z toho cca 1 ms je režie SAN), v 3 % nesmí čas překročit 4ms a v ostatních 2 % nesmí být překročena hranice 10 ms. Požadavky na propustnost každého pole na vnějším rozhraní (front-end): - všechny FC porty musí být s rychlostí 32 Gbit/s; - počet portů musí být minimálně 10 pro připojení serverů (5+5 do každého fabricu SAN). Případné požadavky na dedikované porty pro zrcadlení apod. nejsou v tomto počtu zahrnuty (detaily viz DMZ a KII); - maximálně bude poskytnuto 16 portů v SAN v každé lokalitě (8+8 z různých FC switchů). Výkonnost bude měřena SW „IOMETER“. Provedení měření (testu) proběhne na více LUNech, kdy minimální hranice počtu LUNů není stanovena. Maximálně však 100 LUNů. V provozu musí být všechny funkcionality mající vliv na výkon, tj. minimálně thin provisioning, vzdálené zrcadlení nebo zrcadlený disk pro všechny disky; na jednom z LUNů bude nakonfigurován klon; pokud bude dodána deduplikace, tak musí být aktivována apod. Bude se měřit na dedikovaných fyzických serverech Win 2016 a RedHat 7/8/9. Virtuální servery nebudou používány. Pro test bude použita aktuální verze IOmeter. Měření (test) bude provedeno pro počet workerů větších, než je počet LUNů, velikost bloku 20kiB, poměr čtení a zápisu 50:50, 70% random/30% sequential, doba jednoho testu bude nejméně 3 hodiny. Write IO Data Pattern bude minimálně na úrovni Pseudo Random. Parametr „Ramp Up Time“ bude v defaultní hodnotě, tedy 0. Test bude opakován vícekrát, avšak s rozestupem nejméně 24 hodin. Po dosažení dvou výsledků splňujících požadované parametry bude testování ukončeno. V případě nesplnění požadavků bude test opakován nejvýše 6x, a pokud ani poté nebudou splněny požadované parametry, bude se mít za to, že dodané technické a programové prostředky nesplňují požadované požadavky objednatele a bude uplatněn příslušný postup v souladu se smlouvou. |
| QoS | Diskové pole musí mít možnost prioritizace přístupů na LUNy, tj. preferované LUNy budou mít garantovaný předem stanovený minimální výkon co do počtu I/O nebo přenosového pásma. |
| Velikost a zabezpečení cache | Kapacita cache (na bázi RAM) pro data a řídící operace v každém diskovém poli musí být stejná nebo větší, než je doporučení výrobce diskových polí pro konkrétní konfiguraci, a musí být minimálně 512 GB. Disková cache musí být sdílitelná všemi host porty (připojenými servery) a všemi disky jak pro čtení, tak i pro zápis. Současně musí být interními algoritmy zajištěno dynamické přerozdělování cache v závislosti na aktuální zátěži jednotlivých portů, disků použitých pro snapshot a v závislosti na aktuálním poměru Read a Write operací. Cache určená pro zápisové operace musí být zajištěna proti výpadku/chybě. Je požadováno zajištění cache tak, aby i při výpadku napájení trvajícím nejvýše 24 hodin nebyla ztracena data uložená v cache (např. baterie pro zálohování cache, vyprázdněním cache na disky včetně SSD technologií apod.). Prostředí v ČNB je poměrně dynamické zejména ve vztahu k zátěži generované jednotlivými IS. Zátěž jednotlivých IS se mění jak v průběhu dne, tak i v rámci měsíce. Každý IS má rozložení zátěže individuální. Těchto IS je více než 90. Proto je vyžadováno dynamické využití cache, a nikoliv její statické přidělení jednotlivým host portům, serverům nebo diskům (LUNům, logickým nebo fyzickým diskům). Cache musí být dostatečně dimenzována, aby s postupující zátěží (např. s narůstajícím počtem a objemem disků se vzdáleným zrcadlením, snashoty apod.) nedocházelo k nedostatku cache pro ostatní operace (např. pro lokální zápis nebo běžné předčítání). Tento požadavek vyplývá z aktuálních zkušeností s provozem v ČNB. |
| Operace s LUNem | Zařízení musí umožnit zvětšení LUNu přiřazeného serveru bez ztráty uložených dat (operace bude prováděna bez aktivity serveru na tomto LUNu). Požadavek se týká operačních systémů Windows 2016 a vyšší a RedHat 7 a vyšší. |
| LUN masking | Je požadována funkce LUN maskingu, tj. zapojení více serverů na jeden port diskového pole, ale oddělení přístupu na jednotlivé disky (jednotlivé LUNy) pro jednotlivé servery. Tato funkce nesmí být přenesena na SAN ani na HBA. Důležitým požadavkem je, aby změna na portu (přidání/odebrání serveru na fyzickém portu nebo přidání/odebrání LUNu u konkrétního serveru) v žádném případě neovlivňovala provoz ostatních zařízení. |
| Duální FC připojení serverů (MultiPath) | Je požadována plná aktivita kontrolérů a dynamické rozkládání zátěže online. Ztráta některé z cest k diskovému poli nesmí mít dopad na činnost serveru s výjimkou snížení propustnosti, tj. nesmí dojít k činnosti serveru, která povede k jeho nefunkčnosti (např. přesun zpracování aplikací na jiný uzel geo/clusteru), odmontování/zablokování filesysétmu apod. Součástí dodávky musí být i MultiPath software pro všechny servery dle tabulky v příloze č. 4 smlouvy (týká se serverů/OS, kde multipath není integrální součástí OS). Součástí realizace je i dodávka doporučeného nastavení multipath pro všechny provozované platformy. Ztrátou dostupnosti některé z cest k disku nesmí být ovlivněna řádná činnost operačního systému nebo jiných SW (např. clusterová vrstva). Maximální délka výpadku je specifická pro jednotlivé systémy/platformy. |
| NVMe konektivita | Tento požadavek je předmětem hodnocení. Hodnocení splnění požadavku: 0 bodů: Konektivita technicky na nabízeném poli není. 1 bod: Na nabízeném poli je technicky možný nějaký typ konektivity NVMe, ale není součástí nabídky. 5 bodů: Nabízené diskové pole má jen NVMe over TCP (ČNB však toto nemůže aktuálně zapojit do své infrastruktury, nemá ji). 15 bodů: Součástí dodávky je NVMe over Fabrics. |
| NFS/SMB | Tento požadavek je předmětem hodnocení. Nepovinnou součástí dodávky může být konektivita na protokolech NFS a SMB. K tomu účelu budou poskytnuty 2 porty (optické/multimode) 10 nebo 25 Gbps Ethernet. Minimálním požadavkem (pokud bude komponenta součástí dodávky) je protokol NFS verze 4.1 a vyšší a SMB verze 3 a vyšší a zajištění integrace s Microsoft doménou ČNB (Windows 2016 Domain controler). Hodnocení splnění požadavku: 0 bodů: Není součástí dodávky. 10 bodů: Je součástí dodávky a splňuje podmínky uvedené u tohoto požadavku. |
| Homogenita | Navržené řešení musí být homogenní, tzn., že ke všem komponentám musí být přistupováno rovnocenně. Tím je míněno, že veškeré komponenty stejného významu nebo funkce musí mít také stejná privilegia, omezení, stejné funkce a odpovídající výkonnost. Není proto přípustné, aby bylo možné např. mapovat disky z určité paritní (raid) skupiny jen na některé front-end porty, použít např. licence pro vzdálené zrcadlení/přesun LUNů/apod jen pro některé LUNy nebo paritní skupiny atd. Veškerá požadovaná (datová) cache musí být dostupná pro všechny fyzické disky/raidgroupy a LUNy stejným způsobem. Každý LUN musí být dostupný na každém FC portu (ať již současně na všech portech nebo ve smyslu „musí být namapovatelný na libovolný port, resp. namapovatelný minimálně na 2 porty“). Diskový prostor musí být použitelný rovnocenně pro různé typy využití (lokální disk, vzdáleně zrcadlený disk, klony). V tomto případě je zejména míněno, že nesmí být vyhrazen samostatný prostor pro LUNy bez a pro LUNy včetně vzdáleného zrcadlení. Je vyžadováno jednotné řešení z hlediska zajištění správy navrženého řešení. Navržené řešení musí být symetrické (shodné) pro obě lokality. |
| Thin provisioning | Je požadována funkcionalita tzv. thin provisioningu, tedy funkce umožňující v součtu přidělit serverům větší kapacitu, než je fyzická kapacita diskového pole (definice viz http://en.wikipedia.org/wiki/Thin_provisioning). Zajištění zpětného uvolňování prostoru. |
| Komprese a deduplikace | Komprese nebo deduplikace není vyžadována, ale není zakázána. Objednatel však limituje jejich případné použití následovně: - zhotovitel nese plnou zodpovědnost za stanovení deduplikačního poměru. Pokud se po celou dobu trvání smlouvy prokáže, že reálná kapacita diskového pole je menší než požadovaná kapacita, musí zhotovitel na své náklady kapacity doplnit; - pro stanovení fyzické kapacity nesmí být použit výhodnější poměr než 4 : 1; - deduplikace/komprese musí probíhat přímo na řadiči diskového pole (=nesmí být použita výpočetní kapacita připojených zařízení); - prohlášení o shodě vzorků je možné jen na základě přímého porovnání vzorků nebo po provedení nejméně 2 kontrolních součtů; - případná režie těchto algoritmů je věcí zhotovitele a nesmí být zahrnuta v kapacitách požadovaných objednatelem (zejména snížení kapacity cache); - pokud bude součástí dodávky komprese nebo deduplikace (případně obě funkce současně), musí být dodávka zajištěna pro celé diskové pole/celou diskovou kapacitu a musí se vztahovat na všechny vytvářené LUNy. Z důvodů následných velkých nároků na administrátory nelze funkce dodat jen pro část kapacity nebo jen pro část LUNů. Orientační objemy specifických dat, která jsou obvykle zohledňována při stanovení deduplikačního poměru: Objem v TB; Popis typu dat. 200; Virtualizované prostředí (VMDK, virtualizované OS, Vmware, OLVM(=Oracle Linux Virtualization Manager), Hyper-V). 120; NAS (File Server CIFS/NFS, může obsahovat video nebo zvuk). 100; VDI (Citrix XenDesktop apod.). 5; Oracle (databáze bez komprese a šifrování). 3; MS SQL (databáze bez komprese a šifrování s výjimkou Oracle). 2; fyzické servery (Linux/Windows). Pozn: Specifické SW vybavení (např. pro BigData, Postgree apod.) se zde neprovozuje nebo je ve zcela zanedbatelném objemu. Z výše uvedeného bude přibližně: 100 TB data s kompresí (typicky tif, jpeg, mpeg, mp3, wav apod.) 10 TB data šifrovaná 320 TB ostatní Pozn: ostatní kapacita bude z části použita na snapshot a z části se jedná o rezervu. |
| Pole pro KII (kritickou informační infrastrukturu) | Dodávané diskové pole musí být rozdělitelné na nejméně 2 oblasti (někdy označováno jako partition). Každá z oblastí musí mít konfigurovatelnou velikost diskové kapacity. Každá oblast musí mít nastavitelný maximální, resp. minimální garantovaný výkon (viz níže). Součástí řešení musí být zabezpečené řešení uložení dat pro IS týkající se KII (zákon o kybernetické bezpečnosti včetně významných IS) a ostatní IS. Zabezpečení je míněno ve smyslu, že nebude ovlivňována bezpečnost a výkonnost ostatní části pole. Musí takto vzniknout nejméně 2 oblasti pro: - KII (potřeba naopak garantovat minimální dostupný výkon za každé situace); - Produkce (garance minimálního dostupného výkonu). Oddělení oblastí může být na úrovni komponent jednoho pole, nebo jen logické oddělení na úrovni QoS (Quality of Services). Vzhledem k požadavku na konfigurovatelnost kapacity a výkonu jednotlivých oblastí objednatel očekává spíše oddělení na úrovni QoS. Automatickým předpokladem je zajištění dostatečné bezpečnosti, tj. minimálně oddělení fyzickými porty na front-endu (může být i zónováním na úrovni SAN, kdy budou určité FC porty vyhrazeny pro KII) a bezpečné oddělení tak, aby data z LUNu přiděleného jednomu serveru nebyla běžně přístupná jinému serveru (s výjimkou nastavení provedeného administrátorem v konfiguraci). Požadovaná kapacita pro jednotlivé oblasti musí být konfigurovatelná, a to s krokem nejvýše 10 TB (zahrnuto v „celková kapacita“), a výkonost musí být konfigurovatelná s krokem odpovídajícímu maximálně 10 % požadovaných parametrů pole z hlediska IOPS a MB/s. I zde platí požadavek na funkcionality jako je vzdálené zrcadlení, realizace clusterů atd. V návrhu řešení musí být uveden popis technické realizace a způsobu zabezpečení „pole pro KII“. |
| Pole pro KII-Huawei | Tento požadavek je předmětem hodnocení. Vzhledem k provedené analýze objednatele (interní materiál objednatele „Detailní hodnocení rizik – prostředky uvedené ve Varování NÚKIB“) není možné, aby pro informační systémy spadající do působnosti zákona o kybernetické bezpečnosti byly dodány výrobky uvedené ve Varování NÚKIB ze dne 17. prosince 2018 (č.j. 3012/2018-NÚKIB-E/110) (dále jen „Varování“). Objednatel plánuje využívat diskové pole jak pro kritickou informační infrastrukturu (KII) a významné informační systémy, spadající do působnosti zákona o kybernetické bezpečnosti, tak i pro informační systémy, které mu nepodléhají (non-KII). V případě, že by zhotovitel chtěl využít k plnění této smlouvy prostředky uvedené ve Varování, je nutné zdvojení dodávky, a to tak, že pro KII a významné informační systémy budou dodány prostředky, které nejsou uvedeny ve Varování a pro non-KII budou dodány prostředky jiného výrobce (neuvedeného ve Varování). Takové rozdělení s sebou však přinese i nezbytné navýšení infrastruktury a tyto vedlejší náklady musí nést zhotovitel. Zhotovitel na své náklady zajistí zejména: - Navýšení kapacity: na jednom diskovém poli v lokalitě by byla sdílená rezerva, které se může libovolně v kroku 10 TB přesouvat mezi KII (resp. mezi systémy spadající do působnosti ZKB) a non-KII systémy. Rozdělením na dvě pole však tato výhoda zanikne. Každé pole tak musí mít svou vlastní (dostatečně velkou) rezervní kapacitu. Pole pro KII systémy musí mít celkovou kapacitu 400 TB, pro non-KII musí mít kapacitu 700 TB (platí vždy pro jednu lokalitu). - Doplnění kapacity SAN: dvě pole potřebují větší počet FC portů. Zhotovitel na své náklady rozšíří počet portů v každé SAN (výrobce CISCO) v každé lokalitě nejméně o 16 portů. Takové rozšíření musí být dostupné na licenčním portále CISCO pro účty patřící ČNB. Pro všechna dodaná pole (s výjimkou navýšení kapacit) platí všechny podmínky této smlouvy. Hodnocení splnění požadavku: 0 bodů: Dodávka (některých) prostředků výrobce uvedeného ve Varování (zdvojená dodávka). Pokud dojde k dodávce více polí, přináší to pro ČNB mnoho vedlejších nákladů (elektrická energie, chlazení, zvýšená pracnost administrace apod.). 5 bodů: Dodávka jednoho pole do každé lokality. Součástí dodávky nebude žádný prostředek od výrobce uvedeného ve Varování. |
| Bezpečnost | Auditování. Minimální rozsah auditování: - přihlášení a odhlášení administrátorů (uživatelů), - činnosti provedené administrátory, - činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění, - neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových oprávnění a další neúspěšné činnosti uživatelů, - zahájení a ukončení činností systému, - chybová hlášení systému, - změny přihlašovacích údajů (změna hesla apod.). Centrální sběr logů: Systém musí umět zasílat auditní záznamy syslogem nebo umožnit přímý přístup k auditním záznamům definovanému učtu. Auditní záznamy musí být čitelné a strojově zpracovatelné. Podmínkou je možnost napojení na SIEM, který je provozován v ČNB – ArcSight. Účty a hesla: - automatické uzamykání účtu po opakovaném chybném zadání hesla, - automatické odhlášení po definované době neaktivity, - vynucování změny hesla, - kontrola síly hesla (komplexita). Vzdálený přístup zhotovitele je zakázaný. Je povolený reporting směrem ven z ČNB, a to nejlépe tak, aby odesílané informace byly pro ČNB čitelné. Např. odesílání e-mailem. Je povolený i protokol https, a to pouze směrem ven z ČNB. Odesílané informace nesmí obsahovat data ČNB, smí obsahovat pouze technické informace v nezbytném rozsahu pro zajištění podpory, oprav apod. TCP/IP pro management (protokol TLS 1.1 nebo vyšší) Je požadována možnost dvou-faktorové autentizace. Při použití klíčů by mělo dojít k napojení na KMS systém ČNB (omezení použití self signed certifikátů). |
| Kompatibilita s prostředím ČNB | Navržené řešení musí dodržovat standardy uvedené v části „Popis současného stavu a infrastruktury ČNB“. Pokud bude mít dodané zařízení v sobě integrovány komponenty, které nedodržují výše uvedené standardy, je to možné pouze za předpokladu, že: - daná komponenta je bezúdržbová ze strany ČNB; - ze strany ČNB nebude umožněn vzdálený přístup; - budou dodrženy minimálně komunikační a bezpečnostní standardy, pokud bude nutné komponentu zapojit do LAN/SAN. Z bezpečnostních standardů zdůrazňujeme zejména povinnost pravidelného patchování a změny hesla. Z důvodů kompatibility/interoperability NENÍ povoleno do SAN ČNB zapojit další zařízení typu FC switch nebo FC director. Obdobně se toto ustanovení použije i pro LAN ČNB. Zařízení zapojovaná do LAN ČNB musí respektovat současný IP adresní plán. |
| Kompatibilita serverů | Navržené řešení musí umožnit připojení serverů na platformách uvedených v příloze č. 4 smlouvy – „Seznam typových platforem objednatele“. Kompletní seznam serverů včetně používaných HBA je rovněž uveden v příloze č. 4 smlouvy. Možnost připojení těchto serverů v kombinaci s operačním systémem k diskovému poli musí být výrobcem pole certifikována. Dodávané pole musí být certifikováno výrobci platforem používaných v ČNB: - pro OLVM 4.4 https://linux.oracle.com/pls/apex/f?p=117:3 - pro VMware 7.x /8.x např: https://www.vmware.com/resources/compatibility/pdf/vi_san_guide.pdf a https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san Pole musí mít podporu pro virtualizaci VMware – VASA a VAAI. Navržené řešení musí zajistit možnost připojení stávajícího technického vybavení (serverů) a umožňovat i rozvoj do budoucna (přechod na vyšší verze provozovaného programového vybavení-operačních systémů). Změny v této oblasti jsou možné zcela ojediněle (např. výměna velmi zastaralých HBA). Náklady spojené s výměnou takových komponent dodavatel musí zahrnout do celkových nákladů na realizaci. Změna operačních systémů nebo jejich verzí je v rámci realizace výměny diskových polí zcela vyloučena. |
| Systém provozu | V obou lokalitách (tj. na obou diskových polích) jsou IS provozovány systémem active-active, tj. v každé lokalitě jsou za běžného provozu zpracovávány samostatné (různé) IS. Tento systém musí být zachován i nadále s tím, že řízení kde poběží daný IS je na úrovni LUNu (tj. disků přidělených serveru a konkrétnímu IS. Zpravidla se tedy bude jednat o skupinu LUNů přidělených IS.) Tento systém umožňuje využití pořízených kapacit v běžném provozu k rozložení zátěže mezi jednotlivé servery a disková pole. |
| Dopad na provoz serverů | Vzdálené zrcadlení nesmí mít dopad na zátěž serverů (=musí být v režii diskových polí). Ostatní dodávaný SW (MultiPath) nesmí mít zásadní dopad na výkonnost serveru. |
| Snapshot/Clone | Tento požadavek je předmětem hodnocení. Je požadována možnost vytváření klonů i snapshotů (tj. plná kopie primárních dat i jen „inkrementální“). Tato technologie musí být součástí dodávky nového systému. Kapacita potřebná pro vytváření clone je zahrnuta v požadavku „Celková kapacita“. Provedení clonu/snapshotu musí být realizováno v řádu desítek sekund, tj. od vydání příkazu do jeho ukončení nesmí uběhnout více než 60 sekund. V tomto čase musí proběhnout zajištění konzistence diskové skupiny, provedení clonu/snapshotu na úrovni tabulek systému. V uvedeném čase naopak není zahrnuto vytvoření případné datové kopie, které však již musí běžet na pozadí. Je požadováno vytvoření minimálně 30 „konzistentních skupin disků“, tj. skupin LUNů, které budou obsahovat více než 1 disk (LUN) a manipulace se zrcadlením/snapshotem/clonem na nich musí proběhnout na všech společně (současně) z důvodu zachování konzistence dat. Ostatní zrcadlené disky mohou být samostatně (=manipulace jen s jedním LUNem). Dále je vyžadováno vytváření „nesmazatelných“ klonů a snapshotů. Pro takto vytvořené klony nebo snapshoty se nastavuje retenční doba a po tuto dobu nesmí být snapshot/klon smazatený, a to ani administrátorem nebo více administrátory. Hodnocení splnění požadavku: 1 - 10 bodů: Za určitých podmínek lze s klonem/snapshotem manipulovat (např. za pomocí speciálního jednorázového a časově omezeného hesla vydaného supportem výrobce). Počet bodů bude přidělen dle toho, jak moc problematické je pro útočníka splnění podmínek pro manipulaci s klonem/snapshotem. Čím více to zadavatel (resp. odborná subkomise) bude spatřovat jako problematické, tím obdrží nabídka vyšší počet bodů. Maximálně však 10 bodů. 20 bodů: Za žádných podmínek nelze klon/snapshot znehodnotit, poškodit, smazat apod. |
| Ransomware ochrana | Tento požadavek je předmětem hodnocení. Hodnocení splnění požadavku: 0 bodů: Nemá žádnou ochranu proti ransomware. 10 bodů: Pouhá analýza případného napadení a informování administrátorů. 11 – 20 bodů: Analýza a provedení nějaké ochranné akce. Typicky provedení nepřepisovatelného snapshotu [v řádu ideálně sekund, případně minut až desítek minut (maximálně však do 30 minut)], které obdrží 20 bodů. Vzhledem k velké škále možností, které zde není možné všechny uvést, budou ochranné akce hodnoceny dle míry ochrany a její využitelnosti v systémovém prostředí objednatele. Čím vyšší míra ochrany a její využitelnost, tím obdrží nabídka vyšší počet bodů v rámci uvedeného rozmezí 11 až 20 bodů. Např.: Provedení automatické blokace zápisu na LUN bez potvrzení administrátorem není považováno za vhodné řešení (provedení ochranné akce), protože může narušit oprávněný provoz, nabídka obdrží 15 bodů. Blokace zápisu na LUN až po potvrzení administrátorem znamená velkou prodlevu, nabídka obdrží 13 bodů. |
| Diagnostika | Diskové pole musí mít zajištěnu trvalou diagnostiku poruch. V případě poruchy musí diskové pole problém zabezpečenou cestou hlásit do diagnostického centra s provozem 24x7 (provoz tohoto centra NEzajišťuje objednatel) a současně musí být informován i objednatel. Vzdálený přístup zhotovitele ani servisní organizace do ČNB k instalovanému diskovému poli není povolen. |
| Zátěž SAN nebo jiných komponent prostředí ČNB | Navržené řešení nesmí neúměrně zvyšovat zátěž prvků stávajícího systémového prostředí ČNB (se zohledněním odpovídajícího nárůstu kapacity): - navýšení zátěže SAN je povoleno nejvýše o 10 % - navýšení zátěže LAN je povoleno nejvýše o 10 % - navýšení každé z ostatních komponent systémového prostředí je povoleno nejvýše o 5 %. Navržené řešení nesmí zcela svévolně, resp. pouze pro zajištění své vlastní režie, navyšovat zátěž komponent současného prostředí ČNB. Tím by mohla vzniknout nutnost některé z komponent posílit. |
| Dohledový nástroj | Dohledový nástroj (GUI) musí zajistit: - evidenci chybových stavů včetně historie; - aktivní zasílání informací o chybách e-mailem nebo alespoň zápisem do syslogu; - sledování zátěže diskových polí - celkového zatížení až po jednotlivé komponenty, tj. disky, porty,.., historii minimálně 7 dnů); - pro jednotlivé LUNy měřit IOPS/MB/s/response time read/response time write; - musí být zajištěna možnost dohledání přetížené komponenty v rozsahu maximálně 20 minut od vzniku události (pozn: stor2rrd toto nesplňuje - viz dále). Zejména je požadována identifikace disku (LUNu), na kterém je vysoká zátěž a může tak ovlivňovat ostatní provoz; - sběr údajů maximálně po 2 minutách v prvních 24 hodinách. Delší historie mohou být již kumulované průměry, avšak nejvýše v rozsahu 5 minut v následujících 3 měsících a 5 hodin do 1 roku. Dohled je možné rozčlenit na oblast správy/administrace a oblast sledování zátěže. Více nástrojů však není povoleno. Dohledový nástroj musí splňovat minimálně tato bezpečnostní kritéria: - klientský přístup protokolem https nebo ssh případně jiným, ale z hlediska bezpečnosti zabezpečeným protokolem; - zajistit autentizaci/autorizaci uživatelů; - zajistit auditing změn (netýká se R/O přístupu); - zajistit možnost přidělování rolí včetně samostatných účtů pro každého uživatele. Z důvodu zajištění správy a minimalizace nároků na správu diskových polí je požadováno zajištění odpovídajícího nástroje s odpovídající úrovní bezpečnosti. Pro dohledový nástroj může být ze strany ČNB v každé lokalitě poskytnuto: - 2x LAN port pro diskové pole; - 1x Virtuální server (max 4xCPU, 8GB RAM, 200 GB HDD) s připojením do LAN a SAN. ČNB provozuje produkt STOR2RRD. Tento nástroj je možné použít i pro připojení dodaných technologií. V tom případě, ale zhotovitel musí zajistit pro dodané produkty podporu pro stor2rrd v rozsahu jím dodaných zařízení. |
| Konfigurační změny | Diskové pole musí umožňovat minimálně tyto uživatelsky (=zaměstnanci ČNB) prováděné operace: - konfigurace jednotlivých disků (LUNů ve vztahu k host systému); - vytváření LUNů s minimální velikostí 1 GiB a maximální velikostí nejméně 20 TiB; - striping přes více logických/fyzických disků pro velké LUNy; - zvětšování LUNů bez ztráty dat; - konfigurace vzdáleného zrcadlení; - přiřazovat vytvořené LUNy na port/y diskového pole a k serverům (a odebírat z portu); - provádět LUN masking, tj. vytvářet/mazat na fyzickém portu definici nového serveru/ů a přiřazovat mu LUNy a nastavovat parametry portu (např. z důvodů různých operačních systémů serverů). Provádění všech operací musí být on-line, tj. bez dopadu na provoz (dostupnost) ostatních disků, serverů nebo komponent v diskovém poli (týká se uživatelsky i dodavatelem prováděných operací). Tyto konfigurační změny musí být možné provádět jak z GUI tak i CLI (týká se uživatelsky prováděných operací). Konfigurační změny je možné provádět pouze za stejných „bezpečnostních kritérií“ jak má „Dohledový nástroj“. |
| Manipulace v clusteru-funkčnost clusteru | Pro zajištění funkce geografického clusteru musí být zajištěny minimálně tyto funkce: - provedení FailOver/FailBack*) na úrovni LUNu; - otočení směru zrcadlení*). Provádění všech operací musí být on-line, tj. bez dopadu na provoz ostatních disků v diskovém poli. Tuto manipulaci musí být možné provádět minimálně z CLI pro všechny platformy dle přílohy č. 4 smlouvy. Provedení operace FailOver disků náležejících libovolné clusterové skupině musí být zajištěno do 1 minuty (čas od okamžiku výpadku některé komponenty do okamžiku uvedení příslušných disků v druhé lokalitě do stavu, kdy jsou přístupné operačnímu systému. Tento čas nezahrnuje dobu ukončení aplikace na havarovaném serveru ani čas startu aplikace na jiném uzlu clusteru. Přístup k manipulaci s disky musí být bezpečnostně omezen, tj. konkrétní server (cluster) smí provádět manipulace pouze s disky, které mu jsou přiděleny. Způsob realizace objednatel nepředepisuje (může být např. na bázi speciálního přiděleného disku přes FC nebo na bázi rolí při IP přístupu). *) Pokud bude použita jiná technologie než zrcadlení z jednoho diskového pole (disky ve stavu Read/Write) na druhé (disky ve stavu ReadOnly), není toto podmínkou za předpokladu zajištění zrcadelní dat a zpřístupnění vhodné kopie příslušnému serveru. |
| Řídící komunikace ovládání diskového pole | Komunikace pro řízení diskového pole (např. konfigurační změny, FailOver při havárii atd.) může být realizována různými způsoby. V případě, že transport těchto příkazů diskovému poli probíhá jinou cestou než je přenos dat (FibreChannel/SCSI), musí být pro tuto cestu zajištěno zdvojené připojení k diskovému poli. Např. v případě TCP/IP musí mít diskové pole v každé lokalitě minimálně 2 LAN porty a dodavatel musí specifikovat používané porty pro tuto komunikaci (nastavení lokálních firewallů na serverech, např. IP tables). Požadavek na zdvojené připojení se týká veškeré komunikace vyžadované při činnosti geoclusteru a při rutinní práci s clonem. Pro konfigurační potřeby není vyžadováno zdvojené připojení. Řídící komunikace s diskovým polem musí být možná z příkazové řádky (CLI) a současně musí být zajištěn transparentní přenos chyby při vykonávání příkazu, tj. pro zpracování ve scriptu musí být zajištěno korektní navrácení chyby do příslušného shellu (ERRORLEVEL ve Windows resp. $? v UNIX systémech) odpovídající příkazu prováděnému na diskovém poli. Pro ovládání diskového pole v dávkovém zpracování (operace se vzdáleným zrcadlením nebo clonem) je nezbytné zajištění bezvýpadkového řízení diskového pole z příkazové řádky serveru. Tento požadavek se týká serverů, kterým jsou přiřazeny konkrétní LUNy nebo jejich vzdálené kopie případně clony. Pro konfigurační potřeby není nutné bezvýpadkové řízení (případný konfigurační server zajišťuje ČNB). |
| Auditing | Zajištění možnosti, kdo (jaký účet) jaké změny prováděl a kdy je prováděl (GUI i CLI). Tento požadavek musí být splněn. Minimální rozsah: - přihlášení a odhlášení administrátorů (uživatelů), - činnosti provedené administrátory, - činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění, - neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových oprávnění a další neúspěšné činnosti uživatelů, - zahájení a ukončení činností systému, - chybová hlášení systému - změny přihlašovacích údajů (změna hesla apod.) |
| Virtualizace serverů | V současné době používáme virtualizaci na platformách VMware a Oracle VM. Pro platformu VMware vSpehere 7.x a 7.x musí být dodán tzv. SRA (Storage Replication Adapter) pro SRM (Site Recovery Manager). Pro platformu Oracle VM 3.4 je preferováno dodání „Oracle VM Storage Connect Plugins“. |
| Migrace dat | V rámci obnovy, resp. náhrady, diskových polí bude důležitým a náročným okamžikem migrace dat. Na tuto operaci bude kladen zřetel a ČNB neumožní dlouhodobé odstávky. Navržení způsobu migrace dat je plně na zhotoviteli. Zatím předpokládáme tyto možné způsoby realizace: - prostřednictvím nástroje vStorage Motion (týká se jen VMware); - prostřednictvím serveru při současném připojení starých i nových disků k témuž serveru – LVM (týká se Linux serverů tak kde je použito LVM); - kopírováním dat na úrovni souborů (vyžaduje dlouhou odstávku, lze využít jen omezeně a výjimečně); - mezi diskovými poli (virtualizace disků/external storage) - mezi starým a novým polem. Zhotovitel může navrhnout i další způsoby migrace. Limitujícími podmínkami migrace jsou: - odstávka pouze jednoho node clusteru na nejvýše 8 hodin v běžné pracovní době; - odstávka celého clusteru na maximálně 2 hodiny a to jen během víkendu; - odstávka non-cluster serveru na nejvýše 4 hodiny dle významu serveru buď po pracovní době objednatele, nebo jen během víkendu. Dodávka licence/funkčnosti „virtualizace disků/external storage“ není explicitně vyžadována. Pokud ji zhotovitel nenabízí, musí v návrhu technického řešení uvést způsob zajištění migrace velkých LUNů při splnění výše uvedených podmínek na délku odstávky. Objednatel upozorňuje, že největší LUN je 20 TB a obsahuje cca 50 miliónů souborů na NTFS/fyzický server s Win2016; v prostředí Linux je největší volume cca 6 TB. Pokud bude součástí realizace dodávka nebo zápůjčka licence/funkcionality „virtualizace disků/external storage“, musí tato umožnit migraci minimálně 25 TB dat na jednom LUNu a musí být platná minimálně po dobu 3 měsíců od aktivace. Do uvedené doby odstávky je samozřejmě zahrnuta nejen datová migrace, ale i případná změna SW vybavení (např. multipath, apod.). Prioritními požadavky jsou ochrana dat, minimalizace odstávek a minimalizace rizik plynoucích z přechodu (např. performance problémy). V návrhu technického řešení musí být uvedeny navržené principy migrace a jejich dopady na nedostupnost dat. |
| MSCS | Podmínkou realizace je zachování vrstvy MSCS v prostředí Windows. Aplikace jsou pro toto prostředí specificky připravovány (zvláště pak např. Exchange Server). Nutnost certifikace na jiné prostředí clusteru by přinášela zásadní problémy a velká časová zpoždění. |
| Licencování | Není rozhodující forma licencování programového vybavení – SW (tj. zda jsou licence na box nebo na kapacitu). Zhotovitel však ve své nabídce (v příloze č. 1 smlouvy) musí uvést veškerý dodávaný SW včetně způsobu jeho licencování a včetně počtu dodávaných kusů. Součástí první etapy díla je předání veškerých licenčních podmínek a v případě potřeby též licenčních klíčů objednateli. |
| Hmotnost a chlazení | Dodávané technické prostředky musí být umístitelné v prostorách, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 5a smlouvy. Zařízení bude v objektu ústředí umístěno do jednoho nebo dvou stojanů ČNB (výrobce Triton, řada RDA 42U 800x1000mm). Užitečné zatížení jednoho stojanu je povoleno do 450 kg. V případě využití dvou stojanů upozorňujeme, že stojany jsou od sebe vzdáleny 80 cm (je mezi nimi další stojan). Stojany jsou těsně u sebe a nemají bočnice=kabeláž je možné protahovat přímo. V objektu ústředí ČNB je vytvořen systém tzv. teplé uličky. Zařízení jsou tedy ve stojanech s přívodem chladného vzduchu před stojan a výdech ohřátého vzduchu je zadem do zastřešené uličky a odtud je odváděn pryč. Půdorys stojanu v objektu ústředí ČNB: Pro objekt ZP Zličín dodavatel dodá nový stojan 19” šířky 80 cm. Transportní trasa pro stojan je z hlediska šířky bezproblémová, ale má na výšku pouze 197 cm (dveře). Provozní teplota je vyžadována nejméně v rozmezí 20 - 35°C při vlhkosti vzduch 20 – 80 % (nekondenzující). |
| Rozměry | Transportní trasy v obou objektech umožňují bezproblémovou dopravu zařízení s těmito parametry: maximální výška 195 cm, maximální základna 80 cm x 110 cm. Pro transport zařízení větších rozměrů je bezpodmínečně nutná prohlídka transportní trasy v době před podáním nabídky. |
| Napájení | Požadováno zdvojené, s napětím 230V (=jednofázové) s jištěním nejvýše 25A. Ve výpočetních střediscích ČNB jsou rozvaděče připraveny pro připojení systémů s 1 fázovým napájením. Do každého stojanu ČNB (Triton) jsou přivedeny dva přívody 230V/25A (každý z jiného rozvaděče), které jsou ve stojanu zakončené rozvodným panelem (18xC13 + 3xC19). Pro své potřeby může zhotovitel změnit vnitřní vybavení stojanu. ČNB zajistí ukončení pod stojanem rozvodnou krabicí s jištěním 25A. |

Příloha č. 5a

- Technické podmínky pro statické zatížení v místech plnění – požadavky objednatele

- Místy plnění jsou prostory na adresách:

- Praha 1, Senovážná ul. 3 (místnosti VP304)

- Praha 5, Strojírenská 175 (místnost PP117)

- Technické údaje k nosnosti podlahových konstrukcí v místech plnění a další informace k možnostem instalace.

- 1) prostor instalace – Senovážná 3, Praha 1 (místnost VP304)

- Dle statického posudku je možné zatížení stojanů do celkové hmotnosti 450 kg/stojan. Pro instalaci jsou vyhrazeny maximálně 2 stojany.

- 2) prostor instalace – Strojírenská 175, Praha 5 (místnost PP117)

K instalaci dodá zhotovitel nový stojan.

V současné době je chlazení zajištěno foukáním chladného vzduchu do zdvojené podlahy.

- 3) transportní trasy – Senovážná 3, Praha 1

Transportní trasa má maximální šířku 80 cm, výšku 197 cm (průchod dveřmi), výtah maximálně 450 kg.

Pozn. – před a při provádění transportu technologického zařízení musí být zhotovitelem zajištěna ochrana stávající keramické mozaikové dlažby pomocí desek z překližky o min. tl. 20 mm, pod které bude ještě položena netkaná silnější textilie. Při transportu musí být poloha koleček přepravního zařízení vedena středem položených desek, aby se zamezilo pružné lokální deformaci keramické dlažby, jež by mohla zapříčinit uvolnění dlažby od podkladu, poškození spárování nebo jednotlivých částí mozaikové dlažby!!!

- 4) transportní trasy – Strojírenská 175, Praha 5

Transportní trasa má maximální šířku 90 cm, výšku 197 cm (průchod dveřmi), výtah se nepoužije.

Potřeba ochránit keramickou dlažbu.

### Omezení

A) Technická omezení

V rámci implementace (realizace) musí dodavatel dodržet standardy ČNB a současně musí respektovat současnou infrastrukturu tak, aby nedošlo ke změnám, které by mohly ovlivnit funkčnost systémů ČNB.

Jedná se zejména o specifikace uvedené v popisu současného stavu, standardech ČNB, kompatibilitu řešení se stávajícími technologiemi (příloha č. 4), dodržení požadovaných funkcí a vlastností a zajištění dostatečné bezpečnosti.

B) dopad na IS a servery

V současné době je téměř přibližně 100 aplikací (např. filesystémy/share, tiskové fronty, virtualizace klientských stanic atd.). Technologie zajišťující vzdálené zrcadlení dat mezi objekty musí být pro tyto IS zcela transparentní, aby nebylo potřeba do nich dělat jakýkoliv zásah. V některých případech (např. Exchange) to ani není v silách ČNB.

Změna technologie zajišťující vzdálené zrcadlení dat nesmí mít jakýkoliv dopad do těchto IS a nutnosti jejich změny.

Technologie zajišťující vzdálené zrcadlení může mít dopad i na vlastní servery, tj. zvýšení jejich zátěže z pohledu CPU, RAM, síťových interface apod. Vzhledem k tomu, že snížení výkonu bude mít dopad na dřívější potřebu obměny technologie (nedostatečný výkon), není přípustné, aby vzdálené zrcadlení významně zatěžovalo zdroje serveru (viz. „Striktně vyžadované funkce a vlastnosti“).

Z hlediska výkonnosti musí nové řešení zajistit minimálně stejné odezvy (čtení dat, zápis včetně vzdáleného zrcadlení) jako jsou v současné době, aby nedošlo ke zpomalení provozovaných IS.

Příloha č. 6

- Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT

- Pokud jsou tato obecná pravidla v rozporu s ustanovením textu smlouvy nebo zadávací dokumentace nebo její jinou přílohou, má přednost ustanovení textu smlouvy nebo zadávací dokumentace nebo její jiná příloha.

- Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- Dodavatel je rovněž povinen chránit informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména předanou dokumentaci, před jejich prozrazením a/nebo zpřístupněním neoprávněným osobám a dále použít získané informace výhradně pro účely plnění smlouvy s ČNB.

- Pracovníci dodavatele, kteří budou samostatně přistupovat k informačním systémům a systémovému prostředí ČNB, se před nebo při prvním přístupu musí seznámit s bezpečnostními požadavky a svými povinnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů ČNB.

- Dodavatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:

  - obcházet bezpečnostní mechanizmy prostředků výpočetní techniky;

  - sdělovat své přístupové údaje k systémům ČNB;

  - sdílet přístup k systémům ČNB (umožnit jinému pracovat pod uživatelovým oprávněním);

  - provádět akce požadované třetí osobou (instalace softwaru, návštěva webových stránek apod.) bez ověření oprávněnosti požadavku.

- Dodavatel a jeho pracovníci jsou povinni:

  - okamžitě nahlásit sekci informatiky ČNB, pokud identifikují možnost obejití bezpečnostních mechanizmů prostředků výpočetní techniky. To neplatí pro dodavatele, jejichž předmět smlouvy obsahuje tuto činnost;

  - při opuštění pracovní stanice stanici uzamknout (např. vytažením multifukčního průkazu ze stanice) nebo se odhlásit, a ověřit, že k odhlášení/uzamčení opravdu došlo;

  - bezpečně zlikvidovat nepotřebná výměnná média (např. CD/DVD, flash disk, paměťová karta) prostřednictvím služby HelpDesku ČNB;

  - bez prodlení odebrat z tiskárny vytištěné dokumenty, popřípadě pro zajištění důvěrnosti použít zabezpečený tisk, pokud to nastavení tiskárny umožňuje;

  - v případě detekce viru nebo podezření na přítomnost škodlivého kódu neprodleně kontaktovat HelpDesk ČNB a stanici kompletně prověřit antivirovým programem za případné spolupráce HelpDesku ČNB.

- Pracovníci dodavatele nesmí:

  - zaznamenávat heslo tak, aby mohlo být snadno identifikováno (týká se i zapisování do elektronických dokumentů, např. Notepad). Pro uchování je možné použít například bezpečné úložiště na čipové kartě uživatele (SmartNotes);

  - používat stejná hesla v systémech ČNB a pro přístup do dalších systémů a aplikací mimo ČNB (např. soukromá e-mailová schránka, Facebook, LinkedIn).

- Pracovníci dodavatele nejsou oprávněni:

  - používat soukromou e-mailovou schránku pro činnosti související s plněním dle smlouvy, kromě výjimečné situace, která nesnese odkladu a při níž hrozí nebezpečí z prodlení v případě nedostupnosti nebo poruchy pracovního e-mailu;

  - nastavovat automatické přeposílání e-mailů z pracovní e-mailové adresy mimo systémové prostředí ČNB;

  - ukládat jiné než veřejné informace mimo úložiště pod správou ČNB nebo dodavatele (případně pod správou smluvně zajištěného partnera), zejména do cloudových služeb (např. uloz.to, leteckaposta.cz, Google Disk, Microsoft OneDrive a další).

- Dodavatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:

  - nepovoleně používat, kopírovat a šířit software, jako např.:

    - instalovat nebo spouštět na počítačích ČNB soukromě pořízený software (včetně softwaru licencovaného na uživatele jako soukromou osobu);

    - instalovat nebo spouštět na počítačích ČNB z internetu stažený software (včetně komerčního software, software typu shareware, freeware, public domain a software licencovaného modelem GPL – General Public Licence). To neplatí v případech, kdy předmět smlouvy obsahuje tuto činnost;

    - instalovat či přenášet software ve vlastnictví ČNB na jiné počítače ČNB, na své soukromé počítače nebo na počítače třetích stran nebo pořizovat kopie softwaru instalovaného v počítači ČNB. To neplatí

      - pro situace výslovně schválené a popsané v jiném vnitřním předpisu (např. vzdálený přístup ze zařízení, které není ve vlastnictví ČNB) a

      - v případech, kdy předmět smlouvy obsahuje tuto činnost;

  - používat nebo poskytnout neoprávněně jiným uživatelům sériová čísla, licenční klíče, hardwarové klíče nebo jiné technické prostředky sloužící k zajištění ochrany nebo jednoznačné identifikaci vlastníka licence softwaru získané v ČNB;

  - bránit spouštění nástrojů sloužících pro automatizované kontroly nainstalovaného a spouštěného softwaru a provádět činnosti, které by vedly ke zkreslení získaných dat z těchto nástrojů.

- Archivace elektronické pošty

- Zpráva zaslaná tak, že alespoň jedním z adresátů zprávy je emailová adresa ...@cnb.cz, se ukládá současně s přijetím i do dlouhodobého archivního úložiště.

- Veškeré zprávy odesílané z emailové adresy ...@cnb.cz se ukládají do dlouhodobého archivního úložiště současně s odesláním.

- Kontrola přístupu na Internet

Z důvodu zvláštní povahy činnosti ČNB a z toho plynoucí povinnosti zajištění bezpečnosti informačních systémů ČNB, z nichž některé jsou součástí kritické informační infrastruktury státu, jsou přístupy uživatelů na Internet ze sítě ČNB automaticky zaznamenávány na úrovni domén 2. řádu (tj. např. idnes.cz).

- Příloha č. 6a

- Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději den před zahájením prací.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle odst. 2 této přílohy nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifiky daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování těchto předpisů a ustanovení.

Příloha č. 7

- Návrh technického řešení

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ……………………………… (doplní dodavatel)

Údaje z této přílohy využije zadavatel pro hodnocení kritéria „kvalita technického řešení“. Je tedy nutné popsat technické řešení v takovém detailu, aby zadavatel mohl posoudit, zda řešení splňuje požadavky objednatele (zadavatele), aby bylo možně  jednoznačně vyhodnotit (obodovat) parametry, které jsou předmětem hodnocení. Zadavatel upozorňuje, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka dle § 46 odst. 2 zákona měněna/doplňována, jedná-li se o údaje, které jsou kritérii hodnocení.

Návrh řešení musí obsahovat minimálně:

- popis dodávané technologie (může být v anglickém jazyce),

- popis způsobu licencování pro jednotlivé dodávané SW produkty (licencování per box/kapacita/per server apod.) (může být v anglickém jazyce),

- popis vzájemného propojení dodaných komponent a zapojení do struktur ČNB,

- popis způsobu lokálního zabezpečení dat (počty disků v RAID skupinách, počty spare disků apod.) a výpočet dosažené kapacity,

- popis způsobu migrace. Nezbytnou součástí musí být popis, jak bude zajištěna minimalizace odstávek s ohledem na daná omezení (např. 4 hodiny a volume o velikosti 10 TB s 50 milióny souborů na fyzickém serveru s Win2016, migrace repositorních disků na platformě OLVM),

- popis managementu včetně performance monitoringu,

- detailní údaje týkající se hodnocených parametrů v rámci kritéria č. 2 „kvalita technického řešení“, blíže viz bod 6 zadávací dokumentace.

Dodavatel může, jako součást návrhu řešení, předložit též např. marketingové materiály výrobce či příslušné datasheety technických a/nebo programových prostředků, které zamýšlí dodat v rámci plnění této veřejné zakázky (v českém nebo anglickém jazyce).

Příloha č. 8

Cenová tabulka

(bude doplněno z nabídky vybraného dodavatele před podpisem smlouvy)