SMLOUVA

o obnově systému elektronických trezorových zámků a systému dálkové správy a provádění servisu trezorových zámků a trezorových dveří

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Českou národní bankou

# Na Příkopě 28

# 115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Bc. Jiřím Prančlem, ředitelem odboru bankovní bezpečnosti

IČO:	48136450

DIČ:	CZ48136450

(dále jen „objednatel” nebo „ČNB“)

a

.............obchodní firma.............

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ………………… v …………………, oddíl …………………, vložka ………………… (v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)

sídlo/místo podnikání: …………………

zastoupenou:…………………

IČO: …………………

DIČ: ………………… (bylo-li přiděleno)

č. účtu: …………………/kód banky... (plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH) (doplní dodavatel)

(dále jen „dodavatel”)

Článek I

Předmět a místo plnění

- Předmětem plnění podle této smlouvy je povinnost dodavatele provést obnovu systému elektronických trezorových zámků (dále jen „ETZ“) trezorových dveří (dále jen „TD“) v určených budovách objednatele vč. systému dálkové správy (dále jen „SDS“) a dále zajištění záručních, mimozáručních i pozáručních oprav a provádění preventivních prohlídek a údržby TD včetně ETZ a SDS.

- Předmět plnění zahrnuje:

- vypracování harmonogramu obnovy ETZ a systému dálkové správy TD, obsahujícího předpokládanou časovou náročnost na výměnu a zprovoznění ETZ s rozdělením na jednotlivá místa plnění;

- dodávku ETZ, demontáž a odvoz původních ETZ a montáž nových ETZ do TD vč. příslušenství, tj. hardware nutný pro úspěšnou vestavbu potřebného množství ETZ do jednotlivých TD a pro propojení se SDS, provozní a uživatelskou dokumentaci k systému ETZ;

- dodávku a instalaci klientského SW systému dálkové správy, SW SDS vč. instalačních médií, licencí a dokumentace;

- zaškolení uživatelů ETZ a SDS v každém místě plnění, zaškolení bude u každého dílčího plnění provedeno v den dokončení montáže ETZ;

- provádění záručních, mimozáručních a pozáručních oprav ETZ včetně SDS;

- provádění záručních, mimozáručních a pozáručních oprav TD;

- provádění pravidelných preventivních prohlídek a údržby TD včetně ETZ a SDS, které zahrnují:

  - prohlídky a údržbu nových ETZ podle požadavků výrobce;

  - čištění a kontrolu prvků ETZ a mechanických pohyblivých částí TD;

  - mazání ložisek, pojezdů, kluzných ploch komponent TD a ETZ;

  - kontrolu funkce SDS;

  - ověřování funkce nouzových nebo záložních systémů včetně nouzových průlezů;

- servisní pohotovost a zajištění pomoci po telefonu v kterýkoliv den a hodinu (v režimu 24/7).

- Místem plnění jsou:

- ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,

- pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno,

- pobočka Hradec Králové, Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové,

- pobočka Ostrava, Nádražní 4, 702 00 Ostrava.

- Plnění podle odst. 2 písm. a) až d) tohoto článku bude rozděleno do 4 dílčích plnění takto:

- 1. dílčí plnění – plnění v ústředí ČNB Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, které zahrnuje obnovu ETZ u 6 ks TD vč. SDS;

- 2. dílčí plnění – plnění v pobočce ČNB Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno, které zahrnuje obnovu ETZ u 3 ks TD;

- 3. dílčí plnění – zahrnuje plnění v pobočce ČNB Hradec Králové, Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové, které zahrnuje obnovu ETZ u 3 ks TD;

- 4. dílčí plnění – plnění v pobočce ČNB Ostrava. Nádražní 4, 702 00 Ostrava, které zahrnuje obnovu ETZ u 4 ks TD.

Součástí každého dílčího plnění je zkušební provoz v délce 2 kalendářních týdnů.

- Předmětem smlouvy je dále závazek dodavatele kdykoliv v průběhu 7 let ode dne účinnosti smlouvy obnovit pro objednatele na základě jeho výzvy do určeného místa plnění dle odst. 3 tohoto článku další ETZ maximálně pro 2 ks TD. Objednatel však nemá povinnost tuto obnovu ETZ objednat a odebrat, resp. nemá povinnost odebrat plný počet ETZ pro 2 ks TD. Přesný počet ETZ upřesní pověřené osoby pro převzetí plnění a další podmínky budou specifikovány ve výzvě. V případě, že ETZ nebude možné po odeslání výzvy dle první věty tohoto odstavce z objektivních důvodů dodat, je dodavatel povinen zaslat (elektronickou poštou) objednateli bez zbytečného odkladu specifikaci stejné modelové řady ETZ nebo jeho přímého následníka se stejnými nebo lepšími technickými parametry. Objednatel bezodkladně ověří, že nově nabízené ETZ splňují veškeré technické požadavky objednatele uvedené v dokumentu Uživatelské zadání, funkční a technické požadavky objednatele a soupis TD (stupeň utajení „Vyhrazené“, tvoří neveřejnou přílohu č. 3 této smlouvy) – dokument byl předán dodavateli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva (dále jen „VZ“). Plnění bude také v souladu s Technickou zprávou (stupeň utajení „Vyhrazené“, tvoří neveřejnou přílohu č. 4 této smlouvy), která byla zpracována dodavatelem a předána objednateli jako součást nabídky dodavatele podané v rámci VZ, a ve které je specifikován způsob a rozsah rekonstrukce jednotlivých TD. Následně objednatel písemně potvrdí (elektronickou poštou) dodavateli, že může ETZ dodat. Cena sjednaná v čl. III odst. 3 této smlouvy zůstává nezměněna.

- Místo a rozsah plnění podle odst. 2 písm. e) – h) tohoto článku jsou stanoveny takto:

- ústředí ČNB – Na Příkopě 28, Praha 1:

  - 12 ks trezorových dveří, z toho 6 ks trezorových dveří s ETZ,

  - systém dálkové správy;

- pobočka ČNB Brno – Rooseveltova 18, Brno:

  - 6 ks trezorových dveří, z toho 3 ks trezorových dveří s ETZ;

- pobočka ČNB Hradec Králové – Hořická 1652, Hradec Králové:

  - 6 ks trezorových dveří, z toho 3 ks trezorových dveří s ETZ;

- pobočka ČNB Ostrava – Nádražní 4, Ostrava:

  - 6 ks trezorových dveří, z toho 4 ks trezorových dveří s ETZ.

Článek II

Lhůty plnění, hlášení a odstraňování závad

- Dodavatel se zavazuje vypracovat a předat návrh harmonogramu dle čl. I odst. 2 písm. a) této smlouvy k připomínkám objednateli do 20 dnů od uzavření smlouvy, a to na e-mailovou adresu některé z pověřených osob objednatele. Objednatel se zavazuje odeslat na e-mail pověřené osoby dodavatele připomínky k předanému harmonogramu nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Dodavatel je povinen zapracovat připomínky objednatele a zaslat čistopis harmonogramu objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. Harmonogram může být v průběhu plnění dle této smlouvy po dohodě pověřených osob smluvních stran aktualizován, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě, pokud není dotčen konečný termín předání jednotlivých dílčích plnění. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou č. 6 této smlouvy.

- Jednotlivá dílčí plnění dle čl. I odst. 4 této smlouvy budou předána v následujících lhůtách:

- 1. dílčí plnění do 80 dnů od uzavření smlouvy;

- 2. dílčí plnění do 90 dnů od uzavření smlouvy;

- 3. dílčí plnění do 90 dnů od uzavření smlouvy;

- 4. dílčí plnění do 100 dnů od uzavření smlouvy.

- Dodavatel se dále zavazuje objednateli předat plnění podle čl. I odst. 5 této smlouvy nejpozději do 60 dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

- Pravidelná preventivní prohlídka a údržba dle čl. I odst. 2 písm. g) bude prováděna ........ x ročně (bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele). Konkrétní termín preventivní prohlídky a údržby bude stanoven po dohodě s pověřenou osobou objednatele, preventivní prohlídka a údržba však musí být provedena nejpozději do 10. prosince každého kalendářního roku.

- Závady bude objednatel hlásit telefonicky na telefonní číslo ………… (doplní dodavatel). Telefonicky ohlášenou závadu potvrdí objednatel e-mailem na adresu …………… (doplní dodavatel). Na uvedené telefonní číslo hlásí objednatel závady v kterýkoliv den a v kteroukoliv hodinu (režim 24/7).

- Záruční, mimozáruční i pozáruční opravy zahájí dodavatel do 6 hodin od nahlášení závady (nebude-li v konkrétním případě dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak).

- Pracovník dodavatele, který se dostaví k provedení opravy, provede za přítomnosti pověřené osoby objednatele diagnostiku závady. V případě, že se bude jednat o opravu proveditelnou ihned, závadu odstraní.

- V případě rozsáhlejší závady provede dodavatel opatření k zabezpečení provizorního provozu a opravu provede následně v termínu dohodnutém mezi smluvními stranami. V případě, že se smluvní strany na termínu nedohodnou, bude termín stanoven objednatelem. Způsob zabezpečení provizorního provozu musí objednatel schválit podpisem pověřené osoby do servisního listu.

- Dodavatel je povinen v započaté opravě pokračovat bez neodůvodněného přerušení až do odstranění závady, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odůvodněným přerušením je např. nutnost pořízení náhradního dílu, který nemá dodavatel běžně skladem. O této skutečnosti musí dodavatel informovat pověřenou osobu objednatele a dohodnout s ní lhůtu pro dokončení opravy.

- V případě, že dodavatel nezahájí opravu řádně uplatněné (nahlášené) závady (záruční, pozáruční nebo mimozáruční) ve stanovené nebo písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit její odstranění na náklady dodavatele třetí osobou. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá dodavatelem a dodavatel je v prodlení se zahájením opravy závady až do doby jejího odstranění třetí osobou.

- Provedení opravy potvrdí pověřená osoba objednatele podpisem servisního listu. V servisním listu bude uvedeno, zda se jednalo o záruční, mimozáruční nebo pozáruční závadu.

- Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit lhůty uvedené v tomto článku smlouvy (či stanovené na základě této smlouvy, např. v harmonogramu), a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti dodavatele, ve které dodavatel doloží, že objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu objednatel neposkytl povinnou a nezbytnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně dodavatele, které ani dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle dodavatele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli v důsledku protiprávního jednání dodavatele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, které se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost dodavatele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůt(y) uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Ostatní lhůty uvedené v této smlouvě, resp. stanovené na základě této smlouvy, včetně harmonogramu, mohou být měněny písemnou dohodou pověřených osob smluvních stran, avšak pouze za podmínky, že nemají dopad na lhůt uvedených odst. 2 a 3 tohoto článku.

Článek III

###### Ceny a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje, bude doplněno z nabídky vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy)

- Cena plnění podle čl. I odst. 2 písm. a) až c) této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem ……………………… Kč bez DPH, z toho cena 1. dílčího plnění činí …………… Kč bez DPH, cena 2. dílčího plnění činí ………….. Kč bez DPH, cena 3. dílčího plnění činí …………. Kč bez DPH a cena 4. dílčího plnění činí …………. Kč bez DPH. Bližší specifikace cen je uvedena v příloze č. 2 smlouvy. Ceny uvedené za jednotlivá dílčí plnění zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním (např. doprava, ztráta času technika na cestě apod.).

- Cena za zaškolení uživatelů ETZ a SDS dle čl. I odst. 2 písm. d) této smlouvy činí ............ Kč bez DPH, z toho cena za zaškolení pro 1. dílčí plnění činí ........... Kč bez DPH, cena za zaškolení pro 2. dílčí plnění činí ........... Kč bez DPH, cena za zaškolení pro 3. dílčí plnění činí ........... Kč bez DPH a cena za zaškolení pro 4. dílčí plnění činí ........... Kč bez DPH.

- Cena za obnovu 1 ks ETZ na základě výzvy objednatele dle čl. I odst. 5 této smlouvy činí ............. Kč bez DPH.

- Ceny mimozáručních a pozáručních oprav TD a ETZ včetně SDS jsou tvořeny součtem ceny použitých náhradních dílů, ceny odvedené práce (tvořené součinem hodinové sazby a počtu odpracovaných hodin) a ceny za výjezd. Hodinová sazba a výše ceny za výjezd pro jednotlivá místa plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy.

- Ceny pravidelných preventivních prohlídek a údržby TD a ETZ včetně SDS pro jednotlivá místa plnění prováděných dle čl. I odst. 2 písm. g) jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy.

- Paušální cena za servisní pohotovost a za zajištění pomoci po telefonu dle čl. I odst. 2 písm. h) činí měsíčně:

-	pro ústředí ČNB Praha		……… Kč bez DPH,

-	pro pobočku ČNB Brno		……… Kč bez DPH,

-	pro pobočku ČNB Hradec Králové		……… Kč bez DPH,

-	pro pobočku ČNB Ostrava		……… Kč bez DPH.

- Cena náhradních dílů/materiálu použitých při odstraňování mimozáruční nebo pozáruční vady bude účtována dle cen jednotlivých komponent uvedených v příloze č. 2 smlouvy.

- V případě, že při provádění oprav bude použit náhradní díl nebo materiál neuvedený v příloze č. 2 této smlouvy, nesmí cena takového náhradního dílu/materiálu přesáhnout cenu obvyklou v místě a čase plnění a musí být předem odsouhlasena pověřenou osobou objednatele. Dodavatel na vyzvání předloží k nahlédnutí objednateli daňový doklad o pořízení náhradního dílu/materiálu. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že dodavatel dodal náhradní díl/materiál za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je dodavatel povinen zjištěný rozdíl v ceně oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu/materiálu, a to nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy.

- Úhrada cen dle odst. 1 až 3 tohoto článku smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů, které je dodavatel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu příslušného protokolu o předání a převzetí plnění dle čl. IV této smlouvy.

- Cena mimozáručních a pozáručních oprav bude hrazena na základě daňového dokladu, který je dodavatel oprávněn vystavit nejdříve v den řádného předání a převzetí opravy objednatelem. Provedení opravy potvrdí pověřená osoba objednatele podpisem servisního listu.

- Cena za provedení preventivní prohlídky a údržbu bude hrazena na základě daňového dokladu, který je dodavatel oprávněn vystavit nejdříve v den provedení preventivní prohlídky a údržby. Provedení preventivní prohlídky a údržby potvrdí pověřená osoba objednatele podpisem servisního listu.

- Paušální cena za servisní pohotovost a za zajištění pomoci po telefonu bude hrazena měsíčně na základě daňového dokladu, který je dodavatel oprávněn vystavit nejdříve poslední den příslušného kalendářního měsíce, na který se platí. Výše paušální platby za období kratší než kalendářní měsíc se vypočte jako alikvotní část sjednané ceny.

- Ceny dle této smlouvy zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s příslušným plněním. K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Dodavatel je oprávněn navrhovat změnu hodinových sazeb za mimozáruční a pozáruční opravy, cen servisní pohotovosti a preventivních prohlídek (s výjimkou cen za výjezd) v návaznosti na vývoj indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, který vyhlašuje ČSÚ. Pokud budou ceny zvýšeny, bude jejich zvýšení činit maximálně částku, která bude odpovídat inflaci vyjádřené konkrétně indexem „Tržní služby celkem“, sloupec „průměr od počátku roku“, a to průměr za předchozí kalendářní rok. Úpravy cen budou prováděny formou dodatků ke smlouvě.

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován dodavatelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit dodavateli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba dodavatele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V případě, že je prodávající plátcem DPH, musí být účet, na který má být zaplaceno, zveřejněn podle § 98 zákona o dani z přidané hodnoty nebo musí být dodavatelem výše uvedeným způsobem sděleno číslo jiného účtu, který je tímto způsobem zveřejněn. V těchto případech se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení dodavatele podle tohoto odstavce.

- Doklad k úhradě (fakturu) zašle dodavatel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej dodavatel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za dodavatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce dodavatele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Předání a převzetí plnění, pověřené osoby

- Objednatel převezme každé dílčí plnění podle čl. I odst. 4 písm. a) – d) této smlouvy na základě úspěšného ukončení zkušebního provozu v délce 2 kalendářních týdnů a po zaškolení uživatelů dle čl. I odst. 2 písm. d), a to protokolem o předání a převzetí dílčího plnění podepsaným alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu. Zkušební provoz je považován za úspěšný, pokud se prokáže, že dílčí plnění je prosté vad a nedodělků bránících provozu a plné funkčnosti dílčího plnění, tzn., že splňuje veškeré požadavky objednatele uvedené v příloze č. 3 této smlouvy (Uživatelské zadání, funkční a technické požadavky objednatele a soupis TD). Plnění dále musí být v souladu s přílohou č. 5 této smlouvy (Technická specifikace plnění). Případné drobné vady a nedodělky nebránící provozu a plné funkčnosti dílčího plnění dodavatel odstraní ve lhůtě stanovené objednatelem v protokolu o předání a převzetí dílčího plnění. O odstranění těchto vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol, který podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu.

- Vyskytne-li se během zkušebního provozu vada, je zkušební provoz dílčího plnění ukončen jako neúspěšný a objednatel rozhodne, zda se bude zkušební provoz opakovat v celém či částečném rozsahu. Opakování zkušebního provozu je možné zahájit po úplném odstranění vady, která byla důvodem pro ukončení zkušebního provozu. Opakováním zkušebního provozu nevzniká dodavateli nárok na prodloužení lhůty pro předání dílčího plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) až d) této smlouvy. Nebude-li zkušební provoz úspěšný ani po třetím opakování, může objednatel od smlouvy odstoupit v souladu s čl. X odst. 4 této smlouvy.

- Na předání a převzetí plnění podle čl. I odst. 5 této smlouvy se ustanovení odst. 1 a 2 tohoto článku použijí obdobně.

- Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

- za objednatele:

(bude doplněno před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem)

- za dodavatele:

Jméno a příjemní, tel. č: ......................., e-mail: ................................

Jméno a příjemní, tel. č: ......................., e-mail: ................................

(dodavatel doplní libovolný počet osob)

- V případě změny pověřených osob smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna pověřených osob či kontaktních údajů je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V

Záruka

- Dodavatel poskytuje objednateli na plnění podle čl. I odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění.

- Dodavatel poskytuje objednateli na plnění podle čl. I odst. 5 této smlouvy záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného plnění.

- Dodavatel se zavazuje při opravách používat pouze originální, nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení apod. Na každý takto nově dodaný díl, komponent, zařízení apod. dodavatel poskytne záruku v délce dle odst. 1 tohoto článku, a to ode dne podpisu servisního listu objednatelem. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání opravy objednateli.

- Po dobu záruky ručí dodavatel za to, že si plnění zachová plnou způsobilost k běžnému užití, jakož i funkce a vlastnosti, které mělo v okamžiku předání a převzetí, s přihlédnutí k běžnému opotřebení, a zavazuje se odstraňovat na vlastní náklady veškeré záruční vady.

Článek VI

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele

- Dodavatel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, poddodavatelé a jejich pracovníci, jakož i jiné osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s plněním podle této smlouvy, vyjma plnění povinností stanovených právními předpisy a vyjma sdělení takových skutečností osobám, jež jsou na základě právních předpisů vázány stejnou nebo přísnější povinností mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena a trvá i po skončení plnění podle této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, poddodavatelé a jejich zaměstnanci v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

Článek VII

Další ujednání

- Při provádění oprav a preventivních prohlídek podle této smlouvy vystaví dodavatel pro jednotlivé trezorové dveře servisní listy. Jejich originály budou uloženy u objednatele v příslušném místě plnění.

- Dodavatel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy pokyny bankovní policie, požární, bezpečnostní a další předpisy platné v jednotlivých místech plnění.

- Dodavatel se zavazuje předat ke všem dodaným výrobkům příslušné certifikáty a prohlášení o shodě.

- Dodavatel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplňují definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 833/2014“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP budou dále označovány jako „určené subjekty“.

- Dodavatel dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“), nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.

- Dodavatel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.

- Dodavatel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Dodavatel je oprávněn při porušení této povinnosti dodavatele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.

- V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy dodavatel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se dodavatel stal určenou osobou, je dodavatel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.

- Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabydou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností dodavatele dle odst. 5 až 10 tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je dodavatel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.

- Dodavatel se dále zavazuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy:

- zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Dodavatel
je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;

- zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá dodavateli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.

- Dodavatel je povinen zajistit, že se na plnění dle této smlouvy budou podílet technici uvedení na seznamu techniků předloženém v nabídce dodavatele podané v rámci VZ, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva (dále jen „VZ“). Dodavatel se zavazuje, že tito technici, případně jejich nástupci, budou po dobu poskytování plnění dle této smlouvy splňovat minimálně kvalifikaci stanovenou v zadávací dokumentaci VZ (případně její ekvivalent) v celém jejím rozsahu. Dodavatel je povinen na požádání příslušnou kvalifikaci (případně její ekvivalent) jednotlivých techniků objednateli doložit zejména způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci VZ, a to do 15 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Změna těchto techniků je možná jen v odůvodněných případech a s písemným souhlasem objednatele s tím, že každý nový technik musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené pro příslušného nahrazovaného pracovníka (nebo tomu odpovídající ekvivalent), což je dodavatel povinen objednateli doložit odpovídajícími doklady, a to do 15 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Dodavatel je současně povinen zajistit platnost příslušných certifikátů těchto techniků, byly-li tyto v zadávacím řízení VZ či na základě této smlouvy dodavatelem předloženy, po celou dobu účinnosti této smlouvy. Odsouhlasení změny technika bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o výměnu některého z techniků z důvodu opakované nespokojenosti s kvalitou jím odváděné práce nebo nedostatečnou komunikací s objednatelem.

- Dodavatel před podpisem této smlouvy (v rámci prokázání jeho profesní způsobilosti ve VZ) poskytl objednateli doklady prokazující jeho schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o UI“) a souvisejícími právními předpisy. Dodavatel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění této smlouvy, aby mu byla tato způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem o UI a souvisejícími právními předpisy zůstala plně zachována. Dodavatel je povinen objednateli způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem o UI a souvisejícími právními předpisy kdykoliv prokázat, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě objednatele. Dodavatel se dále zavazuje, že má vytvořeny podmínky pro ochranu utajované informace stupně utajení „Vyhrazené“ odpovídající formě přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) a b) zákona o UI, tj. podnikatel má přístup k utajované informaci, která a) u něho vzniká, nebo je mu poskytnuta, nebo b) ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy, aniž by byla podnikateli poskytnuta nebo u něho vznikala.

- .

- Za plnění poskytovaná poddodavatelem je dodavatel odpovědný jako by toto plnění dodavatel poskytl sám.

Článek VIII

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení dodavatele ve kterékoli lhůtě podle článku II odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení dodavatele ve kterékoliv lhůtě stanovené na základě harmonogramu dle čl. II odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení dodavatele v kterékoliv lhůtě pro předání dílčího plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) až d) nebo ve lhůtě dle čl. II odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení dodavatele v termínu k provedení preventivní prohlídky a údržby uvedeném v čl. II odst. 4 této smlouvy nebo termínu dohodnutém či stanoveném podle čl. II odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení dodavatele ve kterékoli lhůtě pro zahájení záruční, mimozáruční či pozáruční opravy podle článku II odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení.

- V případě prodlení dodavatele ve lhůtě k odstranění závady dohodnuté nebo stanovené podle čl. II odst. 8 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě neodůvodněného přerušení započaté opravy (viz čl. II odst. 9 této smlouvy) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den přerušení opravy.

- V případě prodlení dodavatele ve lhůtě stanovené objednatelem k odstranění drobných vad či nedodělků podle čl. IV odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě porušení závazku mlčenlivosti dodavatele dle článku VI odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 000 Kč za každé zjištěné porušení.

- V případě, že se ukáže tvrzení dodavatele uvedené v čl. VII odst. 4, 5 a 7 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li dodavatel závazek stanovený v čl. VII odst. 6 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení dodavatele či za každé jednotlivé porušení závazku dodavatele.

- V případě prodlení dodavatele v kterékoliv lhůtě dle čl. VII odst. 8 a 9 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.

- V případě porušení kterékoliv povinnosti dodavatele dle čl. VII odst. 11 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- V případě porušení kterékoliv povinnosti dodavatele dle čl. VII odst. 12 nebo 13 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- V případě porušení kterékoliv povinnosti dodavatele dle přílohy č. 1 této smlouvy 
je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý zjištění případ takového porušení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně.

- Smluvními pokutami není dotčeno právo na náhradu škody.

- Článek IX

Vlastnictví, licenční ujednání

- Vlastnické právo k dodanému plnění a právo užívání programových prostředků přechází na objednatele dnem převzetí příslušného dílčího plnění.

- Dodavatel poskytuje objednateli nevýhradní, nepřevoditelné a časově neomezené licence umožňující užívat dodané programové prostředky pouze pro vnitřní potřebu objednatele.

- Objednatel má právo modifikace a dalšího použití scriptů vytvořených v rámci instalace dodavatelem.

- Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn licence ve výše uvedeném rozsahu objednateli poskytnout a že na díle neváznou žádná práva třetích osob.

- Dodavatel nejpozději v den předání každého z dílčích plnění předá objednateli také instalační média k veškerému SW.

Článek X

Trvání smlouvy, výpověď, odstoupení od smlouvy

- Smlouva se v části poskytování pozáručních oprav, servisní pohotovosti a provádění pravidelných preventivních prohlídek a údržby uzavírá na dobu neurčitou.

- Smlouvu lze ukončit, a to i v části, písemnou výpovědí. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 6 měsíců s tím, že dodavatel je oprávněn vypovědět smlouvu tak, aby skončila nejdříve v den, ke kterému uplyne záruční doba stanovená v čl. V odst. 1 této smlouvy. Výpovědní doba počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to i v části.

- Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

- ze strany dodavatele:

- prodlení v plnění ve lhůtách dle čl. II odst. 2 nebo 3 této smlouvy o více než 30 dnů,

- opakovaný (3x) neúspěšný zkušební provoz dle čl. IV odst. 2 této smlouvy,

- ze strany objednatele:

- prodlení s úhradou daňového dokladu o více než 30 dnů.

- Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení na majetek dodavatele, nebo pokud dodavatel vstoupil do likvidace.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, také v případě, kdy na základě písemné informace od dodavatele či z vlastní iniciativy shledá, že dodavatel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo dodavatel se stane určenou osobou nebo dodavatel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. VII odst. 10 této smlouvy nebo dodavatel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.

- Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Objednatel je dále oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, bez výpovědní doby v případě, kdy na základě písemné informace od dodavatele či z vlastní iniciativy shledá, že dodavatel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo dodavatel se stane určenou osobou nebo dodavatel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. VII odst. 10 této smlouvy nebo dodavatel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. Tato výpověď je účinná dnem jejího doručení dodavateli.

Článek XI

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Dodavatel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok dodavatele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Dodavatel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.

- Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis. / Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy (před uzavřením smlouvy bude zvolena varianta dle dohody smluvních stran).

- Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

č. 1 – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 2 – Cenová tabulka (bude doplněno před podpisem smlouvy z nabídky vybraného dodavatele)

č. 3 – Uživatelské zadání, funkční a technické požadavky objednatele a soupis TD (neveřejná volně připojená příloha, ve stupni „Vyhrazené“)

č. 4 – Technická zpráva (neveřejná volně připojená příloha, doplní dodavatel)

č. 5 – Technická specifikace plnění (doplní dodavatel)

č. 6 – Harmonogram (volně připojená příloha)

V Praze dne ……………….… 2025								V ................... dne ............................

Za objednatele: 															Za dodavatele:

…………………………………….								………………………………………

# Ing. Zdeněk Virius	(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

……………………………………

# Bc. Jiří Prančl

ředitel odboru bankovní bezpečnosti

- Příloha č. 1

- Bezpečnostní požadavky objednatele

- Dodavatel odpovídá za to, že do budov objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho zaměstnanci, kteří jsou jmenovitě uvedeni na seznamu zaměstnanců, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel dodavatele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam dodavatel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: název dodavatele, adresu sídla dodavatele, telefonní a emailový kontakt na dodavatele, tituly, jména a příjmení zaměstnanců dodavatele, čísla průkazů totožnosti zaměstnanců dodavatele a pro vozidla bude uveden typ vozidla a registrační značka. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Dodavatel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho zaměstnanci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: titul, jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu zaměstnanců dodavatele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Zaměstnanci neschválení ze strany ČNB nemohou vstupovat do budov ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Objednatel si vyhrazuje právo odvolat schválené zaměstnance dodavatele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení zaměstnanci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup a pobyt ve vyhrazených prostorách.

- Zaměstnanci dodavatele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do budovy ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

- Objednatel si vyhrazuje právo nevpustit do budov ČNB zaměstnance dodavatele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Vstup do budov ČNB se zvířaty je zakázán.

- Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor budov ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.

- Dodavatel a jeho zaměstnanci v oblasti požární ochrany budou při plnění díla věnovat zvýšenou pozornost:

- dodržování právních předpisů o požární ochraně,

- předpisům objednatele při provádění požárně nebezpečných pracích se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

- průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.

- V případě mimořádné události se zaměstnanci dodavatele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Zaměstnanci dodavatele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom co je a není nebezpečný předmět rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách budov ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.

- Ve všech prostorách budov ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá dodavatel písemnou formou, vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB.

- Zaměstnanci dodavatele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Zaměstnanci dodavatele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v budovách objednatele prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“) Pravidla budou v listinné formě předána zástupci dodavatele požárním a bezpečnostním technikem ČNB. Zástupce dodavatele s pravidly seznámí všechny dotčené zaměstnance dodavatele.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv podrobit kontrole v budově ČNB kteréhokoliv zaměstnance dodavatele uvedeného na seznamu z dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce, a výše uvedených ustanovení.

Příloha č. 2

Cenová tabulka

(bude doplněno před podpisem smlouvy z nabídky vybraného dodavatele)

Příloha č. 3

Uživatelské zadání, funkční a technické požadavky objednatele, soupis TD

(neveřejná volně připojená příloha ve stupni „Vyhrazené“)

dodavatelům bude poskytnuta na žádost dle bodu 10 zadávací dokumentace

Příloha č. 4

Technická zpráva

(doplní dodavatel; v technické zprávě dodavatel specifikuje způsob a rozsah rekonstrukce jednotlivých TD)

Příloha č. 5

Technická specifikace nabízeného plnění

(doplní dodavatel; ze specifikace musí být zřejmé splnění veškerých požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 3 smlouvy)

Příloha č. 6

Harmonogram

(volně připojená příloha, bude doplněno po podpisu smlouvy)