## List1
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út
č. | činnost | 29/10 | 30/10 | time axis 2014-10-31 to 2015-03-07
1 | podpis smlouvy | smlouva
2 | projekt - Chlazení, Silnoproud, MaR (k připomínkám) |  |  | 2014-11-13: projekt DPS - návrh
3 | projekt - Chlazení, Silnoproud, MaR (odevzdání čistopisu) | bar: 2014-12-31
3 | projekt - Přípravné práce (k připomínkám) | bar: 2014-12-08
3 | projekt - Přípravné práce (odevzdání čistopisu) | bar: 2014-12-11
4 | ZOV (k připomínkám) |  |  | 2014-11-13: ZOV - návrh
5 | ZOV (odevzdání čistopisu) | bar: 2014-12-31
6 | instalační návody zařízení | bar: 2014-12-11
7 | Objednání BCHJ a FC u výrobce | bar: 2014-10-31
8 | Převzetí staveniště | bar: 2014-12-11
9 | Provedení ochranných opatření | bar: 2014-12-11 to 2014-12-23; 2014-12-26 to 2014-12-30; 2015-01-02 to 2015-01-13
10 | Provedení dočasných úprava stavebních konstrukcí a rozvodů (rozebrání střechy, vč. stat. zajištění ) přeložka potrubí, | bar: 2014-12-12 to 2014-12-23; 2014-12-26 to 2014-12-30
11 | Provedení ochrany transportních tras | bar: 2015-01-02 to 2015-01-13
12 | Provedení úpravy nosných kontrukcí pod BCHJ a FC | bar: 2015-01-05 to 2015-01-06
13 | Vypnutí a odpojení stávajících BCHJ a FC od zdroje chladu CH2 a jejich demontáž |  |  | 2015-01-02: 16:00; 2015-01-06: 18:00
14 | Dodávka BCHJ a FC na místo určení | bar: 2015-01-07 to 2015-01-08
15 | Dodávka čerpadel na místo určení | bar: 2014-12-29 to 2014-12-31
16 | Montáž BCHJ, FC, potrubní dopojení |  |  | 2015-01-07: 16:00; 2015-01-16: 18:00
17 | Zajištění dočasného náhradního chlazení |  |  | 2015-01-02: 12:00; 2015-01-05: 6:00
18 | Odstavení sekundárního okruhu |  |  | 2015-01-02: 16:00
19 | Spuštění sekundárního okruhu |  |  | 2015-01-05: 6:00
20 | Provedení silnoproudé instalace |  |  | 2015-01-02: 16:00; 2015-01-18: 18:00
21 | připravenost pro integraci lokálního ISŘ do systému ISŘ budovy (plnění ze strany zhotovitele ) |  |  | 2015-01-19: 16:00
22 | připravenost pro integraci lokálního ISŘ do systému ISŘ budovy (plnění ze strany objednatele ) |  |  | 2015-01-16: 12:00
23 | uvedení stavebních konstrukcí a rozvodů do původního stavu |  |  | 2015-01-18: 8:00; 2015-01-21: 18:00
24 | Provedení komplexní zkoušky |  |  | 2015-01-21: 13 - 18
25 | Předání protokolů o provedených měřeních a revizních zpráv | bar: 2015-01-21
26 | Školení obsluhy objednatele | bar: 2015-01-16
27 | Přípravné práce k demontáži (částečné rozebrání oplechování a izolací, ) | bar: 2014-12-12 to 2014-12-15
28 | Montáž a zprovoznění sekunárních čerpadel M.4.1, M.4.2 |  |  | 2015-01-02: 16:00; 2015-01-05: 6:00
29 | Demontáž čerpadla M5.1,2, vysazení klapek DN125 pro nové čerpadlo |  |  | 2015-01-02: 16:00; 2015-01-05: 6:00
30 | Montáž zkratu DN200 na M6.1,2, vysazení návarku pro teplotní čidlo TCX1, vysazení klapky DN100(servo), a 2xDN80 na propojku CH2-CH1, vysazení uzavírací klapky DN200 pro průtokoměr sekundární části, osazení mezikusu na místo průtokoměru sek. části |  |  | 2015-01-02: 16:00; 2015-01-05: 6:00
31 | Montáž primárních čerpadel M5.1,2,3 | bar: 2015-01-06 to 2015-01-08
32 | Demontáž starých a montáž nových čerpadel M9.1,2, M8.1,2, |  |  | 2015-01-02: 16:00; 2015-01-05: 6:00
33 | Montáž zkratu DN150 na M4.1,2, osazení 2x klapek(servo) DN150 na výměníky V1,V2 |  |  | 2015-01-02: 16:00; 2015-01-05: 6:00
34 | Demontáž čerpadel M13.1,2, M15.1,2, M16.1,2, montáž M13.1,2, M15.1,2 |  |  | 2015-01-02: 16:00; 2015-01-05: 6:00
35 | Zahájení ověřovacího provozu | bar: 2015-01-22; 2015-01-30 to 2015-03-07
36 | Předání dokumentace skutečného stavu DSP | bar: 2015-01-21