SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

… obchodní firma/název …

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ………………… v …………………, oddíl ………………… vložka ………………… (v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)

sídlo/místo podnikání: …………………

IČO: ………………… (bylo-li přiděleno)

DIČ: ………………… (bylo-li přiděleno)

zastoupenou: …………………č. účtu: ......................./kód banky ……..(plátce DPH uvede svůj účet, který zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést výměnu světlíku v budově ČNB Ostrava, na adrese Nádražní 1078/4, 702 00 Ostrava, a to v souladu s přílohou č. 1, 2 (zejména co do rozsahu a kvality), 3 a 4 této smlouvy a zhotovitelem zpracovanou výrobní dokumentací (dále také jako „dílo“) a za užití materiálů, specifikovaných v příloze č. 7 této smlouvy.

- Součástí díla je rovněž:

- vypracování podrobného harmonogramu provádění díla, respektujícího lhůty pro provádění díla stanovené touto smlouvou;

- vypracování výrobní dokumentace k dílu, a to zejména v souladu s dokumentací pro výběr dodavatele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jako „DVD“);

- demontáž stávajícího světlíku z polykarbonátu a výroba, dodávka, montáž nového světlíku v souladu s touto smlouvou, včetně zajištění záboru, zařízení a oplocení staveniště nezbytného pro řádné plnění díla;

- zajištění odvozu a ekologické likvidace stávajícího světlíku a všech odpadů vzniklých při plnění díla (např. obalů a dalších materiálů použitých při provádění díla) a provedení úklidu místa plnění a všech dílem dotčených prostor;

- provedení veškerých potřebných bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku při provádění díla;

- výkon inženýrské činnosti, pokud by tato byla nutná pro řádné provedení díla;

- vypracování dokumentace skutečného provedení (DSP) díla a její předání objednateli 1x v elektronické podobě na CD, DVD nebo uzamčeném USB disku (AutoCAD max. verze 2010, formát *dwg; Word, Excel max. verze 2010) a 3x v listinné podobě;

- předání dokladů a dokumentů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, včetně právních předpisů EU závazných v ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (1x originál, 1x kopie), nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

Jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),

  - technické a bezpečnostní listy použitých materiálů,

  - prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů (zejména demontovaných částí díla) v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

  - návod k údržbě,

  - originál montážního (stavebního) deníku.

- Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět, nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací a dodávek nezvyšuje cenu díla dle čl. III.

- Při provádění díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické a bezpečnostní normy a veškerá ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady a pokyny oprávněných pracovníků objednatele.

- Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla, a které měl k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem a prověřil si místo plnění díla.

- Místem plnění je budova ČNB na adrese Nádražní 1078/4, 702 00 Moravská Ostrava.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za řádně provedené dílo stanovenou v čl. III této smlouvy.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje:

    - vyhotovit a nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy zaslat na e-mail pověřených osob objednatele k odsouhlasení harmonogram provádění díla. Objednatel harmonogram schválí nebo k němu sdělí své připomínky e-mailem pověřeným osobám zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení harmonogramu objednateli. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele vypořádat a zaslat čistopis harmonogramu na e-mail pověřených osob objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. Harmonogram odsouhlasený objednatelem tvoří volně připojenou přílohu č. 4 této smlouvy. Harmonogram může být v průběhu provádění díla po dohodě pověřených osob smluvních stran měněn, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě, a pokud není v této smlouvě připuštěno jinak, tak bez dopadu na lhůtu pro předání dokončeného díla dle písm. e) tohoto odstavce. Aktualizovaný harmonogram musí být podepsán alespoň 1 pověřenou osobou za každou smluvní stranu. Lhůty v odsouhlaseném harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné.

    - zpracovat a projednat s objednatelem výrobní dokumentaci, zejména tak, že vypořádá a zapracuje do dokumentace připomínky objednatele (popř. zpracovatele DVD), a předá čistopis výrobní dokumentace objednateli, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením jakýchkoliv stavebních prací v místě plnění. Objednatel si vyhrazuje sdělit připomínky k dokumentaci vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení návrhu výrobní dokumentace zhotovitelem. Projednání výrobní dokumentace bude provedeno v takovém počtu opakování, jež bude nezbytné pro předání čistopisu výrobní dokumentace zhotovitelem objednateli.

Při zpracování výrobní dokumentace se může zhotovitel odchýlit od DVD, bude-li to považovat za účelné a bude-li mít souhlas objednatele s tím, že tato odchylka nesmí vést ke zvýšení ceny dle čl. III odst. 1 této smlouvy. Budou-li se odchylky týkat nosné konstrukce, je zhotovitel povinen zajistit nový statický výpočet zatížení nosné konstrukce na své náklady.

Při projednávání výrobní dokumentace s objednatelem předloží zhotovitel tyto vzorky:

- vzorek skla a

- zasklívací profil hliníkové konstrukce s těsněním délky min 20 cm,

aby mohl objednatel (popř. zpracovatel DVD) posoudit soulad předložených vzorků s podmínkami stanovenými na dílo v této smlouvě, zejména v DVD.

Čistopis výrobní dokumentace bude předán objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na DVD, CD nebo USB disku [1x celou kompletní dokumentaci ve formátu PDF a zároveň veškeré výkresy v DWG (max. verze 2013, s rozvrženími, připravenou k tisku identických výkresů jako verze PDF, včetně rozpisek, externích referencí a tiskových souborů CTB) a veškeré texty v DOC, DOCX, XLS, XLSX. Elektronická podoba výrobní dokumentace bude předávána prostřednictvím datového uložiště, které poskytne objednatel. Všechny pracovní mezistupně výrobní dokumentace budou předávány pouze elektronicky.

Objednatel je oprávněn použit výrobní dokumentaci pro účely opravy nebo úpravy díla, případně k následné výrobě díla či jeho jakékoliv části třetí osobou, a to ode dne jejího předání objednateli;

    - informovat objednatele nejpozději 10 pracovních dnů předem o zahájení prací v místě plnění,

    - nejpozději 5 pracovních dnů před předáním díla předat objednateli doklady a dokumenty dle čl. I odst. 2 písm. g) a h) ke kontrole jejich úplnosti,

    - předat objednateli dokončené dílo, včetně dokumentů dle čl. I odst. 2 písm. g) a h), nejpozději do 30. 10. 2026,

    - odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla do 10 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem, pokud nebude pověřenými osobami při převzetí díla dohodnuta jiná lhůta, která bude v tomto případě uvedena v protokolu o předání a převzetí díla.

Pokud bude zhotovitel v prodlení ve kterékoliv lhůtě stanovené v tomto odstavci smlouvy nebo v harmonogramu nebo upravené dle této smlouvy, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy.

- V případě objektivně vzniklé nutnosti přerušení provádění díla v době od převzetí staveniště do předání díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, tj. míněno zejména z důvodu dlouhodobě trvajícího (tj. v délce alespoň 3 dnů po sobě jdoucích) deště, přívalových dešťů, krupobití, sněžení, mrazu nebo teploty pod 5 °C, silného větru, vichřice atd., kdy tyto nepříznivé podmínky znemožní dodržování BOZP na staveništi nebo zapříčiní nemožnost dodržení postupu nebo lhůt stanovených technologickým postupem, prodlouží se lhůta stanovená v harmonogramu provádění díla, případně lhůta pro předání díla dle odst. 1 písm. e) tohoto článku, o stejný počet dnů, po které byly práce z uvedeného důvodu přerušeny. Přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bude zaznamenáno formou zápisu ve stavebním deníku podepsaném pověřenými osobami obou smluvních stran. V zápisu ve stavebním deníku musí zhotovitel vždy přesně specifikovat, jaké klimatické podmínky vedly k přerušení provádění díla a po jakou dobu tyto podmínky trvaly.

- Lhůty pro provedení díla stanovené v odst. 1 tohoto článku nebo upravené dle této smlouvy lze, nad rámec výhrady učiněné v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy, přiměřeně okolnostem prodloužit, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem ani zhotovitelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůty uvedené v odst. 1 písm. e) tohoto článku bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Ostatní lhůty uvedené v této smlouvě, resp. stanovené na základě této smlouvy, včetně harmonogramu, mohou být měněny písemnou dohodou smluvních stran (učiněnou též formou zápisu ve stavebním deníku podepsaného alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu), avšak pouze za podmínky, že nemají dopad na lhůtu uvedenou v odst. 1 písm. e) tohoto článku, jinak je jejich změna možná jen formou dodatku ke smlouvě.

- V případě změn této smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je možné na písemnou a odůvodněnou žádost zhotovitele či na základě projednání smluvních stran lhůty uvedené v této smlouvě a/nebo lhůty uvedené v harmonogramu přiměřeně okolnostem prodloužit nebo určit pro plnění přiměřenou lhůtu novou. Úprava lhůty uvedené v odst. 1 písm. e) tohoto článku bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Ostatní lhůty uvedené v této smlouvě, resp. stanovené na základě této smlouvy, včetně harmonogramu, mohou být měněny písemnou dohodou smluvních stran (učiněnou též formou zápisu ve stavebním deníku podepsaného alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu), avšak pouze za podmínky, že nemají dopad na lhůtu uvedenou v odst. 1 písm. e) tohoto článku, jinak je jejich změna možná jen formou dodatku ke smlouvě.

Článek III

Cena a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje, cena bude doplněna při uzavření smlouvy dle cenové nabídky vybraného dodavatele)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem …………. Kč bez DPH, kdy podrobná specifikace ceny díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah dodávek a prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušné ceny/cen díla předloží zhotovitel návrh změnového listu (jehož vzor tvoří přílohu č. 8 této smlouvy), kdy při určení výše změny cen se bude vycházet z položek v cenové nabídce zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle cenové soustavy vydané ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni. Pokud vzhledem k charakteru plnění nebude možné použít ocenění položkami z cenové nabídky zhotovitele ani dle cenové soustavy ÚRS, bude se při určení změny cen vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v příloze č. 1 této smlouvy a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). Objednatel si vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu v místě a čase obvyklou a určit zhotoviteli, kde případně materiál nebo výrobek odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a akceptaci změnového listu objednatelem bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

Změnový list vypracovaný zhotovitelem musí vždy obsahovat minimálně jednoznačný popis změny (textový popis a výkres), uvedení důvodů pro požadování takové změny ceny, podrobnou cenovou kalkulaci změny ceny a dopad změny do dob plnění, dob realizace, lhůt plnění a ceny díla.

- Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu díla bude odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny díla (v úrovni bez DPH) v případě, že bude dílo převzato s vadami dle čl. II odst. 1 písm. f). Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny; přílohou daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací a jejich cen (minimálně ve struktuře dle tabulky v příloze č. 1 této smlouvy),

- doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhrady ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, musí být účet, na který má být zaplaceno, zveřejněn podle § 98 zákona o dani z přidané hodnoty nebo musí být objednateli výše uvedeným způsobem sděleno číslo jiného účtu, který je tímto způsobem zveřejněn. V těchto případech se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle tohoto odstavce.

- Splatnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Předání a převzetí díla, kvalifikovaná osoba, poddodavatel a pověřené osoby smluvních stran

- Dílo bude převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla, vyhotoveného objednatelem a podepsaného kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu. Pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, které nebudou bránit užívání díla ve smyslu ust. § 2628 občanského zákoníku, budou takové vady a nedodělky zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla společně s lhůtami pro jejich odstranění, pokud tyto lhůty budou určeny odlišně od lhůt stanovených v čl. II odst. 1 písm. f) této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu s vynaložením veškeré náležité odborné péče. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy minimálně prostřednictvím osoby, jejímž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačních požadavků (viz technické kvalifikační předpoklady, které jsou uvedeny v příloze č. 6 této smlouvy) v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, a to po celou dobu trvání smlouvy (dále také jako „kvalifikovaná osoba“). Zhotovitel se zavazuje, že tato kvalifikovaná osoba, případně její nástupce, budou po dobu poskytování plnění dle této smlouvy splňovat minimálně kvalifikaci požadovanou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (případně její ekvivalent) v celém jejím rozsahu. Zhotovitel je povinen na požádání příslušnou kvalifikaci (případně její ekvivalent) jednotlivé kvalifikované osoby objednateli doložit zejména způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Změna této kvalifikované osoby je možná jen v závažných, odůvodněných případech (např. ztráta kvalifikace, porušení této smlouvy) a s písemným souhlasem objednatele s tím, že každá z nových osob musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené pro příslušnou osobu (nebo tomu odpovídající ekvivalent), což je zhotovitel povinen objednateli doložit odpovídajícími dokumenty. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o výměnu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele (včetně kvalifikované osoby) v odůvodněných případech, zejména pro opakované (tj. minimálně dvakrát) neplnění povinností dle této smlouvy nebo pro ztrátu odborné kvalifikace nebo z jiných důvodů vedoucích k porušení této smlouvy ve lhůtě objednatelem stanovené.

- Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění předmětu dle této smlouvy, popř. písemně prohlásit, že bude plnění předmětu této smlouvy poskytovat bez užití poddodavatelů, a to do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele nebo nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením plnění předmětu, resp. části předmětu této smlouvy poddodavatelem, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve; obdobné platí v případě změny nebo doplnění zhotovitelem uvedených údajů ve vztahu k poddodavatelům, a to včetně uvedených lhůt. V případě, že zhotovitel splnil některý z požadavků v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny tohoto poddodavatele požádat objednatele o souhlas a prokázat, že nový poddodavatel tento požadavek splňuje, a to nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem zahájení poskytování plnění dle této smlouvy poddodavatelem. Odsouhlasení změny poddodavatele bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.

Za plnění poskytovaná poddodavatelem je zhotovitel odpovědný jako by je poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli, pokud bude i část plnění poskytována poddodavatelem, seznam kontaktních údajů na osoby provádějící plnění za poddodavatele. Objednatel je oprávněn průběh plnění realizovaný poddodavatelem řešit napřímo s jeho pracovníky a zhotovitel není oprávněn tuto komunikaci s poddodavatelem či jeho pracovníky jakkoliv omezovat nebo mařit.

- Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

  - za objednatele (ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy, včetně nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad):

(bude doplněno zadavatelem před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem)

  - za zhotovitele ve věcech smluvních:

………………………, tel.: …………, e-mail: ………...

………………………, tel.: …………, e-mail: ………...

  - za zhotovitele ve věcech technických:

………………………, tel.: …………, e-mail: ………...

………………………, tel.: …………, e-mail: ………...

(dodavatel doplní libovolný počet osob).

V případě změny v osobách nebo údajích uvedených v tomto odstavci je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, s výjimkou případů dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

Článek V

Podmínky plnění

Zhotovitel se zavazuje:

- Před zahájením prací převzít protokolárně pracoviště a po ukončení prací pracoviště protokolárně předat zpět objednateli s tím, že v protokolu o předání pracoviště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti objednatele (zejména umožnění přístupu na sociální zařízení, uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů, připojení na odběr elektrické energie a užitkové vody). Přístupová trasa pro přesun materiálu je určena venkovním požárním schodištěm do 4.NP. na terasu, neboť používání osobních výtahů v budově objednatele, jak pro přepravu pracovníků zhotovitele či pracovníků případných poddodavatelů, tak i pro jakýkoli přesun materiálů či vybouraných hmot, je zakázáno. Protokoly o předání a zpětném převzetí pracoviště budou podepsány kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu.

- Provádět práce v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 7:00 do 18:00 hod., nebude-li dohodnuto zápisem ve stavebním deníku s objednatelem jinak. Pro návoz objemného materiálu je možné využít čas od 8:00 do 11:00 hod. a následně pak od 14:00 do 18:00 hod.

- Provádět hlučné práce, tj. jakékoliv bourání, řezání nebo vrtání, a činnosti způsobující vibrace v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod; tyto práce musí být nahlášeny odpovědnému zaměstnanci objednatele, který zajistí informování bezpečnostního velínu objednatele, a nesmí být zahájeny do vydání souhlasu s jejich provedením; zhotovitel je oprávněn tyto práce provádět pouze v souladu s organizačními pokyny objednatele.  Hlavním důvodem tohoto opatření je zamezení aktivace bezpečnostních systémů objednatele.

- Koordinovat provádění díla s provozními potřebami objednatele podle pokynů jeho odpovědných zaměstnanců. Jména a kontaktní údaje těchto zaměstnanců zapíše objednatel do stavebního deníku při předání pracoviště.

- Zajistit před zahájením prací provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku objednatele, spočívajících zejména v řádné ochraně před poškozením nebo znečištěním prostoru pod světlíkem – prostupu ze 4.NP. do 3.NP., dotčených stavebních konstrukcí a podlahové krytiny pod místem provádění díla, a to i na transportní cestě a fotovoltaických panelů v blízkosti světlíku. Projednat a odsouhlasit si s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací.

- V průběhu provádění díla provést vhodná opatření proti zatečení do objektu objednatele.

- Každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací.

- Provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy ČR, s právními předpisy EU závaznými pro ČR, s ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

- Realizovat dílo v souladu s montážními postupy, technologickými předpisy a technickými listy k použitým materiálům a konstrukcím.

- Zajistit po dobu provádění díla stálou přítomnost kvalifikované osoby, která může být vyměněna pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Kvalifikovaná osoba bude řídit a kontrolovat práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele a poddodavatelů, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací apod.

- V průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid pracoviště a dotčených prostor, včetně odvozů veškerých odpadů z pracoviště.

- V případě znečištění prostor mimo pracoviště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid dle standardu ČNB (stíráním vodou).

- Po ukončení všech prací na díle provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál, pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty, a provést před předáním díla objednateli generální úklid celého pracoviště a prostor dotčených činností zhotovitele.

- Ukládat materiály a nářadí pouze v prostoru pracoviště, a to v souladu s pokyny objednatele.

- Neomezovat funkčnost technických a bezpečnostních zařízení objednatele (např. zakrývání kamer a čidel) bez souhlasu objednatele.

- Provádět veškeré práce pouze odborně způsobilými pracovníky.

- Zajistit si na své náklady parkování (v objektu není možné parkovat, zhotovitel může u objektu dočasně zaparkovat pouze za účelem navezení materiálu a jeho odnesení na místo plnění).

- Jakožto původce veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy provádět veškeré nakládání a ekologickou likvidaci odpadů (včetně stavebního odpadu), vzniklého při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy, zejména dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu s příslušnou platnou legislativou.

- Prašné práce provádět výhradně nástroji s integrovaným odsáváním prachu.

- Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele a zajistit likvidaci znečištěné vody mimo budovu objednatele, v souladu s příslušnými platnými předpisy.

- Realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem a v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele, uvedenými v příloze č. 5 této smlouvy, a pokyny pověřené osoby objednatele, udělenými v průběhu realizace díla.

- Přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodržovat platné předpisy BOZP, předpisy na ochranu životního prostředí a PO, a to včetně předpisů ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.). Zhotovitel se zavazuje zajistit, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny vždy jen osobou s příslušnou odbornou kvalifikací.

- Nejpozději 2 pracovní dny před provedením požárně nebezpečných prací požádat pověřeného pracovníka objednatele o vystavení povolení k jejich provádění a poskytnout veškeré potřebné údaje a dokumenty pro jeho vystavení a následně řádně dodržovat podmínky tímto povolením stanovené. Po ukončení požárně nebezpečných prací zajistit na vlastní náklady následný požární dozor.

- Veškeré mimořádné události nahlásit na ŘM TBS tel. č. 596 151 505 nebo vnitřní linku 8805.

- Na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

- budou na pracovišti v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele,

- plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány montážní a technologické předpisy, nejsou-li dodržovány podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy),

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,

- plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušení plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do montážního (stavebního) deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy či příloze č. 4 této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění.

- Dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele.

- Vést montážní (stavební) deník v souladu s požadavky platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku každý kalendářní den, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět nejpozději do 10:00 hodin následujícího dne. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně a nevynechávat při těchto zápisech volná místa. Deník bude po dobu provádění díla uložen u určeného pracovníka objednatele. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit k zápisu nejpozději do 1 pracovního dne své vyjádření, jinak v opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí.

- Účastnit se kontrolních dnů svolávaných objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit účast na kontrolním dnu i dalších jeho pověřených osob nebo pracovníků, a to na žádost objednatele. Zhotovitel pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis a doručí ho objednateli ke kontrole nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

Článek VI

Součinnost objednatele

- Objednatel předá pracoviště zhotoviteli dle schváleného harmonogramu a umožní pracovníkům zhotovitele vstup na pracoviště za podmínek stanovených v příloze č. 5 této smlouvy (Bezpečnostní požadavky objednatele).

- Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník objednatele provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.

- Objednatel umožní užívání určeného hygienického zařízení (toaleta, umyvadlo, místo pro převlékání) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů) v rámci předaného pracoviště.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání pracoviště.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo

- Dnem předání pracoviště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na pracovišti a na jiných věcech, jež má povinnost předat objednateli podle této smlouvy.

- Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: ……….. (doplní dodavatel), s následným potvrzením na e-mailovou adresu: ……………….. (doplní dodavatel), a to současně s popisem vady. Nahlášení zjištěné vady je zhotovitel povinen potvrdit objednateli nejpozději do 8:00 hod. následujícího pracovního dne na e-mailové adresy pověřených osob objednatele.

- Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení objednateli, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran písemně jinak, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (tj. je povinen se dostavit do místa plnění, prověřit povahu vady a navrhnout způsob jejího odstranění) nejpozději:

a)	následující pracovní den po nahlášení kritické závady, tj. v případě vady mající vliv na funkčnost díla či hrozí-li v důsledku vady díla vznik škody na zdraví či životu osob či nebezpečí vzniku škody na budově místa plnění objednatele (tj. zejména v případě, kdy hrozí zatečení do budovy objednatele v důsledku jakékoliv netěsnosti či poškození díla či v případě nebezpečí výskytu statických vad díla apod.),

b)	nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení nekritické závady, tj. v případě vad díla, které nespadají pod kritické vady dle písm. a) tohoto odstavce výše.

Kategorizaci vady ve smyslu uvedeného v tomto odstavci výše určuje objednatel.

- Lhůta pro odstranění vady bude dohodnuta mezi pověřenými osobami smluvních stran (popř. mezi technikem provádějícím opravu a pověřenou osobou objednatele) s přihlédnutím k povaze vady, dostupnosti specificky vyráběných materiálů a vhodnosti provádění prací, a to formou pověřenými osobami smluvních stran podepsaného zápisu o vadě. V případě, že nebude dohodnuta jiná lhůta, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit nejpozději:

a)	do 2 pracovních dnů od nahlášení v případě kritické vady díla

b)	do 10 pracovních dnů od nahlášení v případě nekritické vady díla.

- V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ani v dodatečné objednatelem stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení se zahájením odstraňování záruční vady nebo s odstraněním záruční vady až do doby jejího odstranění třetí osobou.

- Opravy všech vad budou prováděny v pracovní dny v době od 7:00 hod. do 18:00 hod., nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou způsobeny běžným opotřebením, vyšší mocí nebo plněním pokynů objednatele, a to za předpokladu, že objednatele na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto upozornění na plnění takových pokynů písemně trval.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

- Pokud odstranění záruční vady musí být provedeno mimo místo plnění, zajistí dopravu zhotovitel na své náklady.

- Zhotovitel se dále zavazuje při opravách používat pouze originální nové (nepoužité a nerepasované) díly a komponenty apod.

- Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a), b), c), d) nebo stanovené v harmonogramu, vyjma lhůt dle čl. II odst. 1 písm. e) a f), je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. e) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu dle čl. III odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.

- V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve lhůtě dle čl. IV odst. 2 nebo 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. V odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené v čl. V odst. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28 nebo 29 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele podle přílohy č. 5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

- Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP nebo PO, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ porušení.

- V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování kritické vady ve lhůtě určené dle čl. VIII odst. 4 písm. a), a to i ve lhůtě dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování nekritické vady ve lhůtě určené dle čl. VIII odst. 4 písm. b), a to i ve lhůtě dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění kritické vady ve lhůtě určené dle čl. VIII odst. 5 písm. a), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění nekritické vady ve lhůtě určené dle čl. VIII odst. 5 písm. b), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve lhůtě dle čl. X odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. XII odst. 5 nebo 6 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.

- V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. XII odst. 1, 2 nebo 4 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. XII odst. 3 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.

- V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele podle čl. XII odst. 8 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.

- V případě porušení povinnosti mlčenlivosti má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

Článek X

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

- Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 1 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Článek XI

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena. Na pracovníky poddodavatele se pohlíží jako na pracovníky zhotovitele (dodavatele).

Článek XII

Mezinárodní sankce, odpovědné zadávání

      - Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplňují definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 833/2014“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP budou dále označovány jako „určené subjekty“.

      - Zhotovitel dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.

      - Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.

      - Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.

      - V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se zhotovitel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.

      - Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabydou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

      - Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.

      - Zhotovitel se dále zavazuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy:

- zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;

- zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.

- bude dbát o ochranu zdraví osob v prostorách objednatele a podílejících se na plnění podle této smlouvy a bude dodržovat předpisy BOZP, zejména ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a ostatních předpisů souvisejících s BOZP.

      - Na plnění poddodavatele se pohlíží, jako by je poskytl zhotovitel.

      - Změna poddodavatele podílejícího se na plnění dle této smlouvy může být provedena pouze se souhlasem objednatele. Odsouhlasení změny bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele.

Článek XIII

# Licence

- Vzhledem k tomu, že výrobní dokumentace a DSP vytvořené podle této smlouvy, resp. jejich části, návrhy nebo koncepty mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní a časově neomezené právo užít autorské dílo způsoby užití (dále též “licence“), zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití stanoveným v této smlouvě.

- Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku

  - zveřejnit (sdělit veřejnosti), a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;

  - rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky;

  - sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího ochraně podle AutZ;

  - objednatel může jakékoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně;

  - dokončit nehotové autorské dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání autorského díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do autorského díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo zachyceno.

- Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

Článek XIV

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.

- Za podstatné porušení smlouvy dle předchozího odstavce se považuje, kromě případů uvedených v této smlouvě, zejména:

ze strany zhotovitele:

- prodlení ve lhůtě stanovené podle čl. VIII odst. 4 písm. a) nebo odst. 5 písm. a) o více než 5 pracovních dnů,

- prodlení ve lhůtě stanovené podle čl. VIII odst. 4 písm. b) nebo odst. 5 písm. b) o více než 15 pracovních dnů,

- provádění prací na díle v rozporu s touto smlouvou, a to i přes písemné upozornění objednatele,

- porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. V,

- prodlení ve lhůtě stanovené dle čl. IV odst. 2 nebo odst. 3 nebo dle čl. X odst. 1 této smlouvy,

- porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v čl. IV odst. 2 nebo odst. 3 nebo v čl. X nebo v čl. XI nebo v čl. XIII,

ze strany objednatele:

-   prodlení s úhradou dokladů k úhradě delší než 30 dnů.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo zhotovitel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XII odst. 6 nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.

- Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele nebo v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, bez výpovědní doby v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo zhotovitel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XII odst. 6 nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. Tato výpověď je účinná dnem jejího doručení zhotoviteli.

Článek XV

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- 2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle ZZVZ, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- 3.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- 4.	Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

- Použije-li zhotovitel při své činnosti poddodavatele, nahradí škodu jím způsobenou, jako by ji způsobil sám.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními AutZ.

- Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.

- V případě rozporu mezi touto smlouvou a jejími přílohami (pevně spojenými i volně připojenými) má přednost smlouva.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nestanoví-li smlouva nebo dohoda smluvních stran/pověřených osob smluvních stran jinak.

- Smluvní strany dle dohody vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku; dle dohody smluvních stran tedy musí dojít k písemné dohodě o celém obsahu jakékoli změny této smlouvy.

- Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.

- Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis./Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy (před uzavřením smlouvy bude zvolena varianta dle dohody smluvních stran).

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele (bude připojena při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky)

Příloha č. 2 – Dokumentace pro výběr dodavatele (volně připojená příloha)

Příloha č. 3 – Rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, ze dne 18. 12. 2025, sp.zn. S-SMO/786299/25/ÚPaSŘ/4

Příloha č. 4 – Podrobný harmonogram (volně připojená příloha) (po jeho odsouhlasení objednatelem se stává volně připojenou přílohou)

Příloha č. 5 – Bezpečnostní požadavky objednatele

Příloha č. 6 – Zadávací dokumentace (bude doplněno před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem)

Příloha č. 7 – Technické listy materiálů (dodavatel nedoplňuje jako přílohu návrhu smlouvy, bude doplněno z nabídky vybraného dodavatele)

Příloha č. 8 – Změnový list (vzor)

V Praze dne: ……………… 				V …………… dne:……………

Za objednatele:				            Za zhotovitele:

……………………………..				……………………………….

Ing. Zdeněk Virius					(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Jakub Janák

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

Cenová nabídka zhotovitele

(bude připojena při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky)

Příloha č. 2

Dokumentace pro výběr dodavatele

(volně připojená příloha)

Příloha č. 3

Rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, ze dne 18.12.2025, sp.zn. S-SMO/786299/25/ÚPaSŘ/4

Příloha č. 4

Podrobný harmonogram

(volně připojená příloha)

(po jeho odsouhlasení objednatelem se stává volně připojenou přílohou)

Příloha č. 5

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Zhotovitel předloží seznam ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením plnění.

- Seznam bude v abecedním řazení dle příjmení obsahovat tyto položky: příjmení, jméno a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, foto (průkazové) a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy systému kontrol vstupů ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k  Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle odst. 2 této přílohy nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně písemně oznámit ČNB nejpozději jeden pracovní den před požadovanou změnou. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Zhotovitel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje účelné vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB a mělo by zohlednit především předpokládanou četnost vstupů jednotlivých pracovníků zhotovitele a předpokládanou délku jejich pracovní činnosti při zhotovení díla. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty bude zpoplatněno částkou 250 Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Za vystavení nové vstupní karty nebude nutné platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,

- dojde ke změně příjmení pracovníka,

- byla karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.

- Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro jednotlivé pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta s fotografií umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB 
a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti.

- Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a 
o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.

- Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti.

- Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti.

- ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dodržovat pokyny ostrahy pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.

- Schválení pracovníci budou pro samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB 
a samostatný pohyb v nich využívat výhradně trasy určené v předávacím protokolu.

- Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

- Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určenou návštěvní místnost u vstupu z ulice Senovážná.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti.

- Pracovníci zhotovitele nesmí žádným způsobem omezovat nebo vyřazovat z činnosti prvky technicko-bezpečnostního systému včetně CCTV. Veškeré požadavky na odpojení prvků (včetně zakrytí apod.) musí projednat s pověřenými osobami objednatele nejpozději tři pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak.

- Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na tel. 596 151 505. Pověření pracovníci zhotovitele jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpostrava@cnb.cz.

- Pokud bude zhotovitel uzamykat dveře v rámci prostoru staveniště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné události (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.

- Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.

- ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.

Příloha č. 6

Zadávací dokumentace

(bude doplněno před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem)

Příloha č. 7

Technické listy materiálů

(dodavatel nedoplňuje jako přílohu návrhu smlouvy, bude doplněno z nabídky vybraného dodavatele)

Příloha č. 8

Změnový list (vzor)

# NÁVRH  ZMĚNOVÉHO  LISTU

č. …

# DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU:

# ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

# POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ:

# VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH -  SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O:

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH:

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ  - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ  - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO:

# Přílohy:

# VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

# __________________________

*)  nehodící se škrtněte!