Projekt 7006/2014

„SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB“

Organizační zajištění projektu

Obsah

1	Organizace projektu	3

1.1	Orgány projektu	3

1.1.1	Řídicí komise	3

1.1.2	Vývojový tým	4

1.2	Personální zabezpečení	6

1.2.1	Řídicí komise	6

1.2.2	Vývojový tým	6

2	Metodika řízení vývoje	8

3	Zásadní milníky projektu a jejich ověření	8

4	Další ujednání	8

4.1	Základní harmonogram projektu	8

4.2	Projektová dokumentace	9

4.3	Přejímky	9

4.4	Změnové řízení	9

4.4.1	Žádost o změnu	10

4.4.2	Vyřešení žádosti o změnu	10

# Organizace projektu

Organizace projektu je zajištěna:

- za pomoci orgánů projektu, do kterých jsou jmenování zástupci obou smluvních stran, přičemž každý orgán má v rámci projektu jinou roli,

- za pomoci metodik, které určují, jakým způsobem budou probíhat vývojové práce.

## Orgány projektu

### Řídicí komise

Pro realizaci SW řešení SDAT ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem Řídicí komise, do kterého jsou jmenováni objednatelem a zhotovitelem řídicí pracovníci s rozhodovací pravomocí – za každou stranu řídicí pracovník projektu a vedoucí projektu (dále „členové Řídicí komise“). Za stranu objednatele je navíc v Řídící komisi zastoupen zástupce věcného zadavatele systému.

V čele Řídicí komise stojí řídicí pracovník projektu za stranu objednatele (dále „předseda Řídicí komise“), který má následující práva a povinnosti:

- svolávat zasedání Řídicí komise ze své vůle nebo na základě návrhu člena Řídicí komise,

- řídit jednání Řídicí komise,

- rozhodovat na základě doporučení členů Řídicí komise v otázkách týkajících se projektu.

Přímým podřízeným orgánem Řídicí komisi je v rámci projektu orgán Vývojový tým. Komunikace mezi oběma orgány je zajištěna pomocí vedoucích projektu nominovaných za každou smluvní stranu.

Každý člen Řídicí komise je oprávněn účastnit se jednání Řídicí komise osobně, případně pověřit účastí na jednání Řídicí komise svého zástupce.

Řídicí komise nemá žádný další nadřízený orgán projektu; přímými nadřízenými tomuto orgánu jsou statutární zástupci obou smluvních stran.

Řídicí komise je založena za účelem kontroly průběhu projektu a má následující kompetence:

- kontrolovat průběh realizace plnění, zejména s ohledem na dodržování stanoveného harmonogramu a plnění jednotlivých fází vývoje,

- kontrolovat práci Vývojového týmu formou účasti vedoucích projektu za každou ze smluvních stran na poradách tohoto týmu,

- řídit smluvní projektovou realizaci SDAT,

- projednávat připomínky každé ze smluvních stran k dodržování povinností druhé smluvní strany podle uzavřené smlouvy,

- řešit případné spory vznikající v souvislosti s uzavřenou smlouvou,

- řešit eskalace, které jsou dohodnutým způsobem předány od podřízeného orgánu,

- schvalovat personální obsazení a změny personálního obsazení podřízeného orgánu,

- schvalovat změny v rozsahu funkcionalit a jejich zařazení do jednotlivých kategorií funkčních a nefunkčních požadavků.

Vedoucí projektu plní výkonnou roli Řídící komise ve vztahu k Vývojovému týmu. Vedoucí vývojového týmu se zodpovídají Vedoucímu projektu, každý vedoucímu projektu za svoji smluvní stranu.  Vedoucí projektu má následující práva a povinnosti:

- zajistit svolání zasedání Řídicí komise na základě předané eskalace od vedoucího Vývojového týmu,

- vykonávat rozhodnutí Řídicí komise učiněná v otázkách projektu.

### Vývojový tým

Pro realizaci SW řešení SDAT ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem Vývojový tým.

Do Vývojového týmu jsou jmenováni výkonní pracovníci obou smluvních stran podílející se na realizaci projektu – za stranu zhotovitele se minimálně jedná o zástupce profesí, které jsou určeny v Zadávací dokumentaci, za stranu objednatele o analytiky a Vedoucího vývojového týmu za stranu objednatele.

Obě smluvní strany jsou v průběhu projektu oprávněny do Vývojového týmu nominovat i zástupce dalších profesí, než je výše uvedeno, pokud to shledají racionálním k zajištění vývojových aktivit s projektem spojených.

Žádná ze smluvních stran není nijak limitována co do počtu osob, které budou součástí Vývojového týmu, a není požadováno, aby počet členů Vývojového týmu byl po celou dobu trvání projektu konstantní.

Každý návrh na změnu personálního obsazení Vývojového týmu bude předložen ke schválení Řídicí komisi.

Hlavním úkolem vedoucího Vývojového týmu za stranu zhotovitele je zajistit realizaci požadovaného informačního systému podle věcného zadání ve stanoveném harmonogramu. Vedoucí Vývojového týmu za stranu zhotovitele má tato práva a povinnosti:

- organizačně zajišťovat chod vývojového týmu,

- provádět detailní plánování jednotlivých vývojových aktivit v souladu se zadáním projektu a jeho harmonogramem,

- přidělovat práci jednotlivým členům Vývojového týmu, kteří jsou v týmu nominování za zhotovitele, a přebírat její výsledky,

- požadovat čerpání kapacit členů Vývojového týmu nominovaných za stranu objednatele prostřednictvím vedoucího Vývojového týmu za stranu objednatele (tzv. vyžadování součinnosti objednatele),

- ve spolupráci s vedoucím Vývojového týmu za stranu objednatele řešit eskalace, které vzejdou od členů Vývojového týmu nominovaných za stranu zhotovitele,

- eskalovat problémy, které se nepodaří uspokojivě vyřešit na úrovni obou vedoucích Vývojového týmu, prostřednictvím vedoucího projektu za svoji smluvní stranu na nadřízený orgán projektu.,

- bez zbytečného odkladu informovat vedoucího projektu na straně objednatele o překážkách, které způsobují odchylku od plánu projektu nebo jeho harmonogramu,

- průběžně seznamovat členy vývojového týmu nominované za stranu objednatele s již realizovanými funkcionalitami minimálně do té úrovně, aby tito členové byli schopni provádět elementární otestování takových funkcionalit,

- zajistit pravidelný reporting pro organizačně nadřízený orgán. Obsahem takového reportingu bude zejména:

  - rozsah dokončených funckionalit (od posledního reportingu),

  - rozsah plánovaných funkcionalit na nejbližší období (do dalšího reportingu),

  - rozsah funkcionalit, které se nepodařilo v plánovaném termínu splnit, uvedení dopadu tohoto faktu na harmonogram projektu a opatření učiněná k nápravě tohoto stavu,

  - aktuální stav projektu s ohledem splnění celkového harmonogramu projektu,

  - detailní přehled změn provedených od doby posledního reportingu, které nemají zásadní vliv na celkový harmonogram projektu a které byly odsouhlaseny oběma vedoucími Vývojového týmu.

Hlavním úkolem vedoucího Vývojového týmu za stranu objednatele je zajišťovat koordinaci součinnosti, kterou objednatel poskytuje dodavateli při vývojových pracích. Vedoucí Vývojového týmu za stranu objednatele má tato práva a povinnosti:

- účastnit se porad členů Vývojového týmu za stranu zhotovitele,

- přidělovat po dohodě s vedoucím Vývojového týmu za stranu zhotovitele práci jednotlivým členům Vývojového týmu, kteří jsou ve Vývojovém týmu nominováni za objednatele, přebírat její výsledky a tyto výsledky komunikovat s vedoucím Vývojového týmu na straně zhotovitele.

- ověřovat, zda jsou realizované funkcionality v souladu se zadáním,

- zajišťovat odstranění překážek, které souvisí s poskytováním součinnosti objednatele,

- bez zbytečného odkladu informovat vedoucího Vývojového týmu na straně zhotovitele o nalezených odchylkách od zadání v již realizovaných funkcionalitách,

- ve spolupráci s vedoucím Vývojového týmu za stranu zhotovitele řešit eskalace, které vzejdou od členů Vývojového týmu nominovaných za stranu objednatele,

- eskalovat problémy, které se nepodaří uspokojivě vyřešit na úrovni obou vedoucích Vývojového týmu, prostřednictvím vedoucího projektu za svoji smluvní stranu na nadřízený orgán projektu,

- poskytovat součinnost vedoucímu Vývojového týmu na straně zhotovitele při pravidelném reportingu pro nadřízený orgán.

Vedoucí vývojového týmu za každou smluvní stranu se přímo zodpovídá Vedoucímu projektu nominovaného za jeho smluvní stranu a řeší s ním operativní problémy, které nevyžadují oficiální eskalaci na Řídicí komisi.

## Personální zabezpečení

### Řídicí komise

| Za zhotovitele |  |
| --- | --- |
| Řídicí pracovník projektu | (doplní uchazeč vč. e-mailové adresy a telefonního spojení). |
| Vedoucí projektu | (doplní uchazeč vč. e-mailové adresy a telefonního spojení). |
| Za objednatele | Česká národní banka |
| Řídicí pracovník projektu | (doplní ČNB v okamžiku podpisu smlouvy). |
| Vedoucí projektu | (doplní ČNB v okamžiku podpisu smlouvy). |
| Zástupce věcného zadavatele | (doplní ČNB v okamžiku podpisu smlouvy). |

### Vývojový tým

| Za zhotovitele |  |
| --- | --- |
| Vedoucí Vývojového týmu | (doplní uchazeč vč. e-mailové adresy a telefonního spojení). |
| IS/IT architekt Datový architekt Databázový specialista (Oracle) Hlavní analytik Bezpečnostní expert Aplikační architekt Procesní architekt Programátor Programátor Programátor Programátor Programátor Programátor | (doplní uchazeč vč. e-mailových adres a telefonního spojení každého člena vývojového týmu). |
| Za objednatele | Česká národní banka |
| Vedoucí Vývojového týmu | (doplní ČNB v okamžiku podpisu smlouvy). |
| Analytik Analytik Analytik Analytik | (doplní ČNB v okamžiku podpisu smlouvy za každého člena vývojového týmu). |

# Metodika řízení vývoje

Realizace projektu, tedy vývoj jednotlivých funkcionalit, je řízen pomocí některé z agilních metodik vývoje SW.  Konkrétní metodiku a její navázání na organizační orgány projektu navrhne (po domluvě s objednatelem) zhotovitel ve fázi Realizační studie.

Zvolená metodika musí zahrnovat:

- rozplánování jednotlivých fází vývoje vyplývajících z celkového harmonogramu projektu do menších celků (tzv. operativní plán),

- realizaci jednotlivých funkcionalit a jejich dodání v souladu s operativním plánem,

- proces retrospektivy jednotlivých částí operativního plánu,

- způsob zapojení členů Vývojového týmu za stranu objednatele do vývojových prací,

- podporu procesu operativního řízení změn,

- podporu zaškolování členů Vývojového týmu na straně objednatele na nové funkcionality systému již ve fázi realizace těchto funkcionalit.

# Zásadní milníky projektu a jejich ověření

Realizace projektu je rozdělena dle kategorií funkčních a nefunkčních požadavků. Jednotlivé kategorie funkčních a nefunkčních požadavků jsou zařazeny do tzv. dílčích plnění. Součástí každého dílčího plnění jsou milníky, ke kterým je zhotovitel povinen dodat objednateli (nasadit do jeho systémového prostředí) stabilní verzi SW řešení, která obsahuje všechny funkcionality (funkční a nefunkční požadavky), které byly v daném dílčím plnění (nebo jeho části) požadovány ve věcném zadání, pokud během procesu vývoje nedošlo k vzájemné dohodě obou stran o jiném obsahu daného dílčího plnění.

Kromě dodávky samotného systému bude zhotovitelem dodána i uživatelská a administrátorská dokumentace, která souvisí s dodanými funkcionalitami nebo i další dokumenty, pokud je zadání projektu předepisuje.

Součástí každého dílčího plnění je taktéž období, ve kterém objednatel provádí akceptaci dodaného plnění.

# Další ujednání

## Základní harmonogram projektu

Základní harmonogram projektu je definován ve smlouvě ve formě vymezení doby trvání jednotlivých fází projektu

Detailní harmonogram projektu bude zhotovitelem navržen v rámci Realizační studie a bude postupně upravován v jednotlivých fázích vývoje, ale musí být vždy v souladu se smlouvou, pokud se smluvní strany nedohodnou písemným dodatkem ke smlouvě jinak. Detailní harmonogram projektu obsahuje zejména explicitní uvedení realizace jednotlivých funkčních a nefunkčních požadavků zařazených do konkrétního dílčího plnění a obsahuje datum zahájení a ukončení každé takové části.

## Projektová dokumentace

Dokumentace průběhu projektu a projektových výstupů je vedena v souladu s postupem, který bude stanoven a vzájemně odsouhlasen mezi zhotovitelem a objednatelem v rámci Realizační studie.

## Přejímky

Přejímky dokumentů, výstupů a předmětů plnění zakázky budou probíhat v předem stanovených termínech podle harmonogramu projektu nebo v termínech písemně dohodnutých u jednotlivých vstupů, podkladů, dílčích výsledků.

Pro přejímky platí následující:

- předmět plnění zakázky (dílčí plnění) přebírá vedoucí projektu objednatele, který má při této akci možnost požádat o součinnost další pracovníky objednatele,

- při předání bude zkontrolována kompletnost, případně fyzická neporušenost plnění zakázky (např. u dokumentů),

- při předání bude sepsán předávací protokol podepsaný  vedoucími  projektu obou smluvních stran,

- předávací protokoly budou archivovány v písemné i elektronické podobě a budou uloženy jak u objednatele, tak u zhotovitele.

## Změnové řízení

I po podpisu smlouvy a vytvoření Realizační studie může dojít k potřebě změn (přehodnocení priority stávajících požadavků, kvalitativní změna dohodnutého rozsahu prací) jak ze strany zhotovitele, tak ze strany objednatele. V případě, že se jedná o takovou změnu, která nemá zásadní dopad na harmonogram projektu, je tato změna vyřešena dohodou obou vedoucích Vývojového týmu a je reportována v rámci pravidelného reportingu nadřízenému orgánu projektu.

Změnové řízení může být iniciováno jak objednatelem, tak zhotovitelem a realizováno jedině na základě společného písemného rozhodnutí smluvních stran.

V případě, že daná změna má zásadní vliv na harmonogram projektu nebo jeho zdroje, jedná se o tzv. „zásadní změnu“.  V takovém případě je nutno vypracovat žádost o změnu a zahájit změnové řízení. Změnové řízení se týká zejména:

- změn v řešení vyvolaných změnami legislativy, které mají dopad do řešení,

- změn požadované funkcionality, pokud se v průběhu projektu ukáže, že požadovaná funkcionalita není v souladu se skutečnými byznys potřebami objednatele

- kvantitativních a kvalitativních změn dohodnutého rozsahu prací.

O realizaci zásadních změn rozhoduje Řídicí komise na základě podkladů společně vypracovaných oběma vedoucími Vývojového týmu. Změna může být realizována jedině na základě společného písemného rozhodnutí obou smluvních stran.

Pro řešení realizovaná na základě výsledku změnového řízení platí všechna ustanovení uzavřených smluv mezi objednatelem a zhotovitelem.

### Žádost o změnu

Žádost o změnu může předložit kterýkoliv člen Vývojového týmu. Každá žádost o změnu se stává součástí projektové dokumentace. Žádost bude předána oběma vedoucím Vývojového týmu, kteří se dohodnou, jakým způsobem bude Žádost o změnu vypořádána. Všechny žádosti o změnu jsou archivovány v elektronické i písemné podobě.

### Vyřešení žádosti o změnu

V případě, že se jedná o změnu mající dopad na celkový harmonogram nebo zdroje projektu (tj. zásadní změna), připraví oba vedoucí Vývojového týmu (jak za zhotovitele, tak objednatele) odhad skutečných dopadů na cenu a harmonogram zakázky a se svým doporučením předají žádost k rozhodnutí Řídicí komisi.

Po schválení zásadní změny bude zahájeno projednání změny smlouvy formou dodatku ke smlouvě. Změna bude účinná účinností dodatku.

## Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem, který je používán pro písemný i osobní styk členů obou orgánů projektu je český jazyk, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Výjimkou je první dílčí plnění, jehož výstupem není stabilní verze systému, ale dokument Realizační studie