- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany

- Česká národní banka

- sídlo:	Na Příkopě 28

- 115 03 Praha 1

IČO:	48136450

DIČ:	CZ48136450

zastoupení:	Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Pavel Veselka, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“ či “ČNB“)

a

… název společnosti …

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …. v …

oddíl …, vložka …

sídlo:	…………………

………………… adresa …

IČO:	…

DIČ:	…

jednající/zastoupení:	……………… (doplní uchazeč)

- (dále jen „zhotovitel“).

- Článek I

Předmět smlouvy, místo plnění

1.	Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést obnovu a doplnění systému chlazení na pobočce ČNB Hradec Králové dle požadavků objednatele specifikovaných v příloze č. 6 Návrhu stavby vypracovaném Ing. Pinkavou v r. 2011 (doplněném a upraveném objednatelem v r. 2015) se  zhotovitelem zpracovanou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“). Popis stávajícího stavu chlazení v objektu objednatele je uveden v příloze č. 6. Plnění zahrnuje zejména:

  - vypracování DPS vč. položkové specifikace, v rámci zpracování DPS je zhotovitel povinen provést fyzické ověření veškerých údajů poskytnutých objednatelem;

  - vypracování ZOV včetně harmonogramu stavby (dále i jen HMG), který se po odsouhlasení objednatelem stává závazným a je volně připojenou přílohou smlouvy č. 7;

  - zajištění případných záborů resp. povolení v souvislosti s přepravou nových technologických zařízení na místo montáže a demontovaných zařízení k likvidaci; transport kondenzačních jednotek na střechu a snesení demontovaných kondenzačních jednotek ze střechy je možné výhradně jeřábem – složení izolačních vrstev a hydroizolační vrstva střechy neumožňuje vodorovný transport po povrchu;

  - demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci zařízení určených DPS k demontáži;

  - předání instalačních návodů všech nových zařízení v českém jazyce, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické formě ve formátu PDF;

  - provedení ochrany stavebních a jiných konstrukcí při transportu zařízení a materiálů;

  - dodávku, montáž a zprovoznění v zadání DPS stanovených zařízení;

  - dodávku, montáž a zprovoznění dálkového ovladače a datového rozhraní BACNET pro připojení stávající strukturované kabeláže budovy tak, aby bylo možné především centrální sledování provozních stavů všech zařízení, centrální nastavování teplot a časových programů, nastavení blokování chodu.

  - provedení komplexní zkoušky zakončené protokolem, který bude obsahovat soupis provedených dílčích zkoušek, především ovládání jednotlivých zařízení, havarijních stavů, vazeb mezi centrálním ovladačem a koncovými přístroji a funkčního přezkoušení SW rozhraní BACNET/IPE, které jsou rozhodující pro prokázání správné funkce jednotlivých komponentů a samostatných technologických celků;

  - vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků platných ČSN a EN a předpisů vztahujících se k dokončení montáže zařízení a dokladů prokazujících splnění všech objednatelem stanovených technických požadavků v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie);

Jedná se především o:

    - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),

    - technické listy použitých materiálů (jedná se zejména o ocelové profily, nátěry, izolace, kabely, nosné konstrukce pro trubní vedení a kabeláž, izolátory chvění apod.),

    - technické a bezpečnostní listy použitých náplní,

    - protokoly o provedených tlakových zkouškách,

    - revizní zprávy,

    - protokoly o provedených zkouškách/měřeních,

    - prohlášení o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

    - originál stavebního deníku.

  - předání všech potřebných návodů k obsluze a údržbě včetně podrobné specifikace profylaktické prohlídky v českém jazyce (3 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické formě ve formátu PDF);

  - poskytnutí příslušné/příslušných SW licencí umožňujících bezproblémové užívání uživatelského SW rozhraní BACNET; SW bude nahraný na elektronickém nosiči; předání licenční smlouvy či licenčních podmínek k dodanému SW, včetně předání uživatelské dokumentace k SW;

  - seznámení maximálně 6 odborných pracovníků objednatele s obsluhou a údržbou nově instalovaných zařízení, včetně předání návodů k obsluze a údržbě  českém jazyce dle čl. II odst. 1 písm. g);

  - poskytování podpory po celou dobu ověřovacího provozu spočívající v dostupnosti zhotovitele 24 hodin denně na hot-line: ………….. (doplní uchazeč) a odstraňování poruch v místě plnění s tím, že nástup je nejpozději do 24 hodin po telefonické výzvě s následným bezodkladným potvrzením e-mailem;

  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

-	v elektronické formě - 2 vyhotovení na CD nebo DVD v editovatelné podobě (výkresy ve formátu *.dwg – Autocad, verze max. 2010, dokumenty ve formátu *.doc a *.xls verze 2003) a v needitovatelné podobě (výkresy i dokumenty ve formátu *.pdf),

-	vypracování tištěné dokumentace skutečného provedení ve 3 číslovaných vyhotoveních (1 až 3),

- V průběhu obnovy systému chlazení je zhotovitel povinen zajistit:

  - koordinaci a součinnost se společností ISS Facility Services s.r.o., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, IČO: 60470291, DIČ: CZ 60470291, která poskytne zhotoviteli pomoc při napojení obnoveného a doplněného systému chlazení na stávající objektové rozvody;

  - trvalou přítomnost odborných pracovníků zhotovitele v průběhu všech zkoušek, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak;

  - trvalou přítomnost pověřeného pracovníka zhotovitele po dobu provádění prací od předání staveniště do zahájení ověřovacího provozu.

- Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele provádět ………. (frekvence prohlídek bude doplněna při uzavření smlouvy dle cenové tabulky uchazeče) ročně profylaktické prohlídky v rozsahu stanoveném výrobcem zařízení a dále provádění kontrol těsnosti chladicích okruhů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (dále jen „Nařízení EP a Rady ES“), v závislosti na obsahu chladiva v jednotlivých okruzích a dle dohody s objednatelem. Podrobný obsah profylaktických prohlídek je uveden v příloze č. 4 – Specifikace profylaktických prohlídek.

- Dále je povinností zhotovitele provádění mimozáručních a pozáručních oprav dle čl. VI smlouvy.

- Místem plnění je objekt pobočky ČNB Hradec Králové na adrese: Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové.

- Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel je povinen:

  - nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy předat objednateli e-mailem návrh harmonogramu prací;

  - nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy předat objednateli e-mailem a na DVD návrh DPS k připomínkám;

  - předat čistopis DPS včetně detailního položkového soupisu prací, dodávek a dalšího plnění v souladu s přílohou č. 6 smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení připomínek objednatele k návrhu DPS;

  - nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy předat objednateli e-mailem a na DVD k připomínkám návrh ZOV a detailně oceněný položkový soupis prací, dodávek a dalšího plnění v souladu s přílohou č. 6, který ve svém součtu bude odpovídat ceně celkem za SKUPINU 1 uvedené zhotovitelem v příloze č. 5;

  - předat čistopis ZOV nejpozději do 5 pracovních dnů od předání připomínek objednatele k návrhu ZOV;

  - dodržet veškeré lhůty stanovené v harmonogramu, který tvoří volně připojenou přílohu č. 7;

  - předat veškeré instalační návody nových zařízení dle čl. I odst. 1 bod 1.5 spolu s návrhem DPS,

  - zahájit práce na staveništi u objednatele nejdříve následující den po předání čistopisů DPS i ZOV;

  - předat nejméně 3 pracovní dny před seznámením s obsluhou odborných pracovníků určených objednatelem návody k obsluze a údržbě komponentů a technologických celků a seznámit tyto pracovníky s obsluhou nejméně 3 pracovní dny před předáním díla do ověřovacího provozu;

  - předat veškeré zbývající doklady či dokumenty nejpozději při podpisu protokolu o provedení komplexní zkoušky, pokud nebude dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak;

  - předat dílo do ověřovacího provozu nejpozději do 60 kalendářních dnů po předání čistopisu DPS i ZOV;

  - ukončit ověřovací provoz 31. 8. 2016;

  - odstranit případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání, zjištěné při předání díla do ověřovacího provozu nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání do ověřovacího provozu;

  - zasílat pověřeným osobám objednatele e-mailem termín provedení profylaktické prohlídky a kontroly těsnosti chladicích okruhů dle čl. I odst. 3 nejpozději 1 měsíc předem. Objednatel navržený termín do 5 pracovních dnů e-mailem potvrdí nebo případně stanoví jiný termín.

- Objednatel je povinen:

- předat e-mailem připomínky k návrhu HMG nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí návrhu HMG od zhotovitele;

- předat e-mailem připomínky k návrhu DPS nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí návrhu DPS od zhotovitele;

- předat připomínky k návrhu ZOV nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí návrhu ZOV od zhotovitele.

- Článek III

Cena a platební podmínky

(uchazeč nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem)

- Cena plnění dle čl. I odst. 1 byla stanovena dohodou smluvních stran a činí ………… Kč bez DPH. Cena je podrobně specifikována v příloze č. 5.

- Cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle čl. I odst. 1 včetně nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek, revizí, záboru a veškerých nákladů a poplatků.

- Cena plnění bude uhrazena následovně:

  - Daňový doklad na cenu plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání do ověřovacího provozu dle čl. IV odst. 3. V daňovém dokladu na cenu plnění v Kč bude odečteno zádržné ve výši 10 % z  ceny tohoto plnění. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny;

  - Doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o úspěšném provedení ověřovacího provozu.

- Cena za provedení profylaktické prohlídky podle čl. I odst. 3 činí …….. Kč bez DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto plněním. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o provedení profylaktické prohlídky.

- Cena za provedení kontroly těsnosti všech chladicích okruhů podle čl. I odst. 3 činí …….. Kč bez DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto plněním. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o provedení kontroly těsnosti.

- Cena mimozáruční či pozáruční opravy bude stanovena jako součet součinu skutečně odpracovaného času a hodinové sazby ve výši ……. Kč bez DPH (za práci v době od 6:00 do 22:00 hod.) nebo hodinové sazby ve výši …….. Kč bez DPH (za práci v době od 22:00 do 6:00 hod. a ve dnech pracovního klidu) a ceny za výjezd technika na místo opravy ve výši ….. Kč bez DPH (za výjezd v době od 6:00 do 22:00 hod.) nebo …… Kč bez DPH (za výjezd v době od 22:00 do 6:00 hod. a ve dnech pracovního klidu) a k takto stanovené ceně bude připočtena cena náhradních dílů a materiálu. Tato cena je konečná a zhotovitel není oprávněn účtovat žádné jiné náklady spojené s tímto plněním.

- Náhradní díly a materiál bude zhotovitel účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich změně. Pokud by nedošlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o ceně náhradních dílů, zajistí objednatel tyto náhradní díly sám a zhotovitel je v takovém případě povinen k opravě použít náhradní díly zajištěné objednatelem. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna navrhnout druhé smluvní straně změnu paušálních cen uvedených v odst. 4 a 5 tohoto článku a hodinových sazeb, a to v návaznosti na vývoj indexu cen průmyslových výrobců podle CZ-CPA, konkrétně index CM 331, stejné období předchozího roku = 100, průměr za předchozí kalendářní rok, vyhlašovaném Českým statistickým úřadem. Cenu lze zvýšit nebo snížit maximálně o uvedené procento inflace s tím, že u cen dle odstavce 4 a 5 bude základem pro zvýšení nebo snížení ceny paušální cena snížená o cenu výjezdu v pracovní dny v době od 6 do 22 hodin. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě a nabývají účinnosti dnem účinnosti dodatku. První úpravu cen je možno navrhnout nejdříve 1 rok po podpisu protokolu dle čl. IV odst. 5.

- K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. U plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit daňové doklady na úhradu ceny plnění s režimem podle § 92e zákona nejdéle do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž je uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede objednatel.

- Doklad k úhradě bude vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- Doklady zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- Článek IV

Průběh, předání a převzetí plnění

- Dílo bude prováděno ve lhůtách uvedených v harmonogramu (volně připojená příloha č. 7). K převzetí díla dojde podpisem protokolu o zahájení ověřovacího provozu.

- Po provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací bude provedena komplexní zkouška, která zahrnuje vyzkoušení všech funkčních celků. Vyzkoušení spočívá v ověření provozuschopnosti, chování při obnovení napájení po výpadku a kontrole přenosu dat (tj. nastavených parametrů, teploty, provozních stavů) do systému MaR budovy.

- Po provedení úspěšné komplexní zkoušky, čistém úklidu dotčených prostor, předání veškerých požadovaných dokladů dle čl. I odst. 1.10 až 1.13 a 1.15, předání stavebního deníku a zaškolení odborných pracovníků objednatele, o jehož provedení zhotovitel vyhotoví samostatný protokol, který podepíší všichni pracovníci objednatele seznámení s obsluhou a osoby pověřené zhotovitelem k provedení seznámení s obsluhou, bude zahájen ověřovací provoz díla. Zhotovitel vyhotoví protokol o předání a převzetí díla a zahájení ověřovacího provozu, který podepíše za objednatele jedna z pověřených osob za technický odbor, jedna z pověřených osob za pobočku ČNB Hradec Králové a jedna z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 6 tohoto článku.

- Úspěšným ověřovacím provozem je míněn automatický, bezporuchový provoz bez přerušení v běžném provozu objednatele a bez podstatného přerušení dodávky chladu koncovým spotřebičům (nebude překročena teplota 26°C v kancelářských prostorách, 23°C v technologických prostorách při venkovní teplotě do 35°C) V případě zjištění vady bude ověřovací provoz přerušen až do odstranění vady. Ověřovací provoz bude po odstranění příčin vady prodloužen. Doba trvání prodloužení bude stanovena s ohledem na dobu trvání odstranění vady a ověření obnovené plné funkčnosti každého funkčního celku.

- Po úspěšném ukončení ověřovacího provozu vyhotoví zhotovitel protokol o ukončení ověřovacího provozu, který podepíše za objednatele jedna z pověřených osob za technický odbor, jedna z pověřených osob za pobočku ČNB Hradec Králové a jedna z pověřených osob za zhotovitele.

- Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

  - za objednatele:

- odbor technický

Ing. Michal Marhoul, tel.: 224 414 341, e-mail: michal.marhoul@cnb.cz,

Petr Matějka, tel.: 224 412 279, e-mail: petr.matejka@cnb.cz,

Ing. Luděk Erban, tel.: 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz,

- pobočka ČNB Hradec Králové

Ing. Hana Horáková, tel.: 495 711 302, e-mail: hana.horakova@cnb.cz,

Jan Sobola, tel.: 495 711 301, e-mail: jan.sobola@cnb.cz,

  - za zhotovitele:

…………..,

………….. (doplní uchazeč)

- V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení.

- Článek V

Podmínky plnění, součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje umožnit za podmínek stanovených v příloze č. 1 smlouvy vstupy a vjezdy pracovníků zhotovitele do objektu objednatele a zajistit volný přístup pracovníkům zhotovitele na místo plnění s výhradou omezení z provozních důvodů objednatele.

- Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s místními podmínkami BOZP a PO na pracovišti objednatele. Zhotovitel se zavazuje tyto podmínky dodržovat.

- Objednatel se dále zavazuje:

- umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení;

- umožnit uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů v souvislosti s plněním dle této smlouvy;

- poskytnout, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje zejména:

- provést dílo v souladu se zhotovitelem vypracovanými čistopisy DPS a ZOV;

- vypořádat v rámci připomínkového řízení připomínky objednatele k DPS a ZOV, tím nebude dotčena odpovědnost zhotovitele za konečnou podobu DPS a ZOV;

- provádět plnění dle této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropských společenství závazných v České republice, příslušných ČSN a EN, požadavků výrobce, touto smlouvou a pokyny objednatele;

- provádět plnění způsobem, který vyloučí poškození nebo zničení stavebních konstrukcí, zařízení a rozvodů objednatele a vyloučí rovněž omezení provozu zařízení objednatele nebo jejich odstavení z provozu s výjimkou případů, kdy je toto omezení nebo odstavení povoleno pověřenou osobou objednatele zápisem ve stavebním deníku;

- v případě jakéhokoliv poškození majetku nebo omezení nebo zastavení provozu neschváleného objednatelem provést neprodleně opravu poškozených zařízení a rozvodů a obnovit urychleně provoz objednatele v plném rozsahu;

- provádět práce podle dohodnutého harmonogramu;

- převzít před zahájením prací protokolárně staveniště a po ukončení prací vrátit protokolárně staveniště objednateli;

- vést stavební deník v souladu s příslušnými předpisy, přičemž deník bude po celou dobu do zahájení ověřovacího provozu uložen u určené osoby zhotovitele a v době od zahájení ověřovacího provozu do podpisu protokolu dle čl. IV odst. 5 u pověřené osoby objednatele;

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací a předkládat bankovní bezpečnosti objednatele seznam výrobků a nástrojů vnesených do objektu a vynesených z objektu;

- zajistit, aby veškeré práce byly prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky, a to tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem dohodnutých s objednatelem;

- zajistit, aby po celou dobu trvání smlouvy splňoval kvalifikační požadavek stanovený objednatelem v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele plnění podle této smlouvy v čl. 7 bod 7.4.2. Zhotovitel je povinen doložit splnění kvalifikačního požadavku na výzvu objednatele doložit příslušnými doklady, a to do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy;

- provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a  provádět opatření proti prašnosti;

- v průběhu provádění prací vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění staveniště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele;

- zajistit vedení stavby odborně způsobilou osobou a určit pověřenou osobu zhotovitele (vedoucího montáže), která bude bez přerušení přítomna na staveništi po dobu provádění prací, tato osoba musí být znalá probíhajících prací a smlouvy;

- při provádění stavby dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

- dodržovat požadavky platných předpisů PO včetně zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím na náklady zhotovitele;

- okamžitě zahájit řádné plnění svých povinností v případě, že objednatel přeruší provádění prací z důvodu porušení předpisů BOZP a PO, předpisů na ochranu životního prostředí, porušení bezpečnostních podmínek objednatele, ohrožení provozu objednatele, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů a dále sjedná okamžitou nápravu;

- nepřerušovat plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení.

- Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

- budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, požární ochrany, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní podmínky objednatele;

- plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě;

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob;

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen provoz objednatele;

- plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

- Přerušení plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku zaznamená objednatel do stavebního deníku, popř. do protokolu o provedení profylaktické prohlídky nebo kontroly těsnosti. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění. Toto neplatí, pokud k přerušení plnění dojde z důvodů na straně objednatele.

- V případě, že zhotovitel přeruší plnění před předáním díla do ověřovacího provozu z důvodu vyšší moci, projedná s objednatelem bez zbytečného odkladu další postup a dohodne se formou zápisu do stavebního deníku se zhotovitelem na lhůtě pro opětovné zahájení plnění. Nedojde-li k dohodě či nezahájí-li zhotovitel práce v dohodnuté lhůtě, stanoví objednatel písemně, opět formou zápisu do stavebního deníku, přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel práce (zahájení prací zhotovitel zaznamená do stavebního deníku) ani v takto objednatelem stanovené lhůtě nebo prohlásí-li před uplynutím této lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je povinen veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě omezení nebo znemožnění řádného výkonu činností objednatele v důsledku vadně provedené montáže nebo zásahu pracovníků zhotovitele do jakéhokoliv technologického zařízení objednatele, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli náhradu škody vzniklé omezením nebo znemožněním jeho provozu. Bude-li zhotovitel v prodlení ve lhůtě pro odstranění škody na majetku objednatele, za kterou odpovídá, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škody na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel bude kvalitu plnění dle této smlouvy zajišťovat takto:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (doplní uchazeč v souladu s bodem 6.5. ZD)

- Článek VI

Odstraňování záručních, mimozáručních a pozáručních vad

- Zhotovitel poskytuje na plnění podle čl. I odst. 1 této smlouvy záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet po podpisu protokolu dle čl. IV odst. 5

- Záruční, mimozáruční a pozáruční vadu (dále jen „vada“) je oprávněna nahlásit zhotoviteli kterákoliv z pověřených osob objednatele dle čl. IV odst. 6 současně s popisem vady na telefonní číslo zhotovitele s nepřetržitou pohotovostní službou: ………….. (doplní uchazeč). Pohotovostní telefonické ohlášení neprodleně potvrdí objednatel     na e-mailovou adresu zhotovitele ………….. (doplní uchazeč). V případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit pověřeným osobám objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že na telefonicky a následně e-mailem potvrzenou výzvu objednatele zahájí odstraňování vady nejpozději do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení. V případě nepřijetí telefonní výzvy se za čas nahlášení považuje odeslání         e-mailové zprávy.

- Zhotovitel se zavazuje po zahájení opravy pokračovat bez zbytečného přerušení až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 72 hodin od nahlášení vady, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve smluvené lhůtě, má objednatel právo sám zajistit odstranění takové vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není v případě záruční vady dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

- Zhotovitel se dále zavazuje objednateli poskytnout na náhradní díly, komponenty, zařízení, apod. dodané v případě záruční opravy záruku v délce 36 měsíců a při opravách používat pouze originální nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení, apod.

- Zhotovitel se dále zavazuje objednateli poskytnout na náhradní díly, komponenty, zařízení, apod. dodané v případě mimozáruční či pozáruční opravy záruku v délce 12 měsíců a při opravách používat pouze originální nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení, apod.

- O dobu od nahlášení vady do jejího odstranění se prodlužuje doba záruky dle odst. 1 tohoto článku.

- Článek VII

- Nebezpečí škody na věci

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o převzetí díla podle čl. IV odst. 3.

- Článek VIII

Pojištění

- Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění ve výši nejméně 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých) a spoluúčastí nejvýše 10 %. Zhotovitel je toto povinen doložit objednateli nejpozději při uzavření smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění zůstane v uvedeném rozsahu a výši sjednáno po celou dobu účinnosti této smlouvy a toto je povinen doložit na výzvu objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy.

- Článek IX

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek X

Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

1.	Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.

2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

3.		Zhotovitel je povinen dle § 147a odst. 4 ZVZ předložit vždy nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v předchozím kalendářním roce či prohlášení, že nemá subdodavatele, jímž by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v předchozím kalendářním roce. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Zhotovitel zašle seznam objednateli na adresu:

Česká národní banka

sekce správní

odbor obchodní

Na Příkopě 28,

115 03 Praha 1.

4.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

Článek XI

Další ujednání

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů;

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU;

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, které jsou zabezpečené heslem, a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům objednatele odpovědným za plnění podle smlouvy,

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

- Článek XII

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání návrhu DPS dle čl. II odst. 1 písm. b) nebo návrhu ZOV dle čl. II odst. 1 písm. d) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání čistopisu DPS dle čl. II odst. 1 písm. c) nebo čistopisu ZOV dle čl. II odst. 1 písm. e) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení ověřovacího provozu dle čl. II odst. 1 písm. k) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě, že ověřovacího provoz bude prodloužen dle čl. IV odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodloužení ověřovacího provozu.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro nástup na odstranění poruchy při ověřovacím provozu dle článku I odst. 1 bod 1.14 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou hodinu prodlení.

- V případě že zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě doklad k prokázání kvalifikačního požadavku dle čl. V odst. 4 písm. k) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění záruční, mimozáruční nebo pozáruční vady dle článku VI  odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou hodinu prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě nástupu na profylaktickou prohlídku podle čl. II odst. 1 písm. n) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením kontroly těsnosti chladicích okruhů v termínu stanoveném podle čl. II odst. 1 písm. n) nebo nesjedná-li zhotovitel z důvodů na jeho straně termín provedení uvedené zkoušky ve lhůtě stanovené v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro doručení daňového dokladu na plnění s režimem podle § 92e zákona o DPH je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.

- V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele nemají vliv na povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu.

- Článek XIII

- Licenční ujednání

- Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní, nepřevoditelné a časově neomezené oprávnění užívat SW pro svou vlastní potřebu, a to včetně případných updatů, upgradů, patchů a hotfixů.

- Právo užívat dodaný SW vzniká objednateli dnem podpisu protokolu dle čl. IV odst. 3.

- Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn licenci dle odst. 1 tohoto článku objednateli poskytnout, a že na plnění neváznou žádná práva třetích osob, která by poskytnutí bránila.

- Článek XIV

- Trvání smlouvy, výpověď smlouvy a odstoupení

- Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž smlouvu lze ukončit výpovědí. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 6 měsíců s tím, že zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu tak, aby skončila nejdříve v den, ke kterému uplyne 3 roky po podpisu protokolu dle čl. IV odst. 5 smlouvy.

- V případě zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele je objednatel oprávněn vypovědět smlouvu ve 14 denní výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli.

- V případě, že kterákoliv ze smluvních stran podstatně poruší své smluvní povinnosti, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména:

- a) ze strany zhotovitele:

-	plnění nebude v souladu s návrhem řešení zhotovitele obsaženým v čistopisu DPS,

-	nezahájení přerušeného plnění ve lhůtě stanovené objednatelem dle čl. VI odst. 4,

-	neúspěšný ověřovací provoz,

b) ze strany objednatele:

- prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu či dokladu k úhradě ve lhůtě delší 30 dnů.

- Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Článek XV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

- Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Přílohy:	č. 1 -	Bezpečnostní požadavky objednatele

- č. 2 -	Technická dokumentace dodávaných zařízení (uchazeč připojí kopie technických/produktových či jiných listů od výrobce/prodejce, atp. ze kterých budou zřejmá nabízená zařízení a jejich parametry – minimálně výkon a typ chladiva. Listy mohou být v českém, slovenském, německém či anglickém jazyce)

- č. 3 -	Specifikace dodávaných zařízení (bude převzata z přílohy č. 5 ZD „Specifikace dodávaných zařízení“ při uzavření smlouvy)

- č. 4 -	Specifikace profylaktických prohlídek (uchazeč připojí dokument, ze kterého bude zřejmý rozsah a četnost jednotlivých úkonů prováděných na jednotlivých dodaných zařízeních při provedení jedné profylaktické prohlídky. Listy mohou být pouze v českém jazyce)

- č. 5 -	Cenová tabulka (bude vytvořena z cenové tabulky v nabídce vybraného uchazeče a bude doplněna při uzavření smlouvy)

- č. 6 -	Návrh stavby – technická zpráva, specifikace všech zařízení a výkresová část (popis stávajícího stavu s požadavky objednatele a návrhem obnovy, včetně požadovaných parametrů, počtu a rozmístění stávajících i nově dodaných zařízení - volně připojená příloha na datovém nosiči, kterou objednatel předal zhotoviteli před podpisem smlouvy)

- č. 7 -	Harmonogram (volně připojená příloha – bude vypracován po podpisu smlouvy)

V Praze dne ………………………			V ……………..……. dne ……………….

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………….			………………………………….

Ing. Zdeněk Virius					…………..

ředitel sekce správní					………….. (doplní uchazeč)

……………………………………..

- Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

#### Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

(upravující pohyb pracovníků zhotovitele v budově pobočky ČNB Hradec Králové)

- Zhotovitel předloží objednateli seznam pracovníků, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy.

- Seznam pracovníků podléhá schválení objednatelem. Pracovníci neschválení objednatelem nemohou vykonávat činnost ani nesmějí být seznamováni se skutečnostmi souvisejícími s plněním smlouvy, přičemž objednatel si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Zhotovitel odpovídá za to, že do budovy pobočky ČNB nebudou vstupovat nebo vjíždět jeho pracovníci, kteří nebyli jmenovitě schváleni objednatelem.

- Pracovníci zhotovitele mohou do budovy pobočky ČNB vstupovat a v nich se zdržovat pouze za doprovodu určených pracovníků pobočky.

- Schválení pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy ČNB, se kterými byli seznámeni a pokyny bankovní policie objednatele pro vstup a pohyb osob ve vyhrazených prostorách.

- Požadavky na případné změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit objednateli. Veškeré změny podléhají schválení objednatelem.

- Bez písemného povolení objednatele je zakázáno kopírování, fotografování, pořizování videozáznamů a vynášení jakékoliv dokumentace z budovy pobočky ČNB. Zhotovitel je oprávněn dokumentaci poskytnout třetím osobám pouze po udělení písemného souhlasu objednatele.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele z dodržování stanovených bezpečnostních opatření v budově pobočky.

Příloha č. 2

Technická dokumentace dodávaných zařízení

- (uchazeč připojí technických/produktových či jiné listů od výrobce/prodejce, atp. ze kterých budou zřejmá nabízená zařízení a jejich parametry – minimálně výkon a typ chladiva. Listy mohou být v českém, slovenském, německém či anglickém jazyce)

Příloha č. 3

Specifikace dodávaných zařízení

- (bude převzata z přílohy č. 5 ZD „Specifikace dodávaných zařízení“ při uzavření smlouvy)

Příloha č. 4

Specifikace profylaktických prohlídek

- (uchazeč připojí dokument, ze kterého bude zřejmý rozsah a četnost jednotlivých úkonů prováděných na jednotlivých dodaných zařízeních při provedení jedné profylaktické prohlídky. Listy mohou být pouze v českém jazyce)

Příloha č. 5

Cenová tabulka

- (bude vytvořena z cenové tabulky v nabídce vybraného uchazeče a bude doplněna při uzavření smlouvy)

Příloha č. 6

Návrh stavby

- technická zpráva, specifikace všech zařízení a výkresová část (popis stávajícího stavu s požadavky objednatele a návrhem obnovy, včetně požadovaných parametrů, počtu a rozmístění stávajících i nově dodaných zařízení - volně připojená příloha na datovém nosiči, kterou objednatel předal zhotoviteli před podpisem smlouvy)

Příloha č. 7

Harmonogram

- (volně připojená příloha – bude vypracován po podpisu smlouvy)