SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo:	Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupení:	Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Pavel Veselka, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

… název společnosti …

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …. v …

oddíl …, vložka …

sídlo:	…………………

………………… adresa …

IČO:	…

DIČ:	…

jednající/zastoupení:	……………… (doplní uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy související se změnou užívání části stávající budovy územního pracoviště ČNB, Husova 10, Plzeň (dále jen „dílo“). Stavebními úpravami se mění využití 3. NP, 4. NP a 5. NP bytové části budovy na kanceláře, a to podle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované firmou DES Praha, která tvoří volně připojenou přílohu č. 3a) a 3b) této smlouvy a cenové tabulky – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- Součástí díla je dále:

- vypracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby profesí silnoproud, ústřední vytápění a VZT 2x v listinné formě a jednou na CD;

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice a platných ČSN a EN;

- vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavkům objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie);

Jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013);

  - technické a bezpečnostní listy použitých materiálů;

  - revizní zprávy;

  - protokol o měření intenzity osvětlení;

  - certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím;

  - protokoly o provedených zkouškách;

  - prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

  - návody k obsluze a údržbě;

  - originál stavebního deníku;

  - doklad o podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavebním úřadě;

  - doklady požadované ve vyjádření dotčených organizací;

- vypracování dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat zapracování změn oproti dokumentaci pro stavební povolení 2x v listinné formě pro kolaudační řízení;

- vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. 2x v listinné podobě a jednou na CD;

- součástí plnění je také povinnost zhotovitele při realizaci díla zajistit dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích dotčených orgánů a organizací. Náklady související s jejich dodržením jsou součástí ceny díla. Závazná stanoviska tvoří přílohu č. 5 smlouvy;

- podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí a předání její kopie objednateli;

- zajištění kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí v právní moci a jeho předání objednateli. Veškeré správní poplatky související s jeho vydáním jsou zahrnuty v ceně díla.

- Místem plnění je objekt ČNB na adrese: Husova 10, 305 67 Plzeň.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje:

    - nejpozději do 20 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami vypracovat a zaslat elektronicky pověřeným osobám objednatele podle čl. XI odst. 1 smlouvy k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou č. 4 smlouvy;

    - vypracovat a zaslat objednateli do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy projektovou dokumentaci pro provedení stavby profesí silnoproud, ústřední vytápění a VZT v elektronické formě. Objednatel se zavazuje vyjádřit k projektové dokumentaci nejpozději do 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele 2x v listinné formě a jednou na CD;

    - zahájit stavební práce převzetím staveniště nejpozději do 45 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Práce profesí silnoproud, ústřední vytápění a VZT bude možno zahájit až po předání projektové dokumentace dle čl. I odst. 2 písm. a) smlouvy;

    - předat objednateli dokončené dílo nejpozději do 40 pracovních dnů od zahájení stavebních prací;

    - odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání do 7 kalendářních dní od předání díla;

    - předat originál kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho doručení včetně jednoho listinného vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby orazítkované stavebním úřadem dle čl. I odst. 2 písm. d) smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické a bezpečnostní listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.

Článek III

Cena a platební podmínky

(uchazeč nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její maximální výše činí celkem …………. Kč bez DPH.

- Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové tabulce – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny Ústavu racionalizace ve stavebnictví Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni ÚRS vydané pro rok 2016. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu plnění bude odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny tohoto plnění. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny;

- doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den doručení kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí v právní moci.

- Na plnění dle této smlouvy je uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se  plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklady k úhradě budou vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- Doklady zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28,

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Podmínky plnění

- Zhotovitel je povinen splnit veškeré požadavky obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů, které tvoří přílohu č. 5.

- Zhotovitel je povinen splnit veškeré požadavky obsažené ve stavebním povolení, které tvoří přílohu č. 6 smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, v souladu s ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady, souhlasem se změnou užívání a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

- Zhotovitel je oprávněn provádět realizaci díla v jím určené pracovní době, musí však dodržovat limity hluku dané platnými předpisy a respektovat provozní potřeby objednatele a jeho nájemců.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, určeného zhotovitelem nejpozději při předání staveniště zhotoviteli, který může být zastoupen pouze na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit účast pověřené osoby podle čl. XI odst. 1 písm. b) na kontrolních dnech pořádaných 1x týdně v termínu dohodnutém s objednatelem.

- Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.

- Všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele bude zhotovitel provádět tak, aby neohrožovaly a  neomezovaly provoz objednatele a jeho smluvních nájemců.

- Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací kvalitu prováděných prací a zavazuje se dodržovat platné právní předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a předpisy na ochranu životního prostředí.

- Zhotovitel se zavazuje provádět realizaci díla v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu provádění díla.

- V případě porušení předpisů BOZP a PO, nedodržení podmínek stavebního povolení, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit osmihodinový dohled po provedení požárně nebezpečných prací (sváření, řezání, rozbrušování), a to na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje umístit na staveništi na svoje náklady potřebné množství hasiva (1x přenosný hasicí přístroj práškový a 1 x přenosný hasicí přístroj s náplní CO2).

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat v budově ČNB zákaz užívání otevřeného ohně a zákaz kouření.

- Zhotovitel se zavazuje vybavit pro svoje zaměstnance staveniště lékárničkou první pomoci v rámci zajišťování BOZP.

- Zhotovitel je původcem odpadu a je povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem.

- V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou nápravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- Před zahájením prací převezme zhotovitel protokolárně staveniště včetně transportních cest sloužících výhradně pro potřeby zhotovitele a po ukončení prací staveniště protokolárně předá zpět objednateli.

- Zhotovitel je povinen před zahájením prací instalovat vlastní staveništní rozvaděč s jištěním respektující selektivitu silnoproudých instalací objednatele.

- Zhotovitel je povinen veškeré rozvody silnoproudu a slaboproudu vést v kabelových žlabech a lištách po povrchu stavebních konstrukcí, v případě, že je instalován v místnosti podhled, je povinen vést rozvody nad podhledem. Odvod kondenzátu může být veden viditelně po stavební konstrukci, veškeré rozvody ZTI musí být vedeny skrytě.

- Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním.

- Zhotovitel se zavazuje provést účinná opatření proti prašnosti a úklid po každém provedení prašných prací (stíráním vodou).

- V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nesmí pracovníci zhotovitele vylévat do kanalizace objednatele, ale jsou povinni zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy.

- Zhotovitel je povinen provádět práce na díle podle odsouhlaseného harmonogramu.

- Zhotovitel povede stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.

- Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškeré potřebné úkony pro splnění požadavků stavebního úřadu a dotčených organizací při vydání kolaudačního souhlasu.

Článek V

Součinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště za podmínek stanovených v příloze č. 1.

- Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.

- Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho subdodavatelů) v rámci předaného staveniště.

- Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.

- Umístění kontejneru na odpad mimo staveniště na pozemcích objednatele umožní objednatel po dohodě smluvních stran při respektování provozních potřeb objednatele.

- Objednatel zmocní zhotovitele k zajištění kolaudačního souhlasu.

Článek VI

Předání a převzetí díla

- Dílo bude předáno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíše kterákoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu. Objednatel převezme dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, a po předání dokladů dle čl. I odst. 2 písm. a) až g) této smlouvy. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla spolu se lhůtou pro jejich odstranění, která nesmí být delší než 5 pracovních dnů.

- Pověřenými osobami smluvních stran k předání a převzetí díla jsou osoby uvedené v čl. XI této smlouvy.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody

- Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců s výjimkou zdrojů v osvětlovacích tělesech, která činí 6 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

- Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na mobilní telefonní číslo: ……. s následným potvrzením na e-mailovou adresu: …… (doplní uchazeč).

- Záruční vady na díla započne zhotovitel odstraňovat nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení pověřenou osobou objednatele, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez zbytečného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

- Zhotovitel odstraní záruční vadu ve lhůtě dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran. V případě, že pověřené osoby smluvních stran lhůtu nedohodnou, platí lhůta pro odstranění vady 3 pracovní dny ode dne nahlášení vady.

- V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku, má objednatel právo sám zajistit odstranění takové vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení stavebních prací stanovené v čl. II odst. 1 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání díla stanovené v čl. II odst. 1 písm. d) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě, že kolaudační souhlas nebude vydán do 30 kalendářních dnů od podání žádosti z důvodů vad plnění zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení ve vydání kolaudačního souhlasu.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 6 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podle čl. VIII odst. 3 nebo v případě neodůvodněného přerušení je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení v zahájení opravy nebo neodůvodněného přerušení odstraňování započaté opravy.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vad podle čl. VIII odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění ojedinělých drobných vad uvedených v předávacím protokolu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek X

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) s maximální spoluúčastí 10 %.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XI

Pověřené osoby smluvních stran

- Pověřenými osobami jsou:

- za objednatele:

- zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy až do převzetí díla:

Ing. Luděk Erban, tel. 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz,

Ing. David Hastík, tel. 224 412 993, e-mail: david.hastik@cnb.cz,

Martin Řehák, tel. 736 524 146, e-mail: martin.rehak@cnb.cz,

Pavel Novák, tel. 736 524 145, email: pavel.novak@cnb.cz,

Ing. Soňa Ondráčková, tel. 224 413 740, e-mail: sona.ondrackova@cnb.cz,

Ing. arch. Michaela Havlíčková, tel. 224 413 419, e-mail: michaela.havlickova@cnb.cz,

Ing. Jakub Milion, tel: 2 2441 4281, mob: 734 391 104, e-mail: jakub.milion@cnb.cz;

- v záležitostech bezpečnostního charakteru (ostraha budovy):

Ing. Zbyněk Boguaj, tel. 736 524 140, e-mail: zbynek.buduaj@cnb.cz;

- v záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad:

Ing. David Hastík, tel. 224 412 993, e-mail: david.hastik@cnb.cz,

Martin Řehák, tel. 736 524 146, e-mail: martin.rehak@cnb.cz;

- za zhotovitele:

……………………………………………

………………………………………………… (doplní uchazeč).

2.	V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek XII

Další ujednání

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů;

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU;

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, které jsou zabezpečené heslem, a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům objednatele odpovědným za plnění podle smlouvy,

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XIII

Uveřejnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147 ZVZ.

- Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XIV

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje zejména:

- ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II odst. 1 písm. b) o více než 15 kalendářních dnů;

- ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. V smlouvy, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy:

č. 1 –	Bezpečnostní podmínky objednatele

č. 2 –	Cenová tabulka – výkaz výměr	(bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem podle jeho nabídky)

č. 3 a) –	Dokumentace pro stavební povolení ve formátu PDF (volně připojená příloha)

č. 3 b) -	Dokumentace pro stavební povolení v editovatelném formátu (volně připojená příloha, tato příloha bude součástí smlouvy uzavírané s vybraným uchazečem)

č. 4 –	Harmonogram (volně připojená příloha)

č. 5 –	Závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací (volně připojená příloha)

č. 6 –	Stavební povolení (volně připojená příloha)

V Praze dne: …..…… 2016				V ………….……….. dne: ……..… 2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………..				………………………

Ing. Zdeněk Virius					………………….  (doplní uchazeč)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

Bezpečnostní podmínky objednatele

- Nejpozději v den zahájení činnosti v objektu objednatele předá zhotovitel objednateli písemný seznam odpovědných osob zhotovitele (dále jen „seznam“).

- Seznam bude obsahovat tyto položky: název zhotovitele nebo subzhotovitele (dále jen „zhotovitel“), titul, jméno a příjmení zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců jeho subzhotovitelů (dále jen „pracovníci“), číslo průkazu totožnosti pracovníků a pro vozidla bude uveden typ vozidla a registrační značku. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: titul, jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny v seznamu je nutno neprodleně oznámit objednateli. Osoby neuvedené v seznamu nemohou samostatně požadovat součinnost objednatele v provozních a organizačních záležitostech. Toto omezení se nevztahuje na součinnost při řešení mimořádné události.

- Odpovědné osoby zhotovitele zajistí, že do budovy objednatele budou vstupovat pouze jejich pracovníci, kteří zajišťují plnění dle této smlouvy. Zároveň odpovědné osoby zhotovitele plně odpovídají za své pracovníky při mimořádné události (zejména při evakuaci).

- Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů zaměstnanců bezpečnostní agentury objednatele a operátora řídicí místnosti technicko – bezpečnostních systémů ústředí ČNB (dále jen „ŘM TBS“), které se týkají režimu vstupu a vjezdu do budovy ČNB a pohybu v budově ČNB a řešení nestandardní příp. mimořádné události.

- Zhotovitel je povinen o každé mimořádné události bezpečnostního charakteru neprodleně informovat zaměstnance bezpečnostní agentury v budově objednatele, tel. 377 010 696 a dále operátora ŘM TBS, na tel. 224 413 006.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny zaměstnanců bezpečnostní agentury objednatele, operátora ŘM TBS nebo dozorujícího zaměstnance ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do budovy ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je a není nebezpečný předmět, rozhodují zaměstnanci bezpečnostní agentury objednatele v souladu se specifikací poskytovaných bezpečnostních služeb.

- Objednatel si vyhrazuje právo nevpustit do budovy ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení objednatele je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů ve všech prostorech budovy ČNB.

- Ve všech prostorech budovy ČNB je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 
O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou pověřenou osobu objednatele, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací.

- Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele musí být před započetím výkonu práce v budově ČNB prokazatelně seznámeni s poplachovými směrnicemi objektu, zejména se způsobem vyhlášení požárního poplachu, s tísňovým telefonním číslem v budově ČNB, které slouží k ohlášení jakékoliv mimořádné události, a telefonním číslem na dozorujícího zaměstnance objednatele. Toto seznámení provede odpovědná osoba objednatele.

- Objednatel je povinen pracovníkům zhotovitele umožnit vstup do budovy samostatným vchodem. Za řádné uzavření a uzamčení tohoto vchodu v době neprovádění stavebních činností odpovídá zhotovitel.

- Vstup do budovy objednatele (mimo vymezené prostory dle této smlouvy) je bez předchozího souhlasu objednatele pracovníkům zhotovitele, návštěvám zhotovitele a zaměstnancům servisních organizací zhotovitele zakázán.

- Vstup do budovy objednatele se zvířaty je zakázán, s výjimkou asistenčních psů zdravotně a tělesně postižených osob a služebních psů Policie ČR.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- V případě mimořádné události v bezpečnosti a ochraně zdraví (pracovní úraz osob zhotovitele, provozní nehoda nebo havárie) nebo v požární ochraně (požár) se objednatel a zhotovitel zavazují k účinné spolupráci a k vzájemné včasné výměně informací.

- V budově ČNB Plzeň je nepřetržitě služba ostrahy, kde je rovněž ohlašovna požáru. Telefonní číslo: 377 010 696, mobil: 731 143 291.

Odpovědná osoba zhotovitele je povinna:

- vždy před zahájením a vždy po ukončení prací osobně telefonicky informovat zaměstnance bezpečnostní agentury objednatele v budově ČNB (nepřetržitý provoz),

- na osobní nebo telefonický dotaz zaměstnance bezpečnostní agentury objednatele příp. operátora ŘM TBS poskytnout informace k probíhající činnosti.

Kontakty za oblast bezpečnosti a ohlašovna požáru (budova ČNB v Plzni):

Bezpečnostní agentura objednatele v budově ČNB v Plzni tel.: 377 010 696.

Řídicí místnost technicko - bezpečnostních systémů ústředí ČNB Praha tel.: 224 413 006.