SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi:

Českou národní bankou

sídlo:	Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO:	48136450

DIČ:	CZ 48136450

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

……. název společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………..

oddíl …., vložka ……

sídlo:	………..

…………

IČO:	……

DIČ:	……

jednající/zastoupení:	 ………..(doplní účastník)

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést stavební úpravy vybraných místností budovy ústředí ČNB ve 3. patře budovy ustředí ČNB, Praha, Na Příkopě 28 (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 7 této smlouvy, cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 8, vyjádřeními odboru památkové péče MHMP, které tvoří přílohu č. 2, Hasičského záchranného sboru, které tvoří přílohu č. 3, Hygienické stanice města Prahy, které tvoří přílohu č. 4 a souhlasem stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, který tvoří přílohu č. 5 smlouvy.

- Součástí díla je dále:

- vypracování harmonogramu stavebních úprav;

- vypracování dokumentace pro provádění stavby profesí silnoproud (včetně provedení výpočtu osvětlení) a slaboproud (dále jen „DPS elektro“) 2x v listinné formě a 1x na DVD;

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů, ČSN a EN včetně autorizovaného měření osvětlení;

- vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie);

Jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),

  - technické listy použitých materiálů,

  - revizní zprávy,

  - autorizované měření osvětlení,

  - certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím, doklady o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, tj. osvědčení o odbornosti, prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru),

  - prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

  - návody k obsluze a údržbě,

  - originál stavebního deníku;

- zajištění kolaudačního souhlasu (kladného rozhodnutí) včetně zrušené strojovny inergenu m.č. 1P408 v 1. patře, jejíž stavební úpravy provede ČNB;

- vypracování dokumentace skutečného provedení pro účely kolaudačního řízení ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení na DVD;

- vypracování dokumentace skutečného provedení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení na DVD.

- Místem plnění je objekt ČNB na adrese: Na Příkopě 28, Praha 1.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu plnění sjednanou v čl. III smlouvy.

Článek II

Lhůty plnění

Zhotovitel se zavazuje:

    - nejpozději do 15 pracovních dnů po podpisu smlouvy vypracovat a zaslat pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla v elektronické formě. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Čistopis harmonogramu předá zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od předání připomínek objednatele; Při provádění díla postupuje zhotovitel podle schváleného harmonogramu.

    - předat koncept DPS elektro dle čl. I odst. 2 písm. b) v elektronické formě objednateli k připomínkám do 15 pracovních dnů po podpisu smlouvy. Objednatel se zavazuje k DPS vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Čistopis DPS elektro s vypořádanými připomínkami objednatele předá zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předání;

    - převzít staveniště do 25 pracovních dnů od podpisu smlouvy;

    - předat objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací příslušné montážní postupy, prohlášení o vlastnostech (shodě), technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty;

    - předat objednateli dokončené dílo do 20 pracovních dnů od převzetí staveniště;

    - podat žádost o kolaudační souhlas (rozhodnutí) nejpozději dnem předání díla objednateli;

    - odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem.

Článek III

Cena a platební podmínky

(uchazeč nedoplňuje cenu plnění do tohoto článku smlouvy, bude doplněno při uzavření smlouvy dle nabídky vybraného účastníka!!!)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem …………. Kč bez DPH.

- Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 8 smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 8 smlouvy. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny Ústavu racionalizace ve stavebnictví Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni ÚRS. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla a předání dokladu o podání žádosti o kolaudační souhlas (rozhodnutí) na stavebním úřadě. V daňovém dokladu na cenu plnění bude odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny tohoto plnění. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny,

- doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání a předání originálu kolaudačního souhlasu (kladného rozhodnutí).

- Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhrady ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklady k úhradě bude zhotovitel zasílat elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž doklad k úhradě musí být vložen jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné         e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel na adresu:

Česká národní banka

Sekce rozpočtu a účetnictví

Odbor účetnictví

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Průběh, předání a převzetí plnění, pověřené osoby smluvních stran

- O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele podle odst. 3 tohoto článku.

- Plnění bude převzato dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla včetně specifikace drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla. Protokol vyhotoví objednatel a podepíše jej alespoň jedna z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 3 tohoto článku. Součástí tohoto protokolu bude předání staveniště zpět objednateli.

- Pověřenými osobami jsou:

- za objednatele (zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy až do převzetí díla):

Ing. Luděk Erban,	tel.: 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz;

Ing. arch. Michaela Havlíčková,	tel.: 224 413 419, e-mail: michaela.havlickova@cnb.cz;

Miloslav Široký,	tel.: 224 412 191, e-mail: miloslav.siroky@cnb.cz;

Martin Kvita, 	tel.: 224 412 193, 	e-mail: martin.kvita@cnb.cz;

Jakub Milion,		tel.: 224 414 281, e-mail: jakub.milion@cnb.cz;

- za zhotovitele (v záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad):

………………………,	tel.: …………, e-mail: ………... (doplní účastník).

4.	V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 3 je změna účinná dnem doručení     e-  mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek V

Podmínky plnění

Zhotovitel se zavazuje:

- před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli;

- zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, a to i na transportní cestě;

- projednat a odsouhlasit s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací;

- provést před zahájením prací účinná opatření proti průniku prašnosti do místností mimo staveniště a pracoviště a při řezání drážek a provádění prostupů ve stavebních konstrukcích používat výhradně zařízení s odsáváním prachu;

- provést potřebné odborné demontáže a zpětné montáže pracemi dotčených koncových prvků bezpečnostních systémů a systémů požární ochrany (čidla EPS, tlačítkové hlásiče EPS, reproduktory evakuačního rozhlasu apod.). V případě, že pro provádění díla bude nezbytné provést přeložku nebo zrušení jakékoliv kabeláže neuvedené v dokumentaci pro výběr dodavatele, je zhotovitel povinen ihned kontaktovat pověřenou osobu objednatele, která zápisem do stavebního deníku určí další postup;

- provádět veškeré práce v souladu s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů a organizací a v souladu se stavebním úřadem vydaným souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru spojeným se stavebními úpravami, které tvoří přílohy této smlouvy;

- provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, s právními předpisy EU závaznými pro Českou republiku, s ČSN a EN vztahujících se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajících se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám;

- provádět veškeré hlučné práce a činnosti, při kterých vznikají vibrace ve stavebních konstrukcích  (bourání, řezání a vrtání) v pracovních dnech v době od 17:00 do 6:00 hod. následujícího dne nebo mimo uvedenou dobu po dohodě s objednatelem a ve dnech pracovního klidu bez omezení. Hlučné práce a činnosti musí být před jejich zahájením vždy nahlášeny a odsouhlaseny dohlížejícím pracovníkem ČNB, který zajistí souhlas bezpečnostního velínu objednatele. Důvodem tohoto opatření je zamezení aktivace bezpečnostních systémů objednatele;

- provádět ostatní práce v pracovních dnech, tj. pondělí - pátek od 7:30 do 20:00 hod., a v sobotu a v neděli od 8:00 do 20:00 hod. V případě potřeby je možno provádět práce mimo uvedenou dobu pouze po předchozí dohodě s objednatelem;

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací a předkládat pracovníkům bankovní policie objednatele seznam výrobků a nástrojů vnesených do objektu a vynesených z objektu;

- vykládku stavebních materiálů a odvoz odpadu ze staveniště z prostoru před vnitřní závorou v garážích objednatele a jejich transport nákladním výtahem provádět v pracovních dnech výhradně po 15:00 hod., v sobotu a neděli bez omezení. Vjezd vozidel do garáží je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 2680 mm, výškou 2650 mm a sklonem komunikace mezi ulicí Senovážnou a úrovní podlahy garáží 13 %. Zhotoviteli nebude umožněno umístit kontejner na odpad v prostorách budovy. Objednatel nemůže v pracovních dnech poskytnout parkování vozidel zhotovitele včetně jeho subzhotovitelů v garážích objednatele, v sobotu a v neděli je možné parkování vozidel stavby po předchozím odsouhlasení objednatele. Pro vjezd a parkování za vnitřní závoru je maximální výška vozidel omezena na 2260mm.

Nosnost nákladního výtahu je 3200 kg, výtahem lze dopravovat tyčový materiál (trubky, profily apod.) do délky 3m a objemné předměty o délce max. 2,5 m, šířce 1,1m a výšce 1,95 m.

Žádost o vjezd veškerých vozidel do garáží je nutné podat nejpozději 24 hod. před plánovaným vjezdem v pracovních dnech, žádost o vjezd na sobotu a neděli musí být podána nejpozději ve čtvrtek. Do žádosti se uvádí jméno a příjmení řidiče, registrační značka vozidla, tovární značka a typ vozidla;

- v průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště a odvoz odpadu ze staveniště;

- veškerý odpad průběžně transportovat mimo budovu v době uvedené v odst. 10;

- v případě znečištění prostor mimo staveniště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid do standardu ČNB (stíráním vodou);

- zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele, ale zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy;

- po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provést před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele;

- provést ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem zejména dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je původcem odpadu;

- zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka určeného nejpozději při předání staveniště zhotoviteli, který může být zastoupen pouze na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele;

- provádět veškeré práce pouze odborně způsobilými pracovníky;

- provádět všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele a zásobování objektu objednatele;

- realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla;

- přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“) vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

- dodržovat platné předpisy BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí;

- na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

- budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele;

- plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány montážní a technologické předpisy);

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob;

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele;

- plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušení plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění;

- dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele;

- umístit na staveništi na svoje náklady přenosný práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg;

- nejpozději 2 pracovní dny před provedením požárně nebezpečných prací požádat pověřeného pracovníka ČNB o vystavení povolení k jejich provádění a poskytnout veškeré potřebné údaje a dokumenty pro jeho vystavení. Po ukončení požárně nebezpečných prací zajistit na vlastní náklady následný požární dozor;

- realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem;

- vyvzorkovat barevnost maleb, nátěrů, obkladů a materiálů interiérových prvků. Zhotovitel je oprávněn objednat tyto materiály až po jejich odsouhlasení objednatelem, které bude zapsáno ve stavebním deníku;

- vést stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.

Článek VI

Součinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 1 vstup do objektu.

- Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu (např. poskytnutí plné moci, dokumentace skutečného provedení bývalé strojovny inergenu v 1. patře apod.).

- Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.

- Objednatel umožní užívání určeného hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů).

- Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody

- Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců s výjimkou zdrojů v osvětlovacích tělesech, která činí 6 měsíců. Záruka počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: ….. (doplní účastník), s následným potvrzením na e-mailovou adresu: ….... (doplní účastník). V případě změny e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit objednateli na e-mailové adresy pověřených osob za objednatele.

- Záruční vady na díle započne zhotovitel odstraňovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez zbytečného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

- Zhotovitel odstraní vadu ve lhůtě dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran. V případě, že pověřené osoby smluvních stran lhůtu nedohodnou, platí lhůta pro odstranění vady 5 pracovních dnů ode dne zahájení opravy.

- V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo sám zajistit odstranění takové vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě převzetí staveniště stanovené v čl. II písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě nesplnění povinnosti stanovené v čl. II písm. d) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání díla stanovené v čl. II písm. e) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla stanovené v čl. II písm. g) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 6 je objednatel oprávněn za každý kalendářní den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování záručních vad podle čl. VIII odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení v zahájení opravy.

- V případě neodůvodněného přerušení odstraňování vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý takový případ neodůvodněného přerušení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vad podle čl. VIII odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č.351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek X

Další ujednání

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů,

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU,

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, které jsou zabezpečené heslem, a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům objednatele odpovědným za plnění podle smlouvy,

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XI

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XII

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) s maximální spoluúčastí 10 %.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XIII

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje zejména:

- ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II písm. b) o více než 15 pracovních dnů,

- ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. VI, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Přílohy:

č. 1 – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 2 – Závazné stanovisko OPP MHMP

č. 3 – Závazné stanovisko HZS

č. 4 – Závazné stanovisko Hygienické stanice města Prahy

č. 5 – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

č. 6 – Stanovisko k PD pro SP Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 1 - příloha se ruší bez náhrady

č. 7 – Projektová dokumentace (volně připojená příloha - na elektronickém nosiči)

č. 8 – Cenová nabídka zhotovitele (bude připojena při uzavření smlouvy s vybraným účastníkem)

V Praze dne: ………… 2017				V ………………… dne: ………… 2017

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………..				……………………………….

Ing. Zdeněk Virius					(doplní a podepíše účastník)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.