SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zastoupenou:……………….

IČO:……………………..

DIČ:…………………….

č. účtu:…… (účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(dále jen „zhotovitel“)

(dále oba jen „smluvní strany“)

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele přepojení vnitřní kanalizace na veřejnou kanalizaci s vyřazením malé čistírny odpadních vod (dále jen MČOV ) ve stávajícím objektu ČNB v Ústí nad Labem (dále jen „dílo“) podle projektové dokumentace zpracované firmou AZ CONSULT spol. s.r.o. v prosinci 2018 (příloha č. 1 smlouvy), cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy) a v souladu s územním rozhodnutím (příloha č. 3 smlouvy).

- Součástí díla je dále:

- vypracování podrobného harmonogramu provádění díla, jeho projednání a odsouhlasení objednatelem,

- zajištění všech potřebných vyjádření, povolení, dopravních opatření a záborů pro provedení výkopových prací a uvedení komunikací do původního stavu. Všechny související správní poplatky, poplatky za zábory, popř. další poplatky jsou součástí ceny díla,

- instalace a demontáž všech ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti osob a vozidel v ulici Hradiště požadovaných projektovou dokumentací a dotčenými orgány po dobu provádění kanalizační přípojky,

- geodetické polohopisné a výškové zaměření stávající šachty v ulici Hradiště před zahájením provádění kanalizační přípojky,

- prostorové vytyčení stavby odpovědným geodetem,

- provedení geodetického zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému ve formátu dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu potrubí, lomových bodů a poloh armatur před provedením zásypu potrubí,

- zajištění vytyčení všech dotčených inženýrských sítí příslušnými správci před zahájením výkopových prací,

- demontáž veškerých nepotřebných rozvodů kanalizace a jejich ekologická likvidace v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí včetně vyplnění otvorů po demontované kanalizaci a v souladu s požárně bezpečnostním řešením budovy. Objednatel určí zápisem ve stavebním deníku, které demontované prvky budou ponechány na náhradní díly,

- zajištění odvodnění stavební rýhy v průběhu provádění kanalizační přípojky,

- utěsnění průchodu kanalizace obvodovou stěnou objektu ČNB do ulice Hradiště proti tlakové vodě,

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů, ČSN a EN a předpisů správců dotčených sítí,

- provedení zkoušek hutnění zásypu dle projektové dokumentace a požadavků správců sítí a správce komunikace,

- zajištění kontroly kvality zásypu u akreditované zkušební laboratoře, pokud zhotovitel není držitelem certifikátu systému jakosti pro zemní práce,

- zajištění kontrol event. dalších činností požadovaných správci sítí a komunikace v průběhu provádění prací a po jejich dokončení,

- zprovoznění díla a včetně odstavení MČOV,

- zajištění revize a převzetí kanalizační přípojky správcem kanalizace SčVK,

- uvedení dotčených povrchů jednotlivých ploch komunikací do původního stavu,

- zajištění převzetí dokončených úprav komunikací správcem komunikace,

- vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie).

Jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),

  - doklady k materiálům použitých pro zpětné zásypy výkopu,

  - certifikát systému jakosti pro zemní práce, pokud je jeho držitelem,

  - protokoly o kontrole kvality zásypu akreditovanou zkušební laboratoří, pokud zhotovitel není držitelem certifikátu systému jakosti pro zemní práce,

  - technologické předpisy výrobce potrubí,

  - technické listy použitých materiálů,

  - protokoly o provedení zkoušky těsnosti kanalizace,

  - revizi kanalizační přípojky dle projektové dokumentace vyhotovenou pracovníkem SčVK,

  - doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.). Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady,

  - doklad o předání dokladů o odstranění či využití odpadů na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí,

  - návody k obsluze a údržbě,

  - originál stavebního deníku.

- vypracování a předání dokumentace skutečného provedení objednateli na DVD, SD kartě, USB nebo jiném elektronickém nosiči dat uzamčeném vůči následnému zápisu (AutoCAD max. verze 2010, formát *dwg; Word, Excel max. verze 2010) a 3x v listinné podobě,

- vypracování a předání veškeré dokumentace pro potřeby správců sítí,

- předložit doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.) na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí.,

- Místem plnění je objekt ČNB na adrese: Klášterní 3301/11, 400 01 Ústí nad Labem.

- Objednatel se zavazuje za řádné provedené a dokončené dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. III odst. 1 této smlouvy.

Článek II

Lhůty plnění

Zhotovitel se zavazuje:

- nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy vypracovat a zaslat objednateli na e-mailové adresy všech pověřených osob objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou č. 4 smlouvy, který bude podepsán vybranou pověřenou osobou objednatele a zhotovitele,

- zprovoznit gravitační kanalizaci (včetně nové přípojky) a odstavit MČOV v době od 5. 7. 2019  do 7. 7. 2019,

- předat dokončené dílo nejpozději do 22. 7. 2019,

- předložit doklady o odstranění či využití odpadů do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí a předat objednateli doklad o převzetí dokladů Magistrátem,

- odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

Článek III

Cena a platební podmínky

(dodavatel nevyplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem ………. Kč bez DPH.

- Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen rozsah prací pro ocenění stanovit z projektové dokumentace a na základě prohlídky místa plnění.

- Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle Cenové soustavy ÚRS, vydané ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni 1/2019. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami dle ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou, a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Vícepráce nebo méněpráce dle odst. 4 tohoto článku jsou změnou smlouvy, kterou je možné provést pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Cena za dílo bude uhrazena následovně:

    - fakturu na zálohu ve výši 90 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit dnem zprovoznění nové kanalizace dle čl. II odst. 2 potvrzeného zápisem oprávněné osoby objednatele do stavebního deníku,

    - daňový doklad na cenu díla vystaví zhotovitel po podpisu protokolu o předání díla objednatelem. V daňovém dokladu bude odečtena zaplacená záloha a zádržné ve výši i 5% z ceny díla. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny,

    - doklad k úhradě zádržného ve výši 5% je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla a předání dokladu o splnění povinnosti dle čl. I odst. 2 písm. v).

- Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu zdanitelného plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklady k úhradě budou vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Doklady k úhradě bude zhotovitel zasílat elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž doklad k úhradě musí být vložen jako příloha e-mailové zpráva ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel na adresu:

Česká národní banka

Sekce rozpočtu a účetnictví

Odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Podmínky provádění díla

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky obsažené v územním rozhodnutí č.j. MMUL/SO/S/6852/2019Kk ze dne 18.1.2019, které tvoří přílohu č. 3.

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, v souladu s ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady, TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

- Zhotovitel je oprávněn použít výhradně výrobky, u kterých lze dokladovat, že splňují technické požadavky na výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Ke každé činnosti v ochranném pásmu inženýrských sítí je zhotovitel povinen prokazatelně přizvat jejich správce a vlastníky a provést zápis do stavebního deníku.

- Zhotovitel předá objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.

- Zhotovitel je oprávněn provádět realizaci díla v jím určené pracovní době, musí však dodržovat limity hluku dané platnými předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, určeného zhotovitelem nejpozději před předáním staveniště zhotoviteli, který může být zastoupen pouze na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.

- Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.

- Všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele bude zhotovitel provádět tak, aby neohrožovaly a  neomezovaly provoz objednatele a jeho smluvních nájemců.

- Funkčnost kanalizace může být přerušena pouze v době od 5. 7. 2019 do 7.7.2019. Mimo tuto dobu musí kanalizace v provozu.

- Zajistit náhradní WC pro pracovníky zhotovitele, ostrahu a dohlížející pracovníky ČNB po dobu přepojování nové kanalizace na stávající kanalizaci v době dle odst. 10.

- Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“) a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), včetně kvality prováděných prací.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné předpisy BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí.

- Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníků jednotlivých pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. přílohy 3, s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a ČSN 73 3050 a s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

- Stavební materiál a odpad nesmí být skladován na veřejném prostranství.

- V souladu s ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. musí být veškeré výkopy hlubší než 1,3 m paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti min. 50 cm od hrany výkopu.

- V případě porušení předpisů BOZP a PO, nedodržení podmínek stavebního úřadu, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit osmihodinový dohled po provedení požárně nebezpečných prací (sváření, řezání, rozbrušování), a to na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje umístit na staveništi na svoje náklady potřebné množství hasiva.

- Zhotovitel se zavazuje provádět realizaci díla v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 5 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu provádění díla.

- Zhotovitel je původcem odpadu a je povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem. Před předáním odpadů oprávněné osobě je povinen odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečit.

- V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou nápravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- Před zahájením prací převezme zhotovitel protokolárně staveniště včetně transportních cest sloužících výhradně pro potřeby zhotovitele a po ukončení prací staveniště protokolárně předá zpět objednateli.

- Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním vč. případné odborné demontáže ohrožených koncových prvků bezpečnostních systémů a systémů požární ochrany (např. čidla EPS, tlačítkové hlásiče EPS apod.). V případě, že pro provádění díla bude nezbytné provést přeložku nebo zrušení jakékoliv slaboproudé kabeláže, je zhotovitel povinen ihned kontaktovat pověřenou osobu objednatele, která zápisem do stavebního deníku určí další postup.

- Zhotovitel se zavazuje provést účinná opatření proti prašnosti dle požadavků územního rozhodnutí a úklid po každém provedení prašných prací (stíráním vodou v budově ČNB).

- Při zhotovování průvrtů betonovými konstrukcemi je zhotovitel povinen zajistit ochranu stávajících konstrukcí před poškozením a znečištěním. Tyto práce je zhotovitel povinen provést mimo pracovní dobu objednatele a jeho nájemců.

- V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid v dotčených prostorách budovy ČNB a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen provádět práce na díle podle odsouhlaseného harmonogramu.

- Zhotovitel povede stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.

- Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškeré potřebné úkony pro splnění požadavků stavebního úřadu a dotčených organizací při vydání kolaudačního souhlasu.

Článek V

Součinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 5 vstup do objektu.

- Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.

- Objednatel umožní užívání určeného hygienického zařízení pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho subdodavatelů).

- Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie v místech, která určí pověřená osoba objednatele.

- Umístění kontejneru na odpad mimo staveniště na pozemcích objednatele umožní objednatel po dohodě smluvních stran při respektování provozních potřeb objednatele.

- Objednatel zmocní zhotovitele k zajištění veškeré inženýrské činnosti v rozsahu smlouvy.

Článek VI

Přechod nebezpečí škody, vlastnické právo

# Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla.

Článek VII

Předání a převzetí díla

  - Předání a převzetí díla bude provedeno po e-mailové výzvě zhotovitele zaslané pověřeným pracovníkům objednatele předem nejméně 7 kalendářních dnů.

  - Dílo bude předáno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší pověřené osoby za každou smluvní stranu.

  - Objednatel převezme plně funkční dokončené dílo bez vad a nedodělků po předání dokladů a dokumentací dle čl. I odst. 2 písm. a) až písm. u) této smlouvy vyjma případů uvedených dále v tomto odstavci. Pokud bude dílo vykazovat ojedinělé drobné vady, které nebrání funkčně nebo esteticky v jeho užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují a pro které není objednatel dle ustanovení § 2628 občanského zákoníku oprávněn odmítnout převzetí díla, sepíší smluvní strany tuto skutečnost v protokolu o předání a převzetí díla.

  - Pověřenými osobami smluvních stran k předání a převzetí díla jsou osoby uvedené v čl. XI této smlouvy.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla.

- Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo zhotovitele: …………… s následným potvrzením na e-mailovou adresu: ………………...(doplní dodavatel) V případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu objednateli písemně oznámit.

3.	Havarijní záruční vady na díle započne zhotovitel odstraňovat nejpozději do 24 hodin od nahlášení pověřenou osobou objednatele na tel. číslo ……(doplní dodavatel)., nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez neodůvodněného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

4.	Ostatní záruční vady na díle započne zhotovitel odstraňovat nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení pověřenou osobou objednatele, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez neodůvodněného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.  Záruční opravy budou prováděny v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 15:00 hod., pokud nebude dohodnuto jinak.

5.	V případě, že zhotovitel nezahájí opravu řádně uplatněné vady ve stanovené nebo písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit její odstranění na náklady zhotovitele třetí osobu. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení se zahájením opravy záruční vady až do doby jejího odstranění třetí osobu.

6.	Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování záručních vad bude respektovat pokyny objednatele související s omezením provádění prací z provozních důvodu objednatele.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zprovoznění kanalizace dle čl. II odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

3.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

4.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro doručení daňového dokladu na plnění s režimem podle § 92e zákona o DPH je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

5.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podle čl. VIII odst. 3 nebo v případě neodůvodněného přerušení je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení v zahájení opravy nebo neodůvodněného přerušení odstraňování započaté opravy.

6.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podle čl. VIII odst. 4 nebo v případě neodůvodněného přerušení je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení v zahájení opravy nebo neodůvodněného přerušení odstraňování započaté opravy.

7.	V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

8.	Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

9.	Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek X

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) s maximální spoluúčastí 10%.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XI

Pověřené osoby smluvních stran

- Pověřenými osobami jsou:

za objednatele (zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy až do převzetí díla):

Ing. Luděk Erban, tel. 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz,

Martin Řehák, tel. 736 524 146, e-mail: martin.rehak@cnb.cz,

za objednatele (v záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad):

Martin Řehák, tel. 736 524 146, e-mail: martin.rehak@cnb.cz,

za zhotovitele: …………(doplní dodavatel)

2.	V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek XII

Uveřejnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XIII

Odstoupení od smlouvy

1.   V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

2.   Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje zejména:

- ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání díla dle čl. II odst. 3 o více než 30 kalendářních dnů,

- ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. V, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

č. 1 – Projektová dokumentace (volně připojená příloha)

č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky)

č. 3 – Územní rozhodnutí

č. 4 – Harmonogram (bude připojen ke smlouvě jako volně připojená příloha)

č. 5 – Bezpečnostní podmínky objednatele

V Praze dne: ……………… 2019			V …………… dne: ……………… 2019

Za objednatele:				            Za zhotovitele:

……………………………..				……………………………….

Ing. Zdeněk Virius					(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 5

Bezpečnostní podmínky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Zhotovitel předloží seznam ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o poučení subjektů osobních údajů“ o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a po účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) ve smyslu nařízení GDPR. Zhotovitel v něm prohlásí, že jeho pracovníci uvedení v seznamu byli poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy systému kontrol vstupů ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nepravdivosti prohlášení nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Zhotovitel si je vědom povinností vyplývajících pro správce osobních údajů z nařízení GDPR, které nabývá účinnosti 25. května 2018, a obsah poučení upraví tak, aby požadavky nařízení GDPR ode dne jeho účinnosti splňoval.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Zhotovitel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty bude zpoplatněno částkou 200 Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,

- dojde-li ke změně příjmení pracovníka,

- byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.

- Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven základním počtem vstupních karet pro jednotlivé pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

- Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.

- Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

- Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevydat vstupní karty pracovníkům zhotovitele bez udání důvodu.

- ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.

- ČNB si vyhrazuje právo vyřadit i schválené pracovníky zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení pracovníci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.

- Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

- Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB 
a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným označením logem zhotovitele. Pracovní oděv musí být doplněn viditelně nošenou vstupní kartou vydanou ČNB každému pracovníkovi zhotovitele podle schváleného seznamu.

- Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:

- dodržování právních předpisů o požární ochraně,

- předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

- průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.

- Povinnost mlčenlivosti podle bodu 19. výše není časově omezena.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.

- Ve všech prostorách objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou dozorujícího zaměstnance ČNB, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací.

- Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.

- ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.