Příloha A3

Podmínky testování zařízení s elektromagnetickou kontrolou mincí

- Malý FAT

  - Malý FAT (Factory acceptance test) bude proveden před podpisem smlouvy na místě určeném osloveným dodavatelem.

  - Cílem malého FAT testu, který proběhne před podpisem smlouvy, je ověřit základní funkční a výkonové požadavky nabízených zařízení s elektromagnetickou kontrolou mincí z oběhu (dále jen ,,zařízení“) v rozsahu uvedeném v předmětu testu.

  - Dodavatel v místě jím určeném zpřístupní k provedení testu stroj s elektromagnetickou kontrolou mincí z oběhu, který je shodný se strojem nabízením v zadávacím řízení. Dodavatel připraví adaptaci stroje pro mince všech nominálních hodnot české měny. Připojený mincovní výtah nemusí být adaptován pro kontejner EBKV a může být vybaven standardní násypkou, distribuční zařízení zpracovaných mincí do kontejneru EBKV není testováno.

  - Stroj musí mít nastaven multinominální režim zpracování mincí. Stroj musí vytvořit protokol o zpracování, který obsahuje údaje o výsledku zpracování dávky mincí, tj. počet zpracovaných mincí každé nominální hodnoty a počet mincí vyřazených k ručnímu zpracování.

  - Předmětem malého FAT testu bude:

- Test funkce rozpoznání pravosti mincí.

- Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu.

- Test funkce třídění mincí podle nominálních hodnot.

- Test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu.

  - Testy podle bodu 1.5 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v části 6.

  - Malý FAT musí být úspěšně dokončen ve lhůtě stanovené zadávací dokumentací.

  - Pořízení zápisu o provedení malého FAT testu upravuje část 7.

- Velký FAT

  - Velký FAT test bude proveden u dodavatele před instalací zařízení v prvním místě plnění.

  - Cílem velkého FAT testu je ověřit všechny požadované funkční požadavky objednatele na zařízení, s výjimkou funkcionalit vyžadujících připojení do sítě IS ČNB, a kontrola úplné adaptace zařízení na českou měnu.

  - Dodavatel provede adaptaci zařízení na českou měnu pro mince všech nominálních hodnot a vzorů: 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč vždy vzor 1993, 10 Kč vzor 1993 a 2000, 20 Kč vzor 1993 a 2000 a 50 Kč vzor 1993.

  - Předmětem velkého FAT testu bude:

- Test funkce rozpoznání pravosti mincí.

- Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu.

- Test funkce třídění mincí podle nominálních hodnot.

- Test funkce distribučního zařízení napojeného na stroj s elektromagnetickou kontrolou.

- Test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu.

- Kontrola všech požadovaných funkcí a výkonových parametrů podle funkčních 
a technických specifikací s výjimkou funkcionalit vyžadujících připojení do sítě IS ČNB.

- Kontrola funkce bezpečnostních prvků zařízení (hlavní stop vypínač, koncové vypínače atd.).

- Kontrola řídicích funkcí zařízení (zpomalování, nebo vypínání mincovních výtahů).

- Kontrola rozměrů zařízení.

  - Kontrola všech požadovaných funkcí podle funkčních požadavků bude provedena předvedením požadované funkcionality dodavatelem.

  - Testy podle bodu 2.4 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v části 6.

  - Pořízení zápisu o provedení velkého FAT testu upravuje část 7.

- SAT test

  - SAT test bude proveden v každém místě plnění.

  - Cílem SAT testu je ověřit všechny požadované funkční požadavky dodaného zařízení.

  - Testuje se zařízení připojené do sítě IS ČNB se zprovozněnými všemi požadovanými funkcionalitami, a je-li to nutné i ke zdroji stlačeného vzduchu.

  - Předmětem SAT testu bude:

- Testy uvedené v předmětu velkého FAT testu.

- Ověření funkcí podle uživatelských požadavků na informační podporu a do sítě IS ČNB.

  - Kontrola všech funkčních požadavků bude provedena předvedením požadované funkcionality dodavatelem.

  - Testy podle bodu 3.4 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v části 6.

  - Pořízení zápisu o provedení SAT testu upravuje část 7.

- Zkušební provoz

  - Zkušební provoz bude proveden v každém místě plnění.

  - Cílem zkušebního provozu v každém místě plnění je provést průběžné testy stability výkonových parametrů, vyhodnocování pravosti mincí a vyhodnocení požadované 95 % provozuschopnosti zařízení v každém místě plnění.

  - Zařízení bude zpracovávat běžné odvody úvěrových institucí a bude provozováno jak v jednosměnném, tak ve dvousměnném provozu. Množství zpracovávaných mincí nepřesáhne 600 tisíc mincí v jedné směně nebo 800 tisíc mincí ve dvousměnném provozu. Během zkušebních provozů v každém místě plnění musí být zařízení provozováno nejméně 10 pracovních dnů ve dvousměnném provozu.

  - Testy budou považovány za běžné zpracování mincí a případné poruchy zařízení budou zahrnuty do výpočtu provozuschopnosti.

  - K evidenci údržby budou použity postupy a evidenční pomůcky stanovené ve smlouvě.  Během zkušebního provozu budou do servisního deníku a servisních listů evidovány poruchy vedoucí k přerušení provozu stroje a provádění údržby.

  - Provozuschopnost stroje bude vypočítána postupem uvedeným ve smlouvě (část B, článek VIII. smlouvy).

  - Během zkušebního provozu budou každý měsíc testovány:

- 1 x test funkce rozpoznání pravosti mincí.

- 1 x test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu.

- 1 x test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu.

ČNB je oprávněna kdykoli během zkušebního provozu rozhodnout o opakování výše uvedených testů.

  - Testy podle bodu 4.7 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v části 6.

  - Délka zkušebního provozu v pobočce Brno činí 3 měsíce. Zkušební provoz je vyhodnocen jako úspěšný, jsou-li provedené testy úspěšné a bude-li za období 
posledních 40 pracovních dnů dosažena požadovaná provozuschopnost nejméně 95 %. Délka zkušebního provozu v pobočkách Praha a Hradec Králové činí 
2 měsíce a jeho režim se řídí podle tohoto článku. Zkušební provoz je vyhodnocen jako úspěšný, jsou-li provedené testy úspěšné a bude-li za období 
posledních 20 pracovních dnů dosažena požadovaná provozuschopnost nejméně 95 %.

  - Bude-li zkušební provoz v některém z požadavků neúspěšný, lze jej prodloužit nejvýše o 1 měsíc. O případném prodloužení zkušebního provozu rozhoduje objednatel.

  - Prodloužením zkušebního provozu není dotčeno ustanovení a smluvní pokutě v případě nedodržení lhůty pro dokončení díla plnění.

  - Pořízení zápisu o provedení zkušebního provozu upravuje část 7.

- Ověřovací test a test funkčnosti zařízení

  - Ověřovací testy sekce peněžní a platebního styku (SPPS) a testy funkčnosti zařízení jsou prováděny v souladu se smlouvou část B o údržbě zařízení na zpracování mincí.

  - Ověřovací testy provádí SPPS zpravidla 2x ročně a zajišťují jej zaměstnanci SPPS. Nerozhodne-li ředitel odboru peněžního oběhu a ochrany platidel SPPS jinak, je u stroje s elektromagnetickou kontrolou proveden test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu a test pro ověření funkce rozpoznání pravosti mincí.

  - Test funkčnosti stroje s elektromagnetickou kontrolou je prováděn zaměstnanci jednotlivých poboček zpravidla 4 x za rok a dále pak po každém servisním zásahu do stroje, který by měl vliv na kvalitu zpracování mincí. Pro každou nominální hodnotu je proveden test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu.

  - Je-li vyžadován test funkčnosti stroje s elektromagnetickou kontrolou z důvodu pochybnosti o správné funkci vyhodnocování pravosti mincí, zajistí jej zaměstnanci SPPS.

- Postupy testování a ověřování požadovaných funkčních a výkonových parametrů zařízení

Tato část upravuje postupy testování a ověřování:

- Test funkce rozpoznání pravosti mincí (6.1)

- Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu (6.2)

- Test funkce třídění mincí podle nominálních hodnot (6.3)

- Test funkce distribučního zařízení stroje s elektromagnetickou kontrolou (6.4)

- Test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu (6.5)

  - Test funkce rozpoznání pravosti mincí

    - Test funkce rozpoznání pravosti mincí je prováděn pro každou nominální hodnotu samostatně vložením a zpracováním testovací sady. Je zjištěn počet mincí z testovací sady vyřazených k ručnímu zpracování.

    - Sady se připravují pro každou nominální hodnotu samostatně. Testovací sada obsahuje mince cizích měn, technické padělky, padělky 
a průmyslové výrobky napodobující mince testované nominální hodnoty. Skladbu testovací sady stanovuje SPPS na základě aktuálních rizik výskytu jednotlivých typů padělků.

    - Test je úspěšný, jsou-li všechny mince testovací sady vyřazeny k ručnímu zpracování. V případě stroje s elektromagnetickou kontrolou musí stroj vyřadit mince odlišných elektromagnetických vlastností a shodných rozměrů, nebo mince odlišných rozměrů a shodných elektromagnetických vlastností.

  - Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu

    - Stroj s elektromagnetickou kontrolou musí dosahovat provozní rychlost nejméně 2000 mincí za minutu při zpracování dávky mincí dále uvedené skladby nominálních hodnot. Tato rychlost se vypočítá jako podíl počtu mincí zpracovaných strojem a času potřebného k jednomu průchodu dávky strojem.

    - Testování je provedeno zpracováním dávky 20 tisíc kusů mincí všech nominálních hodnot ve skladbě: 1 Kč 5 tisíc ks, 2 Kč 5 tisíc ks, 5 Kč 4 tisíce ks, 10 Kč 2 tisíce ks, 20 Kč 2 tisíce ks a 50 Kč 2 tisíce ks. K testování se použijí mince kvality Super fit a Fit doplněné o 2 % mincí kvality Unfit.

    - Měření času je zahájeno při započítání prvních mincí ve výčetce zobrazené na displeji stroje a je ukončeno průchodem poslední mince na vstupu do stroje. V počítání času je zahrnuto jakékoliv přerušení zpracování mincí. Rekonciliace dávky se neprovádí.

    - Test je považován za úspěšný, je-li vypočtená provozní rychlost zpracování mincí vyšší nebo rovna požadované provozní rychlosti.

  - Test funkce třídění mincí podle nominálních hodnot

    - Test následuje po provedení testu provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu u stroje s elektromagnetickou kontrolou ověřením, že do sběrných nádob jsou odesílány mince stejné nominální hodnoty zpracovávané měny.

    - Test je považován za úspěšný, jsou-li ve sběrných nádobách pouze mince stejné nominální hodnoty zpracovávané měny.

  - Test funkce distribučního zařízení stroje s elektromagnetickou kontrolou

    - Test je proveden zpracováním mincí strojem s elektromagnetickou kontrolou v multinominálním i v mononominálním režimu zpracování s připojeným distribučním zařízením. Stroj s elektromagnetickou kontrolou musí pracovat provozní rychlostí nejméně 2000 mincí za minutu. Ověřuje se provoz distribučního zařízení po dobu 10 minut v ustáleném provozním stavu, kdy již stroj s elektromagnetickou kontrolou kontinuálně zpracovává mince.

    - Cílem testu je ověřit schopnost distribučního zařízení odebírat 
a distribuovat zpracované mince.

    - Test je považován za úspěšný, je-li zařízení dostatečně kapacitní a nedochází k zahlcování pásů mincemi za výstupními kanály ze stroje, dále pokud nedochází ke zpomalování, nebo k zastavování jednotlivých pásů nebo celého distribučního zařízení z důvodu přetížení pásů distribuovanými mincemi.

  - Test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu

    - Test je proveden zpracováním testovací sady mincí ověřených elektromagnetických vlastností.

    - Sady se připravují pro každou nominální hodnotu samostatně. Sada obsahuje 10 mincí s elektromagnetickými vlastnostmi v rámci výrobní tolerance (ELMAG FIT) a 10 mincemi s elektromagnetickými vlastnostmi mimo výrobní toleranci (ELMAG UNFIT). Vlastnosti mincí do testovací sady jsou ověřovány na zařízení pro přejímku mincí z výroby. Každá skupina mincí (ELMAG  FIT nebo ELMAG UNFIT) se do stroje vkládá a vyhodnocuje samostatně.

    - Test je úspěšný, jsou-li všechny ELMAG FIT mince odeslány do distribučního kanálu příslušné nominální hodnoty a současně, jsou-li všechny ELMAG UNFIT mince vyřazeny k ručnímu zpracování.

- Zápis o provedení testů FAT, SAT a zkušebního provozu zařízení

  - Zápis o provedení testů malý FAT, velký FAT, SAT a o provedení zkušebních provozů v každém místě plnění vypracuje objednatel.

  - Zápis obsahuje přehled a výsledky provedených testů, strojem generované výpisy a protokoly o zpracování testovacích sad mincí, datum uskutečnění dílčích testů 
a jména zaměstnanců objednatele a dodavatele provádějících testování zařízení.

  - V případě kontroly a prokazování výkonových a funkčních požadavků 
a uživatelských požadavků na informační podporu a připojení do sítě ČNB je součástí seznam kontrolovaných funkcionalit s vyjádřením výsledku jejich prokázání (splněno/nesplněno).

  - Testování provádí určení zaměstnanci objednatele za součinnosti zaměstnanců dodavatele, kteří po ukončení dílčích testů potvrdí vyhotovený protokol.