- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi:

- Českou národní bankou

- Na Příkopě 28

- 115 03 Praha 1

zastoupenou:		Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO:	48136450

DIČ:	CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

………………….

………………….

………………….

………………….

…………………. (doplní uchazeč)

- (dále jen „zhotovitel“).

- Článek I

Předmět smlouvy, místo plnění

- Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo „Obnova chlazení, pobočka ČNB Brno“, a to v rozsahu jednostupňové projektové dokumentace tvořící přílohu č. 1 (dále jen „JPD“) a v souladu se specifikací zdroje chladu, která tvoří přílohu č. 2, a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 (dále jen „dílo“).

Plnění zahrnuje zejména:

  - vypracování harmonogramu,

  - demontáž a odvoz stávajících technologií, zařízení (včetně stávající chladicí jednotky, dále jen „CHJ“), rozvodů a stavebních konstrukcí v souladu s  JPD,

  - zajištění ekologické likvidace demontované CHJ včetně likvidace odsátého chladiva, zápis do „evidenční knihy zařízení s chladivem“ o jejím vyřazení z provozu, ekologické likvidace ostatních provozních náplní a demontovaných technologií, zařízení, rozvodů a stavebních konstrukcí a jejich provozních náplní, nebudou-li dále využívány,

  - dodávku, umístění a montáž nové CHJ a skrápěného chladiče, vnitřních vodou chlazených cirkulačních jednotek (fancoilů), kompletního primárního rozvodu chladu, nových sekundárních rozvodů chladu a jejich napojení na ponechané stávající rozvody, provedení parotěsných izolací, naplnění okruhů chladicím médiem (primární okruh - nemrznoucí směs upravené vody a glykolu 30%, sekundární okruh - upravená voda), včetně provedení transportu rozměrných zařízení na střechu budovy (nelze využít vrtulník) a případných záborů veřejného prostranství a dalších potřebných povolení (např. rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, či jiný úkon příslušného dotčeného orgánu, např. HZS ČR, hygienické stanice, apod, je-li to vyžadováno právními předpisy České republiky),

1.5  dodávku a zapojení systému měření a regulace vč. silového napájení a jištění CHJ a propojení se skrápěným chladičem, napájení fancoilů a jejich místní ovládání, dodávku a montáž topných kabelů pro ochranu vodních rozvodů ve venkovním prostoru,

1.6  stavební úpravy a ostatní činnosti včetně dodávek potřebných pro řádné provedení díla,

1.7 provedení veškerých potřebných protipožárních opatření (protipožární ucpávky apod.),

1.8  dodávku a montáž rozvodů zdravotně-technických instalací (dále jen „ZTI“) – svody kondenzátu, odpady, přívod vody pro skrápění venkovního chladiče a napojení všech rozvodů ZTI na stávající rozvody,

1.9  zajištění veškerých opatření stanovených zásadami organizace výstavby, které jsou  součástí JPD,

1.10 zprovoznění zdroje chladu, vnitřních vodou chlazených cirkulačních jednotek (fancoilů), kompletního primárního rozvodu chladu, nových sekundárních rozvodů chladu v návaznosti na systém měření a regulace (dále jen „MaR“),

1.11 předání všech potřebných návodů k montáži, obsluze a údržbě všech nově  instalovaných zařízení včetně podrobné specifikace profylaktické prohlídky, a to v českém jazyce (3 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické formě, ve formátu PDF),

1.12 vypracování nebo zajištění dokladů prokazujících splnění všech požadavků platných ČSN a EN a předpisů vztahujících se ke zprovoznění díla, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie) s tím, že se jedná zejména o:

-  prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),

-  technické listy použitých materiálů (jedná se zejména o ocelové profily, nátěry, izolace, kabely, nosné konstrukce pro trubní vedení a kabeláž, podhledy, sádrokartonové konstrukce apod.),

-  doklad o provedení žárového pozinkování ocelových profilů s uvedením tloušťky ochranné vrstvy,

-   technické a bezpečnostní listy použitých náplní,

-   protokoly o provedených tlakových zkouškách,

-   protokoly kusových zkoušek rozváděčů,

-   revizní zprávy,

- doklady o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, tj. osvědčení o odbornosti, prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru),

- protokoly o provedených zkouškách/měřeních vč. protokolu o provedení komplexní zkoušky,

-  provozní, resp. evidenční  knihy zařízení a veškerou provozní dokumentaci,

-   prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu splatnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

-   stavební deník (originál + 2. nevytržená kopie pro objednatele),

1.13     vypracování provozního řádu,

1.14 zajištění veškerého potřebného materiálu, pracovních pomůcek a měřících zařízení pro provedení požadovaných zkoušek zařízení,

1.15 školení maximálně 6 odborných pracovníků objednatele včetně předání písemných podkladů v českém jazyce obsahující podrobný obsah školení obsluhy v rozsahu potřebném pro obsluhu, provoz a údržbu díla,

1.16    provedení komplexní zkoušky,

1.17 provedení ověřovacího provozu v délce trvání 45 kalendářních dnů a poskytování podpory po tuto dobu spočívající v dostupnosti zhotovitele 24 hodin denně na hot-line: ……………… (doplní uchazeč) a odstraňování poruch v místě plnění ve stejných lhůtách a způsobem, jak je stanoveno v čl. VI po odstraňování záručních,  mimozáručních a pozáručních vad,

1.18     vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSP“):

-  v elektronické formě -  2 vyhotovení na CD nebo DVD v editovatelné podobě (výkresy ve formátu *.dwg – Autocad, verze max. 2010, dokumenty ve formátu *.doc a *.xls verze 2003) a v needitovatelné podobě (výkresy i dokumenty ve formátu *.pdf  ),

-   v listinné formě - 3 číslovaná vyhotovení (1až 3),

1.19 provedení letního ověřovacího provozu, měření teploty a průtoku média sekundárního okruhu na vstupu a výstupu CHJ při venkovních teplotách nad 30°C pro dobu letního ověřovacího provozu v délce trvání 72 hodin, a poskytování podpory v jeho průběhu ve stejných lhůtách a stejným způsobem jako v případě ověřovacího provozu dle bodu 1.2.1,

1.20  zajištění a předání protokolu o měření hladiny hluku zdroje chladu prokazující nepřekročení přípustných hodnot hladin hluku ve venkovním prostředí a v prostorách určených objednatelem (celkem max. 4 měřící místa) provedeném autorizovanou osobou.

2. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele provádět profylaktické prohlídky dodaných zařízení v rozsahu a lhůtách stanovených výrobcem zařízení a kontroly těsnosti chladicích okruhů v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o látkách poškozujících ozonovou vrstvu“) v závislosti na obsahu chladiva v jednotlivých okruzích.

3.    Dále je povinností zhotovitele provádění mimozáručních a pozáručních oprav dle čl. VI.

4.    Místem plnění je objekt pobočky objednatele na adrese: Rooseveltova 18 a 20, Brno.

5.    Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit ceny plnění sjednané v čl. III.

- Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel je povinen:

  - předat harmonogram dle čl. I odst. 1 bodu 1.1 nejpozději do 15 pracovních dnů po podpisu smlouvy,

  - převzít protokolárně staveniště dne 1. 10. 2014,

V případě, že smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena po 1. 9. 2014, bude toto ustanovení ze smlouvy vypuštěno a nahrazeno následujícím textem:

„převzít staveniště nejpozději do 5 týdnů po podpisu smlouvy“.,

  - zahájit odstavení stávajícího zdroje chladu nejdříve 3 týdny po podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště dle předchozího písmena tohoto odstavce,

  - předat podrobnou specifikaci komplexní zkoušky nejpozději 5 pracovních dnů předjejím provedením,

  - předat veškeré doklady dle čl. I odst. 1 bodů 1.11 a 1.12 (s výjimkou podepsaného protokolu o provedení komplexní zkoušky a stavebního deníku) nejpozději 5 pracovních dnů před předáním díla do ověřovacího provozu, pokud nebude dohodnuto jinak,

  - předat nejméně 5 pracovních dnů před zahájením školení pracovníků obsluhy určených objednatelem podklady pro školení dle čl. I odst. 1 bod 1.15 a provést školení pracovníků a předat protokol o školení nejpozději 1 pracovní den před předáním díla do ověřovacího provozu,

  - zahájit ověřovací provoz v délce trvání 45 kalendářních dnů v den podpisu protokolu o předání a převzetí plnění, nejpozději však do 10 týdnů po podpisu protokolu o předání staveniště zhotoviteli dle písm. b) tohoto odstavce,

  - předat stavební deník nejpozději při podpisu protokolu o ukončení ověřovacího provozu,

  - odstranit případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání, zjištěné při předání plnění do ověřovacího provozu, nejpozději do 2 týdnů po podpisu protokolu o předání a převzetí plnění dle čl. IV odst. 4,

  - odstranit případné vady DSP nejpozději do 2 týdnů po podpisu protokolu o ukončení ověřovacího provozu dle čl. IV odst. 5,

  - předat protokol o měření hladiny hluku zdroje chladu nejpozději při podpisu protokolu o úspěšném provedení letního ověřovacího provozu,

  - dodržet veškeré lhůty stanovené v harmonogramu vypracovaného v souladu s čl. IV odst. 1,

  - zasílat e-mailem termín provedení profylaktické prohlídky a kontroly těsnosti chladicích okruhů dle čl. I odst. 2 nejpozději 1 měsíc předem. Objednatel navržený termín e-mailem potvrdí nejpozději do 3 pracovních dnů.

- Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů předat e-mailem připomínky k harmonogramu předloženému v souladu s čl. I odst. 1 bod 1.1.

- Článek III

Cena a platební podmínky

uchazeč nedoplňuje ceny, budou vyplněny při uzavření smlouvy podle nabídky uchazeče!!!

- Cena plnění dle čl. I odst. 1 byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši …  Kč bez DPH (součet položek č. 1 až 10 na prvním listu cenové tabulky, která tvoří  přílohu č. 3 smlouvy).

- Cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle čl. I odst. 1 vč. nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí a provedení případných záborů veřejného prostranství a dalších potřebných povolení spojených s plněním.

- Cena plnění bude hrazena následovně:

  - daňový doklad na cenu plnění v Kč bez DPH dle čl. I odst. 1 (položky č. 1 až 10 na prvním listu cenové tabulky, která tvoří přílohu č. 3 smlouvy) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí plnění dle čl. IV odst. 4. V daňovém dokladu bude odečteno zádržné ve výši 20 % z ceny plnění bez DPH.  Tím se nesnižuje základ pro vyměření DPH – jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny,

  - doklad k úhradě poloviny zádržného ve výši 10 % z ceny plnění v Kč bez DPH  dle čl. I odst. 1 je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o úspěšném ukončení ověřovacího provozu dle čl. IV odst. 5,

  - doklad k úhradě druhé poloviny zádržného ve výši 10 % z ceny plnění v Kč bez DPH dle čl. I odst. 1 je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o úspěšném ukončení letního ověřovacího provozu dle čl. IV odst. 6.

- Cena za provedení profylaktické prohlídky podle čl. I odst. 2 byla stanovena dohodou smluvních stran, činí bez DPH celkem  …………….. Kč a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto plněním. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o provedení profylaktické prohlídky.

- Cena za provedení kontroly těsnosti chladicích okruhů podle čl. I odst. 2 byla stanovena dohodou smluvních stran, činí bez DPH celkem  ……………..Kč a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto plněním. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o provedení kontroly těsnosti.

- Cena mimozáruční opravy bude stanovena jako součet součinu skutečně odpracovaného času a hodinové sazby ve výši …………. Kč bez DPH a ceny za výjezd technika na místo opravy ve výši ………….. Kč bez DPH, k takto stanovené ceně bude připočtena cena náhradních dílů a materiálu. Tato cena je konečná a zhotovitel není oprávněn účtovat žádné jiné náklady spojené s tímto plněním.

- Cena pozáruční opravy bude stanovena jako součet součinu skutečně odpracovaného času a hodinové sazby ve výši …………. Kč bez DPH a ceny za výjezd technika na místo opravy ve výši ………….. Kč bez DPH, k takto stanovené ceně bude připočtena cena náhradních dílů a materiálu. Tato cena je konečná a zhotovitel není oprávněn účtovat žádné jiné náklady spojené s tímto plněním.

- Náhradní díly a materiál bude zhotovitel účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání náhradního dílu nebo materiálu, že zhotovitel dodal náhradní díl nebo materiál za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu nebo materiálu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Zhotovitel je povinen uvést ve vyúčtování v souladu s odst. 6 a 7 tohoto článku s přesnou specifikaci vyměněného náhradního dílu nebo materiálu vč. uvedení jejich cen. Součástí dodávky náhradních dílů nebo materiálu jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna navrhnout druhé smluvní straně změnu paušálních cen podle odst. 4 a 5 a hodinových sazeb, a to maximálně o částku odpovídající vývoji indexu cen průmyslových výrobců podle CZ-CPA, konkrétně index CM 331, stejné období předchozího roku = 100, průměr za předchozí kalendářní rok, vyhlašovaném Českým statistickým úřadem. Cenu lze zvýšit nebo snížit maximálně o uvedené procento inflace s tím, že u paušálních cen podle odstavce 4 a 5 bude základem pro zvýšení ceny paušální cena snížená o cenu výjezdu (položka č. 11 na listu „Cenová tabulka“ výkazu výměr v příloze č. 3). Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě, které nabydou účinnosti dnem účinnosti dodatku. První úpravu cen je možno navrhnout nejdříve 1 rok po podpisu protokolu o předání a převzetí druhého dílčího plnění.

- K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. U plnění podle čl. I odst. 1 bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad na úhradu ceny plnění podle čl. I odst. 1 nejdéle do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž je uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede objednatel.

- Doklad k úhradě bude vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- Doklad zašle zhotovitel na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor centrální účtárna

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1,

nebo elektronicky na adresu:

faktury@cnb.cz.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- Článek IV

Průběh, předání a převzetí plnění

- Zhotovitel předloží návrh podrobného harmonogramu pro činnosti zahrnující provedení díla až do okamžiku ukončení ověřovacího provozu, přičemž harmonogram bude obsahovat a splňovat požadavky objednatele. Odsouhlasený harmonogram podepíší alespoň 2 z pověřených osob za objednatele a alespoň 1 z pověřených osob zhotovitele dle odst. 7 tohoto článku.

V harmonogramu zhotovitel uvede datum zahájení a ukončení činností s přesností na dny, a to minimálně těchto níže uvedených prováděných činností:

-převzetí staveniště (V případě, že smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena do 1.9. 2014 včetně, bude toto ustanovení  ze smlouvy vypuštěno.),

-odstavení stávajícího zdroje chladu,

-termín transportu zařízení na místo jejich montáže a doba trvání případných záborů (v případě jejich nutnosti),

-provedení úprav nosných konstrukcí,

-montáž CHJ a skrápěného chladiče,

-odstavení primárního okruhu,

-stavební činnosti v jednotlivých objektech a podlažích,

-demontáže stávajících technologií chlazení,

-instalace nových technologií a rozvodů pro jednotlivé profese (VZT, CHL, ZTI, MaR a  silové rozvody),

-provedení komplexní zkoušky,

-předání protokolů o provedených měřeních a revizních zpráv,

-zahájení a ukončení ověřovacího provozu,

-předání  DSP.

- O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel protokol, který podepíší alespoň 2 z pověřených osob za objednatele a alespoň 1 z pověřených osob zhotovitele dle odst. 7 tohoto článku.

- Provedení komplexní zkoušky zahrnuje vyzkoušení zdroje chladu (CHJ a skrápěný chladič) samostatně i jako funkčního celku společně s rozvody chladu a FCU, vybavením strojovny chladu a MaR. Vyzkoušení spočívá v simulování provozních stavů (letní provoz, freecooling, regulace FCU, skrápění atd.), havarijních stavů (nedostatečný průtok média v primárním i sekundárním okruhu, překročení mezních tlaků v primárním i sekundárním okruhu, funkce protizámrazové ochrany), zaregulování systému na projektové parametry a ověření funkčnosti vazeb mezi technologickým zařízením chlazení a MaR. O provedení komplexní zkoušky zhotovitel vypracuje protokol, který podepíší alespoň 2 z pověřených osob za objednatele a alespoň 1 osoba z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 7  tohoto článku.

- Plnění bude převzato po podpisu protokolu o provedení komplexní zkoušky, čistém úklidu dotčených prostor, předání veškerých požadovaných dokladů dle čl. I odst. 1 body 1.11 a 1.12 a provedení školení odborných pracovníků objednatele, o jehož provedení zhotovitel vyhotoví protokol, který podepíší proškolené osoby a alespoň 1 z pověřených osob za každou smluvní stranu dle odst. 7 tohoto článku. Součástí převzetí plnění je zpětné převzetí staveniště. O předání a převzetí plnění vyhotoví objednatel protokol, který podepíší alespoň 2 z pověřených osob za objednatele a alespoň 1 osoba z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 7 tohoto článku, s tím, že je tímto zároveň protokolárně převzato staveniště zpět.

- V den podpisu protokolu o předání a převzetí plnění bude zahájen ověřovací provoz díla v délce 45 kalendářních dnů. Úspěšným ověřovacím provozem je míněn automatický, bezporuchový provoz bez přerušení v běžném provozu objednatele a bez zásahů do systému a zdroje chladu s průběžným vyhodnocováním výkonových údajů. Při jakémkoliv přerušení provozu, poruše nebo zjevném nedodržení deklarovaných vlastností instalovaných technologií musí zhotovitel provést taková opatření, aby byl okamžitě a bez přerušení zajištěn opětovný provoz.  Tato povinnost je zahrnuta v ceně plnění zhotovitele. Ověřovací provoz bude po odstranění příčin závady opakován v plném časovém rozsahu, nerozhodne-li objednatel o jeho pouhém prodloužení. Doba trvání prodloužení bude stanovena objednatelem s ohledem na dobu trvání odstranění závady a ověření obnovené plné funkčnosti. Po úspěšném ukončení ověřovacího provozu a za předpokladu, že zhotovitel odstraní veškeré zjištěné vady a nedodělky v souladu s čl. II odst. 1 písm. i), objednatel vyhotoví protokol o ukončení ověřovacího provozu, který podepíší alespoň 2 z pověřených osob za objednatele a alespoň 1 osoba z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 7 tohoto článku a zároveň předá objednateli DSP (viz čl. I odst. 1 bod 1.18).

- Letní ověřovací provoz provede zhotovitel na výzvu objednatele zaslanou nejméně 5 pracovních dnů předem, v klimaticky vhodném období, tj. v nejbližších letních měsících (od června do září), při teplotách nad 30 °C, avšak nejpozději do 30. 9. příslušného roku. Délka trvání letního ověřovacího provozu je 72 hod., přičemž alespoň jednou v tomto období musí po dobu min. 6 hodin bez přerušení dosahovat teplota více než 30 °C. Součástí letního ověřovacího provozu bude povinnost zhotovitele měřit teploty a průtok média sekundárního okruhu na vstupu a výstupu CHJ při venkovních teplotách nad 30°C. Součástí je i měření hluku (viz čl. I odst. 1 bod 1.20) v referenčních bodech určených objednatelem (max. 4 měřící místa) provedené autorizovanou osobou. Úspěšným letním ověřovacím letním je míněn automatický, bezporuchový provoz bez přerušení v běžném provozu objednatele a bez zásahů do systému a zdroje chladu, který prokázal splnění všech objednatelem požadovaných parametrů. Po úspěšném ukončení a za předpokladu, že zhotovitel odstraní veškeré zjištěné vady a nedodělky, zhotovitel vyhotoví protokol o úspěšném provedení letního ověřovacího provozu, který podepíší alespoň 2 z pověřených osob za objednatele a alespoň 1 osoba z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 7  tohoto článku.

- Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

    - za objednatele:

Ing. Michal Marhoul, tel.: 224 414 341, e-mail: michal.marhoul@cnb.cz,

Petr Matějka, tel.: 224 412 279, e-mail: petr.matejka@cnb.cz,

Ing. Luděk Erban, tel.: 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz,

Ing. Juraj Rašovský, tel.: 542 137 217, e-mail: juraj.rasovsky@cnb.cz,

Jiří Mikeš,	tel.: 542 137 327, e-mail: jiri.mikes@cnb.cz.

    - za zhotovitele:

…………………., tel.: …………….., e-mail: ………………. (doplní uchazeč).

8.	V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem druhé smluvní straně, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení.

- Článek V

Podmínky plnění, součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje umožnit za podmínek stanovených v přílohách č. 5 vstupy a vjezdy pracovníků zhotovitele do objektu objednatele a zajistit volný přístup pracovníkům zhotovitele na místo plnění s výhradou omezení z provozních důvodů objednatele.

- Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s místními podmínkami BOZP a PO na pracovišti objednatele (viz příloha č. 6). Zhotovitel se zavazuje tyto podmínky dodržovat.

- Objednatel se dále zavazuje:

- umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení,

- umožnit uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů v souvislosti s plněním dle této smlouvy,

- poskytnout, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje zejména:

- provádět plnění dle této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropských společenství závazných v České republice, příslušných ČSN a EN, požadavků výrobce, touto smlouvou a pokyny objednatele,

- dbát pokynů koordinátora bezpečnosti práce stanoveného objednatelem,

- provádět plnění způsobem, který vyloučí poškození nebo zničení zařízení a rozvodů objednatele a vyloučí rovněž omezení provozu zařízení objednatele nebo jejich odstavení z provozu s výjimkou případů, kdy je toto omezení nebo odstavení povoleno pověřenou osobou objednatele zápisem ve stavebním deníku,

- v případě jakéhokoliv poškození majetku nebo omezení provozu neschváleného objednatelem provést neprodleně opravu poškozených zařízení a rozvodů a obnovit urychleně provoz objednatele v plném rozsahu,

- provádět plnění v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. podle odsouhlaseného harmonogramu,

- provádět veškeré hlučné práce a činnosti, při kterých vznikají vibrace  (bourání, řezání a vrtání)  v objektu R18 pouze v pracovních dnech provádět v době od 15:00 do 6:00 hod. a ve dnech pracovního klidu po celý den, v objektu R20 od 08:00 do 22:00 hod. Tyto práce musí být předem nahlášeny dohlížejícím pracovníkem ČNB na  řídící místnost bankovní policie  a mohou být zahájeny až po souhlasu  bankovní policie (práce mohou ovlivnit bezpečnostní systémy ČNB),

- převzít před zahájením prací protokolárně staveniště a po ukončení prací vrátit protokolárně staveniště objednateli (nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí druhého dílčího plnění) s tím, že v protokolu o převzetí staveniště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti objednatele (zejména umožnění přístupu na sociální zařízení, uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů, připojení na odběr el. energie a užitkové vody),

- vést stavební deník v souladu s příslušnými předpisy, přičemž deník bude po celou dobu do zahájení ověřovacího provozu uložen u určené osoby zhotovitele v místě plnění a v době od zahájení ověřovacího provozu do podpisu protokolu o předání a převzetí druhého dílčího plnění u pověřené osoby objednatele. Do stavebního deníku budou zapsány i případné odchylky od JPD, které nebudou mít vliv na cenu, funkci a kvalitu díla, lhůty, ve kterých má být plnění poskytnuto s tím, že zápis podepíše alespoň 1 z pověřených osob za každou ze smluvních stran uvedených v čl. IV odst. 7,

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací a předkládat bankovní policii objednatele seznam výrobků a nástrojů vnesených do objektu a vynesených z objektu,

- zajistit, aby veškeré práce byly prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky, a to tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem dohodnutých s objednatelem,

- zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří budou provádět profylaktické prohlídky dodaných zařízení dle čl. I odst. 2 této smlouvy po celou dobu trvání smlouvy splňovali kvalifikační požadavek stanovený objednatelem v zadávacím řízení na výběr dodavatele předmětu této smlouvy uvedený v zadávací dokumentaci v čl. 7 bod 7.4.2 písm. a). Zhotovitel je povinen splnění tohoto kvalifikačního požadavku na výzvu objednatele doložit příslušnými doklady,

- zajistit, aby po celou dobu trvání smlouvy splňoval kvalifikační požadavek stanovený objednatelem v zadávacím řízení na výběr dodavatele předmětu této smlouvy uvedený v zadávací dokumentaci v čl. 7 bod 7.4.2 písm. b). Zhotovitel je povinen splnění tohoto kvalifikačního požadavku na výzvu objednatele doložit příslušnými doklady,

- provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a  provádět opatření proti prašnosti,

- provádět veškeré demolice stavebních konstrukcí postupným rozebíráním s maximální opatrností s tím, že zhotovitel nesmí dopustit pád vybouraného materiálu na vodorovné konstrukce,

- v průběhu provádění prací vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění staveniště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele,

- zajistit vedení stavby odborně způsobilou osobou a určit pověřenou osobu, která bude bez přerušení přítomna na staveništi po dobu provádění prací,

- zajistit účast nejméně jedné z pověřených nebo odpovědných osob za zhotovitele na kontrolních dnech stavby, které bude objednatel v místě plnění svolávat nejméně jednou týdně,

- při provádění stavby dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

- dodržovat požadavky platných předpisů PO vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím,

- v případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, po přerušení prací na pokyn objednatele zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností,

- nepřerušovat plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení.

- Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

    - budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO a bezpečnostní podmínky objednatele,

    - plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě nebo nejsou dodržovány montážní a technologické předpisy,

    - v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život                  nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,

    - v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen provoz objednatele,

    - plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

- Přerušení plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku zaznamená objednatel do stavebního deníku, popř. do protokolu o provedení profylaktické prohlídky nebo kontroly těsnosti. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění.

- V případě, že zhotovitel přeruší plnění před předáním díla do ověřovacího provozu z důvodu vyšší moci (např. nevhodné klimatické podmínky), projedná s objednatelem bez zbytečného odkladu další postup a dohodne se formou zápisu do stavebního deníku se zhotovitelem na lhůtě pro opětovné zahájení plnění. Nedojde-li k dohodě, resp. nezahájí-li zhotovitel práce v dohodnuté lhůtě, stanoví objednatel písemně, opět formou zápisu do stavebního deníku, dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel práce (zahájení prací zhotovitel zaznamená do stavebního deníku) ani v dodatečně stanovené lhůtě nebo prohlásí před uplynutím této lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je povinen veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě omezení nebo znemožnění řádného výkonu činností objednatele v důsledku vadně provedené montáže nebo zásahu pracovníků zhotovitele do jakéhokoliv technologického zařízení objednatele, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli náhradu škody vzniklé omezením nebo znemožněním jeho provozu. Bude-li zhotovitel v prodlení ve lhůtě pro odstranění škody na majetku objednatele, za kterou odpovídá, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škody na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel povede veškeré požadavky, dohody a zápisy písemnou formou a bude je předkládat v kopii neprodleně kterékoliv z pověřených osob uvedených v čl. IV odst. 7 písm. a).

- V objektech objednatele je stanoven zákaz kouření, jehož dodržování se zavazuje zhotovitel řádně zabezpečit.

- Článek VI

Odstraňování záručních, mimozáručních a pozáručních vad

- Zhotovitel poskytuje na plnění podle této smlouvy záruku na technologická zařízení v délce 36 měsíců a na stavební konstrukce a práce včetně kabeláže a prvků, které tvoří součást kabeláže vč. potrubních rozvodů a příslušných armatur v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet po podpisu protokolu o ukončení ověřovacího provozu.

- Zhotovitel je povinen poskytovat záruku dle předchozího odstavce v plném rozsahu i v případě, že objednatel před uplynutí záruky smlouvu vypoví.

- Záruční, mimozáruční a pozáruční vadu (dále jen „vadu“) je oprávněna nahlásit zhotoviteli kterákoliv z pověřených osob objednatele dle čl. IV odst. 7 současně s popisem vady, a to v pracovních dnech od 6:00 do 18:00 hod. na telefonní číslo zhotovitele ……………. (doplní uchazeč). Telefonické ohlášení potvrdí objednatel na e-mailovou adresu zhotovitele …………………. (doplní uchazeč). V případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje, že na telefonicky a následně e-mailem potvrzenou výzvu objednatele zahájí odstraňování vady ještě týž den, pokud byla vada nahlášena telefonicky do 12:00 hod., a v 7:00 hod. následujícího pracovního dne, pokud byla vada nahlášena telefonicky po 12:00 hod. V případě nepřijetí telefonní výzvy se za čas nahlášení považuje odeslání e-mailové zprávy.

- Zhotovitel se zavazuje po zahájení opravy pokračovat bez zbytečného přerušení až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 72 hodin po zahájení, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve smluvené lhůtě, má objednatel právo sám zajistit odstranění takové vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není v případě záruční vady dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

- Článek VII

- Nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění dle čl. IV odst. 4.

- Článek VIII

Pojištění

- Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění nejméně ve výši nejméně 10 mil. Kč (slovy: deset milionů korun českých) a spoluúčastí nejvýše 10 %. Zhotovitel je toto povinen doložit objednateli nejpozději při uzavření smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění zůstane v uvedeném rozsahu a výši sjednáno po celou dobu účinnosti této smlouvy a toto je povinen doložit na výzvu objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy.

- Článek IX

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek X

Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

1.	Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.

2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

3.		Zhotovitel je povinen dle § 147a odst. 4 ZVZ předložit vždy nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v předchozím kalendářním roce či prohlášení, že nemá subdodavatele, jímž by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v předchozím kalendářním roce. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Zhotovitel zašle seznam objednateli na adresu:

Česká národní banka

sekce správní

odbor obchodní

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

4.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

Článek XI

Další ujednání

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů,

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU,

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, které jsou zabezpečené heslem, a jsou přístupné pouze zaměstnancům objednatele odpovědným za plnění podle smlouvy,

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

- Článek XII

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení ověřovacího provozu dle čl. II odst. 1 písm. g) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě opakování ověřovacího provozu dle čl. IV odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý takový neúspěšný ověřovací provoz.

- V případě, že ověřovací provoz bude pouze prodloužen dle čl. IV odst. 5, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodloužení ověřovacího provozu nad rámec 45 dnů dle čl. IV odst. 6.

- V případě prodlení zhotovitele s opětovným zahájením plnění po jeho přerušení ve lhůtě dohodnuté s objednatelem dle čl. V odst. 7 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele pro nástup na odstranění poruchy při ověřovacím provozu dle čl. I odst. 1 bod 1.17 a ve lhůtě pro odstranění záruční, mimozáruční a pozáruční vady dle článku VI odst. 5, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou hodinu prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v DSP v souladu s čl. II odst. 1 písm. j) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro provedení profylaktické prohlídky CHJ nebo kontroly těsnosti chladicích okruhů je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro doručení daňového dokladu je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.

9. V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

10. Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

11.  Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

12. Mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli  zhotovitele nemají vliv na povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu.

- Článek XIII

- Trvání smlouvy, výpověď smlouvy a odstoupení

- Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž smlouvu lze ukončit výpovědí. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 6 měsíců s tím, že zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu tak, aby skončila nejdříve v den, ke kterému uplyne záruka na technologická zařízení dle čl. VI odst. 1.

- V případě zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele je objednatel oprávněn vypovědět smlouvu ve 14 denní výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- plnění nebude v souladu s JPD,

- nezahájení přerušeného plnění ani v dodatečně stanovené lhůtě stanovené objednatelem dle čl. V odst. 7,

- neúspěšný ověřovací provoz.

- Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Po odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny protokolárně vypořádat vzájemná práva a povinnosti. Smluvní strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.

- Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

- Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Přílohy:	č. 1 -   Jednostupňová projektová dokumentace

- č. 2 -    Specifikace zdroje chladu (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dle jeho nabídky)

- č. 3 -   Cenová tabulka (bude doplněna  při uzavření smlouvy s vybraným  uchazečem dle jeho nabídky)

- č. 4 -    Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze dne ………………………			V ……………. dne ……………….

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………….			………………………………….

Ing. Zdeněk Virius					…………………. (doplní uchazeč)

ředitel sekce správní

…………………………………..

- Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 2

- Specifikace zdroje chladu

- (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dle jeho nabídky)

### Příloha č. 4

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci zhotovitele se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením (,,logem“) zhotovitele.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.