Smlouva

o obnově systému trezorových zámků a systému dálkové správy a provádění servisu trezorových zámků a trezorových dveří

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká národní banka

# sídlo:	Na Příkopě 28

# 115 03 Praha 1

zastoupení:	Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Martin Kříž, ředitel odboru bankovní bezpečnosti

IČ:	48136450

DIČ:	CZ48136450

(dále jen „objednatel”)

a

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….   (doplní uchazeč)

(dále jen „poskytovatel”).

Článek I

Předmět a místo plnění

- Předmětem plnění podle této smlouvy je povinnost poskytovatele provést obnovu systému trezorových zámků (dále jen TZ) trezorových dveří (dále jen TD) v budovách objednatele vč. systému dálkové správy a dále zajištění oprav a provádění preventivních prohlídek a údržby TD včetně TZ.

- Předmět plnění zahrnuje následující části:

- dodávku nových elektromechanických trezorových zámků (dále jen ETZ), demontáž původních mechanických kódových a klíčových zámků, demontáž původních ETZ a montáž nových ETZ do TD vč. příslušenství, t.j. hardware nutného pro úspěšnou vestavbu potřebného množství ETZ do jednotlivých TD a pro propojení se systémem dálkové správy, dodávku provozní a uživatelské dokumentace k systému ETZ;

- dodávku a instalaci klientského SW systému dálkové správy, SW a HW řídícího serveru systému dálkové správy vč. instalačních médií, licencí a dokumentace;

- prvotní proškolení uživatelů ETZ a systému dálkové správy v jednotlivých budovách ČNB;

- provádění pozáručních oprav TD včetně TZ a systému dálkové správy;

- provádění pravidelných preventivních prohlídek a údržby TD včetně TZ a systému dálkové správy;

- servisní pohotovost a zajištění pomoci po telefonu v kterýkoliv den a hodinu.

- Plnění podle odst. 2 písm. a) až c) tohoto článku bude rozděleno do 4 dílčích plnění takto:

- 1. dílčí plnění -

zahrnuje plnění v ústředí ČNB Praha, Na Příkopě 28. 115 03 Praha 1;

- 2. dílčí plnění -

zahrnuje plnění v pobočce ČNB Brno, Rooseveltova 18, Brno;

- 3. dílčí plnění -

zahrnuje plnění v pobočce ČNB Hradec Králové, Hořická 1652, Hradec Králové;

- 4. dílčí plnění -

zahrnuje plnění v pobočce ČNB Ostrava. Nádražní 4, Ostrava.

Součástí každého dílčího plnění je zkušební provoz v délce 2 kalendářních týdnů.

- Plnění podle odst. 2 písm. e) tohoto článku zahrnuje zejména:

- prohlídky a údržbu nových ETZ podle požadavků výrobce;

- čištění a kontrolu TZ a mechanických pohyblivých částí TD;

- mazání ložisek, pojezdů, kluzných ploch a TZ;

- kontrolu funkce elektronických a elektromechanických prvků vč. systému dálkové správy;

- ověřování funkce nouzových nebo záložních systémů.

- Místo a rozsah plnění podle odst. 2 písm. a) – c) tohoto článku jsou stanoveny takto:

- ústředí objednatele – Na Příkopě 28, Praha 1:

  - 6 ks trezorových dveří;

- pobočka ČNB Brno – Rooseveltova 18, Brno:

  - 3 ks trezorových dveří;

- pobočka ČNB Hradec Králové – Hořická 1652, Hradec Králové:

  - 3 ks trezorových dveří;

- pobočka ČNB Ostrava - Nádražní 4, Ostrava:

  - 4 ks trezorových dveří.

- Místo a rozsah plnění podle odst. 2 písm. d) – f) tohoto článku jsou stanoveny takto:

- ústředí objednatele – Na Příkopě 28, Praha 1:

  - 10 ks trezorových dveří, z toho 6 ks trezorových dveří s ETZ,

  - systém dálkové správy;

- pobočka ČNB Brno – Rooseveltova 18, Brno:

  - 5 ks trezorových dveří, z toho 3 ks trezorových dveří s ETZ;

- pobočka ČNB Hradec Králové – Hořická 1652, Hradec Králové:

  - 6 ks trezorových dveří, z toho 3 ks trezorových dveří s ETZ;

- pobočka ČNB Ostrava - Nádražní 4, Ostrava:

  - 5 ks trezorových dveří, z toho 4 ks trezorových dveří s ETZ;

- územní pracoviště ČNB České Budějovice – Lannova 1, České Budějovice:

  - 1 ks trezorových dveří;

- územní pracoviště ČNB Ústí nad Labem – Klášterní 3301/11 10, Ústí nad Labem:

  - 1 ks trezorových dveří.

Článek II

Lhůty plnění a hlášení závad

- Poskytovatel zrealizuje obnovu, doplnění a zprovoznění ETZ trezorových dveří, instalaci systému dálkové správy a proškolení uživatelů dle článku I odst. 2 písm. a) až c) v jednotlivých budovách ČNB v následujících lhůtách:

- Zhotovitel je povinen vypracovat prováděcí harmonogram obnovy TZ a systému dálkové správy TD. Zhotovitel předá harmonogram objednateli do 20 dnů od uzavření smlouvy;

- předání 1. dílčího plnění poskytovatelem objednateli do 30. 5. 2015;

- předání 2. dílčího plnění poskytovatelem objednateli do 30. 5. 2015;

- předání 3. dílčího plnění poskytovatelem objednateli do 30. 5. 2015;

- předání 4. dílčího plnění poskytovatelem objednateli do 30. 5. 2015;

- prvotní proškolení uživatelů bude provedeno bezprostředně po zprovoznění nových ETZ a systému dálkové správy v každé budově ČNB.

- Preventivní prohlídka a údržba dle čl. I odst. 2 písm. e) musí být provedena 1x ročně, nestanoví-li doporučení či pravidla výrobce ETZ vyšší četnost preventivních prohlídek a údržby. Konkrétní termín preventivní prohlídky a údržby bude vždy stanoven po dohodě s oprávněnou osobou objednatele, preventivní prohlídka a údržba však musí být provedena nejpozději do 10. prosince každého roku.

- Závady bude objednatel hlásit telefonicky na telefonní číslo ……………… (doplní uchazeč). Telefonicky ohlášenou závadu potvrdí objednatel e-mailem na adresu ........... (doplní uchazeč). Na uvedené telefonní číslo hlásí objednatel závady v kterýkoliv den a v kteroukoliv hodinu.

- Záruční i pozáruční opravy TZ včetně systému dálkové správy a pozáruční opravy TD zahájí poskytovatel v následujících lhůtách (nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak):

- v ústředí objednatele ………………………..………………..	do 6 hodin od nahlášení závady;

- v pobočce ČNB Brno ……………………………………..….	do 8 hodin od nahlášení závady;

- na územním pracovišti ČNB České Budějovice …………...…	do 8 hodin od nahlášení závady;

- v pobočce ČNB Hradec Králové ……………………….……	do 6 hodin od nahlášení závady;

- v pobočce ČNB Ostrava ……………………………………..	do 8 hodin od nahlášení závady;

- na územním pracovišti ČNB Ústí nad Labem …………….…..	do 8 hodin od nahlášení závady.

- Pracovník poskytovatele, který se dostaví k provedení opravy, provede za přítomnosti pověřené osoby objednatele diagnostiku závady. V případě, že se bude jednat o opravu proveditelnou ihned, závadu odstraní.

- V případě rozsáhlejší závady provede poskytovatel opatření k zabezpečení provizorního provozu a opravu provede následně v termínu dohodnutém mezi smluvními stranami. Způsob zabezpečení provizorního provozu musí objednatel schválit podpisem pověřené osoby do servisního listu.

- Poskytovatel je povinen v započaté opravě pokračovat bez neodůvodněného přerušení až do odstranění závady.

Článek III

###### Cena

(uchazeč nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem)

- Cena plnění podle čl. I odst. 2 písm. a) až c) byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem …………. Kč bez DPH. Z toho cena 1. dílčího plnění činí ……… Kč, cena 2. dílčího plnění činí ………… Kč, cena 3. dílčího plnění činí ………… Kč a cena 4. dílčího plnění činí ………… Kč. Bližší specifikace cen je uvedena v příloze č. 2 smlouvy.

- Cena plnění podle č. I odst. 2 písm. d) až f) byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

- ceny pozáručních oprav TD a TZ včetně systému dálkové správy jsou tvořeny součtem ceny použitých náhradních dílů, ceny odvedené práce (tvořené součinem hodinové sazby a počtu odpracovaných hodin), náhrady ztráty času na cestě a kilometrovného. Hodinová sazba, výše náhrad ztráty času na cestě pro jednotlivé budovy a výše kilometrovného pro jednotlivé budovy jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy;

- ceny pravidelných preventivních prohlídek a údržby TD a TZ včetně systému dálkové správy, prováděných dle čl. I odst. 2 písm. e) jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy;

- cena za servisní pohotovost a za zajištění pomoci po telefonu jako cena paušální, bez DPH činí měsíčně (nedohodnou-li smluvní strany delší účtovací období):

-	ústředí ČNB		…….. Kč,

-	pobočka ČNB Brno		…….. Kč,

-	územní pracoviště ČNB České Budějovice		…….. Kč,

-	pobočka ČNB Hradec Králové		…….. Kč,

-	pobočka ČNB Ostrava		…….. Kč,

-	územní pracoviště ČNB Ústí nad Labem		…….. Kč.

V uvedených paušálních cenách nejsou zahrnuty náklady na údržbu, ale pouze náklady spojené se zajištěním servisní pohotovosti a dále náklady na zajištění pomoci po telefonu, a to v kteroukoliv denní nebo noční dobu.

d)	náhradní díly použité k opravám bude poskytovatel objednateli účtovat za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Poskytovatel předloží k nahlédnutí objednateli daňový doklad o pořízení náhradního dílu.

- V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s plněním podle smlouvy, včetně vypracování prováděcího harmonogramu obnovy TZ a systému dálkové správy TD.

- DPH bude účtována v sazbách platných v den uskutečněného zdanitelného plnění.

- Poskytovatel je oprávněn navrhovat změnu cen (s výjimkou cen kilometrovného) v návaznosti na vývoj indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, který vyhlašuje ČSÚ. Pokud budou ceny zvýšeny, bude jejich zvýšení činit maximálně částku, která bude odpovídat inflaci vyjádřené konkrétně indexem „Tržní služby celkem“, sloupec „průměr od počátku roku“, a to průměr za předchozí kalendářní rok. Úpravy cen budou prováděny formou dodatků ke smlouvě.

Článek IV

Platební podmínky

- Daňový doklad na cenu příslušného dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění.

- Daňový doklad na cenu pozáručních oprav je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den řádného předání a převzetí opravy objednatelem.

- Daňový doklad na cenu provedené preventivní prohlídky a údržby je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den ukončení preventivní prohlídky a údržby. Provedení preventivní prohlídky a údržby potvrdí pověřená osoba objednatele podpisem servisního listu.

- Daňový doklad na cenu za pohotovost a za zajištění pomoci po telefonu vystaví poskytovatel nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

- Daňové doklady budou vedle náležitostí stanovených zákonem o DPH a v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. K daňovému dokladu bude připojena kopie protokolu o předání a převzetí plnění podepsaného pověřenými osobami obou smluvních stran. V případě, že daňový doklad bude postrádat některou z těchto náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit poskytovateli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu.

- Daňové doklady bude poskytovat zasílat na adresu:

##### Česká národní banka

odbor centrální účtárna

##### Na Příkopě 28

##### 115 03 Praha 1, nebo elektronicky na adresu: faktury@cnb.cz.

- Splatnost daňových dokladů je 14 dní od doručení objednateli. Tato povinnost je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

Článek V

Předání a převzetí plnění

- Poskytovatel zašle harmonogram uvedený v článku II odstavci 1 písm. a) smlouvy v elektronické podobě na adresy: martin.kaprhal@cnb.cz, petr.vanha@cnb.cz, martin.kriz@cnb.cz.

- Objednatel převezme plnění podle článku I odst. 2 písm. a) – b) pouze prosté vad a nedodělků bránících provozu a plné funkčnosti zámků, tzn. m. j., že bude splňovat veškeré požadavky uvedené v dokumentu Funkční a technické požadavky (stupeň utajení „Vyhrazené“) - dokument byl předán poskytovateli v rámci zadávacího řízení. Plnění bude také v souladu s Technickou zprávou (stupeň utajení „Vyhrazené“), která byla zpracována poskytovatelem a předána objednateli v rámci nabídky, a ve které je specifikován způsob a rozsah rekonstrukce jednotlivých TD. Případné drobné vady nebránící provozu a plné funkčnosti zámků poskytovatel odstraní ve lhůtě stanovené objednatelem.

- Plnění podle článku I odst. 2 písm. a) až c) bude převzato vždy až po úspěšném ukončení zkušebního provozu každého dílčího plnění podle čl. I odst. 3, a to formou protokolu o předání a převzetí plnění, který podepíší pověřené osoby smluvních stran.

- Pověřenými osobami smluvních stran pro podpis protokolu o předání a převzetí plnění jsou:

- za objednatele:

- Ing. Petr Vaňha, tel.: 224412130, petr.vanha@cnb.cz nebo

- Martin Kaprhál, tel.: 224412188, martin.kaprhal@cnb.cz nebo

- Ing. Martin Kříž, tel.:224414347, martin.kriz@cnb.cz.

- za poskytovatele:

………………………….   (doplní uchazeč).

Článek VI

Záruky

- Poskytovatel poskytuje na plnění podle článku I odstavce 2 písmena b) – c) této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění.

- Na záruční a pozáruční opravy provedené poskytovatelem podle této smlouvy poskytuje poskytovatel záruku v délce 6 měsíců, na náhradní díly 24 měsíců, neposkytuje-li výrobce záruční lhůtu delší. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání opravy objednateli.

Článek VII

Pověřené osoby

Pro pracovní styk jsou určeny tyto osoby:

- za objednatele:

- Ing. Petr Vaňha, sekce správní,

tel.: 224 412 130, e-mail:	petr.vanha@cnb.cz,

- Martin Kaprhál, sekce správní,

tel.: 224 412 188, e-mail:	martin.kaprhal@cnb.cz,

- Ing. Martin Kříž, sekce správní,

tel.:224 414 347, e-mail:	martin.kriz@cnb.cz,

- Milan Chmelík, sekce peněžní a platebního styku,

tel.: 224 413 469, e-mail: milan.chmelik@cnb.cz,

- Ing. Lenka Misíková, sekce peněžní a platebního styku,

tel.: 224 413 486, e-mail:	lenka.misikova@cnb.cz,

- Ing. Tomáš Trtek, pobočka Praha, odbor správy zásob peněz,

tel.: 224 413 599, e-mail: tomas.trtek@cnb.cz,

- Naďa Rohlová, pobočka Praha, odbor správy zásob peněz,

tel.: 224 412 658, e-mail: nada.rohlova@cnb.cz,

- Vlastimil Hasoň, pobočka Brno, odbor správy zásob peněz,

tel.: 542 137 308, e-mail: vlastimil.hason@cnb.cz,

- Ing. Viktor Novotný, pobočka Hradec Králové, odbor správy zásob peněz,

tel.: 495 711 202, e-mail: viktor.novotny@cnb.cz,

- Ing. Alena Pětvaldská, pobočka Ostrava, odbor správy zásob peněz,

tel.: 596 151 250, e-mail: alena.petvaldska@cnb.cz,

- Ing. Pavla Bláhová, územní pracoviště České Budějovice,

tel.: 387 744 103, e-mail: pavla.blahova@cnb.cz,

- Ing. Břetislav Srsen, územní pracoviště Ústí nad Labem,

tel.: 472 709 200, e-mail: bretislav.srsen@cnb.cz;

- za poskytovatele:

- ……………

…………… nebo

- ……………

……………. (doplní uchazeč)

Článek VIII

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele

- Poskytovatel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- Poskytovatel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

Článek IX

Další ujednání

- Při provádění oprav a preventivních prohlídek podle této smlouvy vystaví poskytovatel pro jednotlivé trezorové dveře servisní listy. Jejich originály budou uloženy u objednatele v místě plnění.

- Po provedené opravě nebo preventivní prohlídce zapíše technik poskytovatele do příslušného servisního listu zápis o provedených úkonech a o technickém stavu trezorových dveří po dokončení opravy resp. preventivní prohlídky. Převzetí servisního listu objednatel potvrdí podpisem pověřené osoby.

- Poskytovatel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy pokyny bankovní policie, požární, bezpečnostní a další předpisy platné v místech plnění.

- Poskytovatel se zavazuje předat ke všem dodaným výrobkům certifikáty a prohlášení o shodě.

Článek X

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení poskytovatele ve kterékoli lhůtě plnění podle článku II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení poskytovatele ve kterékoliv lhůtě dohodnuté v harmonogramu dle čl. II odst. 1 písm. a) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení a to až do celkové výše rovnající se hodnotě celé zakázky.

- V případě prodlení poskytovatele ve kterékoli lhůtě pro zahájení záruční i pozáruční opravy TZ podle článku II odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou hodinu prodlení.

- V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě dohodnuté k odstranění závady podle čl. II odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě neodůvodněného přerušení započaté opravy (viz čl. II odst. 7) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení poskytovatele v termínu dohodnutém k provedení preventivní prohlídky a údržby podle čl. II odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě stanovené objednatelem k odstranění drobné vady nebránící provozu a plné funkčnosti zámků podle čl. V odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě porušení závazku mlčenlivosti dle článku VIII je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši až 1 000 000 Kč za každé zjištěné porušení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení je splatná do 14 dnů od doručení příslušného dokladu povinné straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvními pokutami není dotčeno právo na náhradu škody.

- Článek XI

Vlastnictví, licenční ujednání

- Vlastnické právo k technickým prostředkům a právo užívání programových prostředků přechází na objednatele dnem převzetí příslušného dílčího plnění.

- Poskytovatel poskytuje objednateli nevýhradní, nepřevoditelné a časově neomezené licence umožňující užívat dodané programové prostředky pouze pro vnitřní potřebu objednatele.

- Objednatel má právo modifikace a dalšího použití scriptů vytvořených v rámci instalace poskytovatelem.

- Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn licence ve výše uvedeném rozsahu objednateli poskytnout a že na díle neváznou žádná práva třetích osob.

- Poskytovatel předá objednateli také instalační média k veškerému SW.

Článek XII

Ochrana osobních údajů

- Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů;

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá účelu zpracování, tedy obsahuje identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců poskytovatele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU;

- objednatel poskytuje poskytovateli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele;

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupná pouze vybraným zaměstnancům objednatele;

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XIII

Uveřejnění smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

1.	Poskytovatel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.

2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

3.	Poskytovatel je povinen dle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli vždy nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v předchozím kalendářním roce či prohlášení, že nemá subdodavatele, jimž by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem poskytovateli za plnění dle této smlouvy v předchozím kalendářním roce. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Poskytovatel bude seznam zasílat objednateli na adresu:

Česká národní banka

sekce správní

odbor obchodní

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

4.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

- Smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a poskytovatel jeden stejnopis.

Přílohy:	č. 1 -	Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 2 -	Cenová tabulka …. (bude vytvořena z cenové tabulky v nabídce vybraného uchazeče a bude doplněna při uzavření smlouvy)

V Praze dne ……………….… 2014								V …………………….. dne ………… 2014

Za objednatele: 															Za poskytovatele:

…………………………………….								………………………………………

# Ing. Zdeněk Virius	……………………………..

ředitel sekce správní	……………………….   (doplní uchazeč)

……………………………………

# Ing. Martin Kříž

ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení

- Příloha č. 1

- Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do budov objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho zaměstnanci, kteří jsou jmenovitě uvedeni na seznamu zaměstnanců, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: název zhotovitele, adresu sídla zhotovitele, telefonní a emailový kontakt na zhotovitele, tituly, jména a příjmení zaměstnanců zhotovitele, čísla průkazů totožnosti zaměstnanců zhotovitele a pro vozidla bude uveden typ vozidla a registrační značka. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho zaměstnanci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: titul, jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu zaměstnanců zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Zaměstnanci neschválení ze strany ČNB nemohou vstupovat do budov ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Objednatel si vyhrazuje právo odvolat schválené zaměstnance zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení zaměstnanci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup a pobyt ve vyhrazených prostorách.

- Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do budovy ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

- Objednatel si vyhrazuje právo nevpustit do budov ČNB zaměstnance zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Vstup do budov ČNB se zvířaty je zakázán.

- Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor budov ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.

- Zhotovitel a jeho zaměstnanci v oblasti požární ochrany budou při plnění díla věnovat zvýšenou pozornost:

- dodržování právních předpisů o požární ochraně,

- předpisům objednatele při provádění požárně nebezpečných pracích se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

- průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných jeho podzhotovitelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.

- Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- V případě mimořádné události se zaměstnanci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Zaměstnanci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom co je a není nebezpečný předmět rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách budov ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.

- Ve všech prostorách budov ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou, vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB.

- Zaměstnanci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Zaměstnanci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v budovách objednatele prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“) Pravidla budou v listinné formě předána zástupci zhotovitele požárním a bezpečnostním technikem ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené zaměstnance zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv podrobit kontrole v budově ČNB kteréhokoliv zaměstnance zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce, a výše uvedených ustanovení.